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	착공일
	준공일
	

	서울지역본부
	위례
	토목
	XXXXX
	위례
	위례신도시 택지개발사업 조성공사(2공구)
	주식회사 남선알미늄
	142,581
	2472
	천㎡
	11-12-19
	26-08-31
	97.63

	서울지역본부
	위례
	전기/통신
	XX
	위례
	위례신도시 개발사업 1공구 전기 관리공사
	주식회사 반도건설
	2,053
	1
	건
	21-11-03
	26-08-31
	76.5

	서울지역본부
	위례
	전기/통신
	XX
	위례
	위례신도시(4공구) 스마트시티 정보통신공사
	(주)금호비젼
	3,693
	1
	건
	18-09-10
	26-08-31
	95.1

	서울지역본부
	위례
	조경
	XX
	위례
	위례 택지개발사업 조경공사(4공구 잔여공사)
	한국조경개발(주)
	4,780
	1
	건
	25-04-25
	28-09-24
	68.62

	서울지역본부
	본부직할
	토목
	XX
	서울양원
	서울양원 공공주택지구 조성공사 관리공사
	주식회사 금강주택
	10,287
	345
	천㎡
	22-03-01
	26-06-30
	0

	서울지역본부
	본부직할
	조경
	XX
	서울양원
	서울양원 공공주택지구 조경공사
	코칸종합건설 주식회사
	11,100
	1
	건
	19-07-16
	27-12-31
	0

	서울지역본부
	서울
	토목
	XX
	서울수서KTX(행복)
	수서역세권 공공주택지구 조성공사
	씨에스 주식회사
	33995
	312.8
	천㎡
	19-04-17
	26-06-30
	78.88

	서울지역본부
	위례
	전기/통신
	XX
	서울수서KTX(행복)
	수서역세권 공공주택지구 도시기반 전기공사
	현대전력주식회사
	1982
	1
	건
	22-08-22
	26-06-30
	48.86

	서울지역본부
	위례
	전기/통신
	XX
	서울수서KTX(행복)
	수서역세권 스마트도시 정보통신공사
	유텔레콤주식회사
	1,466
	1
	건
	22-07-18
	26-06-30
	27.62

	서울지역본부
	위례
	조경
	XX
	서울수서KTX(행복)
	수서역세권 공공주택지구 조경공사
	주식회사 시티종합건설
	11304
	1
	건
	23-03-10
	28-06-30
	59.95

	서울지역본부
	위례
	토목
	XX
	성남복정1
	성남복정1,2 공공주택지구 조성공사
	디엘건설 주식회사
	87,774
	576.9
	천㎡
	21-01-20
	26-12-31
	62.15

	서울지역본부
	위례
	전기/통신
	XX
	성남복정1
	성남복정1,2 공공주택지구 도시기반 전기공사
	주식회사 대경전기
	2,701
	1
	건
	25-01-06
	27-01-05
	28.5

	서울지역본부
	위례
	조경
	XX
	성남복정1
	성남복정1,2 공공주택지구 조경공사
	주식회사 금강주택
	15,112
	1
	건
	25-02-05
	28-12-04
	19.92

	서울지역본부
	위례
	토목
	XX
	성남복정2
	성남복정1,2 공공주택지구 조성공사
	디엘건설 주식회사
	22,289
	90.2
	천㎡
	21-01-20
	26-12-31
	93.6

	서울지역본부
	본부직할
	건축
	1
	서울공릉(복합개발)
	[(105228) 서울공릉(복합개발)]위례A2-7BL 아파트 건설공사 9공구 및 서울공릉 아파트 건설공사 1공구
	지에스건설 주식회사
	57,299
	294
	호
	22-08-31
	26-10-31
	66.74

	서울지역본부
	본부직할
	기계
	1
	서울공릉(복합개발)
	서울공릉 아파트 소방시설공사 1공구
	주식회사 국도설비
	5,508
	1
	건
	24-07-22
	26-10-31
	75

	서울지역본부
	본부직할
	전기/통신
	1
	서울공릉(복합개발)
	[(105228) 서울공릉(복합개발)]위례A2-7BL 아파트 전기공사 9공구 및 서울공릉 아파트 전기공사 1공구
	한신공영(주)
	3,865
	1
	건
	23-12-15
	26-10-31
	74.9

	서울지역본부
	본부직할
	전기/통신
	1
	서울공릉(복합개발)
	[(105228) 서울공릉(복합개발)]위례A2-7BL 아파트 정보통신공사 9공구 및 서울공릉 아파트 정보통신공사 1공구
	금호건설 주식회사
	2,601
	1
	건
	24-04-01
	26-10-31
	55.7

	서울지역본부
	본부직할
	건축
	1
	서울대방(복합개발)
	[(105229) 서울대방(복합개발)]서울대방 아파트 건설공사 1공구 및 동작구 수방사 아파트 건설공사 1공구
	신동아건설 주식회사
	63,927
	283
	호
	22-08-31
	28-07-27
	38.82

	서울지역본부
	본부직할
	기계
	1
	서울대방(복합개발)
	서울대방 아파트 소방시설공사 1공구
	(주)삼흥전력
	5,546
	1
	건
	25-03-05
	27-05-31
	36

	서울지역본부
	본부직할
	전기/통신
	1
	서울대방(복합개발)
	서울대방 아파트 전기공사 1공구 (공분,후분,행복283호)
	(주)디투엔지니어링
	5,487
	1
	건
	23-12-20
	27-05-31
	9.91

	서울지역본부
	본부직할
	전기/통신
	1
	서울대방(복합개발)
	서울대방 아파트 정보통신공사 1공구 (공분,후분,행복283호)
	(주)에스씨네트
	2,754
	1
	건
	23-12-20
	27-05-31
	10.01

	서울지역본부
	본부직할
	건축
	1
	수방사군부지
	[(105326) 수방사군부지]서울대방 아파트 건설공사 1공구 및 동작구 수방사 아파트 건설공사 1공구
	신동아건설 주식회사
	147,276
	556
	호
	22-08-31
	28-07-27
	15.88

	서울지역본부
	본부
	기계
	1
	수방사군부지
	동작구 수방사 아파트 소방시설공사 1공구
	아이파크현대산업개발 주식회사
	10,368
	1
	건
	26-02-10
	28-09-30
	0

	서울지역본부
	위례
	건축
	1
	위례A2-7BL
	[(105466) 위례A2-7BL]위례A2-7BL 아파트 건설공사 9공구 및 서울공릉 아파트 건설공사 1공구
	지에스건설 주식회사
	210,155
	1309
	호
	22-08-31
	26-10-31
	83.86

	서울지역본부
	위례
	전기/통신
	1
	위례A2-7BL
	[(105466) 위례A2-7BL]위례A2-7BL 아파트 전기공사 9공구 및 서울공릉 아파트 전기공사 1공구
	한신공영(주)
	15,623
	1
	건
	23-12-15
	26-10-31
	80.65

	서울지역본부
	위례
	전기/통신
	1
	위례A2-7BL
	[(105466) 위례A2-7BL]위례A2-7BL 아파트 정보통신공사 9공구 및 서울공릉 아파트 정보통신공사 1공구
	금호건설 주식회사
	10,302
	1
	건
	24-04-01
	26-10-31
	63.58

	인천지역본부
	인천영종
	건축
	A62
	인천영종
	(조달청)인천영종 A62BL 아파트 건설공사 11공구
	대보건설(주)
	191,387
	792
	호
	25-12-30
	28-12-13
	0

	인천지역본부
	청라영종
	건축
	A24
	인천영종
	인천영종 A-24BL 아파트 건설공사 12공구
	한신공영(주)
	166,105
	641
	호
	25-06-30
	28-02-03
	3.12

	인천지역본부
	청라영종
	전기/통신
	A24
	인천영종
	인천영종 A-24BL 아파트 전기공사 12공구
	다운이엔씨(주)
	13,099
	1
	건
	25-10-31
	28-03-06
	0

	인천지역본부
	청라영종
	전기/통신
	A24
	인천영종
	인천영종 A-24BL 아파트 정보통신공사 12공구
	주식회사 제이에스투
	7,041
	1
	건
	25-09-10
	28-03-06
	0

	인천지역본부
	청라영종
	토목
	XX
	인천영종
	영종하늘도시 개발사업 조성공사(1,2,3공구) 관리공사
	배명종합건설 주식회사
	9,496
	11470
	천㎡
	19-01-23
	27-02-28
	89.49

	인천지역본부
	청라영종
	조경
	XX
	인천영종
	영종하늘도시 개발사업 2-2,3,4단계 공원녹지 식생유지관리공사
	일성건설(주)
	7,598
	1
	건
	22-06-13
	26-12-31
	84.85

	인천지역본부
	청라영종
	토목
	XX
	인천청라
	청라국제도시 수변생태환경 및 유수지 조성공사 관리공사
	형진건설 주식회사
	22,993
	1
	천㎡
	19-02-11
	26-12-10
	90.88

	인천지역본부
	청라영종
	전기/통신
	XX
	인천청라
	인천청라 IHP 2공구(2-4단계) 전기공사 관리공사
	골드전기(주)
	2,737
	1
	건
	21-06-30
	26-12-31
	0

	인천지역본부
	검단
	건축
	A13-1
	인천검단
	인천검단 AA19BL 민간참여 공공주택건설사업
	디엘이앤씨㈜
	236,268
	1323
	호
	24-12-31
	27-10-31
	43.91

	인천지역본부
	검단
	건축
	AA21
	인천검단
	인천검단 AA-21BL 아파트 건설공사 7공구
	동부건설 주식회사
	201,490
	1224
	호
	21-12-31
	26-08-07
	87.5

	인천지역본부
	검단
	기계
	AA21
	인천검단
	인천검단 AA-21BL 아파트 가스시설공사
	(주)한솔엔지니어링
	1,397
	1
	건
	23-11-13
	26-08-07
	77.34

	인천지역본부
	검단
	기계
	AA21
	인천검단
	인천검단 AA-21BL 아파트 건설공사 7공구 옥외기계설비공사
	경문이엔지주식회사
	4,534
	1
	건
	23-10-04
	26-08-07
	82.63

	인천지역본부
	검단
	기계
	AA21
	인천검단
	인천검단 AA-21BL 아파트 소방시설공사 7공구
	주식회사 금호소방
	16,849
	1
	건
	22-08-05
	26-08-07
	87.89

	인천지역본부
	검단
	전기/통신
	AA21
	인천검단
	인천검단 AA-21BL 아파트 전기공사 7공구
	(주)창원기전
	21,969
	1
	건
	22-04-11
	26-08-07
	86.79

	인천지역본부
	검단
	전기/통신
	AA21
	인천검단
	인천검단 AA-21BL 아파트 정보통신공사 7공구
	금강산업 주식회사
	9,207
	1
	건
	22-04-05
	26-08-07
	78.55

	인천지역본부
	검단
	조경
	AA21
	인천검단
	인천검단 AA21BL 아파트(공분 1,224호) 조경공사
	계룡건설산업 주식회사
	11,778
	1
	건
	25-08-05
	29-08-12
	23.9

	인천지역본부
	검단
	전기/통신
	XX
	인천검단
	인천검단 택지개발지구 2-2공구 공원등 전기공사
	주식회사 이앤엠테크
	978
	1
	건
	25-02-03
	27-02-02
	7.38

	인천지역본부
	검단
	토목
	XX
	인천검단
	인천검단 도시시설물 및 우선시행분 조성공사 관리공사
	대보건설(주)
	5,001
	659
	천㎡
	23-03-13
	26-12-31
	0

	인천지역본부
	검단
	토목
	XX
	인천검단
	인천검단 택지개발사업 조성공사(2-2공구)
	쌍용건설(주)
	118,839
	2180
	천㎡
	19-05-03
	27-12-31
	0

	인천지역본부
	검단
	토목
	XX
	인천검단
	인천검단 택지개발사업 조성공사(3-2공구)
	주식회사 한화
	133,806
	1037
	천㎡
	21-01-25
	26-10-24
	0

	인천지역본부
	검단
	토목
	XX
	인천검단
	인천검단지구 택지개발사업 조성공사(1-2공구) 관리공사
	대방건설(주)
	7,085
	1736
	천㎡
	22-04-19
	26-12-31
	93.7

	인천지역본부
	검단
	전기/통신
	XX
	인천검단
	인천검단지구 스마트도시 정보통신공사(3-2공구)
	주식회사 우리기술
	5,705
	1
	건
	25-10-02
	27-03-01
	4.14

	인천지역본부
	검단
	전기/통신
	XX
	인천검단
	인천검단지구 택지개발사업(2-2,3-2공구) 도시기반 전기공사
	주식회사 신보
	5,294
	1
	건
	22-02-15
	26-10-24
	42.12

	인천지역본부
	검단
	조경
	XX
	인천검단
	인천검단 택지개발사업 2-2공구 조경공사
	씨에이이앤씨 주식회사
	16,006
	1
	건
	25-01-06
	29-01-05
	14.5

	인천지역본부
	검단
	조경
	XX
	인천검단
	인천검단 택지개발사업 중앙호수공원 조경공사
	관보토건 주식회사
	24,209
	1
	건
	24-03-26
	28-06-25
	27.1

	인천지역본부
	검단
	토목
	XX
	인천검단1(간선지구)
	육군 00여단 훈련장 현대화사업 조성공사 관리공사
	건웅건설산업 주식회사
	954
	268
	천㎡
	23-08-28
	26-06-30
	73

	인천지역본부
	검단
	토목
	XX
	인천검단1(간선지구)
	인천검단 원당~태리간 광역도로 건설공사 관리공사
	에이치엘디앤아이한라 주식회사
	808
	3.59
	km
	26-01-27
	26-04-30
	90

	인천지역본부
	검단
	토목
	XX
	인천검단1(간선지구)
	검단~경명로간 도로신설 및 인천공항고속도로 연결도로 건설공사
	현대건설 주식회사
	132,972
	3.61
	km
	22-03-07
	28-12-31
	12.1

	인천지역본부
	청라영종
	토목
	XX
	인천루원시티(06,도개)
	인천 루원시티 도시개발사업 단지조성공사 관리공사
	에이치엘디앤아이한라 주식회사
	6,738
	906
	천㎡
	24-10-01
	26-12-31
	0

	인천지역본부
	청라영종
	전기/통신
	XX
	인천루원시티(06,도개)
	루원시티 도시개발사업 전기공사
	(주)태호이앤씨
	3,717
	1
	건
	18-12-10
	26-12-31
	72

	인천지역본부
	청라영종
	토목
	XX
	인천루원시티(06,도개)
	인천가정 서곶로(대1-19호선) 확장공사
	주식회사 양광건설
	2,976
	1
	km
	23-09-01
	26-04-30
	76

	인천지역본부
	본부직할
	건축
	1
	인천송림4(08,주환)
	인천송림4 주거환경개선사업 건설공사 1공구
	남해종합개발 주식회사
	92,863
	1198
	호
	23-12-29
	27-09-30
	26.26

	인천지역본부
	본부직할
	기계
	1
	인천송림4(08,주환)
	인천송림4 주거환경개선사업 소방시설공사 1공구
	(주)창림플랜트
	7,748
	1
	건
	25-08-05
	27-09-30
	16.07


 (
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본부
	
사업단
	
공종
	
블록
	
사업지구
	
지구 및 현장명
	
시공회사
	공사금액
(백만원)
	
공사규모
	공사기간(전체)
	공정률
(%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	착공일
	준공일
	

	인천지역본부
	본부직할
	전기/통신
	1
	인천송림4(08,주환)
	인천송림4 1BL 아파트 전기공사 1공구
	주식회사 유니테스트
	10,169
	1
	건
	25-04-14
	27-09-30
	7

	인천지역본부
	본부직할
	전기/통신
	1
	인천송림4(08,주환)
	인천송림4 주거환경개선사업 정보통신공사 1공구
	에스오에스미디어 (주)
	5,498
	1
	건
	25-04-16
	27-09-30
	6.8

	인천지역본부
	본부직할
	전기/통신
	XX
	인천남동도시첨단
	인천남동 도시첨단산업단지 오수중계펌프장 및 주적체육공원 확장 전기공사
	주식회사 엔에스테크
	355
	1
	건
	25-04-25
	26-10-24
	45.88

	인천지역본부
	본부직할
	전기/통신
	XX
	인천남동도시첨단
	인천남동 도시첨단산업단지 오수중계펌프장 및 주적체육공원 확장 정보통신공사
	주식회사 영일이엔씨
	106
	1
	건
	25-04-25
	26-10-24
	54.03

	인천지역본부
	본부직할
	토목
	XX
	인천남동도시첨단
	인천남동 도시첨단산업단지 조성공사
	중부토건 주식회사
	28,729
	233
	천㎡
	19-12-10
	26-12-31
	88

	인천지역본부
	본부직할
	전기/통신
	XX
	인천남동도시첨단
	인천남동 도시첨단산업단지 공원등 전기공사
	예담전력
	301
	1
	건
	22-12-01
	26-01-08
	49

	인천지역본부
	본부직할
	전기/통신
	XX
	인천남동도시첨단
	인천남동 도시첨단산업단지 도시기반 전기공사
	(주)더존일렉스
	887
	1
	건
	22-05-30
	25-12-31
	59

	인천지역본부
	본부직할
	전기/통신
	XX
	인천남동도시첨단
	인천남동 도시첨단산업단지 도시기반 정보통신공사
	(주)유승건설
	356
	1
	건
	24-01-15
	26-01-07
	20

	인천지역본부
	본부직할
	전기/통신
	XX
	인천남동도시첨단
	인천남동 도시첨단산업단지 지장송전선로 이설공사(관로)
	대일코리아 주식회사
	977
	1
	건
	24-02-29
	26-04-19
	68.5

	인천지역본부
	본부직할
	조경
	XX
	인천남동도시첨단
	인천남동 도시첨단 산업단지 조경공사
	다원조경(주)
	2,943
	1
	건
	22-05-17
	27-12-31
	82.13

	인천지역본부
	계양부천
	조경
	A-1
	인천산곡(행복주택)
	인천산곡 행복주택(400호) 조경공사
	합자회사 우인이앤씨
	813
	1
	건
	25-07-20
	29-07-05
	64.13

	인천지역본부
	계양부천
	토목
	XX
	부천종합운동장 역세권
	부천종합운동장 역세권 도시개발사업 조성공사
	대진지피아이 (주)
	20,223
	262
	천㎡
	21-10-20
	26-12-19
	27.6

	인천지역본부
	계양부천
	전기/통신
	XX
	부천원종(공공주택)
	부천원종 공공주택지구 도시기반 전기공사
	주식회사 선우기술이앤지
	1,267
	1
	건
	23-07-06
	26-04-15
	97

	인천지역본부
	계양부천
	전기/통신
	XX
	부천원종(공공주택)
	부천원종 공공주택지구 도시기반 정보통신공사
	영한산업 주식회사
	536
	1
	건
	23-07-06
	26-04-15
	95

	인천지역본부
	계양부천
	건축
	A1
	부천괴안(공공주택)
	부천괴안 A-1BL 아파트 건설공사 2공구
	(주)에이치제이중공업
	34,937
	499.00
	호
	24-12-31
	27-04-30
	13.04

	인천지역본부
	계양부천
	조경
	XX
	부천괴안(공공주택)
	부천괴안 공공주택지구 조경공사
	주식회사 파인우드
	2,715
	1
	건
	23-11-30
	28-05-25
	45.7

	인천지역본부
	인천영종
	건축
	B2
	인천가정2
	인천가정2 B-2BL 아파트 건설공사 4공구
	주식회사 금강주택
	91,156
	308
	호
	25-06-30
	28-01-28
	12.42

	인천지역본부
	청라영종
	기계
	B2
	인천가정2
	인천가정2 B-2BL 아파트 소방시설공사 4공구
	아람이엔테크 주식회사
	6,027
	1
	건
	25-12-29
	28-01-28
	0

	인천지역본부
	청라영종
	전기/통신
	B2
	인천가정2
	인천가정2 B-2BL 아파트 전기공사 4공구
	주식회사장원전기조명
	7,258
	1
	건
	25-11-13
	28-02-12
	0

	인천지역본부
	청라영종
	전기/통신
	B2
	인천가정2
	인천가정2 B-2BL 아파트 정보통신공사 4공구
	주식회사 나은엔지니어링
	3,412
	1
	건
	25-11-27
	28-02-12
	0

	인천지역본부
	청라영종
	전기/통신
	XX
	인천가정2
	인천가정2 공공주택지구 도시기반 전기설비 관리공사
	금석개발 주식회사
	92
	1
	건
	26-03-23
	27-03-22
	0

	인천지역본부
	청라영종
	조경
	XX
	인천가정2
	인천가정2 공공주택지구 조경공사
	리더종합건설 주식회사
	6,838
	1
	건
	23-08-21
	27-12-12
	95

	인천지역본부
	청라영종
	조경
	*
	인천가정2
	인천가정2 공공주택지구 훼손지복구사업 조경공사
	합자회사 우인이앤씨
	2,070
	1
	건
	25-02-05
	28-02-04
	0

	인천지역본부
	계양부천
	건축
	A9
	인천계양(공공주택)
	(조달청)인천계양 A9BL 아파트 건설공사 3공구
	진흥기업(주)
	119,627
	475
	호
	25-09-30
	28-06-28
	2.1

	인천지역본부
	계양부천
	건축
	A2
	인천계양(공공주택)
	인천계양 A2BL 및 A3BL 아파트 건설공사 1공구
	제일건설 주식회사
	136,444
	747
	호
	23-10-25
	26-10-11
	79.48

	인천지역본부
	계양부천
	건축
	A3
	인천계양(공공주택)
	인천계양 A2BL 및 A3BL 아파트 건설공사 1공구
	제일건설 주식회사
	94,046
	538
	호
	23-10-25
	26-10-11
	79.87

	인천지역본부
	계양부천
	기계
	A2
	인천계양(공공주택)
	인천계양 A-2BL 및 A-3BL 아파트 소방시설공사 1공구
	존슨콘트롤즈인터내셔널코리아 주식회사
	10,462
	1
	건
	24-11-20
	26-10-11
	78.8

	인천지역본부
	계양부천
	기계
	A3
	인천계양(공공주택)
	인천계양 A-2BL 및 A-3BL 아파트 소방시설공사 1공구
	존슨콘트롤즈인터내셔널코리아 주식회사
	6,935
	1
	건
	24-11-20
	26-10-11
	79.5

	인천지역본부
	계양부천
	전기/통신
	A2
	인천계양(공공주택)
	인천계양 A2BL 및 A3BL 아파트 전기공사 1공구
	효성중공업주식회사
	21,182
	1
	건
	24-08-26
	26-10-11
	76.6

	인천지역본부
	계양부천
	전기/통신
	A3
	인천계양(공공주택)
	인천계양 A2BL 및 A3BL 아파트 전기공사 1공구
	효성중공업주식회사
	21,182
	1
	건
	24-08-26
	26-10-11
	76.6

	인천지역본부
	계양부천
	전기/통신
	A2
	인천계양(공공주택)
	인천계양 A2BL 및 A3BL 아파트 정보통신공사 1공구
	주식회사 나우스넷
	10,116
	1
	건
	24-08-26
	26-10-11
	62.1

	인천지역본부
	계양부천
	전기/통신
	A3
	인천계양(공공주택)
	인천계양 A2BL 및 A3BL 아파트 정보통신공사 1공구
	주식회사 나우스넷
	10,116
	1
	건
	24-08-26
	26-10-11
	62.1

	인천지역본부
	계양부천
	조경
	A2
	인천계양(공공주택)
	인천계양 A-2BL 아파트(공분 747호) 조경공사
	세이브건설 주식회사
	6,273
	1
	건
	26-02-11
	29-10-11
	0

	인천지역본부
	계양부천
	조경
	A3
	인천계양(공공주택)
	인천계양 A-3BL 아파트(공분/행복 538호) 조경공사
	주식회사 구산종합건설
	4,577
	1
	건
	26-02-10
	29-10-11
	0

	인천지역본부
	계양부천
	토목
	XX
	인천계양(공공주택)
	인천계양 테크노밸리 공공주택지구 조성공사 1공구
	주식회사 태영건설
	93,576
	1282
	천㎡
	22-04-27
	27-04-26
	48.65

	인천지역본부
	계양부천
	토목
	XX
	인천계양(공공주택)
	인천계양 테크노밸리 공공주택지구 조성공사 2공구
	한신공영(주)
	75,171
	1390
	천㎡
	24-05-30
	29-09-30
	16.57

	인천지역본부
	계양부천
	전기/통신
	XX
	인천계양(공공주택)
	인천계양 테크노밸리 공공주택지구 도시기반 1공구 및 공원등 1-1공구 전기공사
	주식회사가경
	3,514
	1
	건
	25-12-03
	27-06-02
	3

	인천지역본부
	계양부천
	조경
	XX
	인천계양(공공주택)
	인천계양 테크노밸리 공공주택지구 조경공사(1-1공구)
	건원종합건설 주식회사
	7,224
	1
	건
	25-09-01
	28-10-31
	0

	인천지역본부
	계양부천
	건축
	A2
	부천역곡
	부천역곡 A-2BL 민간참여 공공주택 건설사업
	남광토건
	1,511,002
	1464
	호
	26-01-01
	29-01-31
	4.3

	인천지역본부
	계양부천
	토목
	XX
	부천역곡
	부천역곡 공공주택지구 조성공사
	계룡건설산업 주식회사
	65,050
	568
	천㎡
	23-07-05
	27-12-04
	16

	인천지역본부
	계양부천
	건축
	A7
	부천대장
	(조달청)부천대장 A-7BL 및 A-8BL 아파트 건설공사 1공구
	주식회사 흥화
	115,745
	473
	호
	24-12-30
	27-09-23
	22.29

	인천지역본부
	계양부천
	건축
	A8
	부천대장
	(조달청)부천대장 A-7BL 및 A-8BL 아파트 건설공사 1공구
	주식회사 흥화
	89,379
	392
	호
	24-12-30
	27-09-23
	25.14

	인천지역본부
	계양부천
	기계
	A7
	부천대장
	[(105232) 부천대장]부천대장 A-7BL 및 A-8BL 아파트 소방시설공사
	태양방재산업(주)
	7,013
	1
	건
	25-11-26
	27-10-23
	6.8

	인천지역본부
	계양부천
	기계
	A8
	부천대장
	[(105232) 부천대장]부천대장 A-7BL 및 A-8BL 아파트 소방시설공사
	태양방재산업(주)
	5,879
	1
	건
	25-11-26
	27-10-23
	6.8

	인천지역본부
	계양부천
	전기/통신
	A7
	부천대장
	부천대장 A-7BL 및 A-8BL 아파트 전기공사 1공구
	동은엔지니어링 주식회사
	8,387
	1
	건
	25-07-14
	27-10-23
	3.9

	인천지역본부
	계양부천
	전기/통신
	A8
	부천대장
	부천대장 A-7BL 및 A-8BL 아파트 전기공사 1공구
	동은엔지니어링 주식회사
	6,747
	1
	건
	25-07-14
	27-10-23
	3.9

	인천지역본부
	계양부천
	전기/통신
	A7
	부천대장
	부천대장 A-7BL및A-8BL 아파트 정보통신공사 1공구
	주식회사 지아이티
	4,792
	1
	건
	25-07-14
	27-10-23
	6.64

	인천지역본부
	계양부천
	전기/통신
	A8
	부천대장
	부천대장 A-7BL및A-8BL 아파트 정보통신공사 1공구
	주식회사 지아이티
	3,740
	1
	건
	25-07-14
	27-10-23
	6.41

	인천지역본부
	계양부천
	건축
	A5
	부천대장
	부천대장 A-5BL 및 A-6BL 민간참여 아파트 공공주택 건설사업
	디엘이앤씨 주식회사
	245,996
	952
	호
	25-03-24
	27-10-31
	27.65

	인천지역본부
	계양부천
	건축
	A6
	부천대장
	부천대장 A-5BL 및 A-6BL 민간참여 아파트 공공주택 건설사업
	디엘이앤씨 주식회사
	176,566
	688
	호
	25-03-24
	27-10-31
	27.65

	인천지역본부
	계양부천
	토목
	XX
	부천대장
	부천대장 공공주택지구 조성공사 1공구
	동부건설 주식회사
	142,198
	1641.9
	천㎡
	23-05-17
	27-10-16
	28

	인천지역본부
	계양부천
	토목
	XX
	부천대장
	부천대장 공공주택지구 조성공사 2공구
	현대엔지니어링 주식회사
	60,457
	1461.5
	천㎡
	24-04-25
	28-10-24
	22

	인천지역본부
	계양부천
	건축
	A
	인천부평(도시재생뉴딜)
	인천부평 행복주택 및 도시재생뉴딜 혁신센터 건설공사
	요진건설산업 주식회사
	55,312
	350
	호
	23-03-31
	27-10-19
	44.34

	인천지역본부
	계양부천
	기계
	A
	인천부평(도시재생뉴딜)
	인천부평 행복주택 및 도시재생뉴딜 혁신센터 소방시설공사
	주식회사 이앤엠테크
	4,262
	1
	건
	25-04-01
	27-10-19
	12.87

	인천지역본부
	계양부천
	전기/통신
	A
	인천부평(도시재생뉴딜)
	인천부평 행복주택 및 도시재생뉴딜 혁신센터 전기공사
	부광기업 주식회사
	5,174
	1
	건
	25-03-18
	27-10-19
	13.29

	인천지역본부
	계양부천
	전기/통신
	A
	인천부평(도시재생뉴딜)
	인천부평 행복주택 및 도시재생뉴딜 혁신센터 정보통신공사
	가천씨앤텍 주식회사
	2,229
	1
	건
	25-03-18
	27-10-19
	13.98

	인천지역본부
	계양부천
	토목
	XX
	인천계양(간선지구)
	인천계양 국도39호선(벌말로) 확장공사(부천·서울)
	현대건설 주식회사
	137,273
	3
	km
	25-12-29
	28-12-28
	0

	인천지역본부
	계양부천
	토목
	XX
	인천계양(간선지구)
	인천계양 경명대로 확장공사
	주식회사 대원건설
	19,753
	1
	km
	24-11-18
	27-11-17
	10

	인천지역본부
	계양부천
	토목
	XX
	인천계양(간선지구)
	국도 39호선(벌말로) 154kV 지장송전선로 이설공사
	주식회사 신보
	2,163
	1
	km
	26-02-19
	27-02-18
	0

	인천지역본부
	본부직할
	건축
	1
	인천서구(석남어울림)
	[(105409) 인천서구(석남어울림)]인천석남 어울림센터 및 거북이기지 행복주택 건설공사 1공구
	주식회사 반도건설
	23,218
	110
	호
	25-03-05
	27-09-09
	26.6
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사업단
	
공종
	
블록
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지구 및 현장명
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	공사금액
(백만원)
	
공사규모
	공사기간(전체)
	공정률
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	착공일
	준공일
	

	인천지역본부
	본부직할
	기계
	1
	인천서구(석남어울림)
	[(105409) 인천서구(석남어울림)]인천석남 어울림센터 및 거북이기지 행복주택 소방시설공사 1공구
	주식회사 썬파워텍
	1,420
	1
	건
	25-09-10
	27-09-09
	1.59

	인천지역본부
	본부직할
	전기/통신
	1
	인천서구(석남어울림)
	[(105409) 인천서구(석남어울림)]인천석남 어울림센터 및 거북이기지 행복주택 전기공사 1공구
	효진 주식회사
	1,721
	1
	건
	25-09-02
	27-09-09
	3.97

	인천지역본부
	본부직할
	전기/통신
	1
	인천서구(석남어울림)
	[(105409) 인천서구(석남어울림)]인천석남 어울림센터 및 거북이기지 행복주택 정보통신공사 1공구
	샘정보산업주식회사
	1,118
	1
	건
	25-09-02
	27-09-09
	0.27

	인천지역본부
	본부직할
	건축
	1
	인천서구(거북이기지)
	[(105410) 인천서구(거북이기지)]인천석남 어울림센터 및 거북이기지 행복주택 건설공사 1공구
	주식회사 반도건설
	16,287
	58
	호
	25-03-05
	27-09-09
	26.62

	인천지역본부
	본부직할
	기계
	1
	인천서구(거북이기지)
	[(105410) 인천서구(거북이기지)]인천석남 어울림센터 및 거북이기지 행복주택 소방시설공사 1공구
	주식회사 썬파워텍
	1,088
	1
	건
	25-09-10
	27-09-09
	1.27

	인천지역본부
	본부직할
	전기/통신
	1
	인천서구(거북이기지)
	[(105410) 인천서구(거북이기지)]인천석남 어울림센터 및 거북이기지 행복주택 전기공사 1공구
	효진 주식회사
	1,235
	1
	건
	25-09-02
	27-09-09
	8.09

	인천지역본부
	본부직할
	전기/통신
	1
	인천서구(거북이기지)
	[(105410) 인천서구(거북이기지)]인천석남 어울림센터 및 거북이기지 행복주택 정보통신공사 1공구
	샘정보산업주식회사
	869
	1
	건
	25-09-02
	27-09-09
	0.72

	인천지역본부
	본부직할
	건축
	1
	인천신흥(공공청사)
	인천신흥 공공청사 건립공사
	(유)광산토건
	12,176
	1
	건
	25-10-20
	29-08-25
	1.85

	인천지역본부
	본부직할
	조경
	XX
	인천남동도시첨단(간선지구)
	주적체육공원 확장(양궁장) 조성공사
	주식회사 에스앤
	2,399
	1
	건
	25-02-14
	28-08-13
	78.95

	경기남부지역본부
	오산동탄
	전기/통신
	XX
	화성동탄
	화성동탄(1)지구 2단계 도시기반 전기공사
	합자회사 경도산업
	2,704
	1
	건
	23-10-11
	26-12-13
	54.9

	경기남부지역본부
	오산동탄
	전기/통신
	XX
	화성동탄
	화성동탄(1)지구 2단계 스마트도시 정보통신공사
	일광전설(주)
	4,641
	1
	건
	23-07-24
	26-12-13
	39.8

	경기남부지역본부
	오산동탄
	조경
	XX
	화성동탄
	화성동탄(1)지구 택지개발사업 2단계 조경공사
	재성종합건설(주)
	32,756
	1
	건
	22-04-06
	28-09-13
	80.03

	경기남부지역본부
	오산동탄
	토목
	XX
	화성동탄
	화성동탄 택지개발사업 2단계 조성공사
	태진건설산업주식회사
	29,366
	812.00
	천㎡
	19-10-15
	26-11-14
	80.86

	경기남부지역본부
	화성
	토목
	XX
	화성비봉
	(긴급)화성비봉 공공주택지구 2단계 조성공사 및 관리공사
	주식회사 에이피에스(APS)
	8,608
	862
	천㎡
	24-08-01
	27-03-31
	65.92

	경기남부지역본부
	화성
	전기/통신
	XX
	화성비봉
	화성비봉 공공주택지구 전기공사
	동서이엔씨 주식회사
	2,532
	1
	건
	19-07-25
	27-03-31
	86.19

	경기남부지역본부
	화성
	토목
	XX
	화성비봉
	화성비봉지구 주변도로(시도78호선 외 2개소) 관리공사
	광우건설(주)
	355
	3
	km
	26-01-26
	26-07-25
	15.6

	경기남부지역본부
	화성
	전기/통신
	XX
	화성비봉
	화성비봉지구 주변도로(시도78호선 외 2개소) 전기공사
	백석이엔지(주)
	1,085
	1
	km
	22-07-04
	26-06-30
	92

	경기남부지역본부
	광명시흥
	토목
	XX
	시흥능곡
	시흥능곡 주변도로 관리공사
	현대아산주식회사
	14,761
	2
	km
	21-06-21
	26-06-30
	95.7

	경기남부지역본부
	평택
	건축
	A63
	평택고덕국제화계획
	평택고덕 A-63BL 민간참여 공공주택건설사업
	금호건설㈜
	191,022
	630
	호
	25-09-30
	28-02-28
	0

	경기남부지역본부
	평택
	건축
	A64
	평택고덕국제화계획
	평택고덕 A-64BL 민간참여 공공주택건설사업
	금호건설㈜
	126,501
	536
	호
	25-09-30
	28-02-28
	0

	경기남부지역본부
	평택
	건축
	Ab37
	평택고덕국제화계획
	(조달청)평택고덕 Ab-37BL 아파트 건설공사 16공구
	주식회사 태왕이앤씨
	134,392
	603
	호
	24-12-31
	27-10-04
	0

	경기남부지역본부
	평택
	건축
	Aa38
	평택고덕국제화계획
	평택고덕 Aa-38BL 아파트 건설공사 15공구
	효성중공업주식회사
	110,561
	966
	호
	24-12-31
	27-07-04
	0

	경기남부지역본부
	평택
	건축
	A65
	평택고덕국제화계획
	평택고덕 A-65BL 민간참여 공공주택건설사업
	현대건설㈜
	270,931
	837
	호
	25-12-31
	29-07-31
	0

	경기남부지역본부
	평택
	건축
	Ab31
	평택고덕국제화계획
	평택고덕 A-31BL 민간참여 공공주택건설사업
	현대건설㈜
	210,760
	690
	호
	25-06-30
	28-12-31
	0

	경기남부지역본부
	평택
	건축
	Abc12
	평택고덕국제화계획
	평택고덕 A-12BL 민간참여 공공주택건설사업
	현대건설㈜
	270,931
	942
	호
	25-12-31
	29-07-31
	0

	경기남부지역본부
	평택
	토목
	XX
	평택고덕국제화계획
	고덕국제화계획지구 택지개발사업 조성공사 3-2공구
	강산건설(주)
	70,119
	2686
	천㎡
	25-04-16
	30-05-19
	6.5

	경기남부지역본부
	평택
	토목
	XX
	평택고덕국제화계획
	고덕국제화계획지구 택지개발사업 조성공사 2-3공구 관리공사
	중흥토건 주식회사
	12,082
	2881
	천㎡
	24-07-10
	26-07-09
	93.09

	경기남부지역본부
	평택
	토목
	XX
	평택고덕국제화계획
	고덕국제화계획지구 택지개발사업 조성공사 3-1공구
	경남기업(주)
	65,796
	2045
	천㎡
	24-05-07
	29-05-06
	33.24

	경기남부지역본부
	평택
	전기/통신
	XX
	평택고덕국제화계획
	고덕국제화계획지구 3-1공구 도시기반 전기공사
	대일전기통신(주)
	2,504
	1
	건
	25-06-26
	29-06-25
	7.77

	경기남부지역본부
	평택
	조경
	XX
	평택고덕국제화계획
	고덕국제화계획지구 택지개발사업 조경공사 2-3공구
	주식회사 창성그린개발
	23,795
	1
	건
	20-11-06
	27-12-14
	93.67

	경기남부지역본부
	화성
	토목
	XX
	남양뉴타운(간선지구)
	화성남양뉴타운 지방도313호선 확장 및 남양IC 개량 관리공사
	주식회사 시티
	3,970
	4
	km
	23-07-24
	26-12-31
	94.67

	경기남부지역본부
	화성
	전기/통신
	XX
	남양뉴타운(간선지구)
	화성남양뉴타운 주변도로(지방도313호선 확장 및 남양IC개량) 전기공사
	대광이앤씨 주식회사
	3,474
	1
	km
	17-05-29
	26-12-31
	96

	경기남부지역본부
	화성
	토목
	XX
	병점복합타운
	화성병점복합타운 도시개발사업 관리공사
	우경건설 주식회사
	5,316
	377
	천㎡
	20-10-20
	26-12-31
	95.7

	경기남부지역본부
	의왕과천
	조경
	XX
	의왕고천
	의왕고천 공공주택지구 조경공사
	주식회사 은솔에코텍
	6,897
	1
	건
	22-11-02
	27-12-19
	75

	경기남부지역본부
	의왕과천
	토목
	XX
	의왕고천
	의왕고천 공공주택지구 조성공사
	서강종합건설 주식회사
	50,000
	543
	천㎡
	18-07-02
	26-10-31
	88.08

	경기남부지역본부
	의왕과천
	전기/통신
	XX
	의왕고천
	의왕고천 공공주택지구 공원등 전기공사
	주식회사 알프스이십일
	412
	1
	건
	23-07-17
	26-10-31
	69.12

	경기남부지역본부
	의왕과천
	전기/통신
	XX
	의왕고천
	의왕고천 공공주택지구 도시기반 전기공사
	주식회사성우전력
	950
	1
	건
	20-03-30
	26-04-30
	96.06

	경기남부지역본부
	의왕과천
	전기/통신
	XX
	의왕고천
	의왕고천지구 스마트도시 정보통신공사
	우주통신주식회사
	2,058
	1
	건
	23-08-21
	26-04-30
	76.13

	경기남부지역본부
	의왕과천
	건축
	S-12
	과천지식정보타운
	과천지식정보타운 S-12BL 민간참여 공공주택건설사업(건축)
	㈜대우건설
	0
	1424
	호
	24-12-31
	27-07-30
	47.32

	경기남부지역본부
	의왕과천
	토목
	00
	과천지식정보타운
	과천지식정보타운 공공주택지구 조성공사
	㈜대우건설
	0
	1353
	천㎡
	16-12-16
	26-06-30
	90

	경기남부지역본부
	의왕과천
	전기/통신
	XX
	과천지식정보타운
	(긴급)과천지식정보타운 공공주택지구 및 국도47호선 전기공사
	주식회사 기천
	12102
	1
	건
	21-04-01
	27-12-11
	63.3

	경기남부지역본부
	의왕과천
	전기/통신
	XX
	과천지식정보타운
	과천지식정보타운 공공주택지구 공원등 전기공사
	주식회사 강남이엔씨
	2,148
	1
	건
	21-12-27
	26-12-15
	39.4

	경기남부지역본부
	의왕과천
	전기/통신
	XX
	과천지식정보타운
	과천지식정보타운 스마트도시 정보통신공사
	중흥토건 주식회사
	6,717
	1
	건
	21-05-27
	26-08-31
	54.35

	경기남부지역본부
	의왕과천
	조경
	XX
	과천지식정보타운
	과천지식정보타운 공공주택지구 조경공사
	대화건설 주식회사
	21,849
	1
	건
	21-12-07
	28-12-15
	57.54

	경기남부지역본부
	의왕과천
	전기/통신
	XX
	과천지식정보타운
	과천지식정보타운 기존철탑 및 지중관로 철거공사
	세종텔레콤 주식회사
	2,375
	1
	건
	25-08-18
	26-04-30
	48.8

	경기남부지역본부
	본부직할
	토목
	XX
	이천중리
	이천중리 택지개발사업 조성공사 관리공사
	강산건설(주)
	3,286
	0
	천㎡
	25-11-27
	26-09-30
	33.94

	경기남부지역본부
	본부직할
	전기/통신
	XX
	이천중리
	이천중리 스마트도시 정보통신공사
	대명전력(주)
	3,376
	1
	건
	21-09-27
	26-04-30
	90.87

	경기남부지역본부
	본부직할
	전기/통신
	XX
	이천중리
	이천중리 택지개발사업 도시기반 전기공사
	우경건설 주식회사
	2,523
	1
	건
	21-10-25
	27-07-01
	81.4

	경기남부지역본부
	본부직할
	토목
	XX
	이천중리         (
	긴급)이천중리 택지개발사업 지구외도로(대로1-1호선) 확포장공사
	새안이엔지 주식회사
	4,174
	0.91
	km
	24-09-02
	27-07-01
	29.18

	경기남부지역본부
	화성
	건축
	A1
	화성동탄2
	(민간참여) 화성동탄2 C-14 민간참여 공공주택 건설사업
	디엘이앤씨(주)
	239,526
	610
	호
	24-09-30
	28-06-30
	34.7

	경기남부지역본부
	화성
	건축
	C-27
	화성동탄2
	(조달청)화성동탄2 C-27BL 아파트 건설공사 30공구
	(주)서희건설
	150,277
	563
	호
	25-06-27
	28-07-19
	13.55

	경기남부지역본부
	화성
	전기/통신
	C-27
	화성동탄2
	화성동탄2 C-27BL 아파트 전기공사 30공구
	주식회사 피엘엠
	11,073
	1
	건
	25-12-13
	28-07-19
	3.61

	경기남부지역본부
	화성
	전기/통신
	C-27
	화성동탄2
	화성동탄2 C-27BL 아파트 정보통신공사 30공구
	주식회사 유씨아이
	5,978
	1
	건
	25-12-13
	28-07-19
	0.04

	경기남부지역본부
	오산동탄
	조경
	XX
	화성동탄2
	화성동탄2 여울공원 지하주차장 상부 국제작가정원 조경공사
	남해종합개발 주식회사
	11,013
	1
	건
	25-04-30
	28-12-20
	25.84

	경기남부지역본부
	오산동탄
	토목
	XX
	화성동탄2
	화성동탄(2)지구 택지개발사업 조성공사 5-1공구 관리공사
	중흥토건 주식회사
	14,835
	1450
	천㎡
	24-09-02
	26-12-31
	76

	경기남부지역본부
	오산동탄
	토목
	XX
	화성동탄2
	화성동탄2 오산천 친수하천 조성공사
	쌍용건설(주)
	49,100
	480
	천㎡
	21-01-20
	26-05-31
	94.5

	경기남부지역본부
	오산동탄
	전기/통신
	XX
	화성동탄2
	화성동탄(2) 오산천 친수하천 전기공사
	주식회사 다원이텍
	2,072
	1
	건
	22-06-20
	26-05-31
	82.3

	경기남부지역본부
	오산동탄
	전기/통신
	XX
	화성동탄2
	화성동탄(2) 오산천 친수하천 정보통신공사
	주식회사 센서라인
	253
	1
	건
	22-06-20
	26-05-31
	87.3

	경기남부지역본부
	오산동탄
	전기/통신
	XX
	화성동탄2
	화성동탄(2) 택지개발사업 5-1공구 도시기반 전기 관리공사
	주식회사장원전력
	2,316
	1
	건
	23-11-01
	26-12-31
	80.13

	경기남부지역본부
	오산동탄
	전기/통신
	XX
	화성동탄2
	화성동탄(2) 택지개발지구 5-2공구 공원등 전기공사
	(주)금덕전설산업
	2,112
	1
	건
	22-06-15
	27-04-02
	87.8
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본부
	
사업단
	
공종
	
블록
	
사업지구
	
지구 및 현장명
	
시공회사
	공사금액
(백만원)
	
공사규모
	공사기간(전체)
	공정률
(%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	착공일
	준공일
	

	경기남부지역본부
	오산동탄
	조경
	XX
	화성동탄2
	화성동탄(2)지구 택지개발사업 조경공사 5-2공구
	수림종합개발 주식회사
	28,462
	1
	건
	22-03-24
	29-03-04
	69

	경기남부지역본부
	오산동탄
	조경
	XX
	화성동탄2
	화성동탄2지구 경부직선화 상부공원 조경공사
	진흥기업(주)
	66,997
	1
	건
	24-07-31
	29-01-31
	46.9

	경기남부지역본부
	오산동탄
	전기/통신
	XX
	화성동탄2
	(긴급)지방도 317호선(시도 10호선) 연속화 전기공사
	주식회사 신세계이앤씨
	8,016
	1
	건
	20-10-06
	28-06-30
	55.3

	경기남부지역본부
	오산동탄
	토목
	XX
	화성동탄2(간선지구)
	화성동탄(2) 국지도 84호선 중리∼천리 도로개설공사(2공구)
	남광토건 주식회사
	41,240
	3
	km
	19-08-21
	26-06-30
	82.9

	경기남부지역본부
	오산동탄
	토목
	XX
	화성동탄2(간선지구)
	화성동탄(2) 국지도84호선 중리～천리 도로개설공사 1공구
	주식회사 케이알산업
	69,417
	3
	km
	19-12-23
	26-12-31
	54.46

	경기남부지역본부
	오산동탄
	토목
	XXXXX
	화성동탄2(간선지구)
	지방도317호선(시도10호선) 연속화 공사
	제일건설 주식회사
	109,635
	3
	km
	15-10-20
	28-06-30
	53.38

	경기남부지역본부
	오산동탄
	토목
	XX
	화성동탄2(간선지구)
	[(100577)화성동탄2(간선지구)]국지도23호선(남사~동탄)도로개설공사[소음저감시설]및화성동탄2 타절잔여구간조성공사
	삼환기업(주)
	44034
	0
	km
	25-10-21
	30-04-04
	0

	경기남부지역본부
	본부직할
	토목
	XX
	용인보라
	용인보라 지방도 315선 지하차도 및 하갈교 확장공사
	계룡건설산업 주식회사
	0
	1.65
	km
	19-06-03
	27-05-31
	38.95

	경기남부지역본부
	본부직할
	토목
	XX
	용인서천
	용인보라 지방도 315선 지하차도 및 하갈교 확장공사
	계룡건설산업 주식회사
	92,178
	1.65
	km
	19-06-03
	27-05-31
	38.95

	경기남부지역본부
	본부직할
	전기/통신
	XX
	용인서천
	용인보라 지방도 315호선 지하차도 전기공사
	(주)세연전기
	2,646
	1
	건
	25-02-10
	27-08-10
	4.54

	경기남부지역본부
	광명시흥
	토목
	XX
	광명역세권(03,택)
	안양천변도로 외 1개 도로개설공사
	(주)코원건설
	25,775
	2.52
	km
	22-04-01
	27-07-31
	48.5

	경기남부지역본부
	의왕과천
	토목
	XX
	안양관양(05,국민1)
	안양관양 관악로 우회도로 개설공사
	주식회사 흥화
	126,236
	1.25
	km
	21-02-15
	29-02-28
	28.66

	경기남부지역본부
	광명시흥
	토목
	XX
	시흥목감(05,GB)
	시흥목감지구 목감~수암간 도로확장공사
	경남기업(주)
	39,424
	1
	km
	19-04-08
	26-06-30
	93.87

	경기남부지역본부
	광명시흥
	전기/통신
	XX
	시흥목감(05,GB)
	시흥목감지구 목감~수암 간 도로확장 전기공사
	동일전력 주식회사
	1,440
	1
	건
	20-08-18
	26-06-30
	87

	경기남부지역본부
	화성
	건축
	A-11
	오산세교2(06,택3)
	(조달청)오산세교2 A-11BL 아파트 건설공사 5공구
	우미건설 주식회사
	84,842
	399
	호
	24-12-20
	27-09-14
	25.2

	경기남부지역본부
	화성
	건축
	A12
	오산세교2(06,택3)
	오산세교2 A-12BL 민간참여 공공주택건설사업
	금호건설주식회사
	119,323
	433
	호
	24-12-30
	27-08-29
	45.2

	경기남부지역본부
	화성
	기계
	A-11
	오산세교2(06,택3)
	오산세교2 A-11BL 아파트 소방시설공사 5공구
	(주)파라텍
	6,951
	1
	건
	25-11-07
	27-10-14
	4.2

	경기남부지역본부
	화성
	전기/통신
	A-11
	오산세교2(06,택3)
	오산세교2 A-11BL 아파트 전기공사 5공구 (공임399호)
	주식회사 한백엔지니어링
	7587
	1
	건
	25-05-31
	27-10-14
	14.9

	경기남부지역본부
	화성
	전기/통신
	A-11
	오산세교2(06,택3)
	오산세교2 A-11BL 아파트 정보통신공사 5공구 (공임399호)
	주식회사 서윤네트워크
	3,908
	1
	건
	25-05-31
	27-10-14
	3.09

	경기남부지역본부
	오산동탄
	토목
	XX
	오산세교2(06,택3)
	오산세교2 택지개발사업 조성공사 1공구 관리공사
	청도건설 주식회사
	4915
	2801
	천㎡
	21-04-05
	26-06-30
	91

	경기남부지역본부
	오산동탄
	토목
	XX
	오산세교2(06,택3)
	오산세교2지구(2단계) 택지개발사업 관리공사
	중일건설 주식회사
	5,888
	1420
	천㎡
	23-04-28
	26-06-30
	56.69

	경기남부지역본부
	오산동탄
	전기/통신
	XX
	오산세교2(06,택3)
	오산세교2 공원등 및 서부우회도로(가장~두곡간) 전기공사
	남양전기통신(주)
	3,170
	1
	건
	19-08-28
	26-06-30
	93.25

	경기남부지역본부
	오산동탄
	토목
	XX
	오산세교2(06,택3)
	오산역 환승주차장 및 연결도로 건설공사
	우일디앤씨 주식회사
	19,506
	0.32
	km
	25-02-05
	27-02-04
	5

	경기남부지역본부
	오산동탄
	전기/통신
	XX
	오산세교2(06,택3)
	오산역 환승주차장 및 연결도로 전기공사
	주식회사 대화
	1,362
	1
	건
	25-06-05
	27-06-04
	0

	경기남부지역본부
	오산동탄
	전기/통신
	XX
	오산세교2(06,택3)
	오산역 환승주차장 소방공사
	탑이앤씨 주식회사
	518
	0.00
	
	25-06-05
	27-06-04
	0

	경기남부지역본부
	오산동탄
	전기/통신
	XX
	오산세교2(06,택3)
	오산역 환승주차장 정보통신공사
	주식회사 에이엠알시스템
	353
	0
	
	25-06-05
	27-06-04
	0

	경기남부지역본부
	본부직할
	건축
	B2
	이천장호원(08,주3)
	이천장호원 B2BL 아파트 건설공사 1공구
	진흥기업(주)
	52,451
	620
	호
	23-11-28
	26-08-22
	88

	경기남부지역본부
	본부직할
	기계
	B2
	이천장호원(08,주3)
	이천장호원 B-2BL 아파트 가스시설공사
	상무공영 주식회사
	931
	1
	건
	25-07-28
	26-07-23
	75.37

	경기남부지역본부
	본부직할
	기계
	1
	이천장호원(08,주3)
	이천장호원 B-2BL 아파트 소방시설공사 1공구
	(주)단성
	5196
	1
	건
	24-08-22
	26-08-22
	82.28

	경기남부지역본부
	본부직할
	전기/통신
	1
	이천장호원(08,주3)
	이천장호원 B2BL 아파트 전기공사 1공구
	반도산전(주)
	5,990
	1
	건
	24-06-03
	26-07-23
	87.52

	경기남부지역본부
	본부직할
	전기/통신
	1
	이천장호원(08,주3)
	이천장호원 B2BL 아파트 정보통신공사 1공구
	(주)유코리아
	2883
	1
	건
	24-06-03
	26-07-23
	77.82

	경기남부지역본부
	본부직할
	조경
	B2
	이천장호원(08,주3)
	이천장호원 B-2BL 아파트(통합공공임대 620호) 조경공사
	주식회사 은산종합건설
	2027
	1
	건
	25-08-20
	29-08-22
	23.46

	경기남부지역본부
	광명시흥
	전기/통신
	XX
	시흥은계(09,보금4)
	시흥은계 공공주택지구 도시기반 전기공사
	(주)태성전력
	7,568
	1
	건
	15-08-27
	26-06-30
	99

	경기남부지역본부
	광명시흥
	토목
	XX
	시흥은계(09,보금4)
	시흥은계 공공주택지구 관리공사
	계룡건설산업 주식회사
	21,566
	2010
	천㎡
	23-07-18
	26-08-31
	91.5

	경기남부지역본부
	광명시흥
	토목
	XX
	시흥은계(09,보금4)
	시흥은계 계수로 확장공사
	길림개발 주식회사
	25,882
	3.08
	km
	20-02-05
	26-06-30
	61.26

	경기남부지역본부
	광명시흥
	전기/통신
	XX
	시흥은계(09,보금4)
	시흥은계지구 계수로 도로확장 전기공사
	주식회사 민재전기
	1,368
	1
	건
	20-09-10
	26-06-30
	43.7

	경기남부지역본부
	화성
	토목
	XXXXX
	화성태안3(택)
	화성태안3택지개발사업조성공사
	경남기업(주)
	76,832
	1192
	천㎡
	06-02-28
	26-12-31
	86.98

	경기남부지역본부
	성남
	조경
	XX
	판교창조경제밸리
	(긴급)판교 제2테크노밸리 산업단지 2단계 조경공사(잔여분)
	주식회사개성건설
	2,330
	1
	건
	23-08-07
	26-12-31
	93

	경기남부지역본부
	의왕과천
	건축
	04
	의왕초평(뉴스테이)
	의왕초평 A4BL 민간참여 공공주택 건설사업
	극동건설㈜
	86,000
	381
	호
	24-12-27
	27-07-31
	19.57

	경기남부지역본부
	의왕과천
	조경
	XX
	의왕초평(뉴스테이)
	의왕초평 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조경공사
	(주)고덕종합건설
	7487
	1
	건
	22-08-29
	27-12-18
	83

	경기남부지역본부
	의왕과천
	토목
	XX
	의왕초평(뉴스테이)
	의왕초평 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조성공사
	디에이건설주식회사
	19577
	390.379
	천㎡
	18-12-03
	26-04-30
	96

	경기남부지역본부
	의왕과천
	전기/통신
	XX
	의왕초평(뉴스테이)
	의왕초평 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 도시기반 전기공사
	(주)동양아이텔
	1,069
	1
	건
	22-06-27
	26-04-30
	90

	경기남부지역본부
	의왕과천
	전기/통신
	XX
	의왕초평(뉴스테이)
	의왕초평 스마트도시 정보통신공사
	발안정보통신
	1,572
	1
	건
	24-05-29
	26-04-30
	70.03

	경기남부지역본부
	의왕과천
	건축
	C2
	과천주암(뉴스테이)
	(조달청)과천주암 C-2BL 공동주택 건설공사 2공구
	양우건설 주식회사
	193,989
	1030
	호
	24-12-31
	27-10-11
	20

	경기남부지역본부
	의왕과천
	기계
	C2
	과천주암(뉴스테이)
	과천주암 C-2BL 아파트 소방시설공사 2공구
	대진공무(주)
	14,505
	1
	건
	25-09-01
	27-11-10
	5

	경기남부지역본부
	의왕과천
	전기/통신
	C2
	과천주암(뉴스테이)
	과천주암 C-2BL 아파트 전기공사 2공구
	(주)디엔아이코퍼레이션
	15,882
	1
	건
	25-05-25
	27-11-10
	5.44

	경기남부지역본부
	의왕과천
	전기/통신
	C2
	과천주암(뉴스테이)
	과천주암 C2BL 아파트 정보통신공사 2공구 (공분,행복1030호)
	주식회사 고려티에스아이
	8,855
	1
	건
	25-05-25
	27-11-10
	5.35

	경기남부지역본부
	의왕과천
	건축
	C1
	과천주암(뉴스테이)
	(조달청)과천주암 C-1BL 공동주택 건설공사 1공구
	주식회사 태왕이앤씨
	239255
	1338
	호
	24-12-31
	27-12-15
	5

	경기남부지역본부
	의왕과천
	기계
	C1
	과천주암(뉴스테이)
	과천주암 C-1BL 아파트 소방시설공사
	대영이앤디(주)
	19,554
	1
	건
	26-02-02
	27-11-11
	2

	경기남부지역본부
	의왕과천
	토목
	XX
	과천주암(뉴스테이)
	과천주암 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조성공사
	(주)라인건설
	40,697
	929
	천㎡
	22-10-05
	27-03-04
	35.95

	경기남부지역본부
	의왕과천
	토목
	XX
	과천지식정보타운(연결지구)
	과천시 국도47호선 우회도로 건설공사
	(주)서한
	179,739
	3
	천㎡
	16-12-12
	27-12-11
	64.5

	경기남부지역본부
	의왕과천
	기계
	XX
	과천지식정보타운(연결지구)
	(긴급)과천시 국도47호선 우회도로 소방공사
	주식회사 도솔방재
	2713
	2.45
	km
	21-04-01
	27-12-11
	23.05

	경기남부지역본부
	의왕과천
	전기/통신
	XX
	과천지식정보타운(연결지구)
	(긴급)과천시 국도47호선 우회도로 정보통신공사
	(주) 원테크놀로지
	2,018
	1
	건
	21-04-01
	27-12-11
	26.69

	경기남부지역본부
	본부직할
	건축
	B2
	수원당수
	(조달청)수원당수 B-2BL 아파트 건설공사 6공구
	경남기업(주)
	96851
	347
	호
	25-06-30
	28-07-07
	1

	경기남부지역본부
	본부직할
	건축
	A5
	수원당수
	수원당수 A-5BL 아파트 건설공사 5공구
	효성중공업주식회사
	125,370
	726.00
	호
	23-12-21
	27-02-03
	44.92

	경기남부지역본부
	본부직할
	기계
	A5
	수원당수
	수원당수 A-5BL 아파트 소방시설공사
	한신공영(주)
	10,125
	1
	건
	25-01-23
	27-02-03
	58.49

	경기남부지역본부
	본부직할
	전기/통신
	A5
	수원당수
	수원당수 A5BL 아파트 전기공사 5공구
	에쓰와이이앤씨 주식회사 (SYENC., Ltd)
	10,847
	1
	건
	24-11-08
	27-02-03
	51.49

	경기남부지역본부
	본부직할
	전기/통신
	A5
	수원당수
	수원당수 A5BL 아파트 정보통신공사 5공구
	주식회사 윈피앤에스
	6,256
	1
	건
	24-11-08
	27-02-03
	21.89

	경기남부지역본부
	본부직할
	전기/통신
	XX
	수원당수
	수원당수 공공주택지구 1공구 공원등 전기공사
	두성개발주식회사
	619
	1
	건
	23-07-05
	26-06-30
	75.37

	경기남부지역본부
	본부직할
	전기/통신
	XX
	수원당수
	수원당수 공공주택지구 공원등 전기공사 2공구
	주식회사 이든이앤씨
	713
	1
	건
	25-08-28
	26-08-27
	20.31
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본부
	
사업단
	
공종
	
블록
	
사업지구
	
지구 및 현장명
	
시공회사
	공사금액
(백만원)
	
공사규모
	공사기간(전체)
	공정률
(%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	착공일
	준공일
	

	경기남부지역본부
	본부직할
	전기/통신
	XX
	수원당수
	수원당수 공공주택지구 도시기반 전기공사
	주식회사대영이엔씨
	3,119
	1
	건
	22-09-05
	26-06-30
	83.5

	경기남부지역본부
	본부직할
	전기/통신
	XX
	수원당수
	수원당수지구 스마트도시 정보통신공사
	주식회사 영진정보통신
	2676
	1
	건
	22-05-09
	26-10-31
	51.18

	경기남부지역본부
	본부직할
	조경
	XX
	수원당수
	수원당수 공공주택지구 조경공사 1공구
	주식회사 형호엘엔씨
	9922
	1
	건
	23-04-03
	28-06-30
	63.71

	경기남부지역본부
	본부직할
	조경
	XX
	수원당수
	수원당수 공공주택지구 조경공사 2공구
	주식회사 금강주택
	19412
	1
	건
	24-10-21
	28-10-31
	35.56

	경기남부지역본부
	본부직할
	토목
	XX
	수원당수
	수원당수 지구외도로 개설공사
	대림토건주식회사
	17930
	0
	km
	25-10-15
	30-01-31
	3

	경기남부지역본부
	용인
	토목
	XX
	용인언남
	용인언남 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조성공사
	롯데건설(주)
	71,609
	904.00
	천㎡
	25-04-01
	29-11-05
	13.59

	경기남부지역본부
	본부직할
	토목
	XX
	용인언남
	(긴급)용인언남지구 지장물 철거공사
	(주)우형건설
	4,116
	1.00
	
	24-11-01
	26-03-31
	99

	경기남부지역본부
	의왕과천
	건축
	A-2
	군포대야미
	군포대야미 A-2BL 아파트 건설공사 1공구
	에스지씨이앤씨 주식회사
	281,381
	1511
	호
	23-12-28
	27-06-21
	5.75

	경기남부지역본부
	의왕과천
	기계
	A-2
	군포대야미
	군포대야미 A-2BL 아파트 소방시설공사 1공구
	삼언전공 주식회사
	20,343
	1
	건
	26-02-23
	29-01-27
	0

	경기남부지역본부
	의왕과천
	건축
	A-1
	군포대야미
	군포대야미 A-1BL 아파트 건설공사 2공구
	주식회사 까뮤이앤씨
	102533
	378
	호
	25-12-31
	28-12-15
	0

	경기남부지역본부
	의왕과천
	토목
	XX
	군포대야미
	군포대야미 공공주택지구 조성공사
	南陽建設 株式會社
	43,697
	621
	천㎡
	21-01-19
	27-12-18
	39.83

	경기남부지역본부
	의왕과천
	건축
	B-1
	안산신길2
	(조달청)안산신길2 B-1BL 아파트 건설공사 2공구
	동부건설 주식회사
	95,858
	382
	호
	25-12-31
	28-10-25
	0

	경기남부지역본부
	의왕과천
	토목
	XX
	안산신길2
	안산신길2 공공주택지구 조성공사
	남광토건 주식회사
	72,916
	757
	천㎡
	24-10-07
	29-03-14
	20

	경기남부지역본부
	의왕과천
	전기/통신
	XX
	안산신길2
	안산신길2 공공주택지구 송전선로 임시이설공사
	주식회사 서해전설
	3,250
	1
	건
	25-08-01
	27-04-01
	5.3

	경기남부지역본부
	광명시흥
	토목
	XX
	광명시흥일반산단
	광명시흥 일반산업단지 공공폐수처리시설 건설공사
	에이치엘에코텍 주식회사
	11,385
	0
	천㎡
	23-09-15
	27-06-14
	34

	경기남부지역본부
	광명시흥
	토목
	XX
	광명시흥일반산단
	광명시흥 일반산업단지 조성공사
	주식회사 호반산업
	71,140
	974
	천㎡
	21-06-03
	27-12-02
	53

	경기남부지역본부
	광명시흥
	전기/통신
	XX
	광명시흥일반산단
	광명시흥 일반산업단지 지장송전선로 이설공사
	세종텔레콤 주식회사
	9,097
	1
	건
	24-02-01
	27-12-02
	28.21

	경기남부지역본부
	광명시흥
	토목
	XX
	광명유통(도시개발)
	광명 유통단지 조성공사
	홍용종합건설(주)
	23,677
	297
	천㎡
	21-07-19
	27-09-19
	24

	경기남부지역본부
	의왕과천
	건축
	A1
	의왕월암
	의왕월암 A-1BL 아파트 건설공사 1공구
	주식회사 케이알산업
	109,958
	674
	호
	24-06-27
	27-06-23
	51.63

	경기남부지역본부
	의왕과천
	건축
	A3
	의왕월암
	의왕월암 A-3BL 아파트 건설공사 2공구
	두산에너빌리티 주식회사
	115,609
	642
	호
	24-06-27
	28-01-26
	30.33

	경기남부지역본부
	의왕과천
	기계
	A1
	의왕월암
	의왕월암 A-1BL 아파트 가스시설공사
	주식회사 태경이엔지
	1,148
	1
	건
	25-12-15
	27-06-23
	13.6

	경기남부지역본부
	의왕과천
	기계
	A1
	의왕월암
	의왕월암 A-1BL 아파트 소방시설공사 1공구
	주식회사 세이프시스템
	8,660
	1
	건
	25-01-02
	27-06-25
	64.92

	경기남부지역본부
	의왕과천
	기계
	A3
	의왕월암
	의왕월암 A-3BL 아파트 소방시설공사 2공구
	지에스네오텍 주식회사
	9,372
	1
	건
	25-06-18
	28-01-26
	3.86

	경기남부지역본부
	의왕과천
	전기/통신
	A1
	의왕월암
	의왕월암 A-1BL 아파트 전기공사 1공구
	(주)삼영기업
	10,958
	1
	건
	24-11-04
	27-06-23
	40.73

	경기남부지역본부
	의왕과천
	전기/통신
	A1
	의왕월암
	의왕월암 A-1BL 아파트 정보통신공사 1공구
	주식회사 서인디지탈
	5,853
	1
	건
	24-11-04
	27-06-23
	24.24

	경기남부지역본부
	의왕과천
	전기/통신
	A3
	의왕월암
	의왕월암 A-3BL 아파트 전기공사 2공구
	(주)동일
	10,469
	1
	건
	25-05-26
	28-01-26
	12.25

	경기남부지역본부
	의왕과천
	전기/통신
	A3
	의왕월암
	의왕월암 A-3BL 아파트 정보통신공사 2공구
	주식회사 시큐인포
	5,997
	1
	건
	25-05-26
	28-01-26
	6.4

	경기남부지역본부
	의왕과천
	토목
	XX
	의왕월암
	의왕월암 공공주택지구 조성공사
	주식회사 태영건설
	46,787
	525
	천㎡
	21-09-30
	27-02-19
	49.91

	경기남부지역본부
	의왕과천
	전기/통신
	XX
	의왕월암
	의왕월암 공공주택지구 도시기반 전기공사
	주식회사 태호전력
	1,444
	1
	건
	25-11-03
	27-02-19
	0

	경기남부지역본부
	본부직할
	건축
	A2
	성남금토
	[(105037) 성남금토]성남금토A-2BL 아파트 건설공사 1공구 및 국토지리정보원 복합시설 건설공사 1공구
	대보건설(주)
	58,165
	633
	호
	23-07-31
	26-09-16
	78

	경기남부지역본부
	본부직할
	기계
	A2
	성남금토
	성남금토 A-2BL 아파트 소방시설공사 1공구
	(주)건국방재엔지니어링
	5,419
	1
	건
	24-12-09
	26-09-16
	64.49

	경기남부지역본부
	본부직할
	전기/통신
	A2
	성남금토
	성남금토 A-2BL 아파트 전기공사 1공구 (국임,영구633호)
	에이치디씨랩스 주식회사
	6,963
	1
	건
	24-08-23
	26-08-15
	79.58

	경기남부지역본부
	본부직할
	전기/통신
	A2
	성남금토
	성남금토 A-2BL 아파트 정보통신공사 1공구 (국임,영구633호)
	명신정보통신(주)
	3,353
	1
	건
	24-08-23
	26-08-15
	75.21

	경기남부지역본부
	본부직할
	건축
	A4
	성남금토
	성남금토 A-4BL 아파트 건설공사 2공구
	극동건설 주식회사
	179,249
	1150.00
	호
	24-09-30
	27-07-30
	35

	경기남부지역본부
	본부직할
	기계
	A4
	성남금토
	성남금토 A-4BL 아파트 소방시설공사 2공구
	(주)유인엔지니어링
	15,102
	1
	건
	25-04-08
	27-09-06
	14.7

	경기남부지역본부
	본부직할
	전기/통신
	A4
	성남금토
	성남금토 A-4BL 아파트 전기공사 2공구
	기룡전기주식회사
	16,557
	1
	건
	24-12-12
	27-07-30
	10.15

	경기남부지역본부
	본부직할
	전기/통신
	A4
	성남금토
	성남금토 A-4BL 아파트 정보통신공사 2공구
	부민통신 주식회사
	8,518
	1
	건
	25-01-23
	27-07-30
	6.74

	경기남부지역본부
	성남
	토목
	XX
	성남금토
	성남금토 공공주택지구 조성공사
	금호건설 주식회사
	61,727
	584.00
	천㎡
	21-09-30
	26-12-31
	72.84

	경기남부지역본부
	본부직할
	전기/통신
	XX
	성남금토
	성남금토 공공주택지구 도시기반 전기공사
	엔에스시스템주식회사
	3,251
	1
	건
	25-04-21
	27-04-20
	7

	경기남부지역본부
	본부직할
	전기/통신
	XX
	성남금토
	성남금토 스마트도시 정보통신공사
	(주)다올테크
	3,787
	1
	건
	25-09-01
	27-08-31
	17.5

	경기남부지역본부
	성남
	조경
	XX
	성남금토
	성남금토 공공주택지구 조경공사
	映進綜合建設 株式會社
	8,208
	1
	건
	25-05-01
	29-03-31
	2.8

	경기남부지역본부
	화성
	토목
	XX
	화성어천(공공주택)
	화성어천 공공주택지구 석면 해체·제거공사
	주식회사 한결이에스씨
	94
	0
	천㎡
	24-12-30
	26-06-29
	1

	경기남부지역본부
	화성
	토목
	XX
	화성어천(공공주택)
	화성어천 공공주택지구 지장물 철거공사
	주식회사 어천
	1,605
	0
	천㎡
	24-11-13
	27-11-12
	15

	경기남부지역본부
	성남
	토목
	XX
	성남서현
	성남서현 공공주택지구 조성공사
	대양종합건설(주)
	13,144
	248
	천㎡
	26-01-15
	30-02-14
	2.92

	경기남부지역본부
	본부직할
	건축
	A1
	성남신촌
	(민간참여) 성남신촌 A-1BL 민간참여 공공주택 건설사업
	금호건설㈜
	26,303
	227
	호
	24-07-15
	26-10-12
	87

	경기남부지역본부
	본부직할
	토목
	XX
	성남신촌
	성남신촌 공공주택지구 조성공사
	건희건설(주)
	11,292
	68.6
	천㎡
	22-09-26
	26-09-26
	94.23

	경기남부지역본부
	본부직할
	전기/통신
	XX
	성남신촌
	성남신촌 공공주택지구 공원등 전기공사
	주식회사 에스에이엠
	295
	1
	건
	26-04-01
	26-12-30
	0.1

	경기남부지역본부
	본부직할
	전기/통신
	XX
	성남신촌
	성남신촌 공공주택지구 도시기반 전기공사
	주식회사예림
	423
	1
	건
	24-09-06
	26-09-26
	41.5

	경기남부지역본부
	본부직할
	전기/통신
	XX
	성남신촌
	성남신촌 스마트도시 정보통신공사
	주식회사 두울
	667
	1
	건
	25-04-01
	26-09-26
	21.5

	경기남부지역본부
	의왕과천
	토목
	XX
	안산장상
	안산장상 공공주택지구 조성공사 1공구
	주식회사 태영건설
	89,147
	2206
	천㎡
	24-04-30
	29-02-02
	7.43

	경기남부지역본부
	광명시흥
	토목
	XX
	시흥거모(공공주택)
	시흥거모 공공주택지구 조성공사
	남광토건 주식회사
	142,155
	1524
	천㎡
	23-07-05
	28-01-04
	44.24

	경기남부지역본부
	광명시흥
	전기/통신
	XX
	시흥거모(공공주택)
	시흥거모 공공주택지구 도시기반 전기공사
	주식회사 서울전설
	5,353
	1
	건
	25-08-25
	28-02-25
	4.76

	경기남부지역본부
	의왕과천
	건축
	A1
	의왕청계2
	의왕청계2 A-1BL 아파트 건설공사 1공구
	양우종합건설 주식회사
	96,126
	480
	호
	24-08-16
	27-09-25
	31.86

	경기남부지역본부
	의왕과천
	기계
	A1
	의왕청계2
	의왕청계2 A1BL 아파트 소방시설공사 1공구
	(주)세한이엔씨
	7,389
	1
	건
	25-07-14
	27-09-25
	6.5

	경기남부지역본부
	의왕과천
	전기/통신
	A1
	의왕청계2
	의왕청계2 A-1BL 아파트 전기공사 1공구
	주식회사 태영건설
	8,703
	1
	건
	25-05-19
	27-10-25
	11.67

	경기남부지역본부
	의왕과천
	전기/통신
	A1
	의왕청계2
	의왕청계2 A-1BL 아파트 정보통신공사 1공구
	다산정보통신(주)
	4,490
	1
	건
	25-05-19
	27-10-25
	13.1

	경기남부지역본부
	의왕과천
	토목
	XX
	의왕청계2
	의왕청계2 공공주택지구 조성공사
	주식회사 경우크린텍
	16,428
	265
	천㎡
	22-12-15
	26-09-14
	56.77

	경기남부지역본부
	의왕과천
	전기/통신
	XX
	의왕청계2
	의왕청계2 공공주택지구 도시기반 전기공사
	대교전설 주식회사
	1,590
	1
	건
	25-08-04
	26-09-14
	1.7

	경기남부지역본부
	의왕과천
	전기/통신
	XX
	의왕청계2
	의왕청계2 스마트도시 정보통신공사
	(주)한국전자정보시스템
	1,011
	1
	건
	26-03-03
	27-02-02
	1.19

	경기남부지역본부
	광명시흥
	건축
	A1
	시흥하중
	(조달청)시흥하중 A-1BL 공동주택 건설공사 1공구
	이수건설 주식회사
	136,795
	600
	호
	25-03-31
	28-02-02
	3.99


 (
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본부
	
사업단
	
공종
	
블록
	
사업지구
	
지구 및 현장명
	
시공회사
	공사금액
(백만원)
	
공사규모
	공사기간(전체)
	공정률
(%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	착공일
	준공일
	

	경기남부지역본부
	광명시흥
	건축
	A4
	시흥하중
	(조달청)시흥하중 A-4BL 공동주택 건설공사 2공구
	한신공영(주)
	127467
	584
	호
	24-12-31
	27-09-21
	13.49

	경기남부지역본부
	광명시흥
	전기/통신
	A4
	시흥하중
	시흥하중 A-4BL 아파트 전기공사 2공구
	한신공영(주)
	10,158
	1
	건
	24-12-31
	27-09-21
	2.09

	경기남부지역본부
	광명시흥
	전기/통신
	A4
	시흥하중
	시흥하중 A-4BL 아파트 정보통신공사 2공구 (공분,행복584호)
	주식회사 건담이엔씨
	5,617
	1
	건
	24-12-31
	27-09-21
	1.01

	경기남부지역본부
	광명시흥
	건축
	A2
	시흥하중
	(조달청)시흥하중 A-2BL 아파트 건설공사 3공구
	양우종합건설 주식회사
	87,696
	412
	호
	24-12-31
	27-08-10
	6.6

	경기남부지역본부
	광명시흥
	전기/통신
	A2
	시흥하중
	시흥하중 A-2BL 아파트 전기공사 3공구(공임(6년)412호)
	주식회사 홍진전기
	7642
	1
	건
	24-12-31
	27-08-10
	1.42

	경기남부지역본부
	광명시흥
	전기/통신
	A2
	시흥하중
	시흥하중 A-2BL 아파트 정보통신공사 3공구(공임(6년)412호)
	주식회사 광덕전력
	4053
	1
	건
	24-12-31
	27-08-10
	0

	경기남부지역본부
	광명시흥
	토목
	XX
	시흥하중
	시흥하중 공공주택지구 조성공사
	우일건설 주식회사
	23,170
	462.55
	천㎡
	22-12-09
	26-11-08
	35.94

	경기남부지역본부
	단지사업2팀
	토목
	XX
	성남낙생
	성남낙생 공공주택지구 조성공사
	강산건설(주)
	70,243
	0
	천㎡
	23-10-20
	28-04-25
	29.56

	경기남부지역본부
	본부직할
	토목
	XX
	안양매곡
	안양매곡 공공주택지구 조성공사
	쎈종합건설 주식회사
	22,788
	112
	천㎡
	25-04-10
	29-12-09
	9.85

	경기남부지역본부
	본부직할
	토목
	XX
	수원당수2
	수원당수2 공공주택지구 조성공사
	대화건설 주식회사
	29908
	703.8
	천㎡
	25-05-28
	30-01-27
	9.1

	경기남부지역본부
	본부직할
	건축
	XX
	캠퍼스 혁신파크(한양대)
	한양대 ERICA캠퍼스혁신파크 HUB동 건설공사
	대흥건설 주식회사
	28,575
	1
	건
	22-01-18
	28-06-04
	82.5

	경기남부지역본부
	본부직할
	토목
	XX
	수원당수(간선시설)
	수원당수 지구외 소음저감시설 설치공사
	주식회사 대우건설
	43,987
	0
	km
	25-11-17
	29-01-22
	2

	경기남부지역본부
	화성
	건축
	주복1
	병점복합타운(주상복합)
	(조달청)화성병점 복합타운 주상복합건설사업 1공구
	주식회사 태왕이앤씨
	179775
	726
	호
	25-12-31
	29-03-07
	0.4

	경기남부지역본부
	평택
	건축
	Aa56
	평택고덕A-56BL민간참여공공주택건설사업
	평택고덕 A-56BL 민간참여 공공주택건설사업
	㈜대우건설 
	401,150
	1499
	호
	25-06-30
	28-12-31
	10.32

	경기남부지역본부
	광명시흥
	건축
	*
	시흥권종합주거복지지사(사옥)
	주거지원종합센터(시흥권) 건설공사
	주식회사다부
	8,144
	1
	건
	24-07-22
	29-11-14
	54.64

	경기남부지역본부
	광명시흥
	기계
	XX
	시흥권종합주거복지지사(사옥)
	시흥권 주거지원종합센터 소방시설공사
	신진이앤씨 주식회사
	546
	1
	건
	25-01-24
	26-11-15
	41.42

	경기남부지역본부
	광명시흥
	전기/통신
	XX
	시흥권종합주거복지지사(사옥)
	주거지원종합센터(시흥권) 전기공사
	(주)에네스산전
	811
	1
	건
	25-01-24
	26-11-15
	42.3

	경기남부지역본부
	광명시흥
	전기/통신
	XX
	시흥권종합주거복지지사(사옥)
	주거지원종합센터(시흥권) 정보통신공사
	(주)아이티퍼플
	283
	1
	건
	25-01-24
	26-11-15
	46.69

	경기남부지역본부
	본부직할
	건축
	1
	수원시 세류동행센터
	수원 세류도시재생어울림센터 건설공사
	도건종합건설 주식회사
	9840
	1
	건
	24-06-27
	28-10-22
	80.33

	경기남부지역본부
	본부직할
	기계
	1
	수원시 세류동행센터
	수원세류 도시재생 어울림센터 소방시설공사 1공구
	(주) 도명디앤이
	678
	1
	건
	25-05-07
	26-10-23
	60.81

	경기남부지역본부
	본부직할
	전기/통신
	1
	수원시 세류동행센터
	수원세류 도시재생 어울림센터 전기공사 1공구
	(주)에네스산전
	482
	1
	건
	25-02-26
	26-10-23
	62.8

	경기남부지역본부
	본부직할
	전기/통신
	1
	수원시 세류동행센터
	수원세류 도시재생 어울림센터 정보통신공사 1공구
	창성비케이(주)
	230
	1
	건
	25-02-26
	26-10-23
	42.5

	경기남부지역본부
	본부직할
	건축
	1
	안산본오2동(복합청사)
	안산본오2동 공공복합청사 건립공사 1공구
	성보건설 주식회사
	9,510
	1
	건
	24-07-29
	28-07-24
	98.7

	경기남부지역본부
	본부직할
	기계
	1
	안산본오2동(복합청사)
	안산본오2동 공공복합청사 소방시설공사 1공구
	주식회사 새빛전력
	358
	1
	건
	25-05-09
	26-07-31
	86

	경기남부지역본부
	본부직할
	전기/통신
	1
	안산본오2동(복합청사)
	안산본오2동 공공복합청사 전기공사 1공구
	유한회사 우진이엔지
	640
	1
	건
	25-02-24
	26-06-30
	80

	경기남부지역본부
	본부직할
	전기/통신
	1
	안산본오2동(복합청사)
	안산본오2동 공공복합청사 정보통신공사 1공구
	도원정보시스템 주식회사
	370
	1
	건
	25-02-24
	26-06-30
	70

	경기북부지역본부
	남양주
	조경
	A1-1
	남양주별내
	남양주별내 A1-1BL 아파트(통합공공임대 576호) 조경공사
	인본산업 주식회사
	2,520
	1
	건
	22-09-13
	26-10-13
	97

	경기북부지역본부
	고양
	건축
	XX
	김포한강(간선지구)
	김포한강 00사단 작전보완시설(00천 유자재 거점 구축, 000포병 및 000포병 유개 포상공사) 건설공사
	유한회사 엘에스건설
	17,849
	1
	건
	24-06-01
	26-04-13
	37.8

	경기북부지역본부
	고양
	전기/통신
	XX
	김포한강(간선지구)
	김포한강 00사단 작전보완시설 소방시설공사
	(주)한성전력
	121
	1
	건
	25-04-04
	26-07-03
	43

	경기북부지역본부
	고양
	전기/통신
	XX
	김포한강(간선지구)
	김포한강 00사단 작전보완시설 전기공사
	(주)에스에스전기
	742
	1
	건
	25-03-04
	26-06-03
	52.4

	경기북부지역본부
	고양
	전기/통신
	XX
	김포한강(간선지구)
	김포한강 00사단 작전보완시설 통신공사
	그린정보통신
	387
	1
	건
	25-04-04
	26-07-03
	50.97

	경기북부지역본부
	고양
	토목
	XX
	고양삼송
	고양삼송·지축지구 관리공사
	씨앤씨 종합건설 주식회사
	823
	373
	천㎡
	24-08-13
	27-06-30
	70

	경기북부지역본부
	고양
	토목
	XX
	고양삼송(간선지구)
	통일로 우회도로 건설공사
	(주)에이치제이중공업
	83,274
	2
	km
	24-04-05
	29-04-04
	17.74

	경기북부지역본부
	고양
	토목
	XX
	고양삼송(간선지구)
	시도93호(시도92호선~시도55호선) 도로개설공사
	유한회사 정문건설
	30,567
	1.03
	km
	21-10-20
	26-06-20
	96.64

	경기북부지역본부
	고양
	전기/통신
	XX
	고양삼송(간선지구)
	시도93호선 도로개설 ITS 정보통신공사
	주식회사 마루이앤씨
	1,329
	1
	건
	24-12-16
	26-08-14
	61.4

	경기북부지역본부
	고양
	전기/통신
	XX
	고양삼송(간선지구)
	시도93호선(시도92호선~시도55호선) 도로개설 전기공사
	주식회사 부국산전
	1,640
	1
	건
	24-07-15
	26-08-16
	19.17

	경기북부지역본부
	고양
	전기/통신
	XX
	고양삼송(간선지구)
	시도93호선(시도92호선~시도55호선) 도로개설 정보통신공사
	뉴테크원
	607
	1
	건
	24-11-18
	26-08-16
	65.6

	경기북부지역본부
	고양
	건축
	XX
	고양지축(간선지구)
	지축역 환승주차장 건설공사
	유한회사 정민건설
	6,199
	1
	건
	25-02-28
	26-04-24
	99

	경기북부지역본부
	고양
	토목
	XX
	고양지축(간선지구)
	고양지축 지구외도로(자노선) 건설공사
	영신종합건설 주식회사
	17,605
	1
	km
	24-10-18
	28-04-17
	0

	경기북부지역본부
	고양
	토목
	XX
	고양지축(간선지구)
	고양지축 지구외도로(차노선) 건설공사
	지해토건주식회사
	9,588
	1.7
	km
	25-05-30
	26-11-30
	0

	경기북부지역본부
	파주
	건축
	A20
	파주운정3(07,택1)
	파주운정3 A20BL 아파트 건설공사 13공구
	신동아건설 주식회사
	122,665
	612
	호
	24-03-25
	26-12-25
	63.37

	경기북부지역본부
	파주
	기계
	A20
	파주운정3(07,택1)
	파주운정3 A20BL 아파트 가스시설공사
	주식회사금성에너지
	851
	1
	건
	25-11-10
	26-11-25
	35

	경기북부지역본부
	파주
	기계
	A20
	파주운정3(07,택1)
	파주운정3 A20BL 아파트 소방시설공사 13공구
	대방건설(주)
	8,929
	1
	건
	24-10-21
	27-02-28
	65.01

	경기북부지역본부
	파주
	기계
	A20
	파주운정3(07,택1)
	파주운정3 A20BL 아파트 옥외기계설비공사 13공구
	태창기계 주식회사
	2,477
	1
	건
	25-11-10
	26-11-25
	34

	경기북부지역본부
	파주
	전기/통신
	A20
	파주운정3(07,택1)
	(긴급)파주운정3 A20BL 아파트 정보통신공사 13공구
	(주)태광네트웍정보
	6,207
	1
	건
	24-06-01
	26-12-16
	54.84

	경기북부지역본부
	파주
	전기/통신
	A20
	파주운정3(07,택1)
	파주운정3 A20BL 아파트 전기공사 13공구
	주식회사 메가이엔지
	10,728
	1
	건
	24-06-01
	26-12-16
	59.47

	경기북부지역본부
	파주
	조경
	A22
	파주운정3(07,택1)
	파주운정3 A-22BL 아파트(공분 642호) 조경공사
	주식회사 선진건설
	6,118
	1
	건
	25-05-28
	29-05-12
	86.29

	경기북부지역본부
	파주
	건축
	XX
	파주운정3(07,택1)
	GTX 운정역 환승주차장 건설공사
	주식회사 케이알산업
	57,292
	1
	건
	24-10-01
	26-09-30
	81.52

	경기북부지역본부
	파주
	기계
	XX
	파주운정3(07,택1)
	GTX 운정역 환승주차장 소방시설공사
	한산시피에스 주식회사
	4,528
	1
	건
	25-04-08
	26-09-30
	21.16

	경기북부지역본부
	파주
	토목
	XX
	파주운정3(07,택1)
	파주운정3 택지개발사업 조성공사(1, 4공구) 관리공사
	에이치에스화성 주식회사
	11,943
	2724
	천㎡
	23-07-07
	26-06-06
	90.12

	경기북부지역본부
	파주
	토목
	XX
	파주운정3(07,택1)
	파주운정3지구 택지개발사업 조성공사(2,5공구) 및 파주시도 1호선(출판단지~삽다리사거리) 확·포장공사
	대방건설(주)
	75,013
	1832
	천㎡
	18-01-12
	26-12-31
	89

	경기북부지역본부
	파주
	토목
	XX
	파주운정3(07,택1)
	파주운정3지구 택지개발사업 조성공사(3,6공구) 및 파주시도1호선 외 1개노선 신설·확장공사(대행개발)
	중흥토건 주식회사
	135,090
	2126
	천㎡
	16-12-30
	27-12-31
	73.3

	경기북부지역본부
	파주
	전기/통신
	XX
	파주운정3(07,택1)
	파주운정3 택지개발지구 2,3,6공구 공원등 전기공사
	이룸전력 주식회사
	2,495
	1
	건
	21-11-21
	26-04-30
	93.18

	경기북부지역본부
	파주
	전기/통신
	XX
	파주운정3(07,택1)
	파주운정3 택지개발지구(3, 6공구) 및 시도1호선 북측구간 도시기반 전기공사
	서진전력(주)
	4,575
	1
	건
	20-01-28
	26-12-31
	84.87

	경기북부지역본부
	파주
	전기/통신
	XX
	파주운정3(07,택1)
	파주운정3지구 스마트도시 정보통신 관로공사
	주식회사 레인보우
	6,682
	1
	건
	19-06-03
	26-12-31
	82.74

	경기북부지역본부
	파주
	전기/통신
	XX
	파주운정3(07,택1)
	파주운정3지구 스마트도시 정보통신공사
	신세계건설 주식회사
	14,199
	1
	건
	21-03-08
	26-12-31
	51.8

	경기북부지역본부
	파주
	조경
	XX
	파주운정3(07,택1)
	파주운정 3지구 2단계 택지개발사업 2공구 조경공사
	정인건설 주식회사
	11,463
	1
	건
	20-11-02
	27-06-14
	91.9

	경기북부지역본부
	파주
	조경
	XX
	파주운정3(07,택1)
	파주운정 3지구 2단계 택지개발사업 6공구 조경공사
	주식회사 케이알산업
	12,108
	1
	건
	20-09-21
	28-03-31
	72.8

	경기북부지역본부
	파주
	조경
	XX
	파주운정3(07,택1)
	파주운정3지구 2단계 택지개발사업 3공구 조경공사
	대화건설 주식회사
	30,817
	1
	건
	21-01-27
	27-06-14
	95.1

	경기북부지역본부
	파주
	조경
	XX
	파주운정3(07,택1)
	파주운정3지구 택지개발사업 조경공사 5공구
	보광종합건설 주식회사
	15,144
	1
	건
	24-04-03
	28-06-02
	86.13


 (
892
) (
246310
)
2026년 공사추진현황(5월 기준)







	
본부
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	착공일
	준공일
	

	경기북부지역본부
	파주
	전기/통신
	XX
	파주운정3(07,택1)
	파주시 시도1호선 확포장구간 전기공사
	현대파워텍 주식회사
	1,281
	1
	건
	21-03-02
	26-12-31
	65.8

	경기북부지역본부
	양주
	건축
	A26
	양주회천(택)
	(조달청)양주회천 A-26BL공동주택 건설공사
	양우종합건설 주식회사
	166,174
	792
	호
	25-12-31
	29-06-05
	0.92

	경기북부지역본부
	양주
	건축
	A25
	양주회천(택)
	양주회천 A-25BL 아파트 건설공사 8공구
	주식회사 금강주택
	119,357
	1474
	호
	23-06-30
	26-06-18
	99.58

	경기북부지역본부
	양주
	기계
	A25
	양주회천(택)
	양주회천 A-25BL 아파트 소방시설공사 8공구
	대상건설주식회사
	8,639
	1
	건
	23-10-25
	26-06-18
	97.46

	경기북부지역본부
	양주
	기계
	A25
	양주회천(택)
	양주회천 A-25BL 옥외기계설비공사
	교림건설(주)
	2,538
	1
	건
	25-05-12
	26-05-19
	97.2

	경기북부지역본부
	양주
	전기/통신
	A25
	양주회천(택)
	양주회천 A-25BL 아파트 전기공사 8공구
	두원이에프씨 주식회사
	15627
	1
	건
	23-07-20
	26-06-18
	99.98

	경기북부지역본부
	양주
	전기/통신
	A25
	양주회천(택)
	양주회천 A-25BL 아파트 정보통신공사 8공구(국임,영구1,474호)
	대보정보통신 주식회사
	7114
	1
	건
	23-07-20
	26-06-18
	99.9

	경기북부지역본부
	양주
	조경
	A25
	양주회천(택)
	양주회천 A-25BL 아파트(국민1002호, 영구472호) 조경공사
	주식회사 시티건설
	5,682
	1
	건
	25-09-08
	29-06-23
	52.1

	경기북부지역본부
	양주
	토목
	XX
	양주회천(택)
	양주회천 택지개발사업 조성공사(2단계)
	디엘건설 주식회사
	116,235
	2111
	천㎡
	19-05-02
	26-09-30
	95.12

	경기북부지역본부
	양주
	토목
	XX
	양주회천(택)
	양주회천 택지개발사업 조성공사(3단계)
	극동건설 주식회사
	96,697
	1157
	천㎡
	22-12-05
	27-04-04
	43.43

	경기북부지역본부
	양주
	전기/통신
	XX
	양주회천(택)
	(긴급)양주회천 택지개발지구 2단계 공원등 전기공사
	에스케이네트웍스서비스 주식회사
	1,853
	1
	건
	23-05-30
	26-06-10
	80.32

	경기북부지역본부
	양주
	전기/통신
	XX
	양주회천(택)
	양주회천 택지개발지구 2단계 도시기반 전기공사
	(주)신원이앤지
	5436
	1
	건
	22-02-15
	26-06-10
	84.08

	경기북부지역본부
	양주
	전기/통신
	XX
	양주회천(택)
	양주회천(2단계) 스마트도시 정보통신공사
	주식회사 대성엔이씨
	6,040
	1
	건
	22-01-03
	26-06-10
	86.4

	경기북부지역본부
	양주
	조경
	XX
	양주회천(택)
	양주회천지구 택지개발사업 2단계 조경공사 1공구
	대성베르힐건설 주식회사
	25,526
	1
	건
	22-08-29
	28-06-10
	72.38

	경기북부지역본부
	양주
	조경
	XX
	양주회천(택)
	양주회천지구 택지개발사업 2단계 조경공사 2공구
	남해종합건설 주식회사
	15,410
	1
	건
	22-10-18
	28-06-10
	75.09

	경기북부지역본부
	남양주
	토목
	XX
	구리갈매(09,보금4)
	구리갈매 소음저감시설 및 갈매사거리 보도육교 설치공사
	주식회사 한반도건설
	26105
	1
	건
	22-12-01
	26-06-30
	96.07

	경기북부지역본부
	파주
	건축
	02
	문산선유5(05,국민)
	문산선유5 2BL 아파트 건설공사 6공구
	(주)서한
	48,294
	720
	호
	18-12-31
	27-06-28
	50

	경기북부지역본부
	파주
	전기/통신
	02
	문산선유5(05,국민)
	문산선유5 2BL 아파트 전기공사 6공구(국임,행복720호)
	주식회사 태양유니스
	7,450
	1
	건
	19-04-16
	27-06-28
	50.73

	경기북부지역본부
	파주
	전기/통신
	02
	문산선유5(05,국민)
	문산선유5 2BL 아파트 정보통신공사 6공구(국임,행복720호)
	(주)영국전자
	3,424
	1
	건
	19-03-18
	27-06-28
	28.76

	경기북부지역본부
	본부직할
	전기/통신
	XX
	의정부고산(08,국민)
	의정부고산 공공주택지구 도시기반 전기 관리공사
	(주)한국해양기술
	439
	1
	건
	22-10-17
	25-11-28
	99

	경기북부지역본부
	양주
	건축
	A-22
	양주옥정(08,기)A-22
	(조달청)양주옥정 A-22BL 아파트 건설공사 1공구
	경남기업(주)
	242,361
	1126
	호
	24-12-23
	28-05-16
	14.37

	경기북부지역본부
	양주
	기계
	A-22
	양주옥정(08,기)A-22
	양주옥정 A-22BL 아파트 소방시설공사 1공구
	주식회사 지에프에스
	15,999
	1
	건
	25-06-16
	28-06-16
	2.1

	경기북부지역본부
	양주
	전기/통신
	A-22
	양주옥정(08,기)A-22
	양주옥정 A-22BL 아파트 전기공사 1공구
	주식회사 계명
	19,324
	1
	건
	25-06-07
	28-06-16
	3.59

	경기북부지역본부
	양주
	전기/통신
	A-22
	양주옥정(08,기)A-22
	양주옥정 A-22BL 아파트 정보통신공사 1공구
	이노뎁(주)
	9,453
	1
	건
	25-06-07
	28-06-16
	3.05

	경기북부지역본부
	본부직할
	건축
	XX
	하남감일(10,보금1)
	하남감일 백제박물관 건설공사
	에스아이건설 주식회사
	11,841
	1
	건
	25-11-28
	30-09-16
	2.5

	경기북부지역본부
	하남
	토목
	A-1
	하남감일(10,보금1)
	하남감일 공공주택지구 조성공사
	㈜현대건설
	127,352
	1686
	천㎡
	16-03-31
	26-12-31
	99.9

	경기북부지역본부
	하남
	전기/통신
	XX
	하남감일(10,보금1)
	하남감일 스마트도시 정보통신공사(2차)
	주식회사 에디넷
	5,424
	1
	건
	20-07-10
	26-12-31
	87.8

	경기북부지역본부
	하남
	조경
	XX
	하남감일(10,보금1)
	하남감일 공공주택지구 조경공사
	주식회사 건림원
	35,545
	1
	건
	19-06-03
	26-12-31
	98.4

	경기북부지역본부
	하남
	토목
	XX
	하남감일(10,보금1)
	하남감일 공공주택지구 주변도로 건설공사
	주식회사 에스디종합토건
	19,572
	2
	km
	18-12-12
	26-12-31
	79.59

	경기북부지역본부
	하남
	전기/통신
	XX
	하남감일(10,보금1)
	하남감일 공공주택지구 주변도로 전기공사
	(주)신양이엔씨
	1,355
	1
	km
	20-07-03
	26-12-31
	63.27

	경기북부지역본부
	하남
	토목
	XX
	하남미사(09,보금3)
	황산~생태공원간 천호대로 확장 건설공사 관리공사
	동양종합건설 주식회사
	3,067
	3
	km
	23-06-07
	26-02-28
	98

	경기북부지역본부
	하남
	토목
	XX
	하남미사(09,보금3)
	하남미사 한강연결보행육교 설치공사
	서광건설산업(주)
	8,621
	1
	건
	26-02-01
	27-08-01
	10

	경기북부지역본부
	파주
	전기/통신
	XX
	파주운정3 지구외도로
	신도시 일산간 도로확장구간 도시기반 전기공사
	주식회사 한보테크
	1,661
	1
	km
	24-02-02
	26-05-31
	23

	경기북부지역본부
	파주
	토목
	XX
	파주운정3 지구외도로
	신도시 일산간 도로확장공사
	보령종합건설 주식회사
	17,441
	4
	km
	22-10-01
	26-05-31
	68.87

	경기북부지역본부
	파주
	토목
	XX
	파주운정3 지구외도로
	지방도358호선(김포~관산간도로, 파주구간)건설공사
	디엘건설 주식회사
	137,425
	2
	km
	22-08-25
	26-08-24
	37.36

	경기북부지역본부
	고양
	건축
	S-1
	고양장항
	고양장항 S-1BL 아파트 건설공사 5공구
	계룡건설산업 주식회사
	165,591
	869
	호
	25-02-25
	27-12-18
	27.91

	경기북부지역본부
	고양
	건축
	S-2
	고양장항
	고양장항 S-2BL 아파트 건설공사 6공구
	대방건설(주)
	134,518
	945
	호
	24-11-11
	28-05-07
	25.97

	경기북부지역본부
	고양
	전기/통신
	S-1
	고양장항
	고양장항 S-1BL 아파트 소방시설공사 5공구
	(주)삼영기업
	11,426
	1
	건
	25-08-11
	27-12-18
	0.03

	경기북부지역본부
	고양
	전기/통신
	S-1
	고양장항
	고양장항 S-1BL 아파트 전기공사 5공구
	주식회사 태영건설
	15,027
	1
	건
	25-04-01
	27-12-18
	10.34

	경기북부지역본부
	고양
	전기/통신
	S-1
	고양장항
	고양장항 S-1BL 아파트 정보통신공사 5공구
	주식회사 덕산
	6,726
	1
	건
	25-04-01
	27-12-18
	11.88

	경기북부지역본부
	고양
	전기/통신
	S-2
	고양장항
	고양장항 S-2BL 아파트 소방시설공사 6공구
	에이치엘디앤아이한라 주식회사
	9,948
	1
	건
	25-09-23
	28-06-06
	2.71

	경기북부지역본부
	고양
	전기/통신
	S-2
	고양장항
	고양장항 S-2BL 아파트 전기공사 6공구
	(주)지엔씨에너지
	10,960
	1
	건
	25-09-08
	28-06-06
	11.53

	경기북부지역본부
	고양
	전기/통신
	S-2
	고양장항
	고양장항 S-2BL 아파트 정보통신공사 6공구 (통합공임945호)
	주식회사 명신하이넷
	6,191
	1
	건
	25-09-08
	28-06-06
	1.38

	경기북부지역본부
	고양
	전기/통신
	XX
	고양장항
	고양장항 공공주택지구 공원등 전기공사 2공구
	(주)미래이앤씨
	609
	1
	건
	25-06-16
	27-02-24
	5

	경기북부지역본부
	고양
	토목
	XX
	고양장항
	고양장항 공공주택지구 조성공사
	(주)케이씨씨건설
	126,849
	1562
	천㎡
	19-10-30
	27-12-31
	72.11

	경기북부지역본부
	고양
	전기/통신
	XX
	고양장항
	(긴급)고양장항 스마트도시 정보통신공사
	한일통신 주식회사
	8,723
	1
	건
	23-12-18
	26-04-17
	68.44

	경기북부지역본부
	고양
	전기/통신
	XX
	고양장항
	고양장항 공공주택지구 및 주변도로 도시기반 전기공사
	효림기업 주식회사
	6,869
	1
	건
	22-11-21
	26-04-30
	51

	경기북부지역본부
	고양
	조경
	XX
	고양장항
	고양장항 공공주택지구 조경공사 2공구
	상명건설 주식회사
	13,756
	1
	건
	25-03-25
	29-01-25
	7.88

	경기북부지역본부
	고양
	토목
	XX
	고양장항
	고양장항 지구외 도로 및 접속시설 개설공사
	주식회사 삼양건설
	22,355
	2.94
	km
	21-01-22
	26-07-31
	72.92

	경기북부지역본부
	남양주
	건축
	A-1
	남양주진접2
	(조달청)남양주진접2 A-1BL 아파트 건설공사 5공구
	일성건설(주)
	184,282
	920
	호
	25-04-06
	28-03-23
	16.53

	경기북부지역본부
	남양주
	건축
	A-3
	남양주진접2
	(조달청)남양주진접2 A-3BL 아파트 건설공사 3공구
	(주)에이치제이중공업
	73249
	366
	호
	25-05-31
	28-02-06
	15.48

	경기북부지역본부
	남양주
	건축
	A-4
	남양주진접2
	(조달청)남양주진접2 A-4BL 아파트 건설공사 4공구
	주식회사 대광건영
	85,300
	448
	호
	24-12-30
	28-01-31
	17.41

	경기북부지역본부
	남양주
	건축
	A-7
	남양주진접2
	(조달청)남양주진접2 A-7BL 아파트 건설공사 6공구
	동부건설 주식회사
	136,363
	710
	호
	24-12-31
	28-06-20
	13.3

	경기북부지역본부
	남양주
	건축
	B-1
	남양주진접2
	(조달청)남양주진접2 B-1BL 아파트 건설공사 2공구
	디엘건설 주식회사
	63346
	260
	호
	25-04-11
	28-02-10
	17.91

	경기북부지역본부
	남양주
	기계
	A-1
	남양주진접2
	남양주진접2 A-1BL 아파트 소방시설공사
	(주)에이치제이중공업
	15,220
	1
	건
	25-09-29
	28-05-28
	1.11

	경기북부지역본부
	남양주
	기계
	A-3
	남양주진접2
	남양주진접2 A-3BL 아파트 소방시설공사
	(합자)대선소방설비산업
	5580
	1
	건
	25-12-22
	28-04-13
	1.41

	경기북부지역본부
	남양주
	기계
	A-4
	남양주진접2
	남양주진접2 A-4BL 아파트 소방시설공사
	익전건설(주)
	6,782
	1
	건
	25-10-22
	28-01-31
	3.31

	경기북부지역본부
	남양주
	기계
	A-7
	남양주진접2
	남양주진접2 A-7BL 아파트 소방시설공사 6공구
	웰시스템(주)
	10266
	1
	건
	25-11-05
	28-07-01
	2.04

	경기북부지역본부
	남양주
	기계
	B-1
	남양주진접2
	남양주진접2 B-1BL 아파트 소방시설공사 2공구
	(주)성우에프씨
	4,571
	1
	건
	25-10-22
	28-03-09
	0.12

	경기북부지역본부
	남양주
	전기/통신
	A-1
	남양주진접2
	남양주진접2 A-1BL 아파트 전기공사 5공구
	현대로오텍(주)
	15,476
	1
	건
	25-09-15
	28-01-05
	6.8
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	착공일
	준공일
	

	경기북부지역본부
	남양주
	전기/통신
	A-1
	남양주진접2
	남양주진접2 A-1BL 아파트 정보통신공사 5공구 (공분920호)
	승아전기(주)
	8,397
	1
	건
	25-09-15
	28-01-05
	1.13

	경기북부지역본부
	남양주
	전기/통신
	A-3
	남양주진접2
	남양주진접2 A-3BL 아파트 전기공사 3공구 (공분,행복366호)
	주식회사 컴피아
	6,275
	1
	건
	25-11-14
	28-01-23
	2.39

	경기북부지역본부
	남양주
	전기/통신
	A-3
	남양주진접2
	남양주진접2 A-3BL 아파트 정보통신공사 3공구 (공분,행복366호)
	주식회사 비에스아이시스템
	3,636
	1
	건
	25-11-14
	28-01-23
	3.87

	경기북부지역본부
	남양주
	전기/통신
	A-4
	남양주진접2
	남양주진접2 A-4BL 아파트 전기공사 4공구 (공분,행복448호)
	주식회사삼대에너지
	7240
	1
	건
	25-08-21
	27-10-31
	8.8

	경기북부지역본부
	남양주
	전기/통신
	A-4
	남양주진접2
	남양주진접2 A-4BL 아파트 정보통신공사 4공구 (공분,행복448호)
	주식회사 세이콘
	4,019
	1
	건
	25-08-21
	27-10-31
	6.35

	경기북부지역본부
	남양주
	전기/통신
	A-7
	남양주진접2
	남양주진접2 A-7BL 아파트 전기공사 6공구
	일진전기 주식회사
	11,586
	1
	건
	25-10-15
	27-12-02
	2.22

	경기북부지역본부
	남양주
	전기/통신
	A-7
	남양주진접2
	남양주진접2 A7BL 아파트 정보통신공사 6공구 (공분,공임710호)
	주식회사 대경바스컴
	6513
	1
	건
	25-11-03
	27-11-20
	0.97

	경기북부지역본부
	남양주
	전기/통신
	B-1
	남양주진접2
	남양주진접2 B-1BL 아파트 전기공사 2공구 (공분260호)
	주식회사동민전기통신
	5173
	1
	건
	25-09-19
	27-11-04
	0

	경기북부지역본부
	남양주
	전기/통신
	B-1
	남양주진접2
	남양주진접2 B-1BL 아파트 정보통신공사 2공구 (공분260호)
	주식회사 지원정보통신
	2,836
	1
	건
	25-09-19
	27-11-04
	2.32

	경기북부지역본부
	남양주
	토목
	XX
	남양주진접2
	남양주 진접2 공공주택지구 조성공사
	금광기업 주식회사
	89,048
	1292.47
	천㎡
	20-11-25
	26-12-07
	72.39

	경기북부지역본부
	남양주
	토목
	XX
	남양주진접2
	남양주진접2 공공주택지구 주변도로 건설공사
	코오롱글로벌 주식회사
	70,459
	2.6
	km
	23-07-14
	28-07-13
	12.5

	경기북부지역본부
	남양주
	전기/통신
	XX
	남양주진접2
	남양주진접2 주변도로 전기공사
	지원에너지 주식회사
	3,546
	1
	건
	24-09-30
	28-08-31
	13

	경기북부지역본부
	양주
	토목
	XX
	포천송우2
	포천송우2 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조성공사
	진흥기업(주)
	36,391
	0
	천㎡
	26-03-31
	30-10-31
	0

	경기북부지역본부
	남양주
	토목
	XX
	남양주양정역세권
	남양주 양정역세권 도시개발사업 조성공사
	(주)에이치제이중공업
	120,421
	2063
	천㎡
	24-02-05
	29-05-04
	10

	경기북부지역본부
	남양주
	건축
	A-2
	구리갈매역세권
	(조달청)구리갈매역세권 A-2BL 아파트 건설공사 3공구
	주식회사 금강주택
	49,630
	362
	호
	25-12-31
	28-10-03
	0

	경기북부지역본부
	남양주
	건축
	A-4
	구리갈매역세권
	(조달청)구리갈매역세권 A-4BL 아파트 건설공사 2공구
	이수건설 주식회사
	113,676
	561
	호
	25-07-31
	28-06-14
	10.15

	경기북부지역본부
	남양주
	건축
	A-1
	구리갈매역세권
	구리갈매역세권 A-1BL 아파트 건설공사
	극동건설 주식회사
	306739
	1791
	호
	24-12-31
	28-05-20
	21.5

	경기북부지역본부
	남양주
	기계
	A-1
	구리갈매역세권
	구리갈매역세권 A-1BL 아파트 기계소방시설공사
	주식회사 이에이테크놀로지
	23,593
	1
	건
	25-09-01
	28-05-20
	1.56

	경기북부지역본부
	남양주
	기계
	A-4
	구리갈매역세권
	구리갈매역세권 A-4BL 아파트 소방시설공사
	주식회사 도아(到我)
	8,708
	1
	건
	26-01-12
	28-06-14
	0.08

	경기북부지역본부
	남양주
	전기/통신
	A-1
	구리갈매역세권
	구리갈매역세권 A-1BL 아파트 전기공사
	(주)창원기전
	28,666
	1
	건
	25-07-17
	27-11-24
	4.2

	경기북부지역본부
	남양주
	전기/통신
	A-1
	구리갈매역세권
	구리갈매역세권 A-1BL 아파트 전기소방시설공사
	주식회사 지음쏠라테크
	7,031
	1
	건
	25-09-01
	28-05-20
	6.3

	경기북부지역본부
	남양주
	전기/통신
	A-1
	구리갈매역세권
	구리갈매역세권 A-1BL 아파트 정보통신공사
	주식회사 덕산
	10,926
	1
	건
	25-07-31
	27-11-24
	3.81

	경기북부지역본부
	남양주
	토목
	XX
	구리갈매역세권
	구리갈매역세권 공공주택지구 조성공사
	금광기업 주식회사
	77,841
	798
	천㎡
	22-12-29
	27-02-28
	43.3

	경기북부지역본부
	남양주
	토목
	XX
	구리갈매역세권
	구리갈매역세권 공공주택지구 지장물 철거공사
	대운건설(주)
	10,255
	1
	천㎡
	21-08-01
	26-08-31
	99

	경기북부지역본부
	양주
	토목
	XX
	동두천국가산단
	동두천 국가산업단지 조성공사
	주식회사 해송종합건설
	16,693
	267
	천㎡
	21-09-29
	26-06-28
	95

	경기북부지역본부
	양주
	조경
	XX
	동두천국가산단
	동두천 국가산업단지 조경공사
	창인조경
	1,890
	1
	건
	25-07-21
	28-08-20
	14.23

	경기북부지역본부
	고양
	건축
	A1
	김포고촌2
	(조달청)김포고촌2 A1BL 아파트 건설공사 1공구
	주식회사 까뮤이앤씨
	105169
	350
	호
	24-12-31
	27-06-29
	11.63

	경기북부지역본부
	고양
	전기/통신
	A1
	김포고촌2
	김포고촌2 A1BL 아파트 전기공사 1공구 (공분,공임350호)
	(주)우리전력
	8,355
	1
	건
	25-10-11
	27-07-29
	0

	경기북부지역본부
	고양
	전기/통신
	A1
	김포고촌2
	김포고촌2 A1BL 아파트 정보통신공사 1공구 (공분,공임350호)
	주식회사 에스엠케이정보통신
	4,269
	1
	건
	25-10-11
	27-07-29
	0

	경기북부지역본부
	양주
	건축
	A3
	의정부우정
	(조달청)의정부우정 A-3BL 아파트 건설공사 3공구
	대방건설(주)
	129,526
	640
	호
	25-06-30
	28-01-28
	0

	경기북부지역본부
	양주
	건축
	A2
	의정부우정
	(조달청)의정부우정 A-2BL 아파트 건설공사 2공구
	남광토건 주식회사
	106,238
	463
	호
	25-06-30
	28-05-15
	1.94

	경기북부지역본부
	양주
	건축
	A1
	의정부우정
	(조달청)의정부우정 A-1BL 아파트 건설공사 1공구
	주식회사 비에스한양
	113,915
	538
	호
	24-12-30
	27-10-20
	17.46

	경기북부지역본부
	양주
	기계
	A1
	의정부우정
	의정부우정 A-1BL 아파트 소방시설공사 1공구
	(주)도원디에스
	8,480
	1
	건
	25-10-21
	27-10-20
	1.02

	경기북부지역본부
	양주
	전기/통신
	A1
	의정부우정
	의정부우정 A-1BL 아파트 전기공사 1공구
	주식회사 온세이엔씨
	9,395
	1
	건
	25-01-03
	28-02-01
	4.12

	경기북부지역본부
	양주
	전기/통신
	A1
	의정부우정
	의정부우정 A-1BL 아파트 정보통신공사 1공구 (공분538호)
	케이씨티정보통신(주)
	5300
	1
	건
	25-07-31
	28-01-02
	1.39

	경기북부지역본부
	본부직할
	토목
	XX
	의정부우정
	의정부우정 공공주택지구 조성공사
	주식회사 조은아이건설
	32037
	511.9
	천㎡
	22-12-28
	27-01-27
	53.05

	경기북부지역본부
	고양
	건축
	A-04
	고양창릉
	고양창릉 A-4BL 아파트 건설공사 1공구
	신세계건설 주식회사
	190,353
	900
	호
	24-10-31
	27-11-14
	25.95

	경기북부지역본부
	고양
	건축
	S-01
	고양창릉
	고양창릉 S-1BL 민간참여 공공주택 건설공사
	우미건설㈜
	0
	494
	호
	25-12-31
	29-04-08
	0.8

	경기북부지역본부
	고양
	건축
	S-05
	고양창릉
	고양창릉 S-5BL 아파트 건설공사 2공구
	이수건설 주식회사
	170,500
	759
	호
	24-10-31
	27-11-14
	28.54

	경기북부지역본부
	고양
	건축
	S-06
	고양창릉
	고양창릉 S-6BL 아파트 건설공사 3공구
	주식회사 반도건설
	112,068
	430
	호
	24-10-31
	27-10-13
	30.26

	경기북부지역본부
	고양
	기계
	A-04
	고양창릉
	고양창릉 A-4BL 아파트 소방시설공사 1공구
	三和建業 株式會社
	12,937
	1
	건
	25-08-04
	27-11-14
	8

	경기북부지역본부
	고양
	기계
	S-05
	고양창릉
	고양창릉 S-5BL 아파트 소방시설공사 2공구
	일성건설(주)
	10,878
	1
	건
	25-07-30
	27-11-14
	5

	경기북부지역본부
	고양
	기계
	S-06
	고양창릉
	고양창릉 S-6BL 아파트 소방시설공사
	주식회사 호성기건
	7,490
	1
	건
	25-08-12
	27-10-13
	13

	경기북부지역본부
	고양
	전기/통신
	A-04
	고양창릉
	고양창릉 A-4BL 아파트 전기공사 1공구
	효진 주식회사
	14,664
	1
	건
	25-06-11
	27-11-14
	2.38

	경기북부지역본부
	고양
	전기/통신
	A-04
	고양창릉
	고양창릉 A-4BL 아파트 정보통신공사 1공구 (공분,행복 900호)
	하나정보통신 주식회사
	8,492
	1
	건
	25-06-11
	27-11-14
	1.61

	경기북부지역본부
	고양
	전기/통신
	S-05
	고양창릉
	고양창릉 S-5BL 아파트 전기공사 2공구
	영일전설주식회사
	12,632
	1
	건
	25-06-18
	27-11-14
	1.88

	경기북부지역본부
	고양
	전기/통신
	S-05
	고양창릉
	고양창릉 S-5BL 아파트 정보통신공사 2공구 (공분759호)
	주식회사 광신전설
	7,205
	1
	건
	25-06-18
	27-11-14
	1.28

	경기북부지역본부
	고양
	전기/통신
	S-06
	고양창릉
	고양창릉 S-6BL 아파트 전기공사 3공구
	대원전기(주)
	8,109
	1
	건
	25-06-24
	27-10-13
	2.38

	경기북부지역본부
	고양
	전기/통신
	S-06
	고양창릉
	고양창릉 S-6BL 아파트 정보통신공사 3공구(공분 430호)
	주식회사 유영정보통신
	4,560
	1
	건
	25-06-24
	27-10-13
	1.34

	경기북부지역본부
	고양
	건축
	S-02
	고양창릉
	고양창릉 S-2BL 아파트 건설공사 4공구
	(주)라인건설
	243,729
	1057
	호
	25-09-30
	29-06-07
	1.12

	경기북부지역본부
	고양
	토목
	XX
	고양창릉
	고양창릉 공공주택지구 조성공사 1공구
	극동건설 주식회사
	157,611
	2290
	천㎡
	23-05-30
	28-09-29
	25.53

	경기북부지역본부
	고양
	토목
	XX
	고양창릉
	고양창릉 공공주택지구 조성공사 2공구
	주식회사 포스코이앤씨
	118,480
	1650
	천㎡
	25-03-17
	30-06-16
	3.04

	경기북부지역본부
	고양
	전기/통신
	XX
	고양창릉
	고양창릉 공공주택지구 도시기반 전기공사 1공구
	유한회사 주성산업
	5,454
	1
	건
	26-01-05
	28-12-05
	1.04

	경기북부지역본부
	고양
	토목
	XX
	고양탄현공원
	고양탄현 공공주택지구 조성공사
	三參綜合建設 株式會社
	13,671
	422
	천㎡
	25-04-07
	29-07-06
	22.57

	경기북부지역본부
	남양주
	건축
	B-02
	남양주왕숙
	남양주왕숙 B-2BL 아파트 건설공사 5공구
	(주)대우건설
	182,101
	587
	호
	25-07-08
	28-06-05
	25.37

	경기북부지역본부
	남양주
	건축
	B-01
	남양주왕숙
	남양주왕숙 B-1BL 아파트 건설공사 6공구
	(주)대우건설
	186696
	560
	호
	25-07-08
	28-05-10
	21.7

	경기북부지역본부
	남양주
	건축
	B-17
	남양주왕숙
	(조달청)남양주왕숙 B-17BL 아파트 건설공사 3공구
	(주)라인건설
	120285
	491
	호
	24-12-31
	27-10-10
	2.98

	경기북부지역본부
	남양주
	건축
	A-06
	남양주왕숙
	(조달청)남양주왕숙 A-6BL 아파트 건설공사 8공구
	계룡건설산업 주식회사
	127864
	954
	호
	25-12-31
	28-10-22
	0

	경기북부지역본부
	남양주
	건축
	A-03
	남양주왕숙
	남양주왕숙 A-3BL 아파트 건설공사 7공구
	(주)대우건설
	92,729
	428
	호
	25-09-30
	28-04-27
	16.32

	경기북부지역본부
	남양주
	건축
	A-02
	남양주왕숙
	(조달청)남양주왕숙 A-2BL 아파트 건설공사 2공구
	계룡건설산업 주식회사
	116,341
	608
	호
	24-12-31
	27-10-14
	9.19
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시공회사
	공사금액
(백만원)
	
공사규모
	공사기간(전체)
	공정률
(%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	착공일
	준공일
	

	경기북부지역본부
	남양주
	기계
	A-02
	남양주왕숙
	남양주왕숙 A-2BL 아파트 소방시설공사 2공구
	일메테크(주)
	8,917
	1
	건
	25-10-29
	28-06-14
	4.6

	경기북부지역본부
	남양주
	전기/통신
	A-02
	남양주왕숙
	남양주왕숙 A2BL 아파트 전기공사 2공구
	미래이앤시 주식회사
	9,957
	1
	건
	25-08-20
	27-11-14
	5.6

	경기북부지역본부
	남양주
	전기/통신
	A-02
	남양주왕숙
	남양주왕숙 A2BL 아파트 정보통신공사 2공구 (공분,행복608호)
	주식회사 오스코
	5,441
	1
	건
	25-07-26
	27-11-14
	3.28

	경기북부지역본부
	남양주
	건축
	A-25
	남양주왕숙
	남양주왕숙 A-25BL 아파트 건설공사
	동부건설㈜
	313,753
	1298.00
	호
	25-12-30
	28-10-29
	0

	경기북부지역본부
	남양주
	건축
	A-24
	남양주왕숙
	(조달청)남양주왕숙 A-24BL 아파트 건설공사 4공구
	주식회사 대광건영
	120,601
	589
	호
	24-12-31
	27-10-05
	5.13

	경기북부지역본부
	남양주
	건축
	A-01
	남양주왕숙
	남양주왕숙 A-1BL 아파트 건설공사 1공구
	주식회사 대광건영
	124,789
	629
	호
	24-12-31
	27-09-27
	7.45

	경기북부지역본부
	남양주
	기계
	A-01
	남양주왕숙
	남양주왕숙 A-1BL 아파트 소방시설공사 1공구
	(주)일우엠이씨
	8,736
	1
	건
	25-10-13
	28-06-01
	1.06

	경기북부지역본부
	남양주
	전기/통신
	A-01
	남양주왕숙
	남양주왕숙 A-1BL 아파트 전기공사 1공구
	(주)세진엔지니어링
	10801
	1
	건
	25-09-01
	27-10-27
	6.61

	경기북부지역본부
	남양주
	전기/통신
	A-01
	남양주왕숙
	남양주왕숙 A-1BL 아파트 정보통신공사 1공구 (공분629호)
	주식회사 비포시스템
	5,830
	1
	건
	25-07-20
	27-10-27
	0.7

	경기북부지역본부
	남양주
	토목
	XX
	남양주왕숙
	남양주왕숙 공공주택지구 건축물 해체 공사 (주민생계조합 2차분)
	왕숙토건 주식회사
	9,773
	0
	천㎡
	25-05-21
	27-07-20
	20

	경기북부지역본부
	남양주
	토목
	XX
	남양주왕숙
	남양주왕숙 공공주택지구 조성공사 2공구
	금광기업 주식회사
	98251
	1931
	천㎡
	24-12-30
	30-03-05
	3.2

	경기북부지역본부
	남양주
	토목
	XX
	남양주왕숙
	남양주왕숙 공공주택지구 건축물 해체 공사 (주민생계조합분)
	왕숙토건 주식회사
	614
	0
	천㎡
	24-07-29
	27-07-20
	45

	경기북부지역본부
	남양주
	토목
	XX
	남양주왕숙
	남양주왕숙 공공주택지구 석면해체· 제거공사
	티피기업 주식회사
	402
	1
	천㎡
	23-08-01
	26-07-31
	80

	경기북부지역본부
	남양주
	토목
	XX
	남양주왕숙
	남양주왕숙 공공주택지구 조성공사 1공구
	현대건설 주식회사
	58,404
	929
	천㎡
	23-07-18
	28-04-18
	20

	경기북부지역본부
	남양주
	토목
	XX
	남양주왕숙
	남양주왕숙 공공주택지구 조성공사 3공구
	금광기업 주식회사
	151733
	1356
	천㎡
	23-06-28
	28-06-27
	12.1

	경기북부지역본부
	남양주
	토목
	XX
	남양주왕숙
	남양주왕숙지구 조성공사 1공구 건축물 해체공사
	현대이엔티 주식회사
	1572
	1
	천㎡
	23-12-18
	26-12-17
	93

	경기북부지역본부
	남양주
	토목
	XX
	남양주왕숙
	남양주왕숙 국도47호선 이설(지하화) 공사
	현대건설 주식회사
	1086700
	6.4
	km
	23-12-27
	28-10-26
	9.9

	경기북부지역본부
	남양주
	토목
	XX
	남양주왕숙
	남양주왕숙 지구 조성공사 2공구 및 국도47호선 이설구간 건축물 해체 공사
	주식회사 알엠건설
	6,640
	0
	
	24-07-31
	27-01-31
	40.95

	경기북부지역본부
	남양주
	토목
	XX
	남양주왕숙
	남양주왕숙 공공주택지구 야생수목이식 및 벌목공사
	(주)신림조경
	2,262
	1
	건
	23-01-09
	28-12-10
	73

	경기북부지역본부
	본부직할
	건축
	A11
	하남교산
	하남교산 A-2BL 공공주택 건설사업
	㈜대우건설
	559,796
	1115
	호
	24-10-30
	27-07-31
	0

	경기북부지역본부
	하남
	토목
	XX
	하남교산
	하남교산 공공주택지구 지장물 해체 공사 (3-2공구)
	주민생계 주식회사
	7,175
	1516
	천㎡
	24-11-25
	26-11-25
	34.94

	경기북부지역본부
	하남
	토목
	XX
	하남교산
	하남교산 공공주택지구 지장물 해체공사 (4공구)
	(주)대양기초
	4,466
	1261
	천㎡
	25-01-06
	27-01-04
	50.12

	경기북부지역본부
	하남
	토목
	XX
	하남교산
	(긴급)하남교산 공공주택지구 가설울타리 설치공사(2공구)
	소양건설 주식회사
	788
	0
	천㎡
	23-07-18
	26-12-31
	27

	경기북부지역본부
	하남
	토목
	XX
	하남교산
	하남교산 공공주택지구 조성공사 3공구
	극동건설 주식회사
	102,218
	2357
	천㎡
	25-10-31
	31-04-30
	1.72

	경기북부지역본부
	하남
	토목
	XX
	하남교산
	하남교산 공공주택지구 조성공사(2공구)
	(주)케이씨씨건설
	57,521
	1178
	천㎡
	23-09-26
	28-10-25
	5

	경기북부지역본부
	하남
	토목
	XX
	하남교산
	하남교산 공공주택지구 지장물 해체공사(2공구)
	주식회사삼학건설
	5,146
	1178
	천㎡
	23-08-30
	26-08-29
	59

	경기북부지역본부
	하남
	토목
	XX
	하남교산
	하남교산 공공주택지구 지장물 해체공사(3-1공구)
	그린드림건설(주)
	7,918
	827
	천㎡
	23-10-04
	26-10-03
	49.8

	경기북부지역본부
	본부직할
	토목
	XX
	의정부법조타운
	[(105239) 의정부법조타운]의정부법조타운 공공주택지구 조성공사
	주식회사 대원
	49,238
	514
	천㎡
	25-12-10
	31-04-08
	0.1

	경기북부지역본부
	남양주
	건축
	A03
	남양주왕숙2
	(조달청)남양주왕숙2 A-3BL 아파트 건설공사 1공구
	일성건설(주)
	153251
	686
	호
	25-12-31
	29-02-09
	0

	경기북부지역본부
	남양주
	건축
	A01
	남양주왕숙2
	남양주왕숙2 A-1BL 아파트 건설공사
	금호건설㈜
	219650
	812
	호
	25-12-31
	28-10-31
	0

	경기북부지역본부
	남양주
	토목
	XX
	남양주왕숙2
	남양주왕숙2 공공주택지구 조성공사 1공구
	대보건설(주)
	111,005
	1236.14
	천㎡
	23-06-28
	28-07-27
	9.6

	경기북부지역본부
	남양주
	토목
	XX
	남양주왕숙2
	남양주왕숙2 공공주택지구 조성공사 2공구
	(주)서한
	38,342
	691
	천㎡
	24-10-28
	29-12-08
	10.1

	경기북부지역본부
	남양주
	토목
	XX
	남양주왕숙2
	남양주왕숙2 공공주택지구 야생수목이식 및 벌목공사(재선충병 방제공사 포함)
	푸른조경 주식회사
	1642
	1
	천㎡
	22-11-18
	28-11-17
	36.5

	경기북부지역본부
	하남
	토목
	XX
	하남광암
	하남교산 광암 기업이전단지 조성공사
	케이아이건설 주식회사
	15,412
	285
	천㎡
	24-10-28
	28-06-27
	4.8

	부산울산지역본부
	울산
	토목
	XX
	울산송정(간선지구)
	울산송정 산업로 입체화(지하차도) 및 접속도로 개설공사
	극동건설 주식회사
	39,121
	1
	km
	18-09-14
	26-05-24
	74.42

	부산울산지역본부
	울산
	전기/통신
	XX
	울산송정(간선지구)
	울산송정 산업로 입체화(지하차도) 및 접속도로 전기공사
	주식회사 원광전기
	1,065
	1
	km
	18-11-01
	26-05-24
	45

	부산울산지역본부
	본부직할
	건축
	A5
	부산명지
	(조달청)부산명지 A-5BL 아파트 건설공사 2공구
	이수건설 주식회사
	299,498
	1305
	호
	24-12-31
	28-02-27
	0.52

	부산울산지역본부
	본부직할
	조경
	XX
	부산명지
	부산진해 경제자유구역 명지지구 개발사업 조경공사 3-1공구
	주식회사 서원이앤씨
	10,973
	1
	건
	17-12-12
	28-12-31
	73.5

	부산울산지역본부
	본부직할
	조경
	XX
	부산명지
	부산진해 경제자유구역 명지지구 개발사업 조경공사 3-2공구
	신도종합건설(주)
	17,217
	1
	건
	17-12-12
	28-12-31
	60.99

	부산울산지역본부
	울산
	토목
	XX
	울산효문
	울산미포국가산업단지(효문공단) 공장용지 조성사업 조성공사
	주식회사 씨에이건설그룹
	23,882
	373.5
	천㎡
	17-12-19
	26-08-31
	90.9

	부산울산지역본부
	울산
	전기/통신
	XX
	울산효문
	울산미포 국가산업단지(효문공단) 전기공사
	주식회사 이로
	1,116
	1
	건
	20-12-01
	26-08-31
	23

	부산울산지역본부
	울산
	조경
	XX
	울산효문
	울산미포 국가산업단지(효문공단) 공장용지 조경공사
	주식회사 에코조경
	1,131
	1
	건
	21-01-18
	26-10-18
	0

	부산울산지역본부
	본부직할
	조경
	01
	부산범천2
	부산범천2 주거환경 개선사업 아파트(공분/공임 498호) 조경공사
	주식회사 초록종합건설
	2,403
	1
	건
	24-01-02
	27-12-20
	95

	부산울산지역본부
	본부직할
	건축
	01
	부산문현2(08,주환)
	부산문현2 민간공동 주거환경개선사업
	주식회사 대우건설
	1,375,280
	960
	호
	20-12-16
	26-12-31
	49

	부산울산지역본부
	울산
	건축
	A-4
	울산다운2(08,국민)
	[(103814) 울산다운2(08,국민)]울산다운2 A-4BL, A-7BL 및 울산매곡 1BL 아파트 건설공사
	대방건설(주)
	30,903
	388
	호
	24-08-20
	26-10-22
	68.24

	부산울산지역본부
	울산
	건축
	A-7
	울산다운2(08,국민)
	[(103814) 울산다운2(08,국민)]울산다운2 A-4BL, A-7BL 및 울산매곡 1BL 아파트 건설공사
	대방건설(주)
	47,577
	700
	호
	24-08-20
	26-10-22
	64.39

	부산울산지역본부
	울산
	기계
	A-4
	울산다운2(08,국민)
	[(103814) 울산다운2(08,국민)]울산다운2 A-4BL 및 A-7BL 아파트 가스시설공사
	주식회사 금주이엔씨
	547
	1
	건
	25-11-17
	26-11-16
	24.53

	부산울산지역본부
	울산
	기계
	A-7
	울산다운2(08,국민)
	[(103814) 울산다운2(08,국민)]울산다운2 A-4BL 및 A-7BL 아파트 가스시설공사
	주식회사 금주이엔씨
	1,003
	1
	건
	25-11-17
	26-11-16
	23.09

	부산울산지역본부
	울산
	기계
	A-4
	울산다운2(08,국민)
	[(103814) 울산다운2(08,국민)]울산다운2 A-4BL,A-7BL 울산매곡 1BL 아파트 소방시설공사 1공구
	현대소방설비(주)
	2,443
	1
	건
	24-08-30
	26-10-25
	71.45

	부산울산지역본부
	울산
	기계
	A-7
	울산다운2(08,국민)
	[(103814) 울산다운2(08,국민)]울산다운2 A-4BL,A-7BL 울산매곡 1BL 아파트 소방시설공사 1공구
	현대소방설비(주)
	4,247
	1
	건
	24-08-30
	26-10-25
	72.63

	부산울산지역본부
	울산
	전기/통신
	A-4
	울산다운2(08,국민)
	[(103814) 울산다운2(08,국민)]울산다운2 A-4BL, A-7BL 및 울산매곡 1BL 아파트 전기공사 1공구
	(주)대아전력
	3,243
	1
	건
	24-10-22
	26-10-22
	53.89

	부산울산지역본부
	울산
	전기/통신
	A-7
	울산다운2(08,국민)
	[(103814) 울산다운2(08,국민)]울산다운2 A-4BL, A-7BL 및 울산매곡 1BL 아파트 전기공사 1공구
	(주)대아전력
	5,843
	1
	건
	24-10-22
	26-10-22
	40.98

	부산울산지역본부
	울산
	전기/통신
	A-4
	울산다운2(08,국민)
	[(103814) 울산다운2(08,국민)]울산다운2 A-4BL, A-7BL 및 울산매곡 1BL 아파트 정보통신공사 1공구
	주식회사 좋은인프라
	1,787
	1
	건
	24-11-01
	26-10-22
	39.8

	부산울산지역본부
	울산
	전기/통신
	A-7
	울산다운2(08,국민)
	[(103814) 울산다운2(08,국민)]울산다운2 A-4BL, A-7BL 및 울산매곡 1BL 아파트 정보통신공사 1공구
	주식회사 좋은인프라
	2,982
	1
	건
	24-11-01
	26-10-22
	35.1

	부산울산지역본부
	울산
	조경
	A-7
	울산다운2(08,국민)
	울산다운2 A-7BL 아파트(영임,행복 700호) 조경공사
	주식회사 태성건설
	2,427
	1
	건
	26-01-05
	30-01-15
	0

	부산울산지역본부
	울산
	조경
	A-4
	울산다운2(08,국민)
	울산다운2지구 A-4BL 공동주택(행복·국임 388호) 조경공사
	우전개발주식회사
	1,522
	1
	건
	26-01-05
	29-12-27
	0

	부산울산지역본부
	울산
	건축
	A-1
	울산다운2(08,국민)
	(조달청)울산다운2 A-1BL 및 A-2BL 아파트 건설공사
	株式會社 모아住宅産業
	18979
	148
	호
	25-05-30
	27-09-18
	20.89

	부산울산지역본부
	울산
	건축
	A-2
	울산다운2(08,국민)
	(조달청)울산다운2 A-1BL 및 A-2BL 아파트 건설공사
	株式會社 모아住宅産業
	45,106
	412
	호
	25-05-30
	27-09-18
	14.28

	부산울산지역본부
	울산
	건축
	A-10
	울산다운2(08,국민)
	울산다운2 A-10BL 아파트 건설공사 8공구
	양우종합건설 주식회사
	166,958
	873
	호
	25-05-30
	27-12-20
	12.63

	부산울산지역본부
	울산
	기계
	A-2
	울산다운2(08,국민)
	[(103814) 울산다운2(08,국민)]울산다운2 A-1 및 A-2BL 아파트 소방시설공사
	진성산업개발 주식회사
	4,445
	1
	건
	25-12-08
	27-10-19
	7.36


 (
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	착공일
	준공일
	

	부산울산지역본부
	울산
	기계
	A-1
	울산다운2(08,국민)
	[(103814) 울산다운2(08,국민)]울산다운2 A-1 및 A-2BL 아파트 소방시설공사
	진성산업개발 주식회사
	1,188
	1
	건
	25-12-08
	27-10-19
	7.62

	부산울산지역본부
	울산
	기계
	A-10
	울산다운2(08,국민)
	울산다운2 A-10BL 아파트 소방시설공사 8공구
	주식회사 신보
	13,546
	1
	건
	25-12-10
	27-12-20
	1.9

	부산울산지역본부
	울산
	전기/통신
	A-1
	울산다운2(08,국민)
	[(103814) 울산다운2(08,국민)]울산다운2 A-1BL 및 A-2BL 아파트 전기공사
	엠케이전기 주식회사
	1,716
	1
	건
	25-07-01
	27-10-19
	7.55

	부산울산지역본부
	울산
	전기/통신
	A-2
	울산다운2(08,국민)
	[(103814) 울산다운2(08,국민)]울산다운2 A-1BL 및 A-2BL 아파트 전기공사
	엠케이전기 주식회사
	4,603
	1
	건
	25-07-01
	27-10-19
	6.03

	부산울산지역본부
	울산
	전기/통신
	A-1
	울산다운2(08,국민)
	[(103814) 울산다운2(08,국민)]울산다운2 A-1BL 및 A-2BL 아파트 정보통신공사 (영구, 통합공임560호)
	주식회사 우리아이티
	1,129
	1
	건
	25-07-01
	27-10-19
	2.12

	부산울산지역본부
	울산
	전기/통신
	A-2
	울산다운2(08,국민)
	[(103814) 울산다운2(08,국민)]울산다운2 A-1BL 및 A-2BL 아파트 정보통신공사 (영구, 통합공임560호)
	주식회사 우리아이티
	2,465
	1
	건
	25-07-01
	27-10-19
	1.29

	부산울산지역본부
	울산
	전기/통신
	A-10
	울산다운2(08,국민)
	울산다운2 A10BL 아파트 전기공사 8공구
	주식회사 에스비일렉트릭
	14200
	1
	건
	25-09-10
	28-05-08
	0.76

	부산울산지역본부
	울산
	전기/통신
	A-10
	울산다운2(08,국민)
	울산다운2 A10BL 아파트 정보통신공사 8공구
	혜윰이엔씨 주식회사
	7,295
	1
	건
	25-09-10
	28-05-08
	2.16

	부산울산지역본부
	울산
	토목
	XX
	울산다운2(08,국민)
	울산다운2 공공주택지구 조성공사 1공구
	두산에너빌리티 주식회사
	48,351
	1108
	천㎡
	18-12-28
	26-10-27
	83.62

	부산울산지역본부
	울산
	토목
	XX
	울산다운2(08,국민)
	울산다운2 공공주택지구 조성공사 2공구
	대보건설(주)
	69858
	757
	천㎡
	18-12-28
	26-11-27
	78.48

	부산울산지역본부
	울산
	전기/통신
	XX
	울산다운2(08,국민)
	울산다운2 공공주택지구 도시기반 전기공사
	주식회사 얼라이드 시스템
	4220
	1
	건
	21-12-29
	26-11-27
	61

	부산울산지역본부
	울산
	전기/통신
	XX
	울산다운2(08,국민)
	울산다운2 공공주택지구 도시시설물 및 생태통로 전기공사
	주식회사 연호전기
	1,062
	1
	건
	24-04-22
	26-11-27
	63

	부산울산지역본부
	울산
	전기/통신
	XX
	울산다운2(08,국민)
	울산다운2 공공주택지구 지장송전선로 이설공사
	대일전기 주식회사
	9208
	1
	건
	24-04-01
	26-12-12
	47

	부산울산지역본부
	울산
	전기/통신
	XX
	울산다운2(08,국민)
	울산다운2 스마트도시 정보통신공사
	(주)제일정보통신
	4358
	1
	건
	24-02-15
	26-11-27
	44

	부산울산지역본부
	울산
	조경
	XX
	울산다운2(08,국민)
	울산다운2 공공주택지구 조경공사 1공구
	주식회사 시티종합건설
	19,054
	1
	건
	25-04-01
	29-03-31
	9

	부산울산지역본부
	본부직할
	토목
	XX
	부산명지2단계
	부산진해 경제자유구역 명지지구 2단계 2공구 조성공사
	(주)에이치제이중공업
	96,336
	951
	천㎡
	24-05-02
	30-03-01
	56.95

	부산울산지역본부
	본부직할
	토목
	XX
	부산명지2단계
	부산진해경제자유구역 명지지구 2단계 1공구 조성공사
	디엘건설 주식회사
	114763
	1118
	천㎡
	21-10-18
	28-04-17
	68.72

	부산울산지역본부
	울산
	건축
	A2
	울산태화강변
	(조달청)울산태화강변 A-2BL 아파트 건설공사 2공구
	(주)서해종합건설
	98506
	435
	호
	24-12-30
	27-04-20
	23.63

	부산울산지역본부
	울산
	건축
	A1
	울산태화강변
	[(105079) 울산태화강변]울산태화강변 A-1BL 및 부산모라 아파트 건설공사
	일성건설(주)
	36,328
	324
	호
	24-12-30
	27-10-13
	44.19

	부산울산지역본부
	울산
	기계
	A1
	울산태화강변
	[(105079) 울산태화강변]울산태화강변 A-1BL 및 부산모라 아파트 소방시설공사
	주식회사 대웅전기
	2,358
	1
	건
	25-06-13
	27-11-12
	35.85

	부산울산지역본부
	울산
	기계
	A1
	울산태화강변
	울산태화강변 A-1BL 아파트 가스시설공사
	진원설비주식회사
	544
	1
	건
	26-01-26
	27-01-24
	0.9

	부산울산지역본부
	울산
	기계
	A2
	울산태화강변
	울산태화강변 A-2BL 아파트 소방시설공사 2공구
	(주)명신화이어이엔지
	7,610
	1
	건
	25-09-02
	27-06-20
	9.4

	부산울산지역본부
	울산
	전기/통신
	A1
	울산태화강변
	울산태화강변 A-1BL 아파트 전기공사 1공구 (영구,행복324호)
	영진 주식회사
	3,488
	1
	건
	25-04-07
	27-01-24
	28.91

	부산울산지역본부
	울산
	전기/통신
	A1
	울산태화강변
	울산태화강변 A-1BL 아파트 정보통신공사 1공구 (영구,행복324호)
	유비넷주식회사
	1,815
	1
	건
	25-04-07
	27-01-24
	24.18

	부산울산지역본부
	울산
	전기/통신
	A2
	울산태화강변
	울산태화강변 A-2BL 아파트 전기공사 2공구(공분,공임435호)
	주식회사 우진이앤씨
	7,998
	1
	건
	25-05-29
	27-07-30
	5.88

	부산울산지역본부
	울산
	전기/통신
	A2
	울산태화강변
	울산태화강변 A-2BL 아파트 정보통신공사 2공구 (공분,공임435호)
	주식회사 이앤엠테크
	3,971
	1
	건
	25-05-29
	27-07-30
	4.78

	부산울산지역본부
	울산
	조경
	A1
	울산태화강변
	울산태화강변 A-1BL 아파트 조경공사
	주식회사 연정종합조경
	1,316
	1
	건
	26-03-24
	29-12-15
	2.52

	부산울산지역본부
	울산
	토목
	XX
	울산태화강변
	울산태화강변 공공주택지구 조성공사
	금록토건 주식회사
	12,398
	139
	천㎡
	21-10-29
	26-09-28
	78.3

	부산울산지역본부
	울산
	전기/통신
	XX
	울산태화강변
	울산태화강변 공공주택지구 도시기반 전기공사
	(주)신광전기
	630
	1
	건
	24-08-18
	26-09-28
	18

	부산울산지역본부
	울산
	전기/통신
	XX
	울산태화강변
	울산태화강변 스마트도시 정보통신공사
	파란정보통신 주식회사
	666
	1
	건
	24-08-19
	26-09-28
	20

	부산울산지역본부
	울산
	토목
	XX
	울산장현
	울산장현 도시첨단산업단지 조성공사
	(주)미래종합건설
	24,253
	316
	천㎡
	25-09-08
	29-05-07
	3.67

	부산울산지역본부
	본부직할
	토목
	XX
	부산강동(국유지)
	부산강동 공공주택지구 조성공사
	대아이앤씨 주식회사
	11079
	173
	천㎡
	22-10-27
	26-12-26
	63.6

	부산울산지역본부
	울산
	토목
	XX
	울산다운2(간선지구)
	울산다운2 지구외 연결도로(대로3-92호선) 개설공사
	주식회사 믿음
	5,521
	0.58
	km
	25-05-09
	27-02-08
	36.59

	부산울산지역본부
	울산
	건축
	01
	울산매곡(행복주택)
	[(105383) 울산매곡(행복주택)]울산다운2 A-4BL, A-7BL 및 울산매곡 1BL 아파트 건설공사
	대방건설(주)
	20,840
	144
	호
	24-08-20
	26-10-22
	1.95

	부산울산지역본부
	본부직할
	건축
	1
	부산모라(복합,행복주택)
	[(105468) 부산모라(복합,행복주택)]울산태화강변 A-1BL 및 부산모라 아파트 건설공사
	일성건설(주)
	22,573
	94
	호
	24-12-30
	27-10-13
	29.09

	부산울산지역본부
	본부직할
	전기/통신
	1
	부산모라(복합,행복주택)
	부산모라 아파트 전기공사 1공구
	주식회사 홍익건전
	1,592
	1
	건
	25-07-21
	27-11-12
	1.42

	부산울산지역본부
	본부직할
	전기/통신
	1
	부산모라(복합,행복주택)
	부산모라 아파트 정보통신공사 1공구
	주식회사 대원정보통신
	929
	1
	건
	25-07-21
	27-11-12
	0

	부산울산지역본부
	본부직할
	건축
	A1
	부산강동 A1BL
	부산강동 A1BL 공공주택 건설공사 1공구
	경남기업(주)
	83,807
	516
	호
	25-06-30
	28-04-21
	0.2

	강원지역본부
	원주권
	건축
	A-1
	원주무실
	[(104929) 원주무실](조달청)원주무실 A-1BL 및 화천화천 공동주택 건설공사
	주식회사 반도건설
	122,874
	580
	호
	24-12-26
	27-12-21
	27.48

	강원지역본부
	원주
	건축
	A-2
	원주무실
	[(104929) 원주무실](조달청)원주무실A-2BL 및 강원삼척(마을정비형) 아파트 건설공사
	대방산업개발주식회사
	129,834
	560
	호
	24-12-27
	27-12-22
	27.4

	강원지역본부
	원주
	기계
	A-1
	원주무실
	[(104929) 원주무실]원주무실 A-1BL 및 화천화천 아파트 소방시설공사
	중원엔지니어링주식회사
	8,374
	1
	건
	25-09-17
	27-11-27
	3.75

	강원지역본부
	원주
	기계
	A-2
	원주무실
	[(104929) 원주무실]원주무실 A-2BL 아파트 소방시설공사 2공구
	환경이엔지(주)
	8,842
	1
	건
	25-09-02
	28-02-12
	2.85

	강원지역본부
	원주
	전기/통신
	A-2
	원주무실
	원주무실 A-2BL 공동주택 전기공사 2공구
	신신이앤씨주식회사
	10,272
	1
	건
	25-05-14
	28-01-21
	6.86

	강원지역본부
	원주
	전기/통신
	A-2
	원주무실
	원주무실 A-2BL 공동주택 정보통신공사 2공구
	지에스네트웍스 주식회사
	5,012
	1
	건
	25-08-13
	28-01-21
	5.54

	강원지역본부
	원주
	조경
	XX
	원주무실
	원주무실 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조경공사
	주식회사 조경힐링스
	4,554
	1
	건
	25-08-01
	28-09-05
	60

	강원지역본부
	원주
	건축
	1
	강원횡성(마을정비형)
	[(105207) 강원횡성(마을정비형)]강원횡성 및 횡성우천2 아파트 건설공사 1공구
	남진건설 주식회사
	9,309
	60
	호
	24-12-01
	27-06-17
	41.44

	강원지역본부
	원주
	기계
	1
	강원횡성(마을정비형)
	[(105207) 강원횡성(마을정비형)]강원횡성 및 횡성우천2 아파트 소방시설공사 1공구
	주식회사 이지스
	192
	1
	건
	25-09-14
	27-06-17
	8.12

	강원지역본부
	춘천권
	토목
	01
	캠퍼스 혁신파크(강원대)
	강원대 캠퍼스 혁신파크 HUB동 건설공사(잔여공사)
	동우건설 주식회사
	30,307
	1
	건
	24-10-28
	29-06-11
	96.81

	강원지역본부
	원주
	건축
	1
	정선사북(행복)
	정선사북 아파트 건설공사 1공구
	남진건설 주식회사
	21,065
	150
	호
	24-06-01
	26-11-20
	53.32

	강원지역본부
	원주
	기계
	1
	정선사북(행복)
	정선사북 아파트 소방시설공사 1공구
	주식회사 두산전기
	1,538
	1
	건
	25-02-17
	26-11-20
	23.9

	강원지역본부
	원주
	전기/통신
	1
	정선사북(행복)
	정선사북 아파트 전기공사 1공구
	주식회사 케이솔라
	1,921
	1
	건
	24-04-11
	26-05-10
	29.5

	강원지역본부
	원주
	전기/통신
	1
	정선사북(행복)
	정선사북 아파트 정보통신공사 1공구
	주식회사 현대기전
	1,014
	1
	건
	24-04-11
	26-05-10
	21.8

	강원지역본부
	영동권
	건축
	1
	동해천곡(고령자)
	동해천곡 고령자복지주택 건설공사 1공구
	선원건설 주식회사
	40,443
	402
	호
	23-09-30
	27-05-31
	39

	강원지역본부
	원주
	기계
	1
	동해천곡(고령자)
	동해천곡 고령자복지주택 소방시설공사 1공구
	現代電設 株式會社
	2,975
	1
	건
	25-08-18
	27-05-31
	3.1

	강원지역본부
	원주
	전기/통신
	1
	동해천곡(고령자)
	동해천곡 고령자복지주택 전기공사 1공구
	주식회사 풍성
	3,452
	1
	건
	25-03-06
	27-05-31
	3.07

	강원지역본부
	원주
	전기/통신
	1
	동해천곡(고령자)
	동해천곡 고령자복지주택 정보통신공사 1공구
	주식회사 광파통신
	1,826
	1
	건
	25-03-06
	27-05-31
	1.93

	강원지역본부
	춘천
	건축
	1
	강원인제
	강원인제, 강원정선2 및 평창장평 아파트 건설공사
	남해종합건설 주식회사
	9,908
	65
	호
	25-12-31
	27-10-14
	0.85

	강원지역본부
	원주
	건축
	1
	횡성우천2(행복)
	[(105500) 횡성우천2(행복)]강원횡성 및 횡성우천2 아파트 건설공사 1공구
	남진건설 주식회사
	12,286
	80
	호
	24-12-01
	27-06-17
	29.38

	강원지역본부
	원주
	기계
	1
	횡성우천2(행복)
	[(105500) 횡성우천2(행복)]강원횡성 및 횡성우천2 아파트 소방시설공사 1공구
	주식회사 이지스
	838
	1
	건
	25-09-14
	27-06-17
	7.11

	강원지역본부
	춘천권
	건축
	1
	철원갈말2
	철원갈말2 행복주택 건설공사 1공구
	승전종합건설 주식회사
	18,644
	96
	호
	24-08-30
	27-08-01
	33.42
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사업단
	
공종
	
블록
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시공회사
	공사금액
(백만원)
	
공사규모
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	착공일
	준공일
	

	강원지역본부
	춘천권
	전기/통신
	1
	철원갈말2
	철원갈말2 아파트 전기공사 1공구
	주식회사 우일전력
	1,776
	1
	건
	25-03-17
	27-08-02
	22

	강원지역본부
	춘천권
	전기/통신
	1
	철원갈말2
	철원갈말2 아파트 정보통신공사 1공구
	주식회사 통인
	872
	1
	건
	25-03-17
	27-08-02
	4.7

	강원지역본부
	춘천권
	건축
	1
	인제서화(고령자)
	[(105590) 인제서화(고령자)]대구국가산단 A7-1BL 및 인제서화 아파트 건설공사 1공구
	일성건설(주)
	11,311
	80
	호
	24-10-07
	26-11-06
	61.3

	강원지역본부
	춘천권
	기계
	1
	인제서화(고령자)
	인제서화 고령자 복지주택 소방시설공사 1공구
	(주)에프이씨방재
	825
	1
	건
	25-01-16
	26-12-22
	25.5

	강원지역본부
	춘천권
	전기/통신
	1
	인제서화(고령자)
	인제서화 아파트 전기공사 1공구
	서울전기(주)
	1,099
	1
	건
	25-02-01
	26-10-30
	67.8

	강원지역본부
	춘천권
	전기/통신
	1
	인제서화(고령자)
	인제서화 아파트 정보통신공사 1공구
	주식회사 누리넷
	737
	1
	건
	25-02-01
	26-10-30
	35

	강원지역본부
	춘천권
	건축
	1
	화천화천(복합개발)
	[(105608) 화천화천(복합개발)](조달청)원주무실 A-1BL 및 화천화천 공동주택 건설공사
	주식회사 반도건설
	17,105
	72
	호
	24-12-26
	27-12-21
	33.6

	강원지역본부
	원주
	건축
	1
	평창장평(고령자복지)
	[(105792) 평창장평(고령자복지)]강원인제, 강원정선2 및 평창장평 아파트 건설공사
	남해종합건설 주식회사
	11,924
	68
	호
	25-12-31
	27-10-29
	2.74

	충북지역본부
	본부
	전기/통신
	XX
	청주율량2
	[(100366) 청주율량2]남청주 현도일반산단 공원, 청주율량2 상리고가차도 및 충북혁신 도시첨단(2)산단 전기공사
	주식회사 화영산전
	534
	1
	km
	24-04-15
	27-07-29
	0.01

	충북지역본부
	본부
	전기/통신
	XX
	청주율량2
	[(100366) 청주율량2]청주율량2 상리고가차도 및 충북혁신 도시첨단(2)산단 정보통신공사
	주식회사 대영음향정보통신
	99
	1
	km
	24-04-15
	27-07-29
	14.47

	충북지역본부
	본부
	토목
	XX
	청주율량2(간선지구)
	청주율량2 상리고가차도 건설공사
	신세계건설 주식회사
	23,230
	1
	km
	24-03-07
	28-06-26
	19.7

	충북지역본부
	본부
	조경
	XX
	남청주현도
	남청주현도 일반산업단지 조경공사
	태평양이앤씨 주식회사
	12,019
	1
	건
	24-04-30
	28-10-21
	32.3

	충북지역본부
	본부
	토목
	XX
	남청주현도
	남청주 현도일반산업단지 조성공사
	주식회사 대우건설
	67,515
	1051
	천㎡
	20-06-24
	26-06-23
	90.56

	충북지역본부
	본부
	전기/통신
	XX
	남청주현도
	[(102636) 남청주현도]남청주 현도일반산단 공원, 청주율량2 상리고가차도 및 충북혁신 도시첨단(2)산단 전기공사
	주식회사 화영산전
	416
	1
	건
	24-04-15
	27-07-29
	27

	충북지역본부
	본부
	전기/통신
	XX
	남청주현도
	남청주 현도일반산업단지 및 주변도로 도시기반 전기공사
	주식회사 청라기전
	2,832
	1
	건
	23-11-15
	26-06-23
	84.88

	충북지역본부
	본부
	전기/통신
	XX
	남청주현도
	남청주 현도일반산업단지 스마트도시 정보통신공사
	더산테크주식회사
	1,271
	1
	건
	24-07-15
	26-06-30
	55.16

	충북지역본부
	본부
	전기/통신
	XX
	충북혁신도시
	[(102644)충북혁신도시]남청주현도일반산단공원,청주율량2상리고가차도및충북혁신도시첨단(2)산단전기공사
	주식회사 화영산전
	168
	1
	건
	24-04-15
	27-07-29
	44

	충북지역본부
	본부
	전기/통신
	XX
	충북혁신도시
	[(102644) 충북혁신도시]청주율량2 상리고가차도 및 충북혁신 도시첨단(2)산단 정보통신공사
	주식회사 대영음향정보통신
	185
	1
	건
	24-04-15
	27-07-29
	69.69

	충북지역본부
	충북중부권사업소
	건축
	B1
	청주지북(뉴스테이)
	[(104916) 청주지북(뉴스테이)](조달청)청주지북 B-1BL 및 영동황간 아파트 건설공사
	디엘건설 주식회사
	222,388
	1140
	호
	24-12-31
	27-12-31
	29.86

	충북지역본부
	본부
	기계
	B1
	청주지북(뉴스테이)
	[(104916) 청주지북(뉴스테이)]청주지북 B-1BL 및 영동황간 아파트 소방시설공사
	덕신건업 주식회사
	15,297
	1
	건
	25-07-14
	28-01-30
	5.3

	충북지역본부
	본부
	전기/통신
	B1
	청주지북(뉴스테이)
	[(104916) 청주지북(뉴스테이)]청주지북 B-1BL 및 영동황간 아파트 전기공사
	도원이엔아이(주)
	18,662
	1
	건
	25-05-21
	28-01-30
	4.8

	충북지역본부
	본부
	전기/통신
	B1
	청주지북(뉴스테이)
	[(104916) 청주지북(뉴스테이)]청주지북 B-1BL 및 영동황간 아파트 정보통신공사
	에이스건설 주식회사
	9,505
	1
	건
	25-05-21
	28-01-30
	2.34

	충북지역본부
	본부
	토목
	XX
	청주지북(뉴스테이)
	청주지북 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조성공사 관리공사
	다우건설 주식회사
	1,784
	457
	천㎡
	24-12-02
	26-05-31
	94.68

	충북지역본부
	본부
	전기/통신
	XX
	청주지북(뉴스테이)
	청주지북 공공지원 민간임대주택 공급촉진지구 도시기반 전기공사
	주식회사 원광전기
	2,559
	1
	건
	23-01-18
	26-05-25
	69.66

	충북지역본부
	본부
	전기/통신
	XX
	청주지북(뉴스테이)
	청주지북 스마트도시 정보통신공사
	(주)광운정보
	925
	1
	건
	24-04-09
	26-05-25
	60.3

	충북지역본부
	본부
	조경
	XX
	청주지북(뉴스테이)
	청주지북 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조경공사
	(주)대화
	8,875
	1
	건
	23-07-10
	27-06-10
	99

	충북지역본부
	본부
	토목
	XX
	청주지북(뉴스테이)
	청주지북 지구외도로 건설공사(단재로확장)
	大慈開發 株式會社
	0
	1
	km
	23-01-31
	26-11-15
	55.08

	충북지역본부
	충북중부권사업소
	건축
	A1
	청주내덕(행복)
	청주내덕 공동주택 건설공사 1공구
	주식회사 새늘
	14,442
	80
	호
	23-12-19
	26-06-06
	99.64

	충북지역본부
	본부
	기계
	A1
	청주내덕(행복)
	청주내덕 공동주택 가스시설공사
	주식회사 연일이엔지
	150
	1
	건
	25-08-11
	26-06-06
	92.16

	충북지역본부
	본부
	기계
	A1
	청주내덕(행복)
	청주내덕 공동주택 소방시설공사 1공구
	주식회사 시온전력
	330
	1
	건
	24-10-31
	26-06-06
	97.9

	충북지역본부
	본부
	전기/통신
	A1
	청주내덕(행복)
	청주내덕 공동주택 전기공사 1공구(통합공임 80호)
	주식회사 광진
	1,332
	1
	건
	24-05-13
	26-06-06
	97.9

	충북지역본부
	본부
	전기/통신
	A1
	청주내덕(행복)
	청주내덕 공동주택 정보통신공사 1공구(통합공임 80호)
	하나통신
	765
	1
	건
	24-05-13
	26-06-06
	97.43

	충북지역본부
	본부
	조경
	A1
	청주내덕(행복)
	청주내덕 아파트(통공임 80호) 조경공사
	리산건설 주식회사
	435
	1
	건
	25-11-24
	29-06-06
	40

	충북지역본부
	충북북부권사업소
	건축
	1
	충북혁신(클러스터)
	[(105605) 충북혁신(클러스터)]충북혁신(클러스터) 및 제천서부 아파트 건설공사 1공구
	주식회사 태왕이앤씨
	43,998
	300
	호
	24-09-30
	27-08-10
	24.8

	충북지역본부
	충북북부권사업소
	기계
	1
	충북혁신(클러스터)
	[(105605) 충북혁신(클러스터)]충북혁신(클러스터) 및 제천서부 아파트 소방시설공사 1공구
	주식회사 뉴탑이앤지
	2,649
	1
	건
	25-05-28
	27-07-09
	6.03

	충북지역본부
	충북북부권사업소
	전기/통신
	1
	충북혁신(클러스터)
	[(105605) 충북혁신(클러스터)]충북혁신(클러스터), 제천서부 아파트 전기공사 1공구
	주식회사 이지전기통신
	3,629
	1
	건
	25-02-22
	27-07-09
	5.25

	충북지역본부
	충북북부권사업소
	전기/통신
	1
	충북혁신(클러스터)
	[(105605) 충북혁신(클러스터)]충북혁신(클러스터), 제천서부 아파트 정보통신공사 1공구
	주식회사 대은기전
	1,885
	1
	건
	25-02-22
	27-07-09
	3.83

	충북지역본부
	충북북부권사업소
	건축
	1
	제천서부
	[(105625) 제천서부]충북혁신(클러스터) 및 제천서부 아파트 건설공사 1공구
	주식회사 태왕이앤씨
	12,982
	42
	호
	24-09-30
	27-08-10
	41.11

	충북지역본부
	충북북부권사업소
	기계
	1
	제천서부
	[(105625) 제천서부]충북혁신(클러스터) 및 제천서부 아파트 소방시설공사 1공구
	주식회사 뉴탑이앤지
	706
	1
	건
	25-05-28
	27-07-09
	3.54

	충북지역본부
	충북북부권사업소
	전기/통신
	1
	제천서부
	[(105625) 제천서부]충북혁신(클러스터), 제천서부 아파트 전기공사 1공구
	주식회사 이지전기통신
	982
	1
	건
	25-02-22
	27-07-09
	15.59

	충북지역본부
	충북북부권사업소
	전기/통신
	1
	제천서부
	[(105625) 제천서부]충북혁신(클러스터), 제천서부 아파트 정보통신공사 1공구
	주식회사 대은기전
	609
	1
	건
	25-02-22
	27-07-09
	9.25

	충북지역본부
	본부
	건축
	A
	영동황간
	[(105626) 영동황간](조달청)청주지북 B-1BL 및 영동황간 아파트 건설공사
	디엘건설 주식회사
	10,368
	40
	호
	24-12-31
	27-12-31
	42.8

	충북지역본부
	충북중부권사업소
	기계
	A
	영동황간
	[(105626) 영동황간]청주지북 B-1BL 및 영동황간 아파트 소방시설공사
	덕신건업 주식회사
	764
	1
	건
	25-07-14
	28-01-30
	16.39

	충북지역본부
	본부
	전기/통신
	A
	영동황간
	[(105626) 영동황간]청주지북 B-1BL 및 영동황간 아파트 전기공사
	도원이엔아이(주)
	842
	1
	건
	25-05-21
	28-01-30
	11.46

	충북지역본부
	본부
	전기/통신
	A
	영동황간
	[(105626) 영동황간]청주지북 B-1BL 및 영동황간 아파트 정보통신공사
	에이스건설 주식회사
	589
	1
	건
	25-05-21
	28-01-30
	7.36

	충북지역본부
	충북중부권사업소
	건축
	A2
	청주동남 A2
	(민간참여공공분양) 청주동남 A-2BL 민간참여 공공주택건설사업
	코오롱글로벌㈜
	177,890
	650
	호
	24-10-31
	27-12-31
	18.87

	충북지역본부
	충북북부권사업소
	건축
	B9
	충북혁신 B9
	(조달청)충북혁신 B-9BL 아파트 건설공사 1공구
	(주)라인건설
	245,107
	998
	호
	24-12-30
	28-07-01
	9.95

	충북지역본부
	충북북부권사업소
	기계
	B9
	충북혁신 B9
	충북혁신 B-9BL 아파트 소방시설공사 1공구
	(주)남경
	15,300
	1
	건
	25-10-01
	28-07-31
	0.9

	충북지역본부
	충북북부권사업소
	전기/통신
	B9
	충북혁신 B9
	충북혁신 B-9BL 아파트 전기공사 1공구
	지음이엔아이 주식회사
	18,857
	1
	건
	25-07-31
	28-08-01
	0.48

	충북지역본부
	충북북부권사업소
	전기/통신
	B9
	충북혁신 B9
	충북혁신 B-9BL 아파트 정보통신공사 1공구
	주식회사 성찬정보통신
	8,871
	1
	건
	25-07-31
	28-08-01
	0.4

	충북지역본부
	본부
	토목
	XX
	충북혁신도첨산단(2)
	충북 진천·음성 혁신도시 도시첨단(2) 산업단지 조성공사
	주식회사 세종씨엔씨
	2,043
	103
	천㎡
	24-03-07
	26-06-06
	89

	충북지역본부
	충주제천사업단
	전기/통신
	XX
	괴산미니복합타운
	괴산미니복합타운 조성사업 도시기반 전기공사
	주식회사 아이디테크
	875
	1
	건
	24-07-01
	26-06-30
	67.67

	충북지역본부
	충주제천사업단
	전기/통신
	XX
	괴산미니복합타운
	괴산미니복합타운 조성사업 도시기반 정보통신공사
	주식회사 제이에스시스템
	272
	1
	건
	24-07-01
	25-12-31
	33.57

	충북지역본부
	충주제천사업단
	조경
	XX
	괴산미니복합타운
	괴산미니 복합타운 조경공사
	주식회사 성익
	4,042
	1
	건
	25-05-07
	28-06-30
	40.02

	대전충남지역본부
	대전북부
	토목
	XX
	대덕R&D특구 2단계
	국제과학비즈니스벨트 거점지구 둔곡 관리공사
	(주)서한
	6,222
	1361
	천㎡
	21-12-17
	26-06-30
	92

	대전충남지역본부
	대전북부
	토목
	XX
	대덕R&D특구 2단계
	국제과학비즈니스벨트 거점지구(신동) 관리공사
	주식회사 지아이건설산업
	5923
	1643
	천㎡
	20-01-20
	26-07-20
	99

	대전충남지역본부
	대전북부
	전기/통신
	XX
	대덕R&D특구 2단계
	국제과학비즈니스벨트 도시기반 전기공사(추가시행분)
	주식회사 덕일건설전기
	912
	1
	건
	22-11-01
	26-06-30
	95

	대전충남지역본부
	천안아산
	건축
	RH15
	충남도청이전도시
	(조달청)충남도청이전신도시 RH15BL 아파트 건설공사 3공구
	진흥기업(주)
	295,394
	1298
	호
	25-12-31
	29-03-13
	0

	대전충남지역본부
	천안아산
	토목
	XX
	충남도청이전도시
	내포신도시 특별계획구역1 및 RH-13BL 주변 관리공사
	청담건설 주식회사
	8,146
	356
	천㎡
	23-01-30
	26-06-30
	93

	대전충남지역본부
	장항
	조경
	XX
	장항국가생태산업단지
	장항국가생태산업단지 2-2단계 조경공사
	에스에이치산업개발 주식회사
	5,633
	1
	건
	24-11-20
	28-04-30
	89.86
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본부
	
사업단
	
공종
	
블록
	
사업지구
	
지구 및 현장명
	
시공회사
	공사금액
(백만원)
	
공사규모
	공사기간(전체)
	공정률
(%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	착공일
	준공일
	

	대전충남지역본부
	천안아산
	토목
	XX
	아산탕정(05,택)
	아산탕정지구 택지개발사업 조성공사(3단계 4공구) 관리공사
	주식회사 시티
	5,172
	1540
	천㎡
	23-09-11
	26-06-30
	95.5

	대전충남지역본부
	천안아산
	전기/통신
	XX
	아산탕정(05,택)
	아산탕정지구 유통용지 전기공사
	명진전력 주식회사
	223
	1
	건
	25-05-12
	26-06-30
	95

	대전충남지역본부
	천안아산
	전기/통신
	XX
	아산탕정(05,택)
	아산탕정지구 유통용지 정보통신공사
	주식회사 크리에이티브넷
	73
	1
	건
	25-05-10
	26-06-30
	80

	대전충남지역본부
	본부
	토목
	XX
	대전천동2(05,주환)
	천동중학교 진입도로(중로3-236호선) 개설공사
	프라퍼티 주식회사
	512
	1
	건
	25-12-01
	26-11-30
	65

	대전충남지역본부
	본부
	건축
	XX
	대전대동2(06,주환2)
	대전대동2 주거환경 개선사업 1,2 BL 공동주택 건설공사 및 조성공사
	금호건설 주식회사
	13,477
	1130
	호
	24-06-24
	28-10-01
	17.25

	대전충남지역본부
	본부
	건축
	2
	대전대동2(06,주환2)
	대전대동2 주거환경 개선사업 1,2 BL 공동주택 건설공사 및 조성공사
	금호건설 주식회사
	77,320
	290
	호
	24-06-24
	28-10-01
	0

	대전충남지역본부
	본부
	전기/통신
	1
	대전대동2(06,주환2)
	[(102822) 대전대동2(06,주환2)]대전대동2 1,2BL 아파트 전기공사
	오리엔트주식회사
	19,075
	1
	건
	25-11-05
	28-11-01
	4.9

	대전충남지역본부
	본부
	전기/통신
	1
	대전대동2(06,주환2)
	[(102822) 대전대동2(06,주환2)]대전대동2 1,2BL 아파트 정보통신공사
	쿠도커뮤니케이션(주)
	9,476
	1
	건
	25-09-22
	28-11-01
	2

	대전충남지역본부
	천안아산
	전기/통신
	RH-12
	도청이전신도시
	충남도청(내포) 신도시 RH-12BL 아파트 전기공사 5공구
	세원전설 주식회사
	29,524
	1
	건
	25-06-16
	28-05-26
	7.14

	대전충남지역본부
	천안아산
	건축
	RH-12
	도청이전신도시
	(조달청)충남도청(내포) 신도시 RH-12BL 아파트 건설공사 5공구
	디엘건설 주식회사
	364,152
	1706
	호
	24-12-20
	28-04-26
	27.57

	대전충남지역본부
	천안아산
	기계
	RH-12
	도청이전신도시
	충남도청(내포) 신도시 RH-12BL 아파트 기계소방시설공사
	중흥토건 주식회사
	18,634
	1
	건
	25-06-04
	28-05-26
	11.32

	대전충남지역본부
	천안아산
	전기/통신
	RH-12
	도청이전신도시
	충남도청(내포) 신도시 RH-12BL 아파트 전기소방시설공사
	해유건설 주식회사
	8,023
	1
	건
	25-07-01
	28-07-10
	5.6

	대전충남지역본부
	천안아산
	전기/통신
	RH-12
	도청이전신도시
	충남도청(내포) 신도시 RH-12BL 아파트 정보통신공사 5공구
	오리엔트주식회사
	15,981
	1
	건
	25-08-01
	28-05-26
	6.27

	대전충남지역본부
	본부
	토목
	XX
	대전재생산단
	대전산업단지 재생사업지구 활성화구역 관리공사
	양하종합건설 주식회사
	259
	99
	천㎡
	25-07-18
	26-07-17
	0

	대전충남지역본부
	대전북부
	토목
	XX
	대전장대
	대전장대 공공주택지구 통합 관리공사
	일양건설주식회사
	118
	0
	천㎡
	25-03-24
	25-12-31
	90

	대전충남지역본부
	대전북부
	토목
	XX
	대전장대(도첨)
	[(105024) 대전장대(도첨)]대전장대 도시첨단산업단지 석면 해체·제거 공사
	대전티엠건설 주식회사
	341
	0
	천㎡
	25-04-03
	26-04-02
	95

	대전충남지역본부
	대전북부
	토목
	XX
	대전장대(도첨)
	대전장대 도시첨단산업단지 지장물 해체공사
	대지환경산업(주)
	932
	0
	천㎡
	24-03-27
	26-05-10
	41

	대전충남지역본부
	대전북부
	토목
	XX
	대전장대(도첨)
	대전장대 도시첨단산업단지 조성공사
	대양건설주식회사
	5,652
	73
	천㎡
	24-10-31
	28-08-10
	28.6

	대전충남지역본부
	본부
	토목
	XX
	천안도시첨단
	천안직산 도시첨단산업단지 조성공사
	주식회사 무호
	11,990
	333
	천㎡
	24-05-23
	28-09-18
	34.29

	대전충남지역본부
	대전북부
	토목
	XX
	대전연축(도시개발)
	대전연축 도시개발사업 지장물 해체공사
	주식회사 청정함
	897
	241
	천㎡
	24-04-22
	25-12-31
	99

	대전충남지역본부
	대전북부
	토목
	XX
	대전연축(도시개발)
	대전연축 도시개발사업 조성공사
	동대건설주식회사
	18,324
	241
	천㎡
	25-07-14
	29-09-30
	3.93

	대전충남지역본부
	천안아산
	건축
	A1
	천안신부(행복)
	천안신부 행복주택 아파트 건설공사 1공구
	양우종합건설 주식회사
	62,720
	587
	호
	24-07-22
	27-06-02
	38.75

	대전충남지역본부
	천안아산
	기계
	A1
	천안신부(행복)
	천안신부 1BL 아파트 소방시설공사 1공구
	주식회사 원
	5,358
	1
	건
	25-01-20
	27-07-02
	20.03

	대전충남지역본부
	천안아산
	전기/통신
	A1
	천안신부(행복)
	천안신부 행복주택 전기공사 1공구
	주식회사 태전사
	6,581
	1
	건
	22-11-30
	27-06-02
	17.47

	대전충남지역본부
	천안아산
	전기/통신
	A1
	천안신부(행복)
	천안신부 행복주택 정보통신공사 1공구
	샘정보산업주식회사
	3,336
	1
	건
	22-12-31
	27-06-02
	12.73

	대전충남지역본부
	본부
	조경
	1
	대전대흥(창업지원주택)
	대전대흥 창업지원주택(행복100호) 조경공사
	다원건설산업 주식회사
	236
	1
	건
	25-07-04
	29-05-22
	84.84

	대전충남지역본부
	천안아산
	건축
	주복1
	아산온양
	(조달청)아산온양 주복1BL 공동주택 건설공사
	(주)서한
	48,390
	318
	호
	26-02-28
	28-12-25
	0.31

	대전충남지역본부
	천안아산
	건축
	1
	천안쌍용(고령자)
	천안쌍용 고령자 복지주택 건설공사 1공구
	지오종합건설 주식회사
	25,458
	100
	호
	24-11-15
	28-01-25
	29.8

	대전충남지역본부
	천안아산
	전기/통신
	1
	천안쌍용(고령자)
	천안쌍용(고령자) 1BL 아파트 전기공사
	유한회사 일석
	1,824
	1
	건
	25-08-01
	28-01-25
	5.71

	대전충남지역본부
	천안아산
	전기/통신
	1
	천안쌍용(고령자)
	천안쌍용(고령자) 1BL 아파트 정보통신공사
	주식회사 덕양소방
	970
	1
	건
	25-08-01
	28-01-25
	5.78

	대전충남지역본부
	본부
	건축
	A4
	대덕특구 R&D 2단계 A4BL
	대전둔곡 A-4BL 아파트 건설공사 1공구
	(주)서해종합건설
	147,291
	673
	호
	24-12-31
	28-01-11
	16.02

	대전충남지역본부
	본부
	전기/통신
	A4
	대덕특구 R&D 2단계 A4BL
	대전둔곡 4BL 아파트 전기공사 1공구
	우광기전(주)
	11,857
	1
	건
	25-04-01
	28-02-10
	4.2

	대전충남지역본부
	본부
	전기/통신
	A4
	대덕특구 R&D 2단계 A4BL
	대전둔곡 A-4BL 아파트 정보통신공사 1공구
	삼화전력 주식회사
	6,044
	1
	건
	25-01-14
	28-01-11
	0.3

	대전충남지역본부
	천안아산
	건축
	B-6
	석문국가산단 B-6
	석문국가산단 B-6BL 민간참여 공공주택 건설공사
	계룡건설산업㈜
	345,078
	1124
	호
	26-01-30
	29-03-31
	0.06

	대전충남지역본부
	천안아산
	토목
	XX
	아산탕정2 (간선)
	동산과선교(대2-3호선) 건설공사
	株式會社 建宇
	2,255
	0
	km
	25-08-25
	27-06-25
	12.5

	전북지역본부
	본부
	건축
	A1
	군산신역세권(05,택1)
	(조달청)군산신역세권 A-1BL 아파트 건설공사 5공구
	코오롱글로벌 주식회사
	145,058
	660
	호
	25-12-31
	29-02-13
	0.52

	전북지역본부
	본부
	건축
	S-1
	완주삼봉(06,국민)
	[(103048) 완주삼봉(06,국민)](조달청)완주삼봉 S-1BL 및 익산송학 아파트 건설공사
	신동아건설 주식회사
	144,927
	710
	호
	24-12-27
	27-12-30
	15.15

	전북지역본부
	본부
	기계
	S-1
	완주삼봉(06,국민)
	[(103048) 완주삼봉(06,국민)]완주삼봉 S-1BL 및 익산송학 아파트 소방시설공사
	(주)남경
	10,672
	1
	건
	25-10-13
	28-01-29
	2.14

	전북지역본부
	본부
	전기/통신
	S-1
	완주삼봉(06,국민)
	완주삼봉 S-1BL 아파트 전기공사 4공구
	(주)대아전력
	12,332
	1
	건
	25-09-17
	28-01-29
	1.63

	전북지역본부
	본부
	전기/통신
	S-1
	완주삼봉(06,국민)
	완주삼봉 S-1BL 아파트 정보통신공사 4공구 (통합공임710호)
	우정정보통신(주)
	6,378
	1
	건
	25-09-17
	28-01-29
	1.43

	전북지역본부
	본부
	토목
	XX
	전주탄소소재국가산단
	전주탄소소재 국가산업단지 조성공사
	우진건설(주)
	24,023
	656
	천㎡
	22-08-26
	27-12-31
	60

	전북지역본부
	본부
	토목
	XX
	남원구암
	남원구암지구 도시개발사업 조성공사
	유한회사 아산종합건설
	7,336
	172
	천㎡
	23-11-15
	27-11-15
	45

	전북지역본부
	본부
	건축
	1
	익산송학(행복)
	[(105444) 익산송학(행복)](조달청)완주삼봉 S-1BL 및 익산송학 아파트 건설공사
	신동아건설 주식회사
	14,891
	80
	호
	24-12-27
	27-09-10
	42.96

	전북지역본부
	본부
	기계
	1
	익산송학(행복)
	[(105444) 익산송학(행복)]완주삼봉 S-1BL 및 익산송학 아파트 소방시설공사
	(주)남경
	688
	1
	건
	25-10-13
	28-01-29
	3.44

	전북지역본부
	본부
	전기/통신
	1
	익산송학(행복)
	익산송학 아파트 전기공사 1공구
	주식회사 대명기전
	1,351
	1
	건
	25-08-25
	27-10-10
	5.26

	전북지역본부
	본부
	전기/통신
	1
	익산송학(행복)
	익산송학 아파트 정보통신공사 1공구
	유한회사 하나통신
	735
	1
	건
	25-08-25
	27-10-10
	2.44

	전북지역본부
	본부
	토목
	XX
	김제백구
	김제백구 일반산업단지(제2특장차) 조성공사
	(주)효성종합건설
	12,122
	336
	천㎡
	22-09-26
	26-10-25
	72

	전북지역본부
	본부
	건축
	1
	전주동서학(행복)
	전주동서학 공동주택 및 복합문화시설 건설공사
	요진건설산업 주식회사
	33,491
	88
	호
	24-12-31
	27-07-08
	22.64

	전북지역본부
	본부
	기계
	1
	전주동서학(행복)
	전주동서학 공동주택 및 복합문화시설 소방시설공사
	대하산업개발 주식회사
	1,163
	1
	건
	25-06-10
	26-12-28
	7.8

	전북지역본부
	본부
	전기/통신
	1
	전주동서학(행복)
	전주동서학 공동주택 및 복합문화시설 전기공사 1공구
	주식회사 대황
	2,392
	1
	건
	25-03-03
	27-06-08
	6.45

	전북지역본부
	본부
	전기/통신
	1
	전주동서학(행복)
	전주동서학 공동주택 및 복합문화시설 정보통신공사 1공구
	주식회사 우리아이티
	1,176
	1
	건
	25-03-03
	27-06-08
	3.16

	광주전남지역본부
	빛그린
	토목
	XX
	빛그린
	빛그린산업단지 조성공사 2공구 관리공사
	계룡건설산업 주식회사
	1,358
	1426
	천㎡
	25-05-21
	26-05-20
	62

	광주전남지역본부
	빛그린
	토목
	XX
	빛그린
	광주전남 빛그린 산업단지 공공폐수처리시설 건설공사
	에이치엘에코텍 주식회사
	17,401
	0
	천㎡
	18-04-09
	26-12-31
	98

	광주전남지역본부
	본부
	토목
	XX
	광주선운2
	광주선운2 공공주택지구 조성공사
	주식회사 태성건설
	34,975
	398
	천㎡
	21-01-12
	26-05-31
	91

	광주전남지역본부
	본부
	전기/통신
	XX
	광주선운2
	광주선운2 공공주택지구 공원등 전기공사
	광야전력(주)
	582
	1
	건
	23-09-22
	26-05-31
	82

	광주전남지역본부
	본부
	전기/통신
	XX
	광주선운2
	광주선운2 공공주택지구 정보통신공사
	주식회사 태영일렉
	426
	1
	건
	23-09-22
	26-05-31
	83

	광주전남지역본부
	본부
	조경
	XX
	광주선운2
	광주선운2 공공주택지구 조경공사
	남경종합건설 주식회사
	11,191
	1
	건
	24-03-07
	28-05-31
	84

	광주전남지역본부
	본부
	토목
	XX
	순천도시첨단산단
	순천 도시첨단산업단지 조성공사
	원호종합건설 주식회사
	17,968
	191
	천㎡
	20-12-30
	26-07-31
	82

	광주전남지역본부
	본부
	전기/통신
	XX
	순천도시첨단산단
	순천 도시첨단 산업단지 도시기반 전기공사
	주식회사 선운이앤지
	1,110
	1
	건
	23-09-11
	26-07-31
	72

	광주전남지역본부
	순천도첨
	조경
	XX
	순천도시첨단산단
	순천 도시첨단산업단지 조경공사
	승보종합건설 주식회사
	2,213
	1
	건
	25-03-17
	28-02-13
	15
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본부
	
사업단
	
공종
	
블록
	
사업지구
	
지구 및 현장명
	
시공회사
	공사금액
(백만원)
	
공사규모
	공사기간(전체)
	공정률
(%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	착공일
	준공일
	

	광주전남지역본부
	본부
	건축
	01
	담양삼만
	담양삼만 중소기업근로자 전용주택 건설공사
	주식회사 도원
	12844
	94
	호
	24-10-31
	26-12-18
	64

	광주전남지역본부
	본부
	기계
	01
	담양삼만
	담양삼만 중소기업근로자 전용주택 소방시설공사 1공구
	월드소방 주식회사
	820
	1
	건
	25-04-21
	26-12-18
	24

	광주전남지역본부
	본부
	전기/통신
	01
	담양삼만
	담양삼만 중소기업근로자 전용주택 전기공사
	주식회사 세명산업개발
	1,391
	1
	건
	25-04-16
	26-12-18
	49.96

	광주전남지역본부
	본부
	전기/통신
	01
	담양삼만
	담양삼만 중소기업근로자 전용주택 정보통신공사
	유한회사 엘에스시스템즈
	841
	1
	건
	25-04-16
	26-12-18
	31.59

	광주전남지역본부
	본부
	조경
	01
	담양삼만
	담양삼만 중소기업근로자 전용주택(통합공공임대 94호) 조경공사
	(주)대림종합건설
	605
	1
	건
	25-12-08
	29-12-18
	0

	광주전남지역본부
	본부
	건축
	1
	담양담양(행복)
	[(105596) 담양담양(행복)]여수국동 및 담양담양 및 함평기산 아파트 건설공사
	주식회사 라인산업
	7,381
	40
	호
	25-02-27
	28-08-21
	21

	광주전남지역본부
	본부
	전기/통신
	1
	담양담양(행복)
	[(105596) 담양담양(행복)]여수국동 및 담양담양 및 함평기산 아파트 전기공사 1공구
	주식회사 빛고을전설
	651
	1
	건
	25-07-29
	28-05-01
	0.77

	광주전남지역본부
	본부
	전기/통신
	1
	담양담양(행복)
	[(105596) 담양담양(행복)]여수국동 및 담양담양 및 함평기산 아파트 정보통신공사 1공구
	주식회사 서광아이엔씨
	504
	1
	건
	25-07-29
	28-05-01
	1.32

	광주전남지역본부
	본부
	건축
	1
	함평기산(행복)
	[(105597) 함평기산(행복)]여수국동 및 담양담양 및 함평기산 아파트 건설공사
	주식회사 라인산업
	9,671
	60
	호
	25-02-27
	28-08-21
	18.95

	광주전남지역본부
	본부
	기계
	1
	함평기산(행복)
	[(105597) 함평기산(행복)]여수국동 및 담양담양 및 함평기산 아파트 소방시설공사
	주식회사 양지
	629
	1
	건
	25-10-20
	28-08-21
	6.46

	광주전남지역본부
	본부
	전기/통신
	1
	함평기산(행복)
	[(105597) 함평기산(행복)]여수국동 및 담양담양 및 함평기산 아파트 전기공사 1공구
	주식회사 빛고을전설
	838
	1
	건
	25-07-29
	28-05-01
	4

	광주전남지역본부
	본부
	전기/통신
	1
	함평기산(행복)
	[(105597) 함평기산(행복)]여수국동 및 담양담양 및 함평기산 아파트 정보통신공사 1공구
	주식회사 서광아이엔씨
	640
	1
	건
	25-07-29
	28-05-01
	4.32

	광주전남지역본부
	본부
	건축
	01
	캠퍼스혁신파크(전남대)
	전남대 캠퍼스혁신파크 산학연 혁신허브 건설공사
	대보건설(주)
	33,539
	1
	건
	24-12-31
	30-09-11
	32

	광주전남지역본부
	본부
	기계
	01
	캠퍼스혁신파크(전남대)
	전남대 캠퍼스혁신파크 산학연 혁신허브 소방시설공사
	대흥설비(주)
	2,050
	1
	건
	25-08-09
	27-09-11
	16

	광주전남지역본부
	본부
	전기/통신
	01
	캠퍼스혁신파크(전남대)
	전남대 캠퍼스혁신파크 산학연 혁신허브 전기공사
	주식회사 금학일렉트릭
	2,881
	1
	건
	25-08-09
	27-09-11
	9.88

	광주전남지역본부
	본부
	전기/통신
	01
	캠퍼스혁신파크(전남대)
	전남대 캠퍼스혁신파크 산학연 혁신허브 정보통신공사
	주식회사성원정보통신
	1,468
	1
	건
	25-08-09
	27-09-11
	5.52

	광주전남지역본부
	본부
	건축
	1
	여수국동(행복주택)
	[(105642) 여수국동(행복주택)]여수국동 및 담양담양 및 함평기산 아파트 건설공사
	주식회사 라인산업
	30,257
	120
	호
	25-02-27
	28-08-21
	17

	광주전남지역본부
	본부
	기계
	1
	여수국동(행복주택)
	[(105642) 여수국동(행복주택)]여수국동 및 담양담양 및 함평기산 아파트 소방시설공사
	주식회사 양지
	2,155
	1
	건
	25-10-20
	28-08-21
	1

	광주전남지역본부
	본부
	전기/통신
	1
	여수국동(행복주택)
	[(105642) 여수국동(행복주택)]여수국동 및 담양담양 및 함평기산 아파트 전기공사 1공구
	주식회사 빛고을전설
	2,610
	1
	건
	25-07-29
	28-05-01
	0

	광주전남지역본부
	본부
	전기/통신
	1
	여수국동(행복주택)
	[(105642) 여수국동(행복주택)]여수국동 및 담양담양 및 함평기산 아파트 정보통신공사 1공구
	주식회사 서광아이엔씨
	1,227
	1
	건
	25-07-29
	28-05-01
	0

	대구경북지역본부
	포항
	토목
	XX
	포항블루밸리
	포항블루밸리 국가산업단지 2단계 조성공사 1공구
	남광토건 주식회사
	54,139
	1173
	천㎡
	20-12-28
	26-04-25
	95.37

	대구경북지역본부
	포항
	토목
	XX
	포항블루밸리
	포항블루밸리 국가산업단지 2단계 조성공사 2공구
	진흥기업(주)
	54,155
	897
	천㎡
	20-12-28
	26-06-05
	97.07

	대구경북지역본부
	포항
	토목
	XX
	포항블루밸리
	포항블루밸리 국가산업단지 2단계 조성공사 3공구
	대보건설(주)
	66,016
	1071
	천㎡
	20-12-28
	26-09-30
	83.31

	대구경북지역본부
	포항
	조경
	XX
	포항블루밸리
	포항블루밸리 국가산업단지 2단계 조경공사
	(주)세종종합건설
	7,338
	1
	건
	25-02-05
	28-10-30
	27.14

	대구경북지역본부
	포항
	전기/통신
	XX
	포항블루밸리
	포항블루밸리 국가산업단지 2단계 도시기반 전기공사
	대명전력(주)
	4,365
	1
	건
	24-03-04
	26-10-30
	33

	대구경북지역본부
	포항
	전기/통신
	XX
	포항블루밸리
	포항블루밸리 국가산업단지 2단계 도시기반 정보통신공사
	주식회사 이현정보통신
	303
	1
	건
	25-10-01
	26-10-30
	5

	대구경북지역본부
	포항
	토목
	XX
	포항블루밸리
	포항블루밸리 산업단지 폐수종말처리시설 건설공사
	금호건설 주식회사
	31,187
	1
	건
	16-05-09
	26-06-30
	87.7

	대구경북지역본부
	본부
	토목
	XX
	영천하이테크
	영천하이테크파크지구 조성공사 관리공사
	주식회사 동양건설산업
	372
	0
	천㎡
	26-03-23
	26-06-30
	10

	대구경북지역본부
	본부
	조경
	XX
	영천하이테크
	대구경북 경제자유구역 영천하이테크파크지구 조경공사
	주식회사 한일건설
	7,666
	1
	건
	23-07-24
	28-01-15
	94.76

	대구경북지역본부
	본부
	전기/통신
	XX
	칠곡북삼지구
	칠곡북삼 도시개발지구 및 주변도로 도시기반 전기공사
	케이씨전기주식회사
	3,482
	1
	건
	24-02-01
	25-09-30
	97

	대구경북지역본부
	본부
	조경
	XX
	대구도남(09,국민1)
	대구도남 공공주택지구 조경공사
	효정건설 주식회사
	12,634
	1
	건
	20-11-06
	26-08-15
	90

	대구경북지역본부
	주택품질팀
	건축
	A7-1
	대구국가산단2단계
	[(104846) 대구국가산단2단계]대구국가산단 A7-1BL 및 인제서화 아파트 건설공사 1공구
	일성건설(주)
	50,325
	448
	호
	24-10-07
	27-05-01
	46.33

	대구경북지역본부
	주택품질팀
	기계
	A7-1
	대구국가산단2단계
	대구국가산단 A7-1BL 아파트 소방시설공사 1공구
	주식회사 삼덕
	3127
	1
	건
	25-03-31
	27-05-01
	17.5

	대구경북지역본부
	대구국가산단
	조경
	XX
	대구국가산단2단계
	대구국가산업단지 2단계 조경공사
	盛寶建設産業 株式會社
	19,269
	1
	건
	20-12-30
	26-12-03
	87.95

	대구경북지역본부
	대구국가산단
	토목
	XX
	대구국가산단2단계
	대구국가산업단지 개발사업(2단계) 지구외 도로공사
	성화종합건설(주)
	3,437
	1.6
	km
	25-01-21
	26-04-20
	90

	대구경북지역본부
	대구국가산단
	토목
	XX
	대구국가산단2단계
	대구국가산업단지 개발사업(2단계) 지구외 배수시설 설치공사(A유역)
	주식회사 지준종합건설
	6,674
	1
	
	26-03-24
	27-09-23
	0.02

	대구경북지역본부
	대구국가산단
	토목
	XX
	대구국가산단2단계
	대구국가산업단지 개발사업(2단계) 지구외 배수시설 설치공사(B유역)
	주식회사 동화건설
	4,144
	1
	건
	25-08-20
	26-12-19
	76.7

	대구경북지역본부
	본부
	조경
	XX
	대구율하 도시첨단산업단지
	대구율하 도시첨단산업단지 조경공사
	주식회사 에이치씨동화주택
	2,280
	1
	건
	24-04-01
	27-11-30
	96

	대구경북지역본부
	주택품질1팀
	건축
	A3
	대구연호
	[(104934) 대구연호](조달청)경북청도 및 대구연호 A-3BL 아파트 건설공사
	대보건설(주)
	62,454
	526
	호
	24-12-31
	27-06-22
	34.49

	대구경북지역본부
	주택품질1팀
	건축
	A2
	대구연호
	대구연호 A-2BL 아파트 건설공사 1공구
	映進綜合建設 株式會社
	70,852
	622
	호
	24-12-31
	27-07-04
	35

	대구경북지역본부
	주택사업팀
	기계
	A3
	대구연호
	[(104934) 대구연호]경북청도 및 대구연호 A-3BL 아파트 소방시설공사
	(주)명신화이어이엔지
	5,176
	1
	건
	25-08-18
	27-07-22
	19.19

	대구경북지역본부
	주택사업팀
	기계
	A2
	대구연호
	대구연호 A-2BL 아파트 소방시설공사 1공구
	대하산업개발 주식회사
	5,834
	1
	건
	25-08-11
	27-08-03
	22.95

	대구경북지역본부
	주택사업팀
	전기/통신
	A2
	대구연호
	대구연호 A-2BL 아파트 전기공사 1공구
	주식회사창진
	7042
	1
	건
	25-03-20
	27-07-04
	11.87

	대구경북지역본부
	주택사업팀
	전기/통신
	A2
	대구연호
	대구연호 A-2BL 아파트 정보통신공사 1공구
	주식회사 남경전력
	3486
	1
	건
	25-03-20
	27-08-03
	7.84

	대구경북지역본부
	주택사업팀
	전기/통신
	A3
	대구연호
	대구연호 A-3BL 아파트 전기공사 2공구
	승아전기(주)
	6,339
	1
	건
	25-06-01
	27-06-22
	11.59

	대구경북지역본부
	주택사업팀
	전기/통신
	A3
	대구연호
	대구연호 A-3BL 아파트 정보통신공사 2공구
	유한회사 광명이엔시
	3,463
	1
	건
	25-06-01
	27-06-22
	5.71

	대구경북지역본부
	본부
	토목
	XX
	대구연호
	대구연호 공공주택지구 조성공사
	금광기업 주식회사
	108,692
	897
	천㎡
	21-12-31
	26-12-22
	33.95

	대구경북지역본부
	본부
	건축
	A2
	경산대임
	(조달청)경산대임 A-2BL 공동주택 건설공사 2공구
	효성중공업주식회사
	60,893
	522
	호
	24-12-30
	27-06-21
	20.54

	대구경북지역본부
	본부
	건축
	A1
	경산대임
	(조달청)경산대임 A1BL 아파트 건설공사 1공구
	주식회사 케이알산업
	50,591
	440
	호
	24-12-30
	27-05-04
	16.94

	대구경북지역본부
	본부
	건축
	B1
	경산대임
	(조달청)경산대임 B-1BL 공동주택 건설공사
	주식회사 태영건설
	76,666
	275
	호
	25-12-30
	28-10-23
	0.9

	대구경북지역본부
	본부
	기계
	A1
	경산대임
	경산대임 A-1BL 아파트 소방시설공사
	(주)유인엔지니어링
	4,296
	1
	건
	25-12-01
	27-10-25
	1.5

	대구경북지역본부
	본부
	기계
	A2
	경산대임
	경산대임 A-2BL 아파트 소방시설공사 2공구
	보성테크 주식회사
	5,513
	1
	건
	25-11-26
	27-10-22
	1.57

	대구경북지역본부
	본부
	전기/통신
	A1
	경산대임
	경산대임 A-1BL 아파트 전기공사 1공구
	주식회사 정우
	5056
	1
	건
	25-09-15
	27-09-24
	5.49

	대구경북지역본부
	본부
	전기/통신
	A1
	경산대임
	경산대임 A-1BL 아파트 정보통신공사 1공구
	대신통신기술(주)
	2693
	1
	건
	25-09-15
	27-09-24
	5.7

	대구경북지역본부
	본부
	전기/통신
	A2
	경산대임
	경산대임 A-2BL 아파트 전기공사 2공구
	주식회사 삼화전기
	6,076
	1
	건
	25-09-15
	27-10-22
	3.63

	대구경북지역본부
	본부
	전기/통신
	A2
	경산대임
	경산대임 A-2BL 아파트 정보통신공사 2공구
	승아전기(주)
	3376
	1
	건
	25-09-15
	27-10-22
	1.21

	대구경북지역본부
	본부
	건축
	A3
	경산대임
	(조달청)경산대임 A-3BL 아파트 건설공사 3공구
	일성건설(주)
	88507
	874
	호
	25-12-30
	28-08-18
	0

	대구경북지역본부
	본부
	토목
	XX
	경산대임
	경산대임 공공주택지구 조성공사
	남광토건 주식회사
	99,786
	1674
	천㎡
	21-10-29
	27-12-31
	42.43

	대구경북지역본부
	주택품질1팀
	건축
	2
	경북청도(행복,뉴딜)
	[(105435) 경북청도(행복,뉴딜)](조달청)경북청도 및 대구연호 A-3BL 아파트 건설공사
	대보건설(주)
	15223
	42
	호
	24-12-31
	27-06-22
	49.99

	대구경북지역본부
	주택사업팀
	기계
	1
	경북청도(행복,뉴딜)
	[(105435) 경북청도(행복,뉴딜)]경북청도 및 대구연호 A-3BL 아파트 소방시설공사
	(주)명신화이어이엔지
	596
	1
	건
	25-08-18
	27-07-22
	11.34
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사업단
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(백만원)
	
공사규모
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(%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	착공일
	준공일
	

	대구경북지역본부
	주택사업팀
	기계
	2
	경북청도(행복,뉴딜)
	[(105435) 경북청도(행복,뉴딜)]경북청도 및 대구연호 A-3BL 아파트 소방시설공사
	(주)명신화이어이엔지
	856
	1
	건
	25-08-18
	27-07-22
	11.34

	대구경북지역본부
	주택사업팀
	전기/통신
	1
	경북청도(행복,뉴딜)
	경북청도 및 생활혁신센터 아파트 전기공사 1공구
	영일전기
	751
	1
	건
	25-06-01
	27-06-22
	12.2

	대구경북지역본부
	주택사업팀
	전기/통신
	1
	경북청도(행복,뉴딜)
	경북청도 및 생활혁신센터 아파트 정보통신공사 1공구
	주식회사 엔슨소프트
	490
	1
	건
	25-06-01
	27-06-22
	11.2

	대구경북지역본부
	본부
	건축
	1
	경주내남(고령자)
	[(105583) 경주내남(고령자)]경주내남 및 경주황성 고령자복지주택 건설공사 1공구
	씨에이이앤씨 주식회사
	13,213
	90.00
	호
	22-12-30
	29-09-17
	78.48

	대구경북지역본부
	주택품질팀
	기계
	1
	경주내남(고령자)
	경주내남 액화석유가스 배관공사
	정안건설 주식회사
	198
	1
	건
	25-08-13
	26-09-17
	39.65

	대구경북지역본부
	경주
	기계
	1
	경주내남(고령자)
	경주내남(고령자) 아파트 소방시설공사 1공구
	주식회사 금오이엔지
	780
	1
	건
	25-02-17
	26-09-17
	65

	대구경북지역본부
	본부
	전기/통신
	1
	경주내남(고령자)
	[(105583) 경주내남(고령자)]경주내남 및 경주황성 고령자복지주택 전기공사 1공구
	주식회사 지음쏠라테크
	1,195
	1
	건
	23-04-15
	26-09-17
	75.7

	대구경북지역본부
	본부
	전기/통신
	1
	경주내남(고령자)
	[(105583) 경주내남(고령자)]경주내남 및 경주황성 고령자복지주택 정보통신공사 1공구
	주식회사 마루이앤씨
	739
	1
	건
	23-04-15
	26-09-17
	34.3

	대구경북지역본부
	주택품질팀
	건축
	01
	캠퍼스혁신파크(경북대)
	경북대 캠퍼스 혁신파크 HUB동 건설공사
	풍림건설 주식회사
	29371
	1
	건
	24-11-18
	30-08-12
	29.96

	대구경북지역본부
	주택품질팀
	기계
	01
	캠퍼스혁신파크(경북대)
	경북대 캠퍼스 혁신파크 HUB동 소방시설공사
	주식회사 이원전력
	2821
	1
	건
	25-07-07
	27-08-13
	9.04

	경남지역본부
	본부
	건축
	B-1
	양산사송GB(05,택)
	양산사송 B-1BL 민간참여 공공주택 건설사업
	계룡건설산업㈜
	326,772
	714
	호
	25-08-31
	28-04-30
	4.44

	경남지역본부
	양산
	건축
	A-6
	양산사송GB(05,택)
	양산사송 A-6BL 민간참여 공공주택 건설사업
	계룡건설산업㈜
	151,298
	548
	호
	26-02-03
	28-07-31
	2.48

	경남지역본부
	양산
	건축
	A-7
	양산사송GB(05,택)
	양산사송 A-7BL 아파트 건설공사 7공구
	디엘건설 주식회사
	335,429
	1304
	호
	24-12-30
	28-12-31
	8.15

	경남지역본부
	양산
	토목
	A-1
	양산사송GB(05,택)
	양산사송 공공주택지구 조성공사 1공구
	㈜태영건설
	55,054
	842
	천㎡
	17-12-29
	26-10-31
	86.09

	경남지역본부
	창원가포지구외북측연결도로확장공사
	토목
	XX
	창원가포
	창원가포 지구외 북측연결도로(중로1-99호선) 확장공사
	대호산업 주식회사
	8,121
	0
	km
	23-12-20
	26-09-04
	80

	경남지역본부
	진주사천사업단
	토목
	XX
	사천선인
	사천선인 공공주택지구 조성공사
	대화건설 주식회사
	28,290
	525
	천㎡
	22-12-30
	27-03-02
	29.66

	경남지역본부
	본부
	건축
	B1
	김해진례
	(조달청)김해진례 B-1BL 아파트 건설공사 1공구
	극동건설 주식회사
	81193
	382
	호
	24-12-30
	27-08-11
	15.85

	경남지역본부
	본부
	건축
	C1
	김해진례
	[(104906) 김해진례](조달청)김해진례 C-1BL 및 산청산청 공동주택 건설공사
	진흥기업(주)
	133,980
	726
	호
	24-12-30
	27-09-07
	26.17

	경남지역본부
	본부
	기계
	C1
	김해진례
	[(104906) 김해진례]김해진례 C-1BL 및 산청산청 아파트 소방시설공사
	덕신건업 주식회사
	10,708
	1
	건
	25-08-20
	27-09-18
	4.01

	경남지역본부
	본부
	전기/통신
	C1
	김해진례
	[(104906) 김해진례]김해진례 C-1BL 및 산청산청 아파트 정보통신공사
	서부네트웍스(주)
	6,028
	1
	건
	25-04-07
	27-10-07
	16.15

	경남지역본부
	본부
	전기/통신
	C1
	김해진례
	[(104906) 김해진례]김해진례C-1BL 및 산청산청 아파트 전기공사
	주식회사 에스엘디
	11,753
	1
	건
	25-03-18
	27-10-07
	7.78

	경남지역본부
	김해
	토목
	XX
	김해진례
	김해진례 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조성공사
	제이에스건설 주식회사
	22130
	472
	천㎡
	21-01-15
	26-03-19
	99

	경남지역본부
	김해
	전기/통신
	XX
	김해진례
	김해진례 공공지원 민간임대주택 공급촉진지구 도시기반 전기공사
	삼성전력
	1,227
	1
	건
	24-09-23
	26-05-15
	83

	경남지역본부
	김해
	전기/통신
	XX
	김해진례
	김해진례 공공지원 민간임대주택 공급촉진지구 도시기반 정보통신공사
	주식회사 온누리컴
	1,201
	1
	건
	24-09-23
	26-05-15
	67

	경남지역본부
	김해진례사업소
	조경
	XX
	김해진례
	김해진례 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조경공사
	주식회사 금솔개발
	6,898
	1
	건
	24-12-02
	28-06-30
	81

	경남지역본부
	본부
	건축
	A-1
	밀양부북
	밀양부북 A-1BL 민간참여 공공주택건설사업
	주식회사 비에스한양
	218,019
	744
	호
	25-12-31
	26-08-31
	3.18

	경남지역본부
	통영폐조선소재생사업개발사업소
	토목
	XX
	통영폐조선소
	통영 폐조선소 재생사업 지장물 철거공사(잔여분)
	아름다운환경건설(주)
	2,612
	1
	천㎡
	23-09-04
	27-03-31
	50

	경남지역본부
	본부
	건축
	A1
	거창숙박시설정비사업
	거창숙박시설 정비사업 공공임대주택 건설공사
	(주)삼강종합건설
	5,771
	40
	호
	24-10-30
	26-09-21
	71.89

	경남지역본부
	진주
	기계
	A1
	거창숙박시설정비사업
	거창숙박시설 정비사업 공공임대주택 가스시설공사
	경남하이테크주식회사
	111
	1
	건
	25-12-29
	26-10-31
	0

	경남지역본부
	진주
	기계
	A1
	거창숙박시설정비사업
	거창숙박시설 정비사업 공공임대주택 소방시설공사
	주식회사 대아전력
	472
	1
	건
	25-06-09
	26-10-21
	0

	경남지역본부
	진주
	전기/통신
	A1
	거창숙박시설정비사업
	거창숙박시설 정비사업 공공임대주택 정보통신공사
	주식회사 아이테크
	502
	1
	건
	25-04-01
	26-09-21
	40

	경남지역본부
	진주
	전기/통신
	A1
	거창숙박시설정비사업
	거창숙박시설 정비사업 공공임대주택 전기공사
	남북중전기 주식회사
	681
	1
	건
	25-04-01
	26-09-21
	52.5

	경남지역본부
	본부
	건축
	1
	창녕영산
	창녕영산 행복주택 건설공사(잔여공사)
	서한건설 주식회사
	2,353
	150
	호
	25-11-21
	26-06-01
	99.47

	경남지역본부
	본부
	기계
	1
	창녕영산
	창녕영산 아파트 소방시설공사 1공구
	주식회사 동일소방
	1,331
	1
	건
	23-10-04
	26-06-01
	95.3

	경남지역본부
	본부
	기계
	1
	창녕영산
	창녕영산 행복주택 액화석유가스 배관공사
	도현이엔씨(주)
	321
	1
	건
	24-02-06
	26-05-02
	95

	경남지역본부
	본부
	전기/통신
	1
	창녕영산
	창녕영산 행복주택 전기공사 1공구
	합자회사 대명전기공사
	1,639
	1
	건
	23-07-05
	26-06-01
	90.5

	경남지역본부
	본부
	전기/통신
	1
	창녕영산
	창녕영산 행복주택 정보통신공사 1공구
	화성티이씨주식회사
	978
	1
	건
	23-07-05
	26-06-01
	91

	경남지역본부
	본부
	조경
	1
	창녕영산
	창녕영산 행복주택(150호) 조경공사
	주식회사 대원건설
	693
	1
	건
	24-06-24
	29-06-01
	80

	경남지역본부
	본부
	건축
	1
	산청산청(통합임대)
	[(105704) 산청산청(통합임대)](조달청)김해진례 C-1BL 및 산청산청 공동주택 건설공사
	진흥기업(주)
	5,124
	30
	호
	24-12-30
	27-09-07
	64.98

	경남지역본부
	진주
	기계
	1
	산청산청(통합임대)
	[(105704) 산청산청(통합임대)]김해진례 C-1BL 및 산청산청 아파트 소방시설공사
	덕신건업 주식회사
	129
	1
	건
	25-08-20
	27-09-18
	62

	경남지역본부
	진주
	기계
	1
	산청산청(통합임대)
	산청산청 공동주택 가스시설공사
	주식회사 대성이앤이
	75
	1
	건
	25-11-10
	26-09-27
	35.33

	경남지역본부
	진주
	전기/통신
	1
	산청산청(통합임대)
	[(105704) 산청산청(통합임대)]김해진례 C-1BL 및 산청산청 아파트 정보통신공사
	서부네트웍스(주)
	523
	1
	건
	25-04-07
	27-10-07
	35

	경남지역본부
	진주
	전기/통신
	1
	산청산청(통합임대)
	[(105704) 산청산청(통합임대)]김해진례C-1BL 및 산청산청 아파트 전기공사
	주식회사 에스엘디
	630
	1
	건
	25-03-18
	27-10-07
	60

	경남지역본부
	본부
	건축
	M1
	복합문화도서관
	진주혁신 복합문화도서관 건설공사
	쌍용건설(주)
	32,436
	1
	건
	24-03-13
	29-08-31
	83.83

	경남지역본부
	본부
	기계
	M1
	복합문화도서관
	진주혁신 복합문화도서관 소방시설공사
	주식회사 혜성
	1,767
	1
	건
	24-09-02
	26-06-19
	0

	경남지역본부
	경남지역본부
	전기/통신
	M1
	복합문화도서관
	진주혁신 복합문화도서관 전기공사
	주식회사 안도종합건설
	1,944
	1
	건
	24-10-14
	26-06-19
	80

	경남지역본부
	경남지역본부
	전기/통신
	M1
	복합문화도서관
	진주혁신 복합문화도서관 정보통신공사
	주식회사 석광아이티에스
	699
	1
	건
	24-10-14
	26-06-19
	72

	경남지역본부
	본부
	건축
	1
	밀양삼문(총괄사업관리)
	아리랑 무형문화재 전수교육관 건립공사
	주식회사 발해
	22,999
	1
	건
	25-06-01
	29-06-19
	12.7

	경남지역본부
	본부
	건축
	1
	진주성북(청년허브하우스)
	경남진주 청년허브하우스 건립공사 1공구
	제이에스건설 주식회사
	18,979
	1
	건
	23-05-15
	28-09-28
	71.42

	경남지역본부
	진주
	기계
	1
	진주성북(청년허브하우스)
	경남진주 청년허브하우스 소방시설공사 1공구
	(주)중앙소방이앤지
	1174
	1
	건
	24-08-05
	26-09-28
	0

	경남지역본부
	진주
	전기/통신
	1
	진주성북(청년허브하우스)
	경남진주 청년허브하우스 전기공사 1공구
	조아텍 주식회사
	1,223
	1
	건
	24-07-08
	26-09-28
	38

	경남지역본부
	진주
	전기/통신
	1
	진주성북(청년허브하우스)
	경남진주 청년허브하우스 정보통신공사 1공구
	(주)위넥
	502
	1
	건
	24-12-12
	26-09-28
	55

	경남지역본부
	진주
	건축
	01
	진주성북(창의문화센터)
	[(901662) 진주성북(창의문화센터)]진주엔 창의문화센터 건립공사
	쌍백토건(주)
	13,341
	1
	건
	25-12-19
	27-09-23
	0

	경남지역본부
	진주
	건축
	1
	본사 제2기숙사
	본사 제2기숙사 건설공사
	씨에이이앤씨 주식회사
	55,837
	1
	건
	25-11-24
	29-01-31
	3.43

	제주지역본부
	본부
	토목
	XX
	제주 동부공원
	제주동부 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조성공사
	해동건설 주식회사
	22,350
	319
	천㎡
	24-10-23
	28-06-23
	0

	세종특별본부
	세종
	건축
	63L2
	행정중심복합도시
	행정중심복합도시 6-3 L2BL 아파트 건설공사 20공구
	진흥기업(주)
	64,300
	500
	호
	24-09-23
	27-05-04
	48

	세종특별본부
	세종
	기계
	63L2
	행정중심복합도시
	행정중심복합도시 6-3L2BL 아파트 소방시설공사 20공구
	대하산업개발 주식회사
	4,729
	1
	건
	25-06-04
	27-06-03
	31.64

	세종특별본부
	세종
	전기/통신
	63L2
	행정중심복합도시
	행정중심복합도시 6-3L2BL 아파트 전기공사 20공구
	주식회사 화진
	6,217
	1
	건
	25-02-25
	27-06-03
	31.93

	세종특별본부
	세종
	전기/통신
	63L2
	행정중심복합도시
	행정중심복합도시 6-3L2BL 아파트 정보통신공사 20공구
	주식회사 피플인소프트
	3,190
	1
	건
	25-03-25
	27-06-03
	30.24

	세종특별본부
	세종
	건축
	52L3
	행정중심복합도시
	[(100434) 행정중심복합도시](조달청)행정중심복합도시 5-2L3BL 아파트 건설공사 25공구
	양우종합건설 주식회사
	88,943
	619
	호
	25-12-30
	28-07-25
	0
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	착공일
	준공일
	

	세종특별본부
	세종
	건축
	51L5
	행정중심복합도시
	행정중심복합도시 5-1L5BL 아파트 건설공사
	계룡건설산업 주식회사
	342,830
	1327
	호
	25-03-11
	27-06-05
	40.34

	세종특별본부
	세종
	건축
	51L3
	행정중심복합도시
	(조달청)행정중심복합도시 5-1 L3BL 및 L13BL 아파트 건설공사
	극동건설 주식회사
	59,472
	340
	호
	24-12-30
	26-12-16
	33

	세종특별본부
	세종
	건축
	51L13
	행정중심복합도시
	(조달청)행정중심복합도시 5-1 L3BL 및 L13BL 아파트 건설공사
	극동건설 주식회사
	32,104
	200
	호
	24-12-30
	27-02-11
	51

	세종특별본부
	세종
	건축
	51L1
	행정중심복합도시
	(조달청)행정중심복합도시 5-1L1BL 아파트 건설공사 21공구
	주식회사 흥화
	201,665
	643
	호
	25-03-31
	28-04-04
	20.48

	세종특별본부
	세종
	건축
	52L2
	행정중심복합도시
	행정중심복합도시 52L2BL 통합형 민간참여 공공주택건설사업
	계룡건설산업㈜
	246,816
	616
	호
	25-12-01
	28-08-31
	0

	세종특별본부
	세종
	기계
	51L1
	행정중심복합도시
	행정중심복합도시 5-1L1BL 아파트 소방시설공사 21공구
	삼화전력 주식회사
	12,459
	1
	건
	25-10-20
	28-05-04
	5.98

	세종특별본부
	세종
	기계
	51L3
	행정중심복합도시
	행정중심복합도시 5-1L3BL 및 5-1L13BL 아파트 소방시설공사
	뉴성진파워 주식회사
	4828
	1
	건
	25-07-21
	27-01-16
	35.85

	세종특별본부
	세종
	기계
	51L3
	행정중심복합도시
	행정중심복합도시 5-1L3BL 및 5-1L13BL 아파트 옥외기계설비공사
	주식회사 시원테크
	1,354
	1
	건
	26-01-18
	27-03-13
	7.2

	세종특별본부
	세종
	기계
	51L3
	행정중심복합도시
	행정중심복합도시 5-1L3BL 아파트 가스시설공사
	(주)제일이엔지
	447
	1
	건
	26-03-26
	27-01-16
	0.6

	세종특별본부
	세종
	전기/통신
	51L3
	행정중심복합도시
	행정중심복합도시 5-1 L3BL 및 L13BL 아파트 정보통신공사
	주식회사 대건시스템즈
	1,590
	1
	건
	25-03-28
	27-01-14
	13.2

	세종특별본부
	세종
	전기/통신
	51L13
	행정중심복합도시
	행정중심복합도시 5-1 L3BL 및 L13BL 아파트 정보통신공사
	주식회사 대건시스템즈
	2,966
	1
	건
	25-03-28
	27-01-14
	20.9

	세종특별본부
	세종
	전기/통신
	51L1
	행정중심복합도시
	행정중심복합도시 5-1L1BL 아파트 전기공사 21공구
	우미건설 주식회사
	19,322
	1
	건
	25-08-26
	28-05-04
	3.95

	세종특별본부
	세종
	전기/통신
	51L1
	행정중심복합도시
	행정중심복합도시 5-1L1BL 아파트 정보통신공사 21공구
	주식회사 광진통신
	8,614
	1
	건
	25-08-20
	28-05-04
	3.43

	세종특별본부
	세종
	전기/통신
	51L3
	행정중심복합도시
	행정중심복합도시 5-1L3BL 및 5-1L13BL 아파트 전기공사
	주식회사 대오
	5,173
	1
	건
	25-03-28
	27-01-14
	34.6

	세종특별본부
	세종
	전기/통신
	51L13
	행정중심복합도시
	행정중심복합도시 5-1L3BL 및 5-1L13BL 아파트 전기공사
	주식회사 대오
	2,543
	1
	건
	25-03-28
	27-01-14
	34.57

	세종특별본부
	세종
	토목
	XX
	행정중심복합도시
	행정중심복합도시 1생활권 관리공사
	금호토건 주식회사
	7,642
	13224
	천㎡
	20-02-03
	26-06-30
	0

	세종특별본부
	세종
	토목
	XX
	행정중심복합도시
	행정중심복합도시 4-1생활권 관리공사
	주식회사 지아이건설산업
	8,753
	991
	천㎡
	20-02-20
	26-06-30
	96

	세종특별본부
	세종
	토목
	XX
	행정중심복합도시
	행정중심복합도시 5-1생활권 조성공사
	디엘건설 주식회사
	122,487
	2741
	천㎡
	20-06-30
	26-10-09
	70.1

	세종특별본부
	세종
	토목
	XX
	행정중심복합도시
	행정중심복합도시 5-2생활권 조성공사
	대보건설(주)
	54,937
	1806
	천㎡
	23-11-27
	28-03-26
	43.18

	세종특별본부
	세종
	토목
	XX
	행정중심복합도시
	행정중심복합도시 6-2생활권 조성공사
	(주)케이씨씨건설
	131,939
	1698
	천㎡
	24-09-02
	29-02-06
	18.17

	세종특별본부
	세종
	토목
	XX
	행정중심복합도시
	행정중심복합도시 6-3생활권 관리공사
	강산건설(주)
	765
	1263
	천㎡
	24-01-05
	26-06-30
	94

	세종특별본부
	세종
	토목
	XX
	행정중심복합도시
	행정중심복합도시 S-1생활권 벌목 및 지장물 철거 공사
	주식회사 전월
	729
	0
	천㎡
	25-09-15
	26-12-31
	90

	세종특별본부
	세종
	토목
	XX
	행정중심복합도시
	행정중심복합도시 사토장 유지관리공사
	주식회사 전월
	1,499
	0
	천㎡
	24-09-23
	26-09-22
	92

	세종특별본부
	세종
	토목
	XX
	행정중심복합도시
	행정중심복합도시 중앙공원 2단계 부지관리공사
	오석건설주식회사
	2,139
	869
	천㎡
	24-01-15
	26-08-14
	88

	세종특별본부
	세종
	전기/통신
	XX
	행정중심복합도시
	행복도시 6-3생 공원등 전기공사
	주식회사 서진전기
	1,638
	1
	건
	23-06-20
	26-06-30
	90.73

	세종특별본부
	세종
	전기/통신
	XX
	행정중심복합도시
	행정중심복합도시 도시기반 전기시설물 유지관리공사(25,26)
	제일기전 주식회사
	561
	1
	건
	25-02-24
	27-02-23
	55.3

	세종특별본부
	단지사업처
	조경
	XX
	행정중심복합도시
	행정중심복합도시 4-2생활권 3공구 조경공사
	中興建設 주식회사
	12,375
	1
	건
	24-09-10
	28-12-09
	41.5

	세종특별본부
	세종
	조경
	XX
	행정중심복합도시
	행정중심복합도시 4-2생활권(2공구) 및 1-1생활권(단독특화) 조경공사
	계룡건설산업 주식회사
	23,703
	1
	건
	20-11-19
	28-09-30
	79.09

	세종특별본부
	세종
	조경
	XX
	행정중심복합도시
	행정중심복합도시 5-1생활권 조경공사 1공구
	대륭건설주식회사
	12,352
	1
	건
	25-10-15
	29-06-15
	1.7

	세종특별본부
	세종
	조경
	XX
	행정중심복합도시
	행정중심복합도시 6-3 및 미이관생활권 가로수 조경공사
	주식회사 라온종합조경
	6,473
	1
	건
	23-09-25
	27-03-14
	88

	세종특별본부
	세종
	조경
	XX
	행정중심복합도시
	행정중심복합도시 6-3생활권 2공구 조경공사
	주식회사 서한디앤씨
	19,633
	1
	건
	23-09-20
	28-06-30
	75.45

	세종특별본부
	세종
	전기/통신
	XX
	행정중심복합도시
	행정중심복합도시 4-2생활권 3공구 공원등 전기공사
	주식회사 오광개발
	1,158
	1
	건
	25-05-19
	26-12-09
	51.7

	세종특별본부
	세종
	토목
	XX
	행정중심복합도시
	행정중심복합도시 3-3생활권 및 4-1생활권(일부) 관리공사
	유한회사 강일산업
	8,241
	2567
	km
	20-05-08
	26-07-31
	81

	세종특별본부
	세종
	토목
	XX
	행정중심복합도시
	행정중심복합도시 들목교 및 6생활권 외곽순환도로 건설공사
	롯데건설(주)
	342,493
	3
	km
	22-01-18
	26-12-31
	61

	세종특별본부
	세종
	건축
	XX
	행정중심복합도시
	행정중심복합도시 3생활권 광장주차장 건설공사                              (
	주) 코리아에이아이종합건설
	18,811
	1
	건
	23-05-30
	26-05-31
	82

	세종특별본부
	세종
	건축
	XX
	행정중심복합도시
	행정중심복합도시 향토유물박물관 건설공사
	남광건설 주식회사
	25,525
	0
	
	24-02-25
	30-02-23
	35.7

	세종특별본부
	세종
	기계
	XX
	행정중심복합도시
	행복도시 3생활권 방음터널 방재시설 추가설치공사
	지에스네오텍 주식회사
	11,356
	1
	건
	25-03-24
	26-09-24
	77

	세종특별본부
	세종
	기계
	XX
	행정중심복합도시
	행정중심복합도시 3생활권 광장주차장 소방시설공사
	(주)엘케이테크
	1,130
	1
	건
	23-08-30
	26-05-01
	88

	세종특별본부
	세종특별본부
	기계
	XX
	행정중심복합도시
	행정중심복합도시 향토유물박물관 소방시설공사
	주식회사 한성이앤지
	2,324
	0
	
	24-05-30
	26-09-01
	27.9

	세종특별본부
	세종
	전기/통신
	XX
	행정중심복합도시
	행정중심복합도시 3생활권 광장주차장 전기공사
	주식회사 케이티엠
	594
	1
	건
	23-08-10
	26-05-01
	41

	세종특별본부
	세종
	전기/통신
	XX
	행정중심복합도시
	행정중심복합도시 3생활권 광장주차장 정보통신공사
	주식회사 현승이엔씨
	307
	0
	
	23-08-10
	26-05-01
	40

	세종특별본부
	세종
	전기/통신
	XX
	행정중심복합도시
	행정중심복합도시 3생활권 방음터널 방재시설 보완설치공사(전기)
	주식회사 한성일렉트릭
	5,789
	0
	
	25-06-04
	27-01-03
	74.59

	세종특별본부
	세종
	전기/통신
	XX
	행정중심복합도시
	행정중심복합도시 3생활권 방음터널 방재시설 보완설치공사(정보통신)
	주식회사 우원산업
	2,670
	0
	
	25-04-07
	26-10-06
	43.9

	세종특별본부
	세종
	전기/통신
	XX
	행정중심복합도시
	행정중심복합도시 도시기반 통신시설물 유지관리공사
	주식회사 유피정보통신
	353
	0
	
	25-08-25
	27-07-31
	22.5

	세종특별본부
	세종
	전기/통신
	XX
	행정중심복합도시
	행정중심복합도시 수질복원센터A 수질개선사업 전기공사
	주식회사 두산전력
	512
	0
	
	25-07-21
	27-02-20
	5

	세종특별본부
	세종
	전기/통신
	XX
	행정중심복합도시
	행정중심복합도시 향토유물박물관 전기공사
	삼보전기건설 주식회사
	1,550
	1
	건
	24-04-10
	26-09-01
	15

	세종특별본부
	세종
	전기/통신
	XX
	행정중심복합도시
	행정중심복합도시 향토유물박물관 정보통신공사
	주식회사 승리정보통신
	608
	0
	
	24-04-10
	26-09-01
	15

	세종특별본부
	세종
	토목
	XX
	행정중심복합도시
	행정중심복합도시 6생활권 외곽순환도로 들목교차로 소음저감시설 설치공사
	주식회사 대양토건
	13,732
	0
	
	25-10-28
	26-12-27
	17.05

	세종특별본부
	세종
	기계
	XX
	행정중심복합도시(간선지구)
	행정중심복합도시 자동크린넷 5차 시설공사
	금광기업 주식회사
	39,895
	1
	건
	21-08-25
	28-08-03
	48.32

	세종특별본부
	세종
	기계
	XX
	행정중심복합도시(간선지구)
	행정중심복합도시 수질복원센터(D) 건설공사
	주식회사 태영건설
	78,807
	0
	
	21-09-09
	29-01-31
	90.75

	세종특별본부
	세종
	기계
	XX
	행정중심복합도시(간선지구)
	행정중심복합도시 수질복원센터A 수질개선공사
	남영건설(주)
	14,100
	0
	
	25-01-20
	27-03-19
	46.38

	세종특별본부
	세종
	토목
	XX
	세종군시설대행사업
	00비행장 통합이전 건설공사
	한신공영(주)
	99,527
	0
	
	21-12-31
	27-12-30
	60


 (
892
) (
246310
)
2026년 공사추진현황(5월 기준)






