| 본부 | 사업단 | 공종 | 블록 | 사업지구 | 지구 및 현장명 | 시공회사 | 공사금액 (백만원) | 공사규모 |  | 공사기간(전체) |  | 공정률 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 착공일 | 준공일 |  |
| 서울지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | XX | 위례 | 위례신도시(4공구) 스마트시티 정보통신공사 ( | 주)금호비젼 | 3,693 | 1 | 건 | 18-09-10 | 26-08-31 | 95.1 |
| 서울지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | XX | 위례 | 위례신도시 개발사업 1공구 전기 관리공사 | 주식회사 반도건설 | 2,053 | 1 | 건 | 21-11-03 | 26-08-31 | 78.1 |
| 서울지역본부 | 본부직할 | 조경 | XX | 위례 | 위례 택지개발사업 조경공사(4공구 잔여공사) | 한국조경개발(주) | 4,780 | 1 | 건 | 25-04-25 | 28-09-24 | 75.6 |
| 서울지역본부 | 본부직할 | 토목 | XXXXX | 위례 | 위례신도시 택지개발사업 조성공사(2공구) | 주식회사 남선알미늄 | 142,581 | 2472 | 천㎡ | 11-12-19 | 26-08-31 | 97.63 |
| 서울지역본부 | 본부직할 | 토목 | XX | 서울양원 | 서울양원 공공주택지구 조성공사 관리공사 | 주식회사 금강주택 | 10,287 | 345 | 천㎡ | 22-03-01 | 26-06-30 | 96 |
| 서울지역본부 | 본부직할 | 조경 | XX | 서울양원 | 서울양원 공공주택지구 조경공사 | 코칸종합건설 주식회사 | 11,100 | 1 | 건 | 19-07-16 | 27-12-31 | 96 |
| 서울지역본부 | 본부직할 | 토목 | XX | 서울수서KTX(행복) | 수서역세권 공공주택지구 조성공사 | 씨에스 주식회사 | 33,995 | 313 | 천㎡ | 19-04-17 | 26-06-30 | 78.88 |
| 서울지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | XX | 서울수서KTX(행복) | 수서역세권 스마트도시 정보통신공사 | 유텔레콤주식회사 | 1,466 | 1 | 건 | 22-07-18 | 26-06-30 | 29.13 |
| 서울지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | XX | 서울수서KTX(행복) | 수서역세권 공공주택지구 도시기반 전기공사 | 현대전력주식회사 | 1,982 | 1 | 건 | 22-08-22 | 26-06-30 | 53.2 |
| 서울지역본부 | 본부직할 | 조경 | XX | 서울수서KTX(행복) | 수서역세권 공공주택지구 조경공사 | 주식회사 시티종합건설 | 11,304 | 1 | 건 | 23-03-10 | 28-06-30 | 66.85 |
| 서울지역본부 | 본부직할 | 토목 | XX | 성남복정1 | 성남복정1,2 공공주택지구 조성공사 | 디엘건설 주식회사 | 87,774 | 577 | 천㎡ | 21-01-20 | 26-12-31 | 67.93 |
| 서울지역본부 | 본부직할 | 조경 | XX | 성남복정1 | 성남복정1,2 공공주택지구 조경공사 | 주식회사 금강주택 | 15,112 | 1 | 건 | 25-02-05 | 28-12-04 | 24.57 |
| 서울지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | XX | 성남복정1 | 성남복정1,2 공공주택지구 도시기반 전기공사 | 주식회사 대경전기 | 2,701 | 1 | 건 | 25-01-06 | 27-01-05 | 29.1 |
| 서울지역본부 | 본부직할 | 토목 | XX | 성남복정2 | 성남복정1,2 공공주택지구 조성공사 | 디엘건설 주식회사 | 22,289 | 90 | 천㎡ | 21-01-20 | 26-12-31 | 93.6 |
| 서울지역본부 | 본부직할 | 건축 | 1 | 서울공릉(복합개발) | [(105228)서울공릉(복합개발)]위례A2-7BL아파트건설공사9공구및서울공릉아파트건설공사1공구 | 지에스건설 주식회사 | 57,299 | 294 | 호 | 22-08-31 | 26-10-31 | 80.29 |
| 서울지역본부 | 본부직할 | 기계 | 1 | 서울공릉(복합개발) | 서울공릉 아파트 소방시설공사 1공구 | 주식회사 국도설비 | 5,508 | 1 | 건 | 24-07-22 | 26-10-31 | 87.74 |
| 서울지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | 1 | 서울공릉(복합개발) | [(105228)서울공릉(복합개발)]위례A2-7BL아파트전기공사9공구및서울공릉아파트전기공사1공구 | 한신공영(주) | 3,865 | 1 | 건 | 23-12-15 | 26-10-31 | 76.58 |
| 서울지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | 1 | 서울공릉(복합개발) | [(105228)서울공릉(복합개발)]위례A2-7BL아파트정보통신공사9공구및서울공릉아파트정보통신공사1공구 | 금호건설 주식회사 | 2,601 | 1 | 건 | 24-04-01 | 26-10-31 | 64.56 |
| 서울지역본부 | 본부직할 | 건축 | 1 | 서울대방(복합개발) | [(105229)서울대방(복합개발)]서울대방아파트건설공사1공구및동작구수방사아파트건설공사1공구 | 신동아건설 주식회사 | 63,927 | 283 | 호 | 22-08-31 | 28-07-27 | 44.54 |
| 서울지역본부 | 본부직할 | 기계 | 1 | 서울대방(복합개발) | 서울대방 아파트 소방시설공사 1공구 ( | 주)삼흥전력 | 5546 | 1 | 건 | 25-03-05 | 27-05-31 | 44.1 |
| 서울지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | 1 | 서울대방(복합개발) | 서울대방 아파트 전기공사 1공구 (공분,후분,행복283호) ( | 주)디투엔지니어링 | 5487 | 1 | 건 | 23-12-20 | 27-05-31 | 19.3 |
| 서울지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | 1 | 서울대방(복합개발) | 서울대방 아파트 정보통신공사 1공구 (공분,후분,행복283호) ( | 주)에스씨네트 | 2,754 | 1 | 건 | 23-12-20 | 27-05-31 | 17.98 |
| 서울지역본부 | 본부직할 | 건축 | 1 | 수방사군부지 | [(105326)수방사군부지]서울대방아파트건설공사1공구및동작구수방사아파트건설공사1공구 | 신동아건설 주식회사 | 147276 | 556 | 호 | 22-08-31 | 28-07-27 | 19.04 |
| 서울지역본부 | 본부직할 | 기계 | 1 | 수방사군부지 | 동작구 수방사 아파트 소방시설공사 1공구 | 아이파크현대산업개발주식회사 | 10,368 | 1 | 건 | 26-02-10 | 28-09-30 | 0 |
| 서울지역본부 | 본부직할 | 건축 | 1 | 위례A2-7BL | [(105466)위례A2-7BL]위례A2-7BL아파트건설공사9공구및서울공릉아파트건설공사1공구 | 지에스건설 주식회사 | 210,155 | 1309 | 호 | 22-08-31 | 26-10-31 | 93.77 |
| 서울지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | 1 | 위례A2-7BL | [(105466)위례A2-7BL]위례A2-7BL아파트전기공사9공구및서울공릉아파트전기공사1공구 | 한신공영(주) | 15,623 | 1 | 건 | 23-12-15 | 26-10-31 | 97.42 |
| 서울지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | 1 | 위례A2-7BL | [(105466)위례A2-7BL]위례A2-7BL아파트정보통신공사9공구및서울공릉아파트정보통신공사1공구 | 금호건설 주식회사 | 10,302 | 1 | 건 | 24-04-01 | 26-10-31 | 86.5 |
| 서울지역본부 | 본부직할 | 기계 | 1 | 위례A2-7BL | 위례 A2-7BL 아파트 소방시설공사 9공구 | 지에스네오텍 주식회사 | 18,429 | 1 | 건 | 24-05-14 | 26-10-03 | 91.48 |
| 인천지역본부 | 청라영종 | 건축 | A24 | 인천영종 | 인천영종 A-24BL 아파트 건설공사 12공구 | 한신공영(주) | 166,105 | 641 | 호 | 25-06-30 | 28-02-03 | 8.7 |
| 인천지역본부 | 청라영종 | 전기/통신 | A24 | 인천영종 | 인천영종 A-24BL 아파트 전기공사 12공구 | 다운이엔씨(주) | 13,099 | 1 | 건 | 25-10-31 | 28-03-06 | 0.46 |
| 인천지역본부 | 청라영종 | 전기/통신 | A24 | 인천영종 | 인천영종 A-24BL 아파트 정보통신공사 12공구 | 주식회사 제이에스투 | 7,041 | 1 | 건 | 25-09-10 | 28-03-06 | 0.48 |
| 인천지역본부 | 청라영종 | 건축 | A62 | 인천영종 ( | 조달청)인천영종 A62BL 아파트 건설공사 11공구 | 대보건설(주) | 191,387 | 792 | 호 | 25-12-30 | 28-12-13 | 0.36 |
| 인천지역본부 | 청라영종 | 조경 | XX | 인천영종 | 영종하늘도시 개발사업 2-2,3,4단계 공원녹지 식생유지관리공사 | 일성건설(주) | 8,624 | 1 | 건 | 22-06-13 | 26-12-31 | 88 |
| 인천지역본부 | 청라영종 | 토목 | XX | 인천영종 | 영종하늘도시 개발사업 조성공사(1,2,3공구) 관리공사 | 배명종합건설 주식회사 | 9,744 | 11470 | 천㎡ | 19-01-23 | 27-02-28 | 91 |
| 인천지역본부 | 청라영종 | 전기/통신 | XX | 인천청라 | 인천청라 IHP 2공구(2-4단계) 전기공사 관리공사 | 골드전기(주) | 2,737 | 1 | 건 | 21-06-30 | 26-12-31 | 90.7 |
| 인천지역본부 | 청라영종 | 토목 | XX | 인천청라 | 청라국제도시 수변생태환경 및 유수지 조성공사 관리공사 | 형진건설 주식회사 | 22,993 | 1 | 천㎡ | 19-02-11 | 26-12-10 | 93.22 |
| 인천지역본부 | 검단 | 건축 | 35 | 인천검단 | [(100585)인천검단]인천검단AA13-1BL5공구,AA13-2BL6공구및인천신문아파트건설공사 | 지에스건설 주식회사 | 162,183 | 964 | 호 | 20-12-31 | 25-02-18 | 33 |
| 인천지역본부 | 검단 | 건축 | A13-1 | 인천검단 | 인천검단 AA19BL 민간참여 공공주택건설사업 | 디엘이앤씨㈜ | 236,268 | 1323 | 호 | 24-12-31 | 27-10-31 | 50 |
| 인천지역본부 | 검단 | 건축 | AA13-1 | 인천검단 | [(100585)인천검단]인천검단AA13-1BL5공구,AA13-2BL6공구및인천신문아파트건설공사 | 지에스건설 주식회사 | 116,185 | 702 | 호 | 20-12-31 | 25-02-18 | 34 |
| 인천지역본부 | 검단 | 건축 | AA21 | 인천검단 | 인천검단 AA-21BL 아파트 건설공사 7공구 | 동부건설 주식회사 | 201,490 | 1224 | 호 | 21-12-31 | 26-08-07 | 98.73 |
| 인천지역본부 | 검단 | 기계 | AA21 | 인천검단 | 인천검단 AA-21BL 아파트 가스시설공사 ( | 주)한솔엔지니어링 | 1,397 | 1 | 건 | 23-11-13 | 26-08-07 | 96.84 |
| 인천지역본부 | 검단 | 기계 | AA21 | 인천검단 | 인천검단 AA-21BL 아파트 건설공사 7공구 옥외기계설비공사 | 경문이엔지주식회사 | 4,534 | 1 | 건 | 23-10-04 | 26-08-07 | 99.03 |
| 인천지역본부 | 검단 | 기계 | AA21 | 인천검단 | 인천검단 AA-21BL 아파트 소방시설공사 7공구 | 주식회사 금호소방 | 16,849 | 1 | 건 | 22-08-05 | 26-08-07 | 98.44 |
| 인천지역본부 | 검단 | 전기/통신 | AA21 | 인천검단 | 인천검단 AA-21BL 아파트 전기공사 7공구 ( | 주)창원기전 | 21,969 | 1 | 건 | 22-04-11 | 26-08-07 | 98 |
| 인천지역본부 | 검단 | 전기/통신 | AA21 | 인천검단 | 인천검단 AA-21BL 아파트 정보통신공사 7공구 | 금강산업 주식회사 | 9,207 | 1 | 건 | 22-04-05 | 26-08-07 | 99.71 |
| 인천지역본부 | 검단 | 조경 | AA21 | 인천검단 | 인천검단 AA21BL 아파트(공분 1,224호) 조경공사 | 계룡건설산업 주식회사 | 11,778 | 1 | 건 | 25-08-05 | 29-08-12 | 68 |
| 인천지역본부 | 검단 | 전기/통신 | XX | 인천검단 | 인천검단지구 택지개발사업(2-2,3-2공구) 도시기반 전기공사 | 주식회사 신보 | 5,294 | 1 | 건 | 22-02-15 | 26-10-24 | 45.22 |
| 인천지역본부 | 검단 | 조경 | XX | 인천검단 | 인천검단 택지개발사업 중앙호수공원 조경공사 | 관보토건 주식회사 | 24,209 | 1 | 건 | 24-03-26 | 28-06-25 | 35.7 |
| 인천지역본부 | 검단 | 토목 | XX | 인천검단 | 인천검단 도시시설물 및 우선시행분 조성공사 관리공사 | 대보건설(주) | 5,001 | 659 | 천㎡ | 23-03-13 | 26-12-31 | 0 |
| 인천지역본부 | 검단 | 조경 | XX | 인천검단 | 인천검단 택지개발사업 2-2공구 조경공사 | 씨에이이앤씨 주식회사 | 16,006 | 1 | 건 | 25-01-06 | 29-01-05 | 22.29 |
| 인천지역본부 | 검단 | 토목 | XX | 인천검단 | 인천검단 택지개발사업 조성공사(2-2공구) | 쌍용건설(주) | 118,839 | 2180 | 천㎡ | 19-05-03 | 27-12-31 | 73.6 |
| 인천지역본부 | 검단 | 전기/통신 | XX | 인천검단 | 인천검단 택지개발지구 2-2공구 공원등 전기공사 | 주식회사 이앤엠테크 | 978 | 1 | 건 | 25-02-03 | 27-02-02 | 11.5 |
| 인천지역본부 | 검단 | 토목 | XX | 인천검단 | 인천검단 택지개발사업 조성공사(3-2공구) | 주식회사 한화 | 133,806 | 1037 | 천㎡ | 21-01-25 | 26-10-24 | 77.01 |
| 인천지역본부 | 검단 | 토목 | XX | 인천검단 | 인천검단지구 택지개발사업 조성공사(1-2공구) 관리공사 | 대방건설(주) | 7,085 | 1736 | 천㎡ | 22-04-19 | 26-12-31 | 93.7 |
| 인천지역본부 | 검단 | 전기/통신 | XX | 인천검단 | 인천검단지구 스마트도시 정보통신공사(3-2공구) | 주식회사 우리기술 | 5,705 | 1 | 건 | 25-10-02 | 27-12-31 | 4.38 |
| 인천지역본부 | 검단 | 토목 | XX | 인천검단1(간선지구) | 육군 00여단 훈련장 현대화사업 조성공사 관리공사 | 건웅건설산업 주식회사 | 954 | 268 | 천㎡ | 23-08-28 | 26-06-30 | 79 |
| 인천지역본부 | 검단 | 토목 | XX | 인천검단1(간선지구) | 검단~경명로간 도로신설 및 인천공항고속도로 연결도로 건설공사 | 현대건설 주식회사 | 132,972 | 4 | km | 22-03-07 | 28-12-31 | 13.3 |
| 인천지역본부 | 검단 | 토목 | XX | 인천검단1(간선지구) | 인천검단 원당~태리간 광역도로 건설공사 관리공사 | 에이치엘디앤아이한라주식회사 | 3,542 | 4 | km | 26-01-27 | 26-10-31 | 90 |
| 인천지역본부 | 청라영종 | 전기/통신 | XX | 인천루원시티(06,도개) | 루원시티 도시개발사업 전기공사 ( | 주)태호이앤씨 | 3,717 | 1 | 건 | 18-12-10 | 26-12-31 | 80 |
| 인천지역본부 | 청라영종 | 토목 | XX | 인천루원시티(06,도개) | 인천 루원시티 도시개발사업 단지조성공사 관리공사 | 에이치엘디앤아이한라주식회사 | 8,229 | 906 | 천㎡ | 24-10-01 | 26-12-31 | 91.94 |
| 인천지역본부 | 청라영종 | 토목 | XX | 인천루원시티(06,도개) | 인천가정 서곶로(대1-19호선) 확장공사 | 주식회사 양광건설 | 2,976 | 0.78 | km | 23-09-01 | 26-08-31 | 90 |

933

255759

2026년 공사추진현황(7월 기준)

| 본부 | 사업단 | 공종 | 블록 | 사업지구 | 지구 및 현장명 | 시공회사 | 공사금액 (백만원) | 공사규모 |  | 공사기간(전체) |  | 공정률 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 착공일 | 준공일 |  |
| 인천지역본부 | 청라영종 | 전기/통신 | XX | 인천루원시티(06,도개) | 인천가정 서곶로(대1-19호선) 확장 전기공사 | 주식회사 대건이앤씨 | 183 | 1 | 건 | 25-02-03 | 26-08-31 | 88 |
| 인천지역본부 | 본부직할 | 건축 | 1 | 인천송림4(08,주환) | 인천송림4 주거환경개선사업 건설공사 1공구 | 남해종합개발 주식회사 | 93,160 | 1198 | 호 | 24-07-10 | 28-01-21 | 27.6 |
| 인천지역본부 | 본부직할 | 기계 | 1 | 인천송림4(08,주환) | 인천송림4 주거환경개선사업 소방시설공사 1공구 ( | 주)창림플랜트 | 7,748 | 1 | 건 | 25-08-05 | 27-09-30 | 33.37 |
| 인천지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | 1 | 인천송림4(08,주환) | 인천송림4 1BL 아파트 전기공사 1공구 | 주식회사 유니테스트 | 10,169 | 1 | 건 | 25-04-14 | 27-09-30 | 11.87 |
| 인천지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | 1 | 인천송림4(08,주환) | 인천송림4 주거환경개선사업 정보통신공사 1공구 | 에스오에스미디어 (주) | 5,498 | 1 | 건 | 25-04-16 | 27-09-30 | 10.55 |
| 인천지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | XX | 인천남동도시첨단 | 인천남동 도시첨단산업단지 지장송전선로 이설공사(관로) | 대일코리아 주식회사 | 977 | 1.00 | 건 | 24-02-29 | 26-04-19 | 68.5 |
| 인천지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | XX | 인천남동도시첨단 | 인천남동 도시첨단산업단지 도시기반 전기공사 ( | 주)더존일렉스 | 887 | 1 | 건 | 22-05-30 | 25-12-31 | 59 |
| 인천지역본부 | 본부직할 | 조경 | XX | 인천남동도시첨단 | 인천남동 도시첨단 산업단지 조경공사 | 다원조경(주) | 2,943 | 1 | 건 | 22-05-17 | 27-12-31 | 82.13 |
| 인천지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | XX | 인천남동도시첨단 | 인천남동도시첨단산업단지오수중계펌프장및주적체육공원확장정보통신공사 | 주식회사 영일이엔씨 | 106 | 1 | 건 | 25-04-25 | 26-10-24 | 52.4 |
| 인천지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | XX | 인천남동도시첨단 | 인천남동 도시첨단산업단지 공원등 전기공사 | 예담전력 | 301 | 1 | 건 | 22-12-01 | 26-01-08 | 49 |
| 인천지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | XX | 인천남동도시첨단 | 인천남동 도시첨단산업단지 오수중계펌프장 및 주적체육공원 확장 전기공사 | 주식회사 엔에스테크 | 355 | 1 | 건 | 25-04-25 | 26-10-24 | 47.78 |
| 인천지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | XX | 인천남동도시첨단 | 인천남동 도시첨단산업단지 도시기반 정보통신공사 ( | 주)유승건설 | 356 | 1 | 건 | 24-01-15 | 26-01-07 | 20 |
| 인천지역본부 | 본부직할 | 토목 | XX | 인천남동도시첨단 | 인천남동 도시첨단산업단지 조성공사 | 중부토건 주식회사 | 28,729 | 233 | 천㎡ | 19-12-10 | 26-12-31 | 88 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 건축 | A1 | 부천종합운동장역세권 ( | 조달청)부천종합운동장역세권 A-1BL 및 A-2BL 아파트 건설공사 1공구 | 주식회사 시티건설 | 46,950 | 293 | 호 | 25-12-29 | 28-10-25 | 0 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 건축 | A2 | 부천종합운동장역세권 ( | 조달청)부천종합운동장역세권 A-1BL 및 A-2BL 아파트 건설공사 1공구 | 주식회사 시티건설 | 81,641 | 550 | 호 | 25-12-29 | 28-10-25 | 0 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 토목 | XX | 부천종합운동장역세권 | 부천종합운동장 역세권 도시개발사업 조성공사 | 대진지피아이 (주) | 21,263 | 262 | 천㎡ | 21-10-20 | 26-12-19 | 31.14 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 토목 | XX | 부천원종(공공주택) | 부천원종 공공주택지구 조성공사 관리공사 | 덕포건설 주식회사 | 604 | 0 | 천㎡ | 26-05-08 | 26-12-31 | 58.8 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 건축 | A1 | 부천괴안(공공주택) | 부천괴안 A-1BL 아파트 건설공사 2공구 ( | 주)에이치제이중공업 | 34,937 | 499 | 호 | 24-12-31 | 27-04-30 | 18.26 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 기계 | A1 | 부천괴안(공공주택) | 부천괴안 A-1BL 아파트 소방시설공사 2공구 ( | 주)태진이에스브이 | 3,521 | 1 | 건 | 26-01-12 | 27-08-12 | 0.13 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 조경 | XX | 부천괴안(공공주택) | 부천괴안 공공주택지구 조경공사 | 주식회사 파인우드 | 2,846 | 1 | 건 | 23-11-30 | 28-12-17 | 54.07 |
| 인천지역본부 | 청라영종 | 건축 | B2 | 인천가정2 | 인천가정2 B-2BL 아파트 건설공사 4공구 | 주식회사 금강주택 | 91,156 | 308 | 호 | 25-06-30 | 28-01-28 | 16.82 |
| 인천지역본부 | 청라영종 | 기계 | B2 | 인천가정2 | 인천가정2 B-2BL 아파트 소방시설공사 4공구 | 아람이엔테크 주식회사 | 6,027 | 1 | 건 | 25-12-29 | 28-01-28 | 1.05 |
| 인천지역본부 | 청라영종 | 전기/통신 | B2 | 인천가정2 | 인천가정2 B-2BL 아파트 전기공사 4공구 | 주식회사장원전기조명 | 7,258 | 1 | 건 | 25-11-13 | 28-02-12 | 16.26 |
| 인천지역본부 | 청라영종 | 전기/통신 | B2 | 인천가정2 | 인천가정2 B-2BL 아파트 정보통신공사 4공구 | 주식회사 나은엔지니어링 | 3,412 | 1 | 건 | 25-11-27 | 28-02-12 | 16.26 |
| 인천지역본부 | 청라영종 | 조경 | XX | 인천가정2 | 인천가정2 공공주택지구 훼손지복구사업 조경공사 | 합자회사 우인이앤씨 | 2,070 | 1 | 건 | 25-02-05 | 29-06-30 | 0 |
| 인천지역본부 | 청라영종 | 전기/통신 | XX | 인천가정2 | 인천가정2 공공주택지구 도시기반 통신설비 관리공사 ( | 주)아성넷 | 94 | 1 | 건 | 26-02-23 | 27-02-22 | 37 |
| 인천지역본부 | 청라영종 | 전기/통신 | XX | 인천가정2 | 인천가정2 공공주택지구 도시기반 전기설비 관리공사 | 금석개발 주식회사 | 92 | 1 | 건 | 26-03-23 | 27-03-22 | 0 |
| 인천지역본부 | 청라영종 | 토목 | XX | 인천가정2 | 인천가정2 공공주택지구 단지조성 관리공사 | 주식회사 한양건설 | 1,983 | 0 | 천㎡ | 25-10-27 | 27-06-26 | 43 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 건축 | A10 | 인천계양(공공주택) ( | 조달청)인천계양 A-10BL 아파트 건설공사 4공구 | 주식회사 대우건설 | 116,707 | 778 | 호 | 25-12-29 | 28-08-19 | 0 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 건축 | A17 | 인천계양(공공주택) | 인천계양 A17BL 아파트 건설공사 6공구 ( | 주)케이씨씨건설 | 121,114 | 463 | 호 | 26-06-01 | 29-07-26 | 0 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 건축 | A2 | 인천계양(공공주택) | 인천계양 A2BL 및 A3BL 아파트 건설공사 1공구 | 제일건설 주식회사 | 136,444 | 747 | 호 | 23-10-25 | 26-10-11 | 93.12 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 기계 | A2 | 인천계양(공공주택) | 인천계양 A-2BL 및 A-3BL 아파트 소방시설공사 1공구 | 존슨콘트롤즈인터내셔널코리아주식회사 | 10,462 | 1 | 건 | 24-11-20 | 26-10-11 | 88.86 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 전기/통신 | A2 | 인천계양(공공주택) | 인천계양 A2BL 및 A3BL 아파트 전기공사 1공구 | 효성중공업주식회사 | 21,182 | 1 | 건 | 24-08-26 | 26-10-11 | 88.5 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 전기/통신 | A2 | 인천계양(공공주택) | 인천계양 A2BL 및 A3BL 아파트 정보통신공사 1공구 | 주식회사 나우스넷 | 10,116 | 1 | 건 | 24-08-26 | 26-10-11 | 85.85 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 조경 | A2 | 인천계양(공공주택) | 인천계양 A-2BL 아파트(공분 747호) 조경공사 | 세이브건설 주식회사 | 6,273 | 1 | 건 | 26-02-11 | 29-10-11 | 12 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 건축 | A3 | 인천계양(공공주택) | 인천계양 A2BL 및 A3BL 아파트 건설공사 1공구 | 제일건설 주식회사 | 94,046 | 538 | 호 | 23-10-25 | 26-10-11 | 93.01 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 기계 | A3 | 인천계양(공공주택) | 인천계양 A-2BL 및 A-3BL 아파트 소방시설공사 1공구 | 존슨콘트롤즈인터내셔널코리아주식회사 | 6,935 | 1 | 건 | 24-11-20 | 26-10-11 | 88.95 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 전기/통신 | A3 | 인천계양(공공주택) | 인천계양 A2BL 및 A3BL 아파트 전기공사 1공구 | 효성중공업주식회사 | 21,182 | 1 | 건 | 24-08-26 | 26-10-11 | 88.5 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 전기/통신 | A3 | 인천계양(공공주택) | 인천계양 A2BL 및 A3BL 아파트 정보통신공사 1공구 | 주식회사 나우스넷 | 10,116 | 1 | 건 | 24-08-26 | 26-10-11 | 85.85 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 조경 | A3 | 인천계양(공공주택) | 인천계양 A-3BL 아파트(공분/행복 538호) 조경공사 | 주식회사 구산종합건설 | 4,577 | 1 | 건 | 26-02-10 | 29-10-11 | 17 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 건축 | A9 | 인천계양(공공주택) ( | 조달청)인천계양 A9BL 아파트 건설공사 3공구 | 진흥기업(주) | 119,627 | 475 | 호 | 25-09-30 | 28-06-28 | 4.62 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 전기/통신 | A9 | 인천계양(공공주택) | 인천계양 A-9BL 아파트 전기공사 3공구 | 주식회사 신산전력 | 8,708 | 1 | 건 | 25-12-18 | 28-09-18 | 0 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 전기/통신 | A9 | 인천계양(공공주택) | 인천계양 A-9BL 아파트 정보통신공사 3공구 | 대호전기 주식회사 | 4,522 | 1 | 건 | 25-12-18 | 28-09-18 | 0 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 토목 | XX | 인천계양(공공주택) | 인천계양 테크노밸리 공공주택지구 조성공사 2공구 | 한신공영(주) | 75,171 | 1390 | 천㎡ | 24-05-30 | 29-09-30 | 20.5 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 토목 | XX | 인천계양(공공주택) | 인천계양 테크노밸리 공공주택지구 조성공사 1공구 | 주식회사 태영건설 | 93,576 | 1282 | 천㎡ | 22-04-27 | 27-04-26 | 63.81 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 조경 | XX | 인천계양(공공주택) | 인천계양 테크노밸리 공공주택지구 조경공사(1-1공구) | 건원종합건설 주식회사 | 7,224 | 1 | 건 | 25-09-01 | 28-10-31 | 0 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 전기/통신 | XX | 인천계양(공공주택) | 인천계양테크노밸리공공주택지구도시기반1공구및공원등1-1공구전기공사 | 주식회사가경 | 3,514 | 1 | 건 | 25-12-03 | 27-06-02 | 5.7 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 건축 | A2 | 부천역곡 | 부천역곡 A-2BL 민간참여 공공주택 건설사업 | 남광토건 | 1,511,002 | 1464 | 호 | 26-01-01 | 29-01-31 | 6.7 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 토목 | XX | 부천역곡 | 부천역곡 공공주택지구 조성공사 | 계룡건설산업 주식회사 | 65,050 | 568 | 천㎡ | 23-07-05 | 27-12-04 | 17 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 건축 | A1 | 부천대장 | 부천대장 A-1BL 아파트 건설공사 3공구 | 남광토건 주식회사 | 145,894 | 1002 | 호 | 25-09-30 | 28-07-19 | 0 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 건축 | A12 | 부천대장 | 부천대장 A-12BL 통합형 민간참여 공공주택건설사업 | 남광토건 주식회사 | 165,231 | 795 | 호 | 26-03-01 | 28-06-30 | 0 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 건축 | A2 | 부천대장 | 부천대장 A-2BL 통합형 민간참여 공공주택건설사업 | 남광토건 주식회사 | 146,545 | 548 | 호 | 26-02-01 | 28-05-31 | 0 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 건축 | A5 | 부천대장 | 부천대장 A-5BL 및 A-6BL 민간참여 아파트 공공주택 건설사업 | 디엘이앤씨주식회사 | 245,996 | 952 | 호 | 25-03-24 | 27-10-31 | 35.65 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 건축 | A6 | 부천대장 | 부천대장 A-5BL 및 A-6BL 민간참여 아파트 공공주택 건설사업 | 디엘이앤씨주식회사 | 176,566 | 688 | 호 | 25-03-24 | 27-10-31 | 35.65 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 건축 | A7 | 부천대장 ( | 조달청)부천대장 A-7BL 및 A-8BL 아파트 건설공사 1공구 | 주식회사 흥화 | 115,745 | 473 | 호 | 24-12-30 | 27-09-23 | 27.34 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 기계 | A7 | 부천대장 | [(105232) 부천대장]부천대장 A-7BL 및 A-8BL 아파트 소방시설공사 | 태양방재산업(주) | 7,013 | 1 | 건 | 25-11-26 | 27-10-23 | 8.78 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 전기/통신 | A7 | 부천대장 | 부천대장 A-7BL 및 A-8BL 아파트 전기공사 1공구 | 동은엔지니어링 주식회사 | 8,387 | 1 | 건 | 25-07-14 | 27-10-23 | 6.76 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 전기/통신 | A7 | 부천대장 | 부천대장 A-7BL및A-8BL 아파트 정보통신공사 1공구 | 주식회사 지아이티 | 4,792 | 1 | 건 | 25-07-14 | 27-10-23 | 10.5 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 건축 | A8 | 부천대장 ( | 조달청)부천대장 A-7BL 및 A-8BL 아파트 건설공사 1공구 | 주식회사 흥화 | 89,379 | 392 | 호 | 24-12-30 | 27-09-23 | 31.12 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 기계 | A8 | 부천대장 | [(105232) 부천대장]부천대장 A-7BL 및 A-8BL 아파트 소방시설공사 | 태양방재산업(주) | 5,879 | 1 | 건 | 25-11-26 | 27-10-23 | 8.78 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 전기/통신 | A8 | 부천대장 | 부천대장 A-7BL 및 A-8BL 아파트 전기공사 1공구 | 동은엔지니어링 주식회사 | 6,747 | 1 | 건 | 25-07-14 | 27-10-23 | 8.84 |

933

255759

2026년 공사추진현황(7월 기준)

| 본부 | 사업단 | 공종 | 블록 | 사업지구 | 지구 및 현장명 | 시공회사 | 공사금액 (백만원) | 공사규모 |  | 공사기간(전체) |  | 공정률 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 착공일 | 준공일 |  |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 전기/통신 | A8 | 부천대장 | 부천대장 A-7BL및A-8BL 아파트 정보통신공사 1공구 | 주식회사 지아이티 | 3,740 | 1 | 건 | 25-07-14 | 27-10-23 | 10.25 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 토목 | XX | 부천대장 | 부천대장 공공주택지구 조성공사 1공구 | 동부건설 주식회사 | 142,198 | 1641.9 | 천㎡ | 23-05-17 | 27-10-16 | 30 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 토목 | XX | 부천대장 | 부천대장 공공주택지구 조성공사 2공구 | 현대엔지니어링 주식회사 | 60,457 | 1461.5 | 천㎡ | 24-04-25 | 28-10-24 | 31 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 건축 | A | 인천부평(도시재생뉴딜) | 인천부평 행복주택 및 도시재생뉴딜 혁신센터 건설공사 | 요진건설산업 주식회사 | 55,312 | 350 | 호 | 23-03-31 | 27-10-19 | 47.06 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 기계 | A | 인천부평(도시재생뉴딜) | 인천부평 행복주택 및 도시재생뉴딜 혁신센터 소방시설공사 | 주식회사 이앤엠테크 | 4,571 | 1 | 건 | 25-04-01 | 27-10-19 | 16.99 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 전기/통신 | A | 인천부평(도시재생뉴딜) | 인천부평 행복주택 및 도시재생뉴딜 혁신센터 전기공사 | 부광기업 주식회사 | 5,174 | 1 | 건 | 25-03-18 | 27-10-19 | 17.21 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 전기/통신 | A | 인천부평(도시재생뉴딜) | 인천부평 행복주택 및 도시재생뉴딜 혁신센터 정보통신공사 | 가천씨앤텍 주식회사 | 2,229 | 1 | 건 | 25-03-18 | 27-10-19 | 15.92 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 토목 | XX | 인천계양(간선지구) | 인천계양 국도39호선(벌말로) 확장공사(부천·서울) | 현대건설 주식회사 | 137,273 | 2.92 | km | 25-12-29 | 28-12-28 | 0 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 토목 | XX | 인천계양(간선지구) | 인천계양 경명대로 확장공사 | 주식회사 대원건설 | 19,753 | 1 | km | 24-11-18 | 27-11-17 | 14.82 |
| 인천지역본부 | 계양부천 | 토목 | XX | 인천계양(간선지구) | 국도 39호선(벌말로) 154kV 지장송전선로 이설공사 | 주식회사 신보 | 2,163 | 1 | km | 26-02-19 | 27-02-18 | 0 |
| 인천지역본부 | 본부직할 | 건축 | 1 | 인천서구(석남어울림) | [(105409)인천서구(석남어울림)]인천석남어울림센터및거북이기지행복주택건설공사1공구 | 주식회사 반도건설 | 23,218 | 110 | 호 | 25-03-05 | 27-09-09 | 31 |
| 인천지역본부 | 본부직할 | 기계 | 1 | 인천서구(석남어울림) | [(105409)인천서구(석남어울림)]인천석남어울림센터및거북이기지행복주택소방시설공사1공구 | 주식회사 썬파워텍 | 1,420 | 1 | 건 | 25-09-10 | 27-09-09 | 5.45 |
| 인천지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | 1 | 인천서구(석남어울림) | [(105409)인천서구(석남어울림)]인천석남어울림센터및거북이기지행복주택전기공사1공구 | 효진 주식회사 | 1,721 | 1 | 건 | 25-09-02 | 27-09-09 | 7.59 |
| 인천지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | 1 | 인천서구(석남어울림) | [(105409)인천서구(석남어울림)]인천석남어울림센터및거북이기지행복주택정보통신공사1공구 | 샘정보산업주식회사 | 1,118 | 1 | 건 | 25-09-02 | 27-09-09 | 1.15 |
| 인천지역본부 | 본부직할 | 건축 | 1 | 인천서구(거북이기지) | [(105410)인천서구(거북이기지)]인천석남어울림센터및거북이기지행복주택건설공사1공구 | 주식회사 반도건설 | 16,287 | 58 | 호 | 25-03-05 | 27-09-09 | 33 |
| 인천지역본부 | 본부직할 | 기계 | 1 | 인천서구(거북이기지) | [(105410)인천서구(거북이기지)]인천석남어울림센터및거북이기지행복주택소방시설공사1공구 | 주식회사 썬파워텍 | 1,088 | 1 | 건 | 25-09-10 | 27-09-09 | 5.27 |
| 인천지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | 1 | 인천서구(거북이기지) | [(105410)인천서구(거북이기지)]인천석남어울림센터및거북이기지행복주택전기공사1공구 | 효진 주식회사 | 1,235 | 1 | 건 | 25-09-02 | 27-09-09 | 11.59 |
| 인천지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | 1 | 인천서구(거북이기지) | [(105410)인천서구(거북이기지)]인천석남어울림센터및거북이기지행복주택정보통신공사1공구 | 샘정보산업주식회사 | 869 | 1 | 건 | 25-09-02 | 27-09-09 | 2.25 |
| 인천지역본부 | 본부직할 | 건축 | 1 | 인천신흥(공공청사) | 인천신흥 공공청사 건립공사 ( | 유)광산토건 | 12,176 | 1 | 건 | 25-10-20 | 29-08-25 | 2.25 |
| 인천지역본부 | 본부직할 | 조경 | XX | 인천남동도시첨단(간선지구) | 주적체육공원 확장(양궁장) 조성공사 | 주식회사 에스앤 | 2,550 | 1 | 건 | 25-02-14 | 28-08-13 | 96.6 |
| 경기남부지역본부 | 오산동탄 | 전기/통신 | XX | 화성동탄 | 화성동탄(1)지구 2단계 스마트도시 정보통신공사 | 일광전설(주) | 5,474 | 1 | 건 | 23-07-24 | 26-12-13 | 46.9 |
| 경기남부지역본부 | 오산동탄 | 조경 | XX | 화성동탄 | 화성동탄(1)지구 택지개발사업 2단계 조경공사 | 재성종합건설(주) | 32,756 | 1 | 건 | 22-04-06 | 28-09-13 | 80.03 |
| 경기남부지역본부 | 오산동탄 | 토목 | XX | 화성동탄 | 화성동탄 택지개발사업 2단계 조성공사 | 태진건설산업주식회사 | 29,366 | 812 | 천㎡ | 19-10-15 | 26-11-14 | 81.98 |
| 경기남부지역본부 | 오산동탄 | 전기/통신 | XX | 화성동탄 | 화성동탄(1)지구 2단계 도시기반 전기공사 | 합자회사 경도산업 | 2,704 | 1 | 건 | 23-10-11 | 26-12-13 | 56.7 |
| 경기남부지역본부 | 화성 | 전기/통신 | XX | 화성비봉 | 화성비봉 공공주택지구 전기공사 | 동서이엔씨 주식회사 | 2,532 | 1 | 건 | 19-07-25 | 27-03-31 | 86.19 |
| 경기남부지역본부 | 화성 | 토목 | XX | 화성비봉 ( | 긴급)화성비봉 공공주택지구 2단계 조성공사 및 관리공사 | 주식회사 에이피에스(APS) | 8,608 | 862 | 천㎡ | 24-08-01 | 27-03-31 | 80.9 |
| 경기남부지역본부 | 화성 | 전기/통신 | XX | 화성비봉 | 화성비봉지구 주변도로(시도78호선 외 2개소) 전기공사 | 백석이엔지(주) | 1,085 | 1 | km | 22-07-04 | 26-06-30 | 99 |
| 경기남부지역본부 | 화성 | 토목 | XX | 화성비봉 | 화성비봉지구 주변도로(시도78호선 외 2개소) 관리공사 | 광우건설(주) | 355 | 3 | km | 26-01-26 | 26-07-25 | 91.2 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 토목 | XX | 시흥능곡 | 시흥능곡 주변도로 관리공사 | 현대아산주식회사 | 14,761 | 2 | km | 21-06-21 | 26-06-30 | 91.5 |
| 경기남부지역본부 | 평택 | 건축 | A63 | 평택고덕국제화계획 | 평택고덕 A-63BL 민간참여 공공주택건설사업 | 금호건설㈜ | 191,022 | 630 | 호 | 25-09-30 | 28-02-28 | 4 |
| 경기남부지역본부 | 평택 | 건축 | A64 | 평택고덕국제화계획 | 평택고덕 A-64BL 민간참여 공공주택건설사업 | 금호건설㈜ | 126,501 | 536 | 호 | 25-09-30 | 28-02-28 | 1.1 |
| 경기남부지역본부 | 평택 | 건축 | A65 | 평택고덕국제화계획 | 평택고덕 A-65BL 민간참여 공공주택건설사업 | 현대건설㈜ | 270,931 | 837 | 호 | 26-03-19 | 29-07-31 | 0 |
| 경기남부지역본부 | 평택 | 건축 | Aa34 | 평택고덕국제화계획 | 평택고덕 A-34BL 민간참여 공공주택건설사업 | 현대건설㈜ | 171,442 | 679 | 호 | 25-06-30 | 28-12-31 | 0 |
| 경기남부지역본부 | 평택 | 건축 | Aa38 | 평택고덕국제화계획 | 평택고덕 Aa-38BL 아파트 건설공사 15공구 | 효성중공업주식회사 | 110,561 | 966 | 호 | 24-12-31 | 27-07-04 | 4.53 |
| 경기남부지역본부 | 평택 | 전기/통신 | Aa38 | 평택고덕국제화계획 | 평택고덕국제화계획 Aa-38BL 아파트 전기공사 15공구 | 우선이엔씨(주) | 9,551 | 1 | 건 | 25-06-19 | 27-09-05 | 0 |
| 경기남부지역본부 | 평택 | 전기/통신 | Aa38 | 평택고덕국제화계획 | 평택고덕국제화계획 Aa-38BL 아파트 정보통신공사 15공구 (통합공임 966호) ( | 주)사운드솔루션 | 5,738 | 1 | 건 | 25-06-16 | 27-09-02 | 0 |
| 경기남부지역본부 | 평택 | 건축 | Ab31 | 평택고덕국제화계획 | 평택고덕 A-31BL 민간참여 공공주택건설사업 | 현대건설㈜ | 210,760 | 690 | 호 | 25-06-30 | 28-12-31 | 0 |
| 경기남부지역본부 | 평택 | 건축 | Ab35 | 평택고덕국제화계획 | 평택고덕 A-35BL 민간참여 공공주택건설사업 | 현대건설㈜ | 230,355 | 753 | 호 | 25-06-30 | 28-12-31 | 0 |
| 경기남부지역본부 | 평택 | 건축 | Ab37 | 평택고덕국제화계획 ( | 조달청)평택고덕 Ab-37BL 아파트 건설공사 16공구 | 주식회사 태왕이앤씨 | 134,392 | 603 | 호 | 24-12-31 | 27-10-04 | 1.49 |
| 경기남부지역본부 | 평택 | 전기/통신 | Ab37 | 평택고덕국제화계획 | 평택고덕국제화계획 Ab-37BL 아파트 전기공사 16공구 | 한국플랜트서비스 주식회사 | 11,511 | 1 | 건 | 25-06-19 | 27-09-24 | 0 |
| 경기남부지역본부 | 평택 | 전기/통신 | Ab37 | 평택고덕국제화계획 | 평택고덕국제화계획 Ab-37BL 아파트 정보통신공사 16공구 (공임6년 603호) | 주식회사 메가통신 | 6,024 | 1 | 건 | 25-06-16 | 27-09-22 | 0 |
| 경기남부지역본부 | 평택 | 건축 | Abc12 | 평택고덕국제화계획 | 평택고덕 A-12BL 민간참여 공공주택건설사업 | 현대건설㈜ | 270,931 | 942 | 호 | 26-03-19 | 29-07-31 | 0 |
| 경기남부지역본부 | 평택 | 전기/통신 | XX | 평택고덕국제화계획 | 고덕국제화계획지구 3-1공구 도시기반 전기공사 | 대일전기통신(주) | 2,504 | 1 | 건 | 25-06-26 | 29-06-25 | 11.76 |
| 경기남부지역본부 | 평택 | 토목 | XX | 평택고덕국제화계획 | 고덕국제화계획지구 택지개발사업 조성공사 3-1공구 | 경남기업(주) | 65,796 | 2045 | 천㎡ | 24-05-07 | 29-05-06 | 37.97 |
| 경기남부지역본부 | 평택 | 조경 | XX | 평택고덕국제화계획 | 고덕국제화계획지구 택지개발사업 조경공사 2-3공구 | 주식회사 창성그린개발 | 23,795 | 1 | 건 | 20-11-06 | 27-12-14 | 98 |
| 경기남부지역본부 | 평택 | 토목 | XX | 평택고덕국제화계획 | 고덕국제화계획지구 택지개발사업 조성공사 2-3공구 관리공사 | 중흥토건 주식회사 | 12,082 | 2881 | 천㎡ | 24-07-10 | 26-07-09 | 94.93 |
| 경기남부지역본부 | 평택 | 토목 | XX | 평택고덕국제화계획 | 고덕국제화계획지구 택지개발사업 조성공사 3-2공구 | 강산건설(주) | 70,119 | 2686 | 천㎡ | 25-04-16 | 30-05-19 | 10 |
| 경기남부지역본부 | 화성 | 전기/통신 | XX | 남양뉴타운(간선지구) | 화성남양뉴타운 주변도로(지방도313호선 확장 및 남양IC개량) 전기공사 | 대광이앤씨 주식회사 | 3,474 | 1 | km | 17-05-29 | 26-12-31 | 97 |
| 경기남부지역본부 | 화성 | 토목 | XX | 남양뉴타운(간선지구) | 화성남양뉴타운 지방도313호선 확장 및 남양IC 개량 관리공사 | 주식회사 시티 | 3,970 | 4 | km | 23-07-24 | 26-12-31 | 99.9 |
| 경기남부지역본부 | 화성 | 토목 | XX | 병점복합타운 | 화성병점복합타운 도시개발사업 관리공사 | 우경건설 주식회사 | 5,903 | 376.9 | 천㎡ | 20-10-20 | 26-12-31 | 0 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 전기/통신 | XX | 의왕고천 | 의왕고천 공공주택지구 공원등 전기공사 | 주식회사 알프스이십일 | 412 | 1 | 건 | 23-07-17 | 26-10-31 | 71.68 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 조경 | XX | 의왕고천 | 의왕고천 공공주택지구 조경공사 | 주식회사 은솔에코텍 | 6,897 | 1 | 건 | 22-11-02 | 27-12-19 | 75 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 전기/통신 | XX | 의왕고천 | 의왕고천지구 스마트도시 정보통신공사 | 우주통신주식회사 | 2,058 | 1 | 건 | 23-08-21 | 26-10-31 | 76.89 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 전기/통신 | XX | 의왕고천 | 의왕고천 공공주택지구 도시기반 전기공사 | 주식회사성우전력 | 950 | 1 | 건 | 20-03-30 | 26-10-31 | 93.87 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 토목 | XX | 의왕고천 | 의왕고천 공공주택지구 조성공사 | 서강종합건설 주식회사 | 52,379 | 543 | 천㎡ | 18-07-02 | 26-10-31 | 91.3 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 건축 | S-12 | 과천지식정보타운 | 과천지식정보타운 S-12BL 민간참여 공공주택건설사업(건축) | ㈜대우건설 | 0 | 1424 | 호 | 24-12-31 | 27-07-30 | 52.35 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 토목 | 00 | 과천지식정보타운 | 과천지식정보타운 공공주택지구 조성공사 | ㈜대우건설 | 0 | 1353 | 천㎡ | 16-12-16 | 26-06-30 | 88 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 전기/통신 | XX | 과천지식정보타운 | 과천지식정보타운 공공주택지구 공원등 전기공사 | 주식회사 강남이엔씨 | 2,148 | 1 | 건 | 21-12-27 | 26-12-15 | 52.4 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 전기/통신 | XX | 과천지식정보타운 | 과천지식정보타운 스마트도시 정보통신공사 | 중흥토건 주식회사 | 6,717 | 1 | 건 | 21-05-27 | 26-08-31 | 58.41 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 전기/통신 | XX | 과천지식정보타운 ( | 긴급)과천지식정보타운 공공주택지구 및 국도47호선 전기공사 | 주식회사 기천 | 12,102 | 1 | 건 | 21-04-01 | 27-12-11 | 63.7 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 조경 | XX | 과천지식정보타운 | 과천지식정보타운 공공주택지구 조경공사 | 대화건설 주식회사 | 22,741 | 1 | 건 | 21-12-07 | 28-12-15 | 67.33 |

933

255759

2026년 공사추진현황(7월 기준)

| 본부 | 사업단 | 공종 | 블록 | 사업지구 | 지구 및 현장명 | 시공회사 | 공사금액 (백만원) | 공사규모 |  | 공사기간(전체) |  | 공정률 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 착공일 | 준공일 |  |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 전기/통신 | XX | 과천지식정보타운 | 과천지식정보타운 기존철탑 및 지중관로 철거공사 | 세종텔레콤 주식회사 | 2,375 | 1 | 건 | 25-08-18 | 26-04-30 | 49.27 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | XX | 이천중리 | 이천중리 택지개발사업 도시기반 전기공사 | 우경건설 주식회사 | 2,523 | 1 | 건 | 21-10-25 | 27-07-01 | 81.4 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | XX | 이천중리 | 이천중리 스마트도시 정보통신공사 | 대명전력(주) | 3,376 | 1 | 건 | 21-09-27 | 26-08-31 | 91.15 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 토목 | XX | 이천중리 | 이천중리 택지개발사업 조성공사 관리공사 | 강산건설(주) | 3,286 | 0 | 천㎡ | 25-11-27 | 26-09-30 | 48.34 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 토목 | XX | 이천중리 ( | 긴급)이천중리 택지개발사업 지구외도로(대로1-1호선) 확포장공사 | 새안이엔지 주식회사 | 4,174 | 1 | km | 24-09-02 | 27-07-01 | 33.66 |
| 경기남부지역본부 | 화성 | 건축 | A1 | 화성동탄2 ( | 민간참여) 화성동탄2 C-14 민간참여 공공주택 건설사업 | 디엘이앤씨(주) | 239,526 | 610 | 호 | 24-09-30 | 28-06-30 | 41 |
| 경기남부지역본부 | 화성 | 건축 | C-27 | 화성동탄2 ( | 조달청)화성동탄2 C-27BL 아파트 건설공사 30공구 ( | 주)서희건설 | 150,277 | 563 | 호 | 25-06-27 | 28-07-19 | 15.5 |
| 경기남부지역본부 | 화성 | 기계 | C-27 | 화성동탄2 | 화성동탄2 C-27BL 아파트 소방시설공사 30공구 ( | 주)대승이엔지 | 9,066 | 1 | 건 | 26-04-27 | 28-06-19 | 0.1 |
| 경기남부지역본부 | 화성 | 전기/통신 | C-27 | 화성동탄2 | 화성동탄2 C-27BL 아파트 전기공사 30공구 | 주식회사 피엘엠 | 11,073 | 1 | 건 | 25-12-13 | 28-07-19 | 6.89 |
| 경기남부지역본부 | 화성 | 전기/통신 | C-27 | 화성동탄2 | 화성동탄2 C-27BL 아파트 정보통신공사 30공구 | 주식회사 유씨아이 | 5,978 | 1 | 건 | 25-12-13 | 28-07-19 | 1.59 |
| 경기남부지역본부 | 오산동탄 | 조경 | XX | 화성동탄2 | 화성동탄2지구 경부직선화 상부공원 조경공사 | 진흥기업(주) | 66,997 | 1 | 건 | 24-07-31 | 29-01-31 | 46.9 |
| 경기남부지역본부 | 오산동탄 | 조경 | XX | 화성동탄2 | 화성동탄2 여울공원 지하주차장 상부 국제작가정원 조경공사 | 남해종합개발 주식회사 | 11,699 | 1 | 건 | 25-04-30 | 28-12-20 | 48.51 |
| 경기남부지역본부 | 오산동탄 | 조경 | XX | 화성동탄2 | 화성동탄(2)지구 택지개발사업 조경공사 5-2공구 | 수림종합개발 주식회사 | 28,462 | 1 | 건 | 22-03-24 | 29-03-04 | 70 |
| 경기남부지역본부 | 오산동탄 | 전기/통신 | XX | 화성동탄2 | 화성동탄(2) 택지개발사업 5-1공구 도시기반 전기 관리공사 | 주식회사장원전력 | 2,316 | 1 | 건 | 23-11-01 | 26-12-31 | 84.3 |
| 경기남부지역본부 | 오산동탄 | 전기/통신 | XX | 화성동탄2 | 화성동탄(2) 오산천 친수하천 전기공사 | 주식회사 다원이텍 | 2,122 | 1 | 건 | 22-06-20 | 26-11-30 | 85.3 |
| 경기남부지역본부 | 오산동탄 | 전기/통신 | XX | 화성동탄2 | 화성동탄(2) 택지개발지구 5-2공구 공원등 전기공사 ( | 주)금덕전설산업 | 2,112 | 1 | 건 | 22-06-15 | 27-04-02 | 88.9 |
| 경기남부지역본부 | 오산동탄 | 전기/통신 | XX | 화성동탄2 | 화성동탄(2) 오산천 친수하천 정보통신공사 | 주식회사 센서라인 | 270 | 1 | 건 | 22-06-20 | 26-11-30 | 89.8 |
| 경기남부지역본부 | 오산동탄 | 토목 | XX | 화성동탄2 | 화성동탄(2)지구 택지개발사업 조성공사 5-1공구 관리공사 | 중흥토건 주식회사 | 14,835 | 1450 | 천㎡ | 24-09-02 | 26-12-31 | 77.29 |
| 경기남부지역본부 | 오산동탄 | 토목 | XX | 화성동탄2 | 화성동탄(2) 유보지 및 오산리천 제방연결로 조성공사 ( | 주)대정골프엔지니어링 | 13,429 | 343 | 천㎡ | 26-04-27 | 30-09-14 | 0 |
| 경기남부지역본부 | 오산동탄 | 전기/통신 | XX | 화성동탄2 ( | 긴급)지방도 317호선(시도 10호선) 연속화 전기공사 | 주식회사 신세계이앤씨 | 8,016 | 1 | 건 | 20-10-06 | 28-06-30 | 57.7 |
| 경기남부지역본부 | 오산동탄 | 토목 | XX | 화성동탄2(간선지구) | 화성동탄(2) 국지도 84호선 중리∼천리 도로개설공사(2공구) | 남광토건 주식회사 | 41,240 | 3 | km | 19-08-21 | 27-06-30 | 83.4 |
| 경기남부지역본부 | 오산동탄 | 토목 | XX | 화성동탄2(간선지구) | 화성동탄(2) 국지도84호선 중리～천리 도로개설공사 1공구 | 주식회사 케이알산업 | 71,005 | 3 | km | 19-12-23 | 26-12-31 | 56.15 |
| 경기남부지역본부 | 오산동탄 | 토목 | XX | 화성동탄2(간선지구) | [(100577)화성동탄2(간선지구)]국지도23호선(남사~동탄)도로개설공사[소음저감시설]및화성동탄2타절잔여구간조성공사 | 삼환기업(주) | 44,034 | 0 | km | 25-10-21 | 30-04-04 | 0 |
| 경기남부지역본부 | 오산동탄 | 토목 | XXXXX | 화성동탄2(간선지구) | 지방도317호선(시도10호선) 연속화 공사 | 제일건설 주식회사 | 109,635 | 3 | km | 15-10-20 | 28-06-30 | 53.95 |
| 경기남부지역본부 | 용인사업본부 | 토목 | XX | 용인보라 | 용인보라 지방도 315선 지하차도 및 하갈교 확장공사 | 계룡건설산업 주식회사 | 0 | 2 | km | 19-06-03 | 27-05-31 | 41.95 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | XX | 용인서천 | 용인보라 지방도 315호선 지하차도 전기공사 ( | 주)세연전기 | 2,646 | 1 | 건 | 25-02-10 | 27-08-10 | 4.63 |
| 경기남부지역본부 | 용인사업본부 | 토목 | XX | 용인서천 | 용인보라 지방도 315선 지하차도 및 하갈교 확장공사 | 계룡건설산업 주식회사 | 92,178 | 2 | km | 19-06-03 | 27-05-31 | 41.95 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 토목 | XX | 광명역세권(03,택) | 안양천변도로 외 1개 도로개설공사 ( | 주)코원건설 | 25,775 | 3 | km | 22-04-01 | 27-07-31 | 57.8 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 토목 | XX | 안양관양(05,국민1) | 안양관양 관악로 우회도로 개설공사 | 주식회사 흥화 | 126,236 | 1 | km | 21-02-15 | 29-02-28 | 32.6 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 토목 | XX | 시흥목감(05,GB) | 시흥목감지구 목감~수암간 도로확장공사 | 경남기업(주) | 39,424 | 1 | km | 19-04-08 | 26-06-30 | 93.87 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 전기/통신 | XX | 시흥목감(05,GB) | 시흥목감지구 목감~수암 간 도로확장 전기공사 | 동일전력 주식회사 | 1,440 | 1 | 건 | 20-08-18 | 26-06-30 | 89 |
| 경기남부지역본부 | 화성 | 건축 | A-11 | 오산세교2(06,택3) ( | 조달청)오산세교2 A-11BL 아파트 건설공사 5공구 | 우미건설 주식회사 | 84,842 | 399 | 호 | 24-12-20 | 27-09-14 | 32.2 |
| 경기남부지역본부 | 화성 | 기계 | A-11 | 오산세교2(06,택3) | 오산세교2 A-11BL 아파트 소방시설공사 5공구 ( | 주)파라텍 | 6,951 | 1 | 건 | 25-11-07 | 27-10-14 | 13 |
| 경기남부지역본부 | 화성 | 전기/통신 | A-11 | 오산세교2(06,택3) | 오산세교2 A-11BL 아파트 전기공사 5공구 (공임399호) | 주식회사 한백엔지니어링 | 7,587 | 1 | 건 | 25-05-31 | 27-10-14 | 19.3 |
| 경기남부지역본부 | 화성 | 전기/통신 | A-11 | 오산세교2(06,택3) | 오산세교2 A-11BL 아파트 정보통신공사 5공구 (공임399호) | 주식회사 서윤네트워크 | 3,908 | 1 | 건 | 25-05-31 | 27-10-14 | 8.49 |
| 경기남부지역본부 | 화성 | 건축 | A12 | 오산세교2(06,택3) | 오산세교2 A-12BL 민간참여 공공주택건설사업 | 금호건설주식회사 | 119,323 | 433 | 호 | 24-12-30 | 27-08-29 | 55.34 |
| 경기남부지역본부 | 오산동탄 | 토목 | XX | 오산세교2(06,택3) | 오산세교2 택지개발사업 조성공사 1공구 관리공사 | 청도건설 주식회사 | 6,518 | 2801 | 천㎡ | 21-04-05 | 26-12-31 | 96.05 |
| 경기남부지역본부 | 오산동탄 | 토목 | XX | 오산세교2(06,택3) | 오산세교2지구(2단계) 택지개발사업 관리공사 | 중일건설 주식회사 | 10,591 | 1420 | 천㎡ | 23-04-28 | 26-12-31 | 65.18 |
| 경기남부지역본부 | 오산동탄 | 토목 | XX | 오산세교2(06,택3) | 오산역 환승주차장 및 연결도로 건설공사 | 우일디앤씨 주식회사 | 19,506 | 0.32 | km | 25-02-05 | 27-02-04 | 6 |
| 경기남부지역본부 | 오산동탄 | 전기/통신 | XX | 오산세교2(06,택3) | 오산역 환승주차장 및 연결도로 전기공사 | 주식회사 대화 | 1,362 | 1 | 건 | 25-06-05 | 27-06-04 | 0 |
| 경기남부지역본부 | 오산동탄 | 전기/통신 | XX | 오산세교2(06,택3) | 오산역 환승주차장 소방공사 | 탑이앤씨 주식회사 | 518 | 1 | 건 | 25-06-05 | 27-06-04 | 0 |
| 경기남부지역본부 | 오산동탄 | 전기/통신 | XX | 오산세교2(06,택3) | 오산역 환승주차장 정보통신공사 | 주식회사 에이엠알시스템 | 353 | 1 | 건 | 25-06-05 | 27-06-04 | 0 |
| 경기남부지역본부 | 오산동탄 | 기계 | XX | 오산세교2(06,택3) | 오산역 환승주차장 소방공사(기계) | 우양이엔지(주) | 1,075 | 1 | 건 | 26-03-10 | 27-08-07 | 0 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 기계 | 1 | 이천장호원(08,주3) | 이천장호원 B-2BL 아파트 소방시설공사 1공구 ( | 주)단성 | 5,196 | 1 | 건 | 24-08-22 | 26-08-22 | 92.31 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | 1 | 이천장호원(08,주3) | 이천장호원 B2BL 아파트 전기공사 1공구 | 반도산전(주) | 5,990 | 1 | 건 | 24-06-03 | 26-07-23 | 98 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | 1 | 이천장호원(08,주3) | 이천장호원 B2BL 아파트 정보통신공사 1공구 ( | 주)유코리아 | 2,883 | 1 | 건 | 24-06-03 | 26-07-23 | 89 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 건축 | B2 | 이천장호원(08,주3) | 이천장호원 B2BL 아파트 건설공사 1공구 | 진흥기업(주) | 52,451 | 620 | 호 | 23-11-28 | 26-08-22 | 97 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 기계 | B2 | 이천장호원(08,주3) | 이천장호원 B-2BL 아파트 가스시설공사 | 상무공영 주식회사 | 931 | 1 | 건 | 25-07-28 | 26-07-23 | 93.37 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 조경 | B2 | 이천장호원(08,주3) | 이천장호원 B-2BL 아파트(통합공공임대 620호) 조경공사 | 주식회사 은산종합건설 | 2,027 | 1 | 건 | 25-08-20 | 29-08-22 | 61.26 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 전기/통신 | XX | 시흥은계(09,보금4) | 시흥은계 공공주택지구 도시기반 전기공사 ( | 주)태성전력 | 7,568 | 1 | 건 | 15-08-27 | 26-06-30 | 99 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 토목 | XX | 시흥은계(09,보금4) | 시흥은계 공공주택지구 관리공사 | 계룡건설산업 주식회사 | 27,586 | 2010 | 천㎡ | 23-07-18 | 26-08-31 | 87 |
| 경기남부지역본부 | 광명 시흥 | 토목 | XX | 시흥은계(09,보금4) | 시흥은계지구 상수관로 교체공사(2-3단계) | 상운종합건설(주) | 4,019 | 0 | 천㎡ | 26-03-19 | 27-03-18 | 0.66 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 토목 | XX | 시흥은계(09,보금4) | 시흥은계지구 상수관로 교체공사(2-2단계) | 주식회사태영티에스 | 5,376 | 1 | 건 | 25-12-29 | 26-12-28 | 0.3 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 전기/통신 | XX | 시흥은계(09,보금4) | 시흥은계지구 계수로 도로확장 전기공사 | 주식회사 민재전기 | 1,368 | 1 | 건 | 20-09-10 | 26-06-30 | 43.72 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 토목 | XX | 시흥은계(09,보금4) | 시흥은계 계수로 확장공사 | 길림개발 주식회사 | 25,882 | 3 | km | 20-02-05 | 26-06-30 | 63 |
| 경기남부지역본부 | 화성 | 토목 | XXXXX | 화성태안3(택) | 화성태안3택지개발사업조성공사 | 경남기업(주) | 76,832 | 1192 | 천㎡ | 06-02-28 | 26-12-31 | 86.98 |
| 경기남부지역본부 | 성남 | 조경 | XX | 판교창조경제밸리 ( | 긴급)판교 제2테크노밸리 산업단지 2단계 조경공사(잔여분) | 주식회사개성건설 | 2,330 | 1 | 건 | 23-08-07 | 26-12-31 | 93.2 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 건축 | 04 | 의왕초평(뉴스테이) | 의왕초평 A4BL 민간참여 공공주택 건설사업 | 극동건설㈜ | 86,000 | 381 | 호 | 24-12-27 | 27-07-31 | 35.72 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 전기/통신 | XX | 의왕초평(뉴스테이) | 의왕초평 스마트도시 정보통신공사 | 발안정보통신 | 1,572 | 1 | 건 | 24-05-29 | 26-04-30 | 81.06 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 조경 | XX | 의왕초평(뉴스테이) | 의왕초평 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조경공사 ( | 주)고덕종합건설 | 7,487 | 1 | 건 | 22-08-29 | 27-12-18 | 87 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 토목 | XX | 의왕초평(뉴스테이) | 의왕초평 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조성공사 | 디에이건설주식회사 | 19,577 | 390 | 천㎡ | 18-12-03 | 26-07-31 | 99 |

933

255759

2026년 공사추진현황(7월 기준)

| 본부 | 사업단 | 공종 | 블록 | 사업지구 | 지구 및 현장명 | 시공회사 | 공사금액 (백만원) | 공사규모 |  | 공사기간(전체) |  | 공정률 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 착공일 | 준공일 |  |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 전기/통신 | XX | 의왕초평(뉴스테이) | 의왕초평 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 도시기반 전기공사 ( | 주)동양아이텔 | 1,069 | 1 | 건 | 22-06-27 | 26-04-30 | 99.99 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 건축 | C1 | 과천주암(뉴스테이) ( | 조달청)과천주암 C-1BL 공동주택 건설공사 1공구 | 주식회사 태왕이앤씨 | 239,255 | 1338 | 호 | 24-12-31 | 27-12-15 | 9.01 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 기계 | C1 | 과천주암(뉴스테이) | 과천주암 C-1BL 아파트 소방시설공사 | 대영이앤디(주) | 19,554 | 1 | 건 | 26-02-02 | 27-11-11 | 5.89 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 건축 | C2 | 과천주암(뉴스테이) ( | 조달청)과천주암 C-2BL 공동주택 건설공사 2공구 | 양우건설 주식회사 | 193,989 | 1030 | 호 | 24-12-31 | 27-10-11 | 19.11 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 기계 | C2 | 과천주암(뉴스테이) | 과천주암 C-2BL 아파트 소방시설공사 2공구 | 대진공무(주) | 14,505 | 1 | 건 | 25-09-01 | 27-11-10 | 17.49 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 전기/통신 | C2 | 과천주암(뉴스테이) | 과천주암 C-2BL 아파트 전기공사 2공구 ( | 주)디엔아이코퍼레이션 | 15,882 | 1 | 건 | 25-05-25 | 27-11-10 | 9.6 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 전기/통신 | C2 | 과천주암(뉴스테이) | 과천주암 C2BL 아파트 정보통신공사 2공구 (공분,행복1030호) | 주식회사 고려티에스아이 | 8,855 | 1 | 건 | 25-05-25 | 27-11-10 | 9.6 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 토목 | XX | 과천주암(뉴스테이) | 과천주암 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조성공사 ( | 주)라인건설 | 40,697 | 929 | 천㎡ | 22-10-05 | 27-03-04 | 39.94 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 토목 | XX | 과천지식정보타운(연결지구) | 과천시 국도47호선 우회도로 건설공사 ( | 주)서한 | 179,739 | 2.8 | 천㎡ | 16-12-12 | 27-12-11 | 65.48 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 전기/통신 | XX | 과천지식정보타운(연결지구) ( | 긴급)과천시 국도47호선 우회도로 정보통신공사 ( | 주) 원테크놀로지 | 2,018 | 1 | 건 | 21-04-01 | 27-12-11 | 26.69 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 기계 | XX | 과천지식정보타운(연결지구) ( | 긴급)과천시 국도47호선 우회도로 소방공사 | 주식회사 도솔방재 | 2,713 | 2.45 | km | 21-04-01 | 27-12-11 | 26.25 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 건축 | A5 | 수원당수 | 수원당수 A-5BL 아파트 건설공사 5공구 | 효성중공업주식회사 | 125,370 | 726 | 호 | 23-12-21 | 27-02-03 | 59.55 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 기계 | A5 | 수원당수 | 수원당수 A-5BL 아파트 소방시설공사 | 한신공영(주) | 10,125 | 1 | 건 | 25-01-23 | 27-02-03 | 78.1 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | A5 | 수원당수 | 수원당수 A5BL 아파트 전기공사 5공구 | 에쓰와이이앤씨주식회사(SYENC.,Ltd) | 10,847 | 1 | 건 | 24-11-08 | 27-02-03 | 71.02 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | A5 | 수원당수 | 수원당수 A5BL 아파트 정보통신공사 5공구 | 주식회사 윈피앤에스 | 6,256 | 1 | 건 | 24-11-08 | 27-02-03 | 33.96 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 건축 | B2 | 수원당수 ( | 조달청)수원당수 B-2BL 아파트 건설공사 6공구 | 경남기업(주) | 96,851 | 347 | 호 | 25-06-30 | 28-07-07 | 3.79 |
| 경기남부지역본부 | 본부직항 | 건축 | B3 | 수원당수 ( | 조달청)수원당수 B-3BL 아파트 건설공사 7공구 | 주식회사 대광건영 | 101,391 | 394 | 호 | 25-12-31 | 28-10-24 | 0 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | XX | 수원당수 | 수원당수 공공주택지구 공원등 전기공사 2공구 | 주식회사 이든이앤씨 | 713 | 1 | 건 | 25-08-28 | 26-08-27 | 31.52 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 조경 | XX | 수원당수 | 수원당수 공공주택지구 조경공사 2공구 | 주식회사 금강주택 | 20,789 | 1 | 건 | 24-10-21 | 28-10-31 | 0 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | XX | 수원당수 | 수원당수지구 스마트도시 정보통신공사 | 주식회사 영진정보통신 | 2,676 | 1 | 건 | 22-05-09 | 26-10-31 | 52.67 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 조경 | XX | 수원당수 | 수원당수 공공주택지구 조경공사 1공구 | 주식회사 형호엘엔씨 | 10,722 | 1 | 건 | 23-04-03 | 28-06-30 | 80.4 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | XX | 수원당수 | 수원당수 공공주택지구 1공구 공원등 전기공사 | 두성개발주식회사 | 619 | 1 | 건 | 23-07-05 | 26-06-30 | 83.42 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | XX | 수원당수 | 수원당수 공공주택지구 도시기반 전기공사 | 주식회사대영이엔씨 | 3,119 | 1 | 건 | 22-09-05 | 26-06-30 | 87.28 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 토목 | XX | 수원당수 | 수원당수 공공주택지구 조성공사 관리공사 | 九一綜合建設 株式會社 | 4,299 | 948.9 | 천㎡ | 26-03-11 | 27-03-10 | 19.8 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 토목 | XX | 수원당수 | 수원당수 지구외도로 개설공사 | 대림토건주식회사 | 17,930 | 0 | km | 25-10-15 | 30-01-31 | 3 |
| 경기남부지역본부 | 용인사업본부 | 토목 | XX | 용인언남 | 용인언남 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조성공사 | 롯데건설(주) | 71,609 | 904 | 천㎡ | 25-04-01 | 29-11-05 | 16.58 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 건축 | A-1 | 군포대야미 | 군포대야미 A-1BL 아파트 건설공사 2공구 | 주식회사 까뮤이앤씨 | 102,533 | 378 | 호 | 25-12-31 | 28-12-15 | 0.02 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 건축 | A-2 | 군포대야미 | 군포대야미 A-2BL 아파트 건설공사 1공구 | 에스지씨이앤씨 주식회사 | 281,304 | 1511 | 호 | 25-05-30 | 29-01-27 | 8.69 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 기계 | A-2 | 군포대야미 | 군포대야미 A-2BL 아파트 소방시설공사 1공구 | 삼언전공 주식회사 | 20,343 | 1 | 건 | 26-02-23 | 29-01-27 | 0 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 토목 | XX | 군포대야미 | 군포대야미 공공주택지구 조성공사 | 南陽建設 株式會社 | 43,697 | 621 | 천㎡ | 21-01-19 | 27-12-18 | 42.7 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 건축 | B-1 | 안산신길2 ( | 조달청)안산신길2 B-1BL 아파트 건설공사 2공구 | 동부건설 주식회사 | 95,858 | 382 | 호 | 25-12-31 | 28-10-25 | 0.55 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 전기/통신 | XX | 안산신길2 | 안산신길2 공공주택지구 송전선로 임시이설공사 | 주식회사 서해전설 | 3,250 | 1 | 건 | 25-08-01 | 27-04-01 | 21.72 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 토목 | XX | 안산신길2 | 안산신길2 공공주택지구 조성공사 | 남광토건 주식회사 | 72,916 | 757 | 천㎡ | 24-10-07 | 29-03-14 | 28 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 전기/통신 | XX | 광명시흥일반산단 | 광명시흥 일반산업단지 지장송전선로 이설공사 | 세종텔레콤 주식회사 | 9,097 | 1 | 건 | 24-02-01 | 27-12-02 | 28.85 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 토목 | XX | 광명시흥일반산단 | 광명시흥 일반산업단지 조성공사 | 주식회사 호반산업 | 71,140 | 974 | 천㎡ | 21-06-03 | 27-12-02 | 58 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 토목 | XX | 광명시흥일반산단 | 광명시흥 일반산업단지 공공폐수처리시설 건설공사 | 에이치엘에코텍 주식회사 | 11,385 | 0 | 천㎡ | 23-09-15 | 27-06-14 | 35 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 토목 | XX | 광명유통(도시개발) | 광명 유통단지 조성공사 | 홍용종합건설(주) | 23,677 | 297 | 천㎡ | 21-07-19 | 27-09-19 | 26 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 건축 | A1 | 의왕월암 | 의왕월암 A-1BL 아파트 건설공사 1공구 | 주식회사 케이알산업 | 109,958 | 674 | 호 | 24-06-27 | 27-06-23 | 62.17 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 기계 | A1 | 의왕월암 | 의왕월암 A-1BL 아파트 가스시설공사 | 주식회사 태경이엔지 | 1,148 | 1 | 건 | 25-12-15 | 27-06-23 | 23.86 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 기계 | A1 | 의왕월암 | 의왕월암 A-1BL 아파트 소방시설공사 1공구 | 주식회사 세이프시스템 | 8,660 | 1 | 건 | 25-01-02 | 27-06-23 | 73.43 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 전기/통신 | A1 | 의왕월암 | 의왕월암 A-1BL 아파트 전기공사 1공구 ( | 주)삼영기업 | 10,958 | 1 | 건 | 24-11-04 | 27-06-23 | 51.3 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 전기/통신 | A1 | 의왕월암 | 의왕월암 A-1BL 아파트 정보통신공사 1공구 | 주식회사 서인디지탈 | 5,853 | 1 | 건 | 24-11-04 | 27-06-23 | 31.24 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 건축 | A3 | 의왕월암 | 의왕월암 A-3BL 아파트 건설공사 2공구 | 두산에너빌리티 주식회사 | 115,609 | 642 | 호 | 24-06-27 | 28-01-26 | 38.67 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 기계 | A3 | 의왕월암 | 의왕월암 A-3BL 아파트 소방시설공사 2공구 | 지에스네오텍 주식회사 | 9,372 | 1 | 건 | 25-06-18 | 28-01-26 | 16.31 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 전기/통신 | A3 | 의왕월암 | 의왕월암 A-3BL 아파트 전기공사 2공구 ( | 주)동일 | 10,469 | 1 | 건 | 25-05-26 | 28-01-26 | 20.74 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 전기/통신 | A3 | 의왕월암 | 의왕월암 A-3BL 아파트 정보통신공사 2공구 | 주식회사 시큐인포 | 5,997 | 1 | 건 | 25-05-26 | 28-01-26 | 10.6 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 전기/통신 | XX | 의왕월암 | 의왕월암 공공주택지구 도시기반 전기공사 | 주식회사 태호전력 | 1,444 | 1 | 건 | 25-11-03 | 27-02-19 | 8.8 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 토목 | XX | 의왕월암 | 의왕월암 공공주택지구 조성공사 | 주식회사 태영건설 | 51,319 | 525 | 천㎡ | 21-09-30 | 27-02-19 | 52.86 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 건축 | A2 | 성남금토 | [(105037)성남금토]성남금토A-2BL아파트건설공사1공구및국토지리정보원복합시설건설공사1공구 | 대보건설(주) | 58,165 | 633 | 호 | 23-07-31 | 26-09-16 | 79 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 기계 | A2 | 성남금토 | 성남금토 A-2BL 아파트 소방시설공사 1공구 ( | 주)건국방재엔지니어링 | 5,419 | 1 | 건 | 24-12-09 | 26-09-16 | 78 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | A2 | 성남금토 | 성남금토 A-2BL 아파트 전기공사 1공구 (국임,영구633호) | 에이치디씨랩스 주식회사 | 7,165 | 1 | 건 | 24-08-23 | 26-09-16 | 85 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | A2 | 성남금토 | 성남금토 A-2BL 아파트 정보통신공사 1공구 (국임,영구633호) | 명신정보통신(주) | 3,625 | 1 | 건 | 24-08-23 | 26-09-16 | 60 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 건축 | A4 | 성남금토 | 성남금토 A-4BL 아파트 건설공사 2공구 | 극동건설 주식회사 | 179,249 | 1150 | 호 | 24-09-30 | 27-07-30 | 42 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 기계 | A4 | 성남금토 | 성남금토 A-4BL 아파트 소방시설공사 2공구 ( | 주)유인엔지니어링 | 15,102 | 1 | 건 | 25-04-08 | 27-09-06 | 19 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | A4 | 성남금토 | 성남금토 A-4BL 아파트 전기공사 2공구 | 기룡전기주식회사 | 16,557 | 1 | 건 | 24-12-12 | 27-07-30 | 17.47 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | A4 | 성남금토 | 성남금토 A-4BL 아파트 정보통신공사 2공구 | 부민통신 주식회사 | 8,518 | 1 | 건 | 25-01-23 | 27-07-30 | 10.89 |
| 경기남부지역본부 | 성남 | 조경 | XX | 성남금토 | 성남금토 공공주택지구 조경공사 | 映進綜合建設 株式會社 | 8,208 | 1 | 건 | 25-05-01 | 29-03-31 | 8 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | XX | 성남금토 | 성남금토 공공주택지구 도시기반 전기공사 | 엔에스시스템주식회사 | 3,654 | 1 | 건 | 25-04-21 | 27-04-20 | 8.2 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | XX | 성남금토 | 성남금토 스마트도시 정보통신공사 ( | 주)다올테크 | 3,787 | 1 | 건 | 25-09-01 | 27-08-31 | 23 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 토목 | XX | 성남금토 | 성남금토 공공주택지구 조성공사 | 금호건설 주식회사 | 61,727 | 584 | 천㎡ | 21-09-30 | 26-12-31 | 81.08 |
| 경기남부지역본부 | 화성 | 토목 | XX | 화성어천(공공주택) | 화성어천 공공주택지구 지장물 철거공사 | 주식회사 어천 | 1,605 | 0 | 천㎡ | 24-11-13 | 27-11-12 | 42 |

933

255759

2026년 공사추진현황(7월 기준)

| 본부 | 사업단 | 공종 | 블록 | 사업지구 | 지구 및 현장명 | 시공회사 | 공사금액 (백만원) | 공사규모 |  | 공사기간(전체) |  | 공정률 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 착공일 | 준공일 |  |
| 경기남부지역본부 | 화성 | 토목 | XX | 화성어천(공공주택) | 화성어천 공공주택지구 석면 해체·제거공사 | 주식회사 한결이에스씨 | 94 | 0 | 천㎡ | 24-12-30 | 26-06-29 | 78 |
| 경기남부지역본부 | 성남 | 토목 | XX | 성남서현 | 성남서현 공공주택지구 조성공사 | 대양종합건설(주) | 13,144 | 248 | 천㎡ | 26-01-15 | 30-02-14 | 6.53 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 건축 | A1 | 성남신촌 ( | 민간참여) 성남신촌 A-1BL 민간참여 공공주택 건설사업 | 금호건설㈜ | 26,303 | 227 | 호 | 24-07-15 | 26-10-12 | 96.3 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | XX | 성남신촌 | 성남신촌 공공주택지구 공원등 전기공사 | 주식회사 에스에이엠 | 295 | 1 | 건 | 26-04-01 | 26-12-30 | 1.5 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | XX | 성남신촌 | 성남신촌 스마트도시 정보통신공사 | 주식회사 두울 | 667 | 1 | 건 | 25-04-01 | 26-09-26 | 33 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | XX | 성남신촌 | 성남신촌 공공주택지구 도시기반 전기공사 | 주식회사예림 | 423 | 1 | 건 | 24-09-06 | 26-09-26 | 67 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 토목 | XX | 성남신촌 | 성남신촌 공공주택지구 조성공사 | 건희건설(주) | 11,292 | 68.6 | 천㎡ | 22-09-26 | 26-09-26 | 98 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 토목 | XX | 안산장상 | 안산장상 공공주택지구 조성공사 1공구 | 주식회사 태영건설 | 89,147 | 2206 | 천㎡ | 24-04-30 | 29-02-02 | 7.06 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 건축 | A5 | 시흥거모(공공주택) | 시흥거모 A-5BL 공동주택 건설공사 2공구 ( | 주)신영씨앤디 | 108,282 | 435 | 호 | 25-12-31 | 28-11-04 | 0 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 전기/통신 | XX | 시흥거모(공공주택) | 시흥거모 공공주택지구 도시기반 전기공사 | 주식회사 서울전설 | 5,353 | 1 | 건 | 25-08-25 | 28-02-25 | 4.86 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 토목 | XX | 시흥거모(공공주택) | 시흥거모 공공주택지구 조성공사 | 남광토건 주식회사 | 142,155 | 1524 | 천㎡ | 23-07-05 | 28-01-04 | 46.23 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 건축 | A1 | 의왕청계2 | 의왕청계2 A-1BL 아파트 건설공사 1공구 | 양우종합건설 주식회사 | 96,126 | 480 | 호 | 24-08-16 | 27-09-25 | 38.4 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 기계 | A1 | 의왕청계2 | 의왕청계2 A1BL 아파트 소방시설공사 1공구 ( | 주)세한이엔씨 | 7,389 | 1 | 건 | 25-07-14 | 27-09-25 | 25.43 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 전기/통신 | A1 | 의왕청계2 | 의왕청계2 A-1BL 아파트 전기공사 1공구 | 주식회사 태영건설 | 8,703 | 1 | 건 | 25-05-19 | 27-10-25 | 18.27 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 전기/통신 | A1 | 의왕청계2 | 의왕청계2 A-1BL 아파트 정보통신공사 1공구 | 다산정보통신(주) | 4,490 | 1 | 건 | 25-05-19 | 27-10-25 | 22.15 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 전기/통신 | XX | 의왕청계2 | 의왕청계2 공공주택지구 도시기반 전기공사 | 대교전설 주식회사 | 1,590 | 1 | 건 | 25-08-04 | 26-09-14 | 4.12 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 전기/통신 | XX | 의왕청계2 | 의왕청계2 스마트도시 정보통신공사 ( | 주)한국전자정보시스템 | 1,011 | 1 | 건 | 26-03-03 | 27-02-02 | 3.46 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 토목 | XX | 의왕청계2 | 의왕청계2 공공주택지구 조성공사 | 주식회사 경우크린텍 | 16,428 | 265 | 천㎡ | 22-12-15 | 26-09-14 | 57.8 |
| 경기남부지역본부 | 의왕과천 | 토목 | XX | 과천과천 ( | 긴급)과천과천 공공주택지구 지장물 해체공사 | 인영건설 주식회사 | 5,130 | 1 | 건 | 25-08-11 | 27-08-10 | 2.4 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 건축 | A1 | 시흥하중 ( | 조달청)시흥하중 A-1BL 공동주택 건설공사 1공구 | 이수건설 주식회사 | 136,795 | 600 | 호 | 25-03-31 | 28-02-02 | 8.11 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 건축 | A2 | 시흥하중 ( | 조달청)시흥하중 A-2BL 아파트 건설공사 3공구 | 양우종합건설 주식회사 | 87,696 | 412 | 호 | 24-12-31 | 27-08-10 | 10.67 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 전기/통신 | A2 | 시흥하중 | 시흥하중 A-2BL 아파트 전기공사 3공구(공임(6년)412호) | 주식회사 홍진전기 | 7,642 | 1 | 건 | 24-12-31 | 27-08-10 | 2.62 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 전기/통신 | A2 | 시흥하중 | 시흥하중 A-2BL 아파트 정보통신공사 3공구(공임(6년)412호) | 주식회사 광덕전력 | 4,053 | 1 | 건 | 24-12-31 | 27-08-10 | 0.35 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 건축 | A4 | 시흥하중 ( | 조달청)시흥하중 A-4BL 공동주택 건설공사 2공구 | 한신공영(주) | 127,467 | 584 | 호 | 25-03-11 | 28-04-09 | 17.9 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 전기/통신 | A4 | 시흥하중 | 시흥하중 A-4BL 아파트 전기공사 2공구 | 한신공영(주) | 10,158 | 1 | 건 | 24-12-31 | 27-09-21 | 3.39 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 전기/통신 | A4 | 시흥하중 | 시흥하중 A-4BL 아파트 정보통신공사 2공구 (공분,행복584호) | 주식회사 건담이엔씨 | 5,617 | 1 | 건 | 24-12-31 | 27-09-21 | 1.78 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 토목 | XX | 시흥하중 | 시흥하중 공공주택지구 조성공사 | 우일건설 주식회사 | 23,170 | 463 | 천㎡ | 22-12-09 | 26-11-08 | 41.17 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 건축 | A1 | 성남낙생 ( | 민간참여) 성남낙생 A-1BL 민간참여 공공주택 건설사업 | 디엘이앤씨㈜ | 320,340 | 1400 | 호 | 26-06-15 | 29-01-31 | 0 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 토목 | XX | 성남낙생 | 성남낙생 공공주택지구 조성공사 | 강산건설(주) | 70,243 | 0 | 천㎡ | 23-10-20 | 28-04-25 | 32.81 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 토목 | XX | 안양매곡 | 안양매곡 공공주택지구 조성공사 | 쎈종합건설 주식회사 | 22,788 | 112 | 천㎡ | 25-04-10 | 29-12-09 | 15.34 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 토목 | XX | 수원당수2 | 수원당수2 공공주택지구 조성공사 | 대화건설 주식회사 | 29,908 | 704 | 천㎡ | 25-05-28 | 30-01-27 | 14.3 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 건축 | 01 | 캠퍼스혁신파크(한양대) | 한양대 ERICA 캠퍼스 혁신파크 HUB동 건설공사(잔여공사) | 우신산업주식회사 | 8,662 | 1 | 건 | 26-04-30 | 29-12-18 | 0 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 토목 | XX | 수원당수(간선시설) | 수원당수 지구외 소음저감시설 설치공사 | 주식회사 대우건설 | 43,987 | 0 | km | 25-11-17 | 29-01-22 | 2 |
| 경기남부지역본부 | 화성 | 건축 | 주복1 | 병점복합타운(주상복합) ( | 조달청)화성병점 복합타운 주상복합건설사업 1공구 | 주식회사 태왕이앤씨 | 179,775 | 726 | 호 | 25-12-31 | 29-03-07 | 1.53 |
| 경기남부지역본부 | 평택 | 건축 | A-56BL | 평택고덕A-56BL민간참여공공주택건설사업 | 평택고덕 A-56BL 민간참여 공공주택건설사업 | ㈜대우건설 | 401,150 | 1499 | 호 | 25-06-26 | 28-07-24 | 17.2 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 건축 | * | 시흥권종합주거복지지사(사옥) | 주거지원종합센터(시흥권) 건설공사 | 주식회사다부 | 8,144 | 1 | 건 | 24-07-22 | 29-11-14 | 67.54 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 기계 | XX | 시흥권종합주거복지지사(사옥) | 시흥권 주거지원종합센터 소방시설공사 | 신진이앤씨 주식회사 | 546 | 1 | 건 | 25-01-24 | 26-11-15 | 65.57 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 전기/통신 | XX | 시흥권종합주거복지지사(사옥) | 주거지원종합센터(시흥권) 전기공사 ( | 주)에네스산전 | 811 | 1 | 건 | 25-01-24 | 26-11-15 | 55.5 |
| 경기남부지역본부 | 광명시흥 | 전기/통신 | XX | 시흥권종합주거복지지사(사옥) | 주거지원종합센터(시흥권) 정보통신공사 ( | 주)아이티퍼플 | 283 | 1 | 건 | 25-01-24 | 26-11-15 | 65.71 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 건축 | 1 | 수원시 세류동행센터 | 수원 세류도시재생어울림센터 건설공사 | 도건종합건설 주식회사 | 9,840 | 1 | 건 | 24-06-27 | 28-10-22 | 91.03 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 기계 | 1 | 수원시 세류동행센터 | 수원세류 도시재생 어울림센터 소방시설공사 1공구 ( | 주) 도명디앤이 | 678 | 1 | 건 | 25-05-07 | 26-10-23 | 85 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | 1 | 수원시 세류동행센터 | 수원세류 도시재생 어울림센터 전기공사 1공구 ( | 주)에네스산전 | 482 | 1 | 건 | 25-02-26 | 26-10-23 | 74 |
| 경기남부지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | 1 | 수원시 세류동행센터 | 수원세류 도시재생 어울림센터 정보통신공사 1공구 | 창성비케이(주) | 230 | 1 | 건 | 25-02-26 | 26-10-23 | 54.5 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 조경 | A1-1 | 남양주별내 | 남양주별내 A1-1BL 아파트(통합공공임대 576호) 조경공사 | 인본산업 주식회사 | 2,520 | 1 | 건 | 22-09-13 | 26-10-13 | 97 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 건축 | XX | 김포한강(간선지구) | 김포한강00사단작전보완시설(00천유자재거점구축,000포병및000포병유개포상공사)건설공사 | 유한회사 엘에스건설 | 17,849 | 1 | 건 | 24-06-01 | 26-08-04 | 48 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 전기/통신 | XX | 김포한강(간선지구) | 김포한강 00사단 작전보완시설 소방시설공사 ( | 주)한성전력 | 121 | 1 | 건 | 25-04-04 | 26-07-03 | 51 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 전기/통신 | XX | 김포한강(간선지구) | 김포한강 00사단 작전보완시설 통신공사 | 그린정보통신 | 387 | 1 | 건 | 25-04-04 | 26-07-03 | 53.19 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 전기/통신 | XX | 김포한강(간선지구) | 김포한강 00사단 작전보완시설 전기공사 ( | 주)에스에스전기 | 758 | 1 | 건 | 25-03-04 | 26-08-04 | 61.7 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 토목 | XX | 고양삼송 | 고양삼송·지축지구 관리공사 | 씨앤씨 종합건설 주식회사 | 2,878 | 373 | 천㎡ | 24-08-13 | 27-06-30 | 0 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 토목 | XX | 고양삼송(간선지구) | 시도93호(시도92호선~시도55호선) 도로개설공사 | 유한회사 정문건설 | 30,567 | 1 | km | 21-10-20 | 26-06-20 | 98.26 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 전기/통신 | XX | 고양삼송(간선지구) | 시도93호선(시도92호선~시도55호선) 도로개설 전기공사 | 주식회사 부국산전 | 1,640 | 1 | 건 | 24-11-18 | 26-08-16 | 47.28 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 토목 | XX | 고양삼송(간선지구) | 통일로 우회도로 건설공사 ( | 주)에이치제이중공업 | 83,274 | 2 | km | 24-04-05 | 29-04-04 | 20.26 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 전기/통신 | XX | 고양삼송(간선지구) | 시도93호선(시도92호선~시도55호선) 도로개설 정보통신공사 | 뉴테크원 | 607 | 1 | 건 | 24-11-18 | 26-08-16 | 83 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 전기/통신 | XX | 고양삼송(간선지구) | 시도93호선 도로개설 ITS 정보통신공사 | 주식회사 마루이앤씨 | 1,329 | 1 | 건 | 24-12-16 | 26-08-14 | 74.26 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 건축 | XX | 고양지축(간선지구) | 지축역 환승주차장 건설공사 | 유한회사 정민건설 | 6,199 | 1 | 건 | 25-02-28 | 26-04-24 | 99 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 토목 | XX | 고양지축(간선지구) | 고양지축 지구외도로(자노선) 건설공사 | 영신종합건설 주식회사 | 17,605 | 0.72 | km | 24-10-18 | 28-04-17 | 53.08 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 토목 | XX | 고양지축(간선지구) | 고양지축 지구외도로(차노선) 건설공사 | 지해토건주식회사 | 9,588 | 2 | km | 25-05-30 | 26-11-30 | 0 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 건축 | A20 | 파주운정3(07,택1) | 파주운정3 A20BL 아파트 건설공사 13공구 | 신동아건설 주식회사 | 122,665 | 612 | 호 | 24-03-25 | 26-12-25 | 78.76 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 기계 | A20 | 파주운정3(07,택1) | 파주운정3 A20BL 아파트 가스시설공사 | 주식회사금성에너지 | 851 | 1 | 건 | 25-11-10 | 26-11-25 | 58.75 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 기계 | A20 | 파주운정3(07,택1) | 파주운정3 A20BL 아파트 소방시설공사 13공구 | 대방건설(주) | 8,929 | 1 | 건 | 24-10-21 | 27-02-28 | 74.66 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 기계 | A20 | 파주운정3(07,택1) | 파주운정3 A20BL 아파트 옥외기계설비공사 13공구 | 태창기계 주식회사 | 2,477 | 1 | 건 | 25-11-10 | 26-11-25 | 72.56 |

933

255759

2026년 공사추진현황(7월 기준)

| 본부 | 사업단 | 공종 | 블록 | 사업지구 | 지구 및 현장명 | 시공회사 | 공사금액 (백만원) | 공사규모 |  | 공사기간(전체) |  | 공정률 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 착공일 | 준공일 |  |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 전기/통신 | A20 | 파주운정3(07,택1) ( | 긴급)파주운정3 A20BL 아파트 정보통신공사 13공구 ( | 주)태광네트웍정보 | 6,207 | 1 | 건 | 24-06-01 | 26-12-16 | 65.84 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 전기/통신 | A20 | 파주운정3(07,택1) | 파주운정3 A20BL 아파트 전기공사 13공구 | 주식회사 메가이엔지 | 10,728 | 1 | 건 | 24-06-01 | 26-12-16 | 81.65 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 건축 | XX | 파주운정3(07,택1) | GTX 운정역 환승주차장 건설공사 | 주식회사 케이알산업 | 57,292 | 1 | 건 | 24-10-01 | 26-09-30 | 88.56 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 기계 | XX | 파주운정3(07,택1) | GTX 운정역 환승주차장 소방시설공사 | 한산시피에스 주식회사 | 4,528 | 1 | 건 | 25-04-08 | 26-09-30 | 61.2 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 전기/통신 | XX | 파주운정3(07,택1) | GTX 운정역 환승주차장 전기공사 | 주식회사 유진전력 | 4,665 | 1 | 건 | 25-03-10 | 26-09-30 | 82.6 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 전기/통신 | XX | 파주운정3(07,택1) | GTX 운정역 환승주차장 정보통신공사 | 주식회사 수인정보통신 | 1,380 | 1 | 건 | 25-03-24 | 26-09-30 | 70.39 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 토목 | XX | 파주운정3(07,택1) | 파주운정3지구택지개발사업조성공사(2,5공구)및파주시도1호선(출판단지~삽다리사거리)확·포장공사 | 대방건설(주) | 75,013 | 1832 | 천㎡ | 18-01-12 | 26-12-31 | 89 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 토목 | XX | 파주운정3(07,택1) | 파주운정3 택지개발사업 조성공사(1, 4공구) 관리공사 | 에이치에스화성 주식회사 | 11,943 | 2724 | 천㎡ | 23-07-07 | 27-05-06 | 74.36 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 토목 | XX | 파주운정3(07,택1) | 파주운정3지구택지개발사업조성공사(3,6공구)및파주시도1호선외1개노선신설·확장공사(대행개발) | 중흥토건 주식회사 | 135,090 | 2126 | 천㎡ | 16-12-30 | 27-12-31 | 71.48 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 조경 | XX | 파주운정3(07,택1) | 파주운정3지구 2단계 택지개발사업 3공구 조경공사 | 대화건설 주식회사 | 30,817 | 1 | 건 | 21-01-27 | 27-06-14 | 95.1 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 전기/통신 | XX | 파주운정3(07,택1) | 파주운정3 택지개발지구 2,3,6공구 공원등 전기공사 | 이룸전력 주식회사 | 2,495 | 1 | 건 | 21-11-21 | 26-04-30 | 93.18 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 조경 | XX | 파주운정3(07,택1) | 파주운정 3지구 2단계 택지개발사업 2공구 조경공사 | 정인건설 주식회사 | 11,463 | 1 | 건 | 20-11-02 | 27-06-14 | 91.9 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 전기/통신 | XX | 파주운정3(07,택1) | 파주운정3지구 스마트도시 정보통신공사 | 신세계건설 주식회사 | 14,199 | 1 | 건 | 21-03-08 | 26-12-31 | 44.4 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 전기/통신 | XX | 파주운정3(07,택1) | 파주운정3 택지개발지구(3, 6공구) 및 시도1호선 북측구간 도시기반 전기공사 | 서진전력(주) | 4,575 | 1 | 건 | 20-01-28 | 26-12-31 | 86.65 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 조경 | XX | 파주운정3(07,택1) | 파주운정3지구 택지개발사업 조경공사 5공구 | 보광종합건설 주식회사 | 15,144 | 1 | 건 | 24-04-03 | 28-06-17 | 86.13 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 전기/통신 | XX | 파주운정3(07,택1) | 파주운정3지구 스마트도시 정보통신 관로공사 | 주식회사 레인보우 | 6,682 | 1 | 건 | 19-06-03 | 26-12-31 | 86.01 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 조경 | XX | 파주운정3(07,택1) | 파주운정 3지구 2단계 택지개발사업 6공구 조경공사 | 주식회사 케이알산업 | 12108 | 1 | 건 | 20-09-21 | 29-03-31 | 72.8 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 전기/통신 | XX | 파주운정3(07,택1) | 파주시 시도1호선 확포장구간 전기공사 | 현대파워텍 주식회사 | 1281 | 1 | 건 | 21-03-02 | 26-12-31 | 70.4 |
| 경기북부지역본부 | 양주 | 건축 | A26 | 양주회천(택) ( | 조달청)양주회천 A-26BL공동주택 건설공사 | 양우종합건설 주식회사 | 166,174 | 792 | 호 | 25-12-31 | 29-06-05 | 1.94 |
| 경기북부지역본부 | 양주 | 토목 | XX | 양주회천(택) | 양주회천 택지개발사업 조성공사(2단계) | 디엘건설 주식회사 | 116,235 | 2111 | 천㎡ | 19-05-02 | 26-09-30 | 96.12 |
| 경기북부지역본부 | 양주 | 전기/통신 | XX | 양주회천(택) | 양주회천(2단계) 스마트도시 정보통신공사 | 주식회사 대성엔이씨 | 6,040 | 1 | 건 | 22-01-03 | 26-06-10 | 90 |
| 경기북부지역본부 | 양주 | 토목 | XX | 양주회천(택) | 양주회천 택지개발사업 조성공사(3단계) | 극동건설 주식회사 | 96,697 | 1157 | 천㎡ | 22-12-05 | 27-04-04 | 44.68 |
| 경기북부지역본부 | 양주 | 조경 | XX | 양주회천(택) | 양주회천지구 택지개발사업 2단계 조경공사 2공구 | 남해종합건설 주식회사 | 16,598 | 1 | 건 | 22-10-18 | 28-12-10 | 84.68 |
| 경기북부지역본부 | 양주 | 전기/통신 | XX | 양주회천(택) | 양주회천 택지개발지구 2단계 도시기반 전기공사 ( | 주)신원이앤지 | 5,436 | 1 | 건 | 22-02-15 | 26-06-10 | 84.1 |
| 경기북부지역본부 | 양주 | 전기/통신 | XX | 양주회천(택) ( | 긴급)양주회천 택지개발지구 2단계 공원등 전기공사 | 에스케이네트웍스서비스주식회사 | 1,853 | 1.00 | 건 | 23-05-30 | 26-06-10 | 81 |
| 경기북부지역본부 | 양주 | 조경 | XX | 양주회천(택) | 양주회천지구 택지개발사업 2단계 조경공사 1공구 | 대성베르힐건설 주식회사 | 25,898 | 1 | 건 | 22-08-29 | 28-12-10 | 75.49 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 토목 | XX | 구리갈매(09,보금4) | 구리갈매 소음저감시설 및 갈매사거리 보도육교 설치공사 | 주식회사 한반도건설 | 26,105 | 1 | 건 | 22-12-01 | 26-06-30 | 99 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 건축 | 02 | 문산선유5(05,국민) | 문산선유5 2BL 아파트 건설공사 6공구 ( | 주)서한 | 48,294 | 720 | 호 | 18-12-31 | 27-06-28 | 50 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 전기/통신 | 02 | 문산선유5(05,국민) | 문산선유5 2BL 아파트 전기공사 6공구(국임,행복720호) | 주식회사 태양유니스 | 7,450 | 1 | 건 | 19-04-16 | 27-06-28 | 50.73 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 전기/통신 | 02 | 문산선유5(05,국민) | 문산선유5 2BL 아파트 정보통신공사 6공구(국임,행복720호) ( | 주)영국전자 | 3,424 | 1 | 건 | 19-03-18 | 27-06-28 | 28.76 |
| 경기북부지역본부 | 본부직할 | 건축 | XX | 의정부고산(08,국민) | 의정부고산 아이돌봄시설 클러스터 시범사업 건설공사 | 주식회사 무호 | 17,592 | 1 | 건 | 26-04-20 | 30-05-09 | 0 |
| 경기북부지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | XX | 의정부고산(08,국민) | 의정부고산 공공주택지구 도시기반 전기 관리공사 ( | 주)한국해양기술 | 439 | 1 | 건 | 22-10-17 | 25-11-28 | 100 |
| 경기북부지역본부 | 양주 | 건축 | A-22 | 양주옥정(08,기)A-22 ( | 조달청)양주옥정 A-22BL 아파트 건설공사 1공구 | 경남기업(주) | 242,361 | 1126 | 호 | 24-12-23 | 28-05-16 | 18.55 |
| 경기북부지역본부 | 양주 | 기계 | A-22 | 양주옥정(08,기)A-22 | 양주옥정 A-22BL 아파트 소방시설공사 1공구 | 주식회사 지에프에스 | 15,999 | 1 | 건 | 25-06-16 | 28-06-16 | 3.66 |
| 경기북부지역본부 | 양주 | 전기/통신 | A-22 | 양주옥정(08,기)A-22 | 양주옥정 A-22BL 아파트 전기공사 1공구 | 주식회사 계명 | 19,324 | 1 | 건 | 25-06-07 | 28-06-16 | 6.87 |
| 경기북부지역본부 | 양주 | 전기/통신 | A-22 | 양주옥정(08,기)A-22 | 양주옥정 A-22BL 아파트 정보통신공사 1공구 | 이노뎁(주) | 9,453 | 1 | 건 | 25-06-07 | 28-06-16 | 5.08 |
| 경기북부지역본부 | 본부직할 | 건축 | XX | 하남감일(10,보금1) | 하남감일 백제박물관 건설공사 | 에스아이건설 주식회사 | 11,841 | 1 | 건 | 25-11-28 | 30-09-16 | 7.1 |
| 경기북부지역본부 | 하남 | 토목 | A-1 | 하남감일(10,보금1) | 하남감일 공공주택지구 조성공사 | ㈜현대건설 | 127,352 | 1686 | 천㎡ | 16-03-31 | 26-12-31 | 99.9 |
| 경기북부지역본부 | 하남 | 조경 | XX | 하남감일(10,보금1) | 하남감일 공공주택지구 조경공사 | 주식회사 건림원 | 35,545 | 1 | 건 | 19-06-03 | 26-12-31 | 98.4 |
| 경기북부지역본부 | 하남 | 전기/통신 | XX | 하남감일(10,보금1) | 하남감일 스마트도시 정보통신공사(2차) | 주식회사 에디넷 | 5424 | 1 | 건 | 20-07-10 | 26-12-31 | 88.6 |
| 경기북부지역본부 | 하남 | 토목 | XX | 하남감일(10,보금1) | 하남감일 공공주택지구 주변도로 건설공사 | 주식회사 에스디종합토건 | 19,572 | 2 | km | 18-12-12 | 26-12-31 | 79.57 |
| 경기북부지역본부 | 하남 | 전기/통신 | XX | 하남감일(10,보금1) | 하남감일 공공주택지구 주변도로 전기공사 ( | 주)신양이엔씨 | 1,355 | 1 | km | 20-07-03 | 26-12-31 | 63.27 |
| 경기북부지역본부 | 하남 | 토목 | XX | 하남미사(09,보금3) | 황산~생태공원간 천호대로 확장 건설공사 관리공사 | 동양종합건설 주식회사 | 3,067 | 2.85 | km | 23-06-07 | 26-08-31 | 99 |
| 경기북부지역본부 | 하남 | 토목 | XX | 하남미사(09,보금3) | 하남미사 한강연결보행육교 설치공사 | 서광건설산업(주) | 8,621 | 1 | 건 | 26-02-01 | 27-08-01 | 13.43 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 전기/통신 | XX | 파주운정3지구외도로 | 신도시 일산간 도로확장구간 도시기반 전기공사 | 주식회사 한보테크 | 1,661 | 1 | 건 | 24-02-02 | 26-05-31 | 23 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 토목 | XX | 파주운정3지구외도로 | 신도시 일산간 도로확장공사 | 보령종합건설 주식회사 | 17,441 | 4 | km | 22-10-01 | 26-08-10 | 68.87 |
| 경기북부지역본부 | 파주 | 토목 | XX | 파주운정3지구외도로 | 지방도358호선(김포~관산간도로, 파주구간)건설공사 | 디엘건설 주식회사 | 137,425 | 1.54 | km | 22-08-25 | 26-08-24 | 37.36 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 건축 | S-1 | 고양장항 | 고양장항 S-1BL 아파트 건설공사 5공구 | 계룡건설산업 주식회사 | 165,591 | 869 | 호 | 25-02-25 | 27-12-18 | 32.63 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 전기/통신 | S-1 | 고양장항 | 고양장항 S-1BL 아파트 소방시설공사 5공구 ( | 주)삼영기업 | 11,426 | 1 | 건 | 25-08-11 | 27-12-18 | 0.07 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 전기/통신 | S-1 | 고양장항 | 고양장항 S-1BL 아파트 전기공사 5공구 | 주식회사 태영건설 | 15,027 | 1 | 건 | 25-04-01 | 27-12-18 | 10.34 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 전기/통신 | S-1 | 고양장항 | 고양장항 S-1BL 아파트 정보통신공사 5공구 | 주식회사 덕산 | 6,726 | 1 | 건 | 25-04-01 | 27-12-18 | 11.88 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 건축 | S-2 | 고양장항 | 고양장항 S-2BL 아파트 건설공사 6공구 | 대방건설(주) | 134,518 | 945 | 호 | 24-11-11 | 28-05-07 | 31.4 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 전기/통신 | S-2 | 고양장항 | 고양장항 S-2BL 아파트 소방시설공사 6공구 | 에이치엘디앤아이한라주식회사 | 9,948 | 1 | 건 | 25-09-23 | 28-06-06 | 2.71 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 전기/통신 | S-2 | 고양장항 | 고양장항 S-2BL 아파트 전기공사 6공구 ( | 주)지엔씨에너지 | 10,960 | 1 | 건 | 25-09-08 | 28-06-06 | 11.53 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 전기/통신 | S-2 | 고양장항 | 고양장항 S-2BL 아파트 정보통신공사 6공구 (통합공임945호) | 주식회사 명신하이넷 | 6,191 | 1 | 건 | 25-09-08 | 28-06-06 | 1.38 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 전기/통신 | XX | 고양장항 | 고양장항 공공주택지구 공원등 전기공사 2공구 ( | 주)미래이앤씨 | 609 | 1 | 건 | 25-06-16 | 27-02-24 | 7 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 토목 | XX | 고양장항 | 고양장항 공공주택지구 조성공사 ( | 주)케이씨씨건설 | 126,849 | 1562 | 천㎡ | 19-10-30 | 27-12-31 | 73.8 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 조경 | XX | 고양장항 | 고양장항 공공주택지구 조경공사 2공구 | 상명건설 주식회사 | 13,756 | 1 | 건 | 25-03-25 | 29-01-25 | 13.49 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 전기/통신 | XX | 고양장항 | 고양장항 공공주택지구 및 주변도로 도시기반 전기공사 | 효림기업 주식회사 | 6,869 | 1 | 건 | 22-11-21 | 26-12-31 | 54 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 전기/통신 | XX | 고양장항 ( | 긴급)고양장항 스마트도시 정보통신공사 | 한일통신 주식회사 | 9,470 | 1 | 건 | 23-12-18 | 26-12-31 | 73.38 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 토목 | XX | 고양장항 | 고양장항 지구외 도로 및 접속시설 개설공사 | 주식회사 삼양건설 | 22,355 | 3 | km | 21-01-22 | 26-07-31 | 75.77 |

933

255759

2026년 공사추진현황(7월 기준)

| 본부 | 사업단 | 공종 | 블록 | 사업지구 | 지구 및 현장명 | 시공회사 | 공사금액 (백만원) | 공사규모 |  | 공사기간(전체) |  | 공정률 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 착공일 | 준공일 |  |
| 경기북부지역본부 | 고양사업본부 | 토목 | XX | 고양장항 | 고양장항 공공주택지구 지구 외(자유로) 소음저감시설 설치공사 | 은성건설 주식회사 | 8,828 | 1 | 건 | 26-04-17 | 28-10-16 | 0 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 건축 | A-1 | 남양주진접2 ( | 조달청)남양주진접2 A-1BL 아파트 건설공사 5공구 | 일성건설(주) | 184,282 | 920 | 호 | 25-04-06 | 28-03-23 | 21.18 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 기계 | A-1 | 남양주진접2 | 남양주진접2 A-1BL 아파트 소방시설공사 ( | 주)에이치제이중공업 | 15,220 | 1 | 건 | 25-09-29 | 28-05-28 | 2.37 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 전기/통신 | A-1 | 남양주진접2 | 남양주진접2 A-1BL 아파트 전기공사 5공구 | 현대로오텍(주) | 15,462 | 1 | 건 | 25-09-15 | 28-03-23 | 11.57 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 전기/통신 | A-1 | 남양주진접2 | 남양주진접2 A-1BL 아파트 정보통신공사 5공구 (공분920호) | 승아전기(주) | 8,391 | 1 | 건 | 25-09-15 | 28-03-23 | 1.12 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 건축 | A-3 | 남양주진접2 ( | 조달청)남양주진접2 A-3BL 아파트 건설공사 3공구 ( | 주)에이치제이중공업 | 73,249 | 366 | 호 | 25-05-31 | 28-02-06 | 21.5 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 기계 | A-3 | 남양주진접2 | 남양주진접2 A-3BL 아파트 소방시설공사 ( | 합자)대선소방설비산업 | 5,580 | 1 | 건 | 25-12-22 | 28-04-13 | 2.8 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 전기/통신 | A-3 | 남양주진접2 | 남양주진접2 A-3BL 아파트 전기공사 3공구 (공분,행복366호) | 주식회사 컴피아 | 6,282 | 1 | 건 | 25-11-14 | 28-02-06 | 4.26 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 전기/통신 | A-3 | 남양주진접2 | 남양주진접2 A-3BL 아파트 정보통신공사 3공구 (공분,행복366호) | 주식회사 비에스아이시스템 | 3,639 | 1 | 건 | 25-11-14 | 28-02-06 | 5.36 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 건축 | A-4 | 남양주진접2 ( | 조달청)남양주진접2 A-4BL 아파트 건설공사 4공구 | 주식회사 대광건영 | 85,300 | 448 | 호 | 24-12-30 | 28-01-31 | 26.31 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 기계 | A-4 | 남양주진접2 | 남양주진접2 A-4BL 아파트 소방시설공사 | 익전건설(주) | 6,782 | 1 | 건 | 25-10-22 | 28-01-31 | 5.2 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 전기/통신 | A-4 | 남양주진접2 | 남양주진접2 A-4BL 아파트 전기공사 4공구 (공분,행복448호) | 주식회사삼대에너지 | 7,225 | 1 | 건 | 25-08-21 | 28-01-31 | 12.33 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 전기/통신 | A-4 | 남양주진접2 | 남양주진접2 A-4BL 아파트 정보통신공사 4공구 (공분,행복448호) | 주식회사 세이콘 | 4,011 | 1 | 건 | 25-08-21 | 28-01-31 | 8.52 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 건축 | A-7 | 남양주진접2 ( | 조달청)남양주진접2 A-7BL 아파트 건설공사 6공구 | 동부건설 주식회사 | 136,363 | 710 | 호 | 24-12-31 | 28-06-20 | 17.78 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 기계 | A-7 | 남양주진접2 | 남양주진접2 A-7BL 아파트 소방시설공사 6공구 | 웰시스템(주) | 10,266 | 1 | 건 | 25-11-05 | 28-07-01 | 2.91 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 전기/통신 | A-7 | 남양주진접2 | 남양주진접2 A-7BL 아파트 전기공사 6공구 | 일진전기 주식회사 | 11,659 | 1 | 건 | 25-10-15 | 28-06-20 | 3.97 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 전기/통신 | A-7 | 남양주진접2 | 남양주진접2 A7BL 아파트 정보통신공사 6공구 (공분,공임710호) | 주식회사 대경바스컴 | 6,599 | 1 | 건 | 25-11-03 | 28-06-20 | 1.85 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 건축 | B-1 | 남양주진접2 ( | 조달청)남양주진접2 B-1BL 아파트 건설공사 2공구 | 디엘건설 주식회사 | 63,346 | 260 | 호 | 25-04-11 | 28-02-10 | 22.36 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 기계 | B-1 | 남양주진접2 | 남양주진접2 B-1BL 아파트 소방시설공사 2공구 ( | 주)성우에프씨 | 4,571 | 1 | 건 | 25-10-22 | 28-03-09 | 1.08 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 전기/통신 | B-1 | 남양주진접2 | 남양주진접2 B-1BL 아파트 전기공사 2공구 (공분260호) | 주식회사동민전기통신 | 5,217 | 1 | 건 | 25-09-19 | 28-02-10 | 11.56 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 전기/통신 | B-1 | 남양주진접2 | 남양주진접2 B-1BL 아파트 정보통신공사 2공구 (공분260호) | 주식회사 지원정보통신 | 2,857 | 1 | 건 | 25-09-19 | 28-02-10 | 5.21 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 전기/통신 | XX | 남양주진접2 | 남양주진접2 주변도로 전기공사 | 지원에너지 주식회사 | 3,546 | 1 | 건 | 24-09-30 | 28-08-31 | 13 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 토목 | XX | 남양주진접2 | 남양주 진접2 공공주택지구 조성공사 | 금광기업 주식회사 | 100,458 | 1292.47 | 천㎡ | 20-11-25 | 26-12-07 | 68.31 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 토목 | XX | 남양주진접2 | 남양주진접2 공공주택지구 주변도로 건설공사 | 코오롱글로벌 주식회사 | 70,459 | 2.60 | km | 23-07-14 | 28-07-13 | 12.8 |
| 경기북부지역본부 | 양주 | 토목 | XX | 포천송우2 | 포천송우2 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조성공사 | 진흥기업(주) | 36,391 | 0 | 천㎡ | 26-03-31 | 30-10-31 | 0 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 토목 | XX | 남양주양정역세권 | 남양주 양정역세권 도시개발사업 조성공사 ( | 주)에이치제이중공업 | 120,421 | 2063 | 천㎡ | 24-02-05 | 29-05-04 | 13.7 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 건축 | A-1 | 구리갈매역세권 | 구리갈매역세권 A-1BL 아파트 건설공사 | 극동건설 주식회사 | 306,739 | 1791 | 호 | 24-12-31 | 28-05-20 | 25.91 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 기계 | A-1 | 구리갈매역세권 | 구리갈매역세권 A-1BL 아파트 기계소방시설공사 | 주식회사 이에이테크놀로지 | 23,593 | 1 | 건 | 25-09-01 | 28-05-20 | 2.32 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 전기/통신 | A-1 | 구리갈매역세권 | 구리갈매역세권 A-1BL 아파트 전기공사 ( | 주)창원기전 | 28,666 | 1 | 건 | 25-07-21 | 28-05-20 | 6.12 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 전기/통신 | A-1 | 구리갈매역세권 | 구리갈매역세권 A-1BL 아파트 전기소방시설공사 | 주식회사 지음쏠라테크 | 7,031 | 1 | 건 | 25-09-01 | 28-05-20 | 10.71 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 전기/통신 | A-1 | 구리갈매역세권 | 구리갈매역세권 A-1BL 아파트 정보통신공사 | 주식회사 덕산 | 10,926 | 1 | 건 | 25-08-04 | 28-05-20 | 1.74 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 건축 | A-2 | 구리갈매역세권 ( | 조달청)구리갈매역세권 A-2BL 아파트 건설공사 3공구 | 주식회사 금강주택 | 49,630 | 362 | 호 | 25-12-31 | 28-10-03 | 0 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 건축 | A-4 | 구리갈매역세권 ( | 조달청)구리갈매역세권 A-4BL 아파트 건설공사 2공구 | 이수건설 주식회사 | 113,676 | 561 | 호 | 25-07-31 | 28-06-14 | 15.85 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 기계 | A-4 | 구리갈매역세권 | 구리갈매역세권 A-4BL 아파트 소방시설공사 | 주식회사 도아(到我) | 8,708 | 1 | 건 | 26-01-12 | 28-06-14 | 3.5 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 전기/통신 | A-4 | 구리갈매역세권 | 구리갈매역세권 A-4BL 아파트 전기공사 2공구 ( | 주)성전사 | 9,831 | 1 | 건 | 26-01-12 | 28-06-14 | 5.94 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 전기/통신 | A-4 | 구리갈매역세권 | 구리갈매역세권 A-4BL 아파트 정보통신공사 2공구 (공분공임561호) | 주식회사 금성백조건설 | 5,184 | 1 | 건 | 26-01-26 | 28-06-14 | 2.8 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 토목 | XX | 구리갈매역세권 | 구리갈매역세권 공공주택지구 지장물 철거공사 | 대운건설(주) | 10,255 | 1 | 건 | 21-08-01 | 26-08-31 | 99 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 토목 | XX | 구리갈매역세권 | 구리갈매역세권 공공주택지구 조성공사 | 금광기업 주식회사 | 81,313 | 0 | 천㎡ | 22-12-29 | 27-02-28 | 45.2 |
| 경기북부지역본부 | 양주 | 조경 | XX | 동두천국가산단 | 동두천 국가산업단지 조경공사 | 창인조경 | 2,101 | 1 | 건 | 25-10-13 | 28-08-20 | 16.24 |
| 경기북부지역본부 | 양주 | 토목 | XX | 동두천국가산단 | 동두천 국가산업단지 조성공사 | 주식회사 해송종합건설 | 16,693 | 266.75 | 천㎡ | 21-09-29 | 26-06-28 | 97 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 건축 | A1 | 김포고촌2 ( | 조달청)김포고촌2 A1BL 아파트 건설공사 1공구 | 주식회사 까뮤이앤씨 | 105,169 | 350 | 호 | 24-12-31 | 27-06-29 | 16.85 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 전기/통신 | A1 | 김포고촌2 | 김포고촌2 A1BL 아파트 전기공사 1공구 (공분,공임350호) ( | 주)우리전력 | 8,355 | 1 | 건 | 25-10-11 | 27-07-29 | 0 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 전기/통신 | A1 | 김포고촌2 | 김포고촌2 A1BL 아파트 정보통신공사 1공구 (공분,공임350호) | 주식회사 에스엠케이정보통신 | 4,269 | 1 | 건 | 25-10-11 | 27-07-29 | 0 |
| 경기북부지역본부 | 양주 | 건축 | A1 | 의정부우정 ( | 조달청)의정부우정 A-1BL 아파트 건설공사 1공구 | 주식회사 비에스한양 | 113,915 | 538 | 호 | 25-03-17 | 28-02-01 | 22.28 |
| 경기북부지역본부 | 양주 | 기계 | A1 | 의정부우정 | 의정부우정 A-1BL 아파트 소방시설공사 1공구 ( | 주)도원디에스 | 8,480 | 1 | 건 | 25-10-21 | 27-10-20 | 1.98 |
| 경기북부지역본부 | 양주 | 전기/통신 | A1 | 의정부우정 | 의정부우정 A-1BL 아파트 전기공사 1공구 | 주식회사 온세이엔씨 | 9,395 | 1 | 건 | 25-01-03 | 28-02-01 | 5.95 |
| 경기북부지역본부 | 양주 | 전기/통신 | A1 | 의정부우정 | 의정부우정 A-1BL 아파트 정보통신공사 1공구 (공분538호) | 케이씨티정보통신(주) | 5,300 | 1 | 건 | 25-07-31 | 28-01-02 | 3.1 |
| 경기북부지역본부 | 양주 | 건축 | A2 | 의정부우정 ( | 조달청)의정부우정 A-2BL 아파트 건설공사 2공구 | 남광토건 주식회사 | 106,238 | 463 | 호 | 25-06-30 | 28-05-15 | 4.19 |
| 경기북부지역본부 | 양주 | 건축 | A3 | 의정부우정 ( | 조달청)의정부우정 A-3BL 아파트 건설공사 3공구 | 대방건설(주) | 129,526 | 640 | 호 | 25-06-30 | 28-01-28 | 0.62 |
| 경기북부지역본부 | 본부직할 | 토목 | XX | 의정부우정 | 의정부우정 공공주택지구 조성공사 | 주식회사 조은아이건설 | 32,037 | 511.90 | 천㎡ | 22-12-28 | 27-01-27 | 57.09 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 건축 | A-04 | 고양창릉 | 고양창릉 A-4BL 아파트 건설공사 1공구 | 신세계건설 주식회사 | 190,353 | 900 | 호 | 24-10-31 | 27-11-14 | 28.7 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 기계 | A-04 | 고양창릉 | 고양창릉 A-4BL 아파트 소방시설공사 1공구 | 三和建業 株式會社 | 12,937 | 1 | 건 | 25-08-04 | 27-11-14 | 11.1 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 전기/통신 | A-04 | 고양창릉 | 고양창릉 A-4BL 아파트 전기공사 1공구 | 효진 주식회사 | 14,664 | 1 | 건 | 25-06-11 | 27-11-14 | 6.38 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 전기/통신 | A-04 | 고양창릉 | 고양창릉 A-4BL 아파트 정보통신공사 1공구 (공분,행복 900호) | 하나정보통신 주식회사 | 8,492 | 1 | 건 | 25-06-11 | 27-11-14 | 6.2 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 건축 | S-01 | 고양창릉 | 고양창릉 S-1BL 민간참여 공공주택 건설공사 | 우미건설㈜ | 141,001 | 494 | 호 | 25-12-31 | 29-04-08 | 1.84 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 건축 | S-02 | 고양창릉 | 고양창릉 S-2BL 아파트 건설공사 4공구 ( | 주)라인건설 | 243,729 | 1057 | 호 | 25-09-30 | 29-06-07 | 1.31 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 건축 | S-03 | 고양창릉 | 고양창릉 S-3BL 아파트 건설공사 5공구 | 에이치에스화성 주식회사 | 282,546 | 1282 | 호 | 26-04-15 | 29-10-31 | 0 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 건축 | S-04 | 고양창릉 | 고양창릉 S-4BL 아파트 건설공사 6공구 | 요진건설산업 주식회사 | 230,523 | 1024 | 호 | 26-03-31 | 29-11-13 | 0 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 건축 | S-05 | 고양창릉 | 고양창릉 S-5BL 아파트 건설공사 2공구 | 이수건설 주식회사 | 170,500 | 759 | 호 | 24-10-31 | 27-11-14 | 30.6 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 기계 | S-05 | 고양창릉 | 고양창릉 S-5BL 아파트 소방시설공사 2공구 | 일성건설(주) | 10,878 | 1 | 건 | 25-07-30 | 27-11-14 | 13.25 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 전기/통신 | S-05 | 고양창릉 | 고양창릉 S-5BL 아파트 전기공사 2공구 | 영일전설주식회사 | 12,632 | 1 | 건 | 25-06-18 | 27-11-14 | 7.85 |

933

255759

2026년 공사추진현황(7월 기준)

| 본부 | 사업단 | 공종 | 블록 | 사업지구 | 지구 및 현장명 | 시공회사 | 공사금액 (백만원) | 공사규모 |  | 공사기간(전체) |  | 공정률 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 착공일 | 준공일 |  |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 전기/통신 | S-05 | 고양창릉 | 고양창릉 S-5BL 아파트 정보통신공사 2공구 (공분759호) | 주식회사 광신전설 | 7,205 | 1 | 건 | 25-06-18 | 27-11-14 | 6.1 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 건축 | S-06 | 고양창릉 | 고양창릉 S-6BL 아파트 건설공사 3공구 | 주식회사 반도건설 | 112,068 | 430 | 호 | 24-10-31 | 27-10-13 | 31.82 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 기계 | S-06 | 고양창릉 | 고양창릉 S-6BL 아파트 소방시설공사 | 주식회사 호성기건 | 7,490 | 1 | 건 | 25-08-12 | 27-10-13 | 19.6 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 전기/통신 | S-06 | 고양창릉 | 고양창릉 S-6BL 아파트 전기공사 3공구 | 대원전기(주) | 8,109 | 1 | 건 | 25-06-24 | 27-10-13 | 8.23 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 전기/통신 | S-06 | 고양창릉 | 고양창릉 S-6BL 아파트 정보통신공사 3공구(공분 430호) | 주식회사 유영정보통신 | 4,560 | 1 | 건 | 25-06-24 | 27-10-13 | 7.92 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 전기/통신 | XX | 고양창릉 | 고양창릉 공공주택지구 도시기반 전기공사 1공구 | 유한회사 주성산업 | 5,454 | 1 | 건 | 26-01-05 | 28-12-05 | 2.06 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 토목 | XX | 고양창릉 | 고양창릉 공공주택지구 조성공사 2공구 | 주식회사 포스코이앤씨 | 118,480 | 1650 | 천㎡ | 25-03-17 | 30-06-16 | 4.94 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 토목 | XX | 고양창릉 | 고양창릉 공공주택지구 조성공사 1공구 | 극동건설 주식회사 | 157,611 | 2290 | 천㎡ | 23-05-30 | 28-09-29 | 28.67 |
| 경기북부지역본부 | 고양 | 토목 | XX | 고양탄현공원 | 고양탄현 공공주택지구 조성공사 | 三參綜合建設 株式會社 | 13,671 | 422 | 천㎡ | 25-04-07 | 29-07-06 | 24.23 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 건축 | A-01 | 남양주왕숙 | 남양주왕숙 A-1BL 아파트 건설공사 1공구 | 주식회사 대광건영 | 124,789 | 629 | 호 | 24-12-31 | 27-09-27 | 11.53 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 기계 | A-01 | 남양주왕숙 | 남양주왕숙 A-1BL 아파트 소방시설공사 1공구 ( | 주)일우엠이씨 | 8,736 | 1 | 건 | 25-10-13 | 28-06-01 | 2.4 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 전기/통신 | A-01 | 남양주왕숙 | 남양주왕숙 A-1BL 아파트 전기공사 1공구 ( | 주)세진엔지니어링 | 10,801 | 1 | 건 | 25-09-01 | 27-10-27 | 9.98 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 전기/통신 | A-01 | 남양주왕숙 | 남양주왕숙 A-1BL 아파트 정보통신공사 1공구 (공분629호) | 주식회사 비포시스템 | 5,830 | 1 | 건 | 25-07-20 | 27-10-27 | 1.98 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 건축 | A-02 | 남양주왕숙 ( | 조달청)남양주왕숙 A-2BL 아파트 건설공사 2공구 | 계룡건설산업 주식회사 | 116,341 | 608 | 호 | 24-12-31 | 27-10-14 | 12.8 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 기계 | A-02 | 남양주왕숙 | 남양주왕숙 A-2BL 아파트 소방시설공사 2공구 | 일메테크(주) | 8,917 | 1 | 건 | 25-10-29 | 28-06-14 | 6.7 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 전기/통신 | A-02 | 남양주왕숙 | 남양주왕숙 A2BL 아파트 전기공사 2공구 | 미래이앤시 주식회사 | 9,957 | 1 | 건 | 25-08-20 | 27-11-14 | 8.5 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 전기/통신 | A-02 | 남양주왕숙 | 남양주왕숙 A2BL 아파트 정보통신공사 2공구 (공분,행복608호) | 주식회사 오스코 | 5,441 | 1 | 건 | 25-07-26 | 27-11-14 | 5.79 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 건축 | A-03 | 남양주왕숙 | 남양주왕숙 A-3BL 아파트 건설공사 7공구 ( | 주)대우건설 | 92,729 | 428 | 호 | 25-09-30 | 28-04-27 | 29.66 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 건축 | A-06 | 남양주왕숙 ( | 조달청)남양주왕숙 A-6BL 아파트 건설공사 8공구 | 계룡건설산업 주식회사 | 127,864 | 954 | 호 | 25-12-31 | 28-10-22 | 0.01 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 건축 | A-24 | 남양주왕숙 ( | 조달청)남양주왕숙 A-24BL 아파트 건설공사 4공구 | 주식회사 대광건영 | 120,601 | 589 | 호 | 24-12-31 | 27-10-05 | 9.5 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 기계 | A-24 | 남양주왕숙 | 남양주왕숙 A-24BL 아파트 소방시설공사 4공구 | 유한회사 삼하기업 | 8,826 | 1 | 건 | 26-06-01 | 28-10-14 | 0.1 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 건축 | A-25 | 남양주왕숙 | 남양주왕숙 A-25BL 아파트 건설공사 | 동부건설㈜ | 313,753 | 1298 | 호 | 25-12-30 | 28-10-29 | 1.47 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 건축 | B-01 | 남양주왕숙 | 남양주왕숙 B-1BL 아파트 건설공사 6공구 ( | 주)대우건설 | 186,696 | 560 | 호 | 25-07-08 | 28-05-10 | 29.83 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 건축 | B-02 | 남양주왕숙 | 남양주왕숙 B-2BL 아파트 건설공사 5공구 ( | 주)대우건설 | 182,101 | 587 | 호 | 25-07-08 | 28-06-05 | 34.8 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 건축 | B-17 | 남양주왕숙 ( | 조달청)남양주왕숙 B-17BL 아파트 건설공사 3공구 ( | 주)라인건설 | 120,285 | 491 | 호 | 24-12-31 | 27-10-10 | 6.05 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 토목 | XX | 남양주왕숙 | 남양주왕숙 공공주택지구 석면해체· 제거공사 | 티피기업 주식회사 | 402 | 1 | 천㎡ | 23-08-01 | 26-07-31 | 80 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 토목 | XX | 남양주왕숙 | 남양주왕숙지구 조성공사 1공구 건축물 해체공사 | 현대이엔티 주식회사 | 1,572 | 1 | 천㎡ | 23-12-18 | 26-12-17 | 93 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 토목 | XX | 남양주왕숙 | 남양주왕숙 공공주택지구 건축물 해체 공사 (주민생계조합분) | 왕숙토건 주식회사 | 614 | 0 | 천㎡ | 24-07-29 | 27-07-20 | 48 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 토목 | XX | 남양주왕숙 | 남양주왕숙 공공주택지구 조성공사 2공구 | 금광기업 주식회사 | 98,251 | 1931 | 천㎡ | 24-12-30 | 30-03-05 | 3.26 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 토목 | XX | 남양주왕숙 | 남양주왕숙 공공주택지구 조성공사 3공구 | 금광기업 주식회사 | 151,733 | 1356 | 천㎡ | 23-06-28 | 28-06-27 | 12.7 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 토목 | XX | 남양주왕숙 | 남양주왕숙 공공주택지구 조성공사 1공구 | 현대건설 주식회사 | 58,404 | 929 | 천㎡ | 23-07-18 | 28-04-18 | 20 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 토목 | XX | 남양주왕숙 | 남양주왕숙 공공주택지구 건축물 해체 공사 (주민생계조합 2차분) | 왕숙토건 주식회사 | 9,773 | 0 | 천㎡ | 25-05-21 | 27-07-20 | 30 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 토목 | XX | 남양주왕숙 | 남양주왕숙 국도47호선 이설(지하화) 공사 | 현대건설 주식회사 | 1,086,700 | 6.4 | km | 23-12-27 | 28-10-26 | 10.33 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 토목 | XX | 남양주왕숙 | 남양주왕숙 공공주택지구 야생수목이식 및 벌목공사 ( | 주)신림조경 | 2,262 | 1 | 건 | 23-01-09 | 28-12-10 | 77 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 토목 | XX | 남양주왕숙 | 남양주왕숙 지구 조성공사 2공구 및 국도47호선 이설구간 건축물 해체 공사 | 주식회사 알엠건설 | 6,640 | 1 | 건 | 24-07-31 | 27-01-31 | 58.16 |
| 경기북부지역본부 | 본부직할 | 건축 | A-2 | 하남교산 | 하남교산 A-2BL 공공주택 건설사업 | ㈜대우건설 | 559,796 | 1115 | 호 | 24-10-30 | 27-07-31 | 0 |
| 경기북부지역본부 | 하남 | 토목 | XX | 하남교산 | 하남교산 공공주택지구 지장물 해체공사 (4공구) ( | 주)대양기초 | 4,466 | 1261 | 천㎡ | 25-01-06 | 27-01-04 | 56 |
| 경기북부지역본부 | 하남 | 토목 | XX | 하남교산 | 하남교산 공공주택지구 지장물 해체공사(3-1공구) | 그린드림건설(주) | 7,918 | 827 | 천㎡ | 23-10-04 | 26-10-03 | 49.8 |
| 경기북부지역본부 | 하남 | 토목 | XX | 하남교산 | 하남교산 공공주택지구 지장물 해체 공사 (3-2공구) | 주민생계 주식회사 | 7,175 | 1516 | 천㎡ | 24-11-25 | 26-11-25 | 47.1 |
| 경기북부지역본부 | 하남 | 토목 | XX | 하남교산 | 하남교산 공공주택지구 조성공사 3공구 | 극동건설 주식회사 | 102,218 | 2357 | 천㎡ | 25-10-31 | 31-04-30 | 2.6 |
| 경기북부지역본부 | 하남 | 토목 | XX | 하남교산 | 하남교산 공공주택지구 지장물 해체공사(2공구) | 주식회사삼학건설 | 5,146 | 1178 | 천㎡ | 23-08-30 | 26-08-29 | 5.06 |
| 경기북부지역본부 | 하남 | 토목 | XX | 하남교산 | 하남교산 공공주택지구 조성공사(2공구) ( | 주)케이씨씨건설 | 57,521 | 1178 | 천㎡ | 23-09-26 | 28-10-25 | 6.8 |
| 경기북부지역본부 | 하남 | 토목 | XX | 하남교산 ( | 긴급)하남교산 공공주택지구 가설울타리 설치공사(2공구) | 소양건설 주식회사 | 847 | 0 | 천㎡ | 23-07-18 | 26-12-31 | 30 |
| 경기북부지역본부 | 본부직할 | 토목 | XX | 의정부법조타운 | [(105239) 의정부법조타운]의정부법조타운 공공주택지구 조성공사 | 주식회사 대원 | 49,238 | 514 | 천㎡ | 25-12-10 | 31-04-08 | 3.05 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 건축 | A01 | 남양주왕숙2 | 남양주왕숙2 A-1BL 아파트 건설공사 | 금호건설㈜ | 219,650 | 812 | 호 | 25-12-31 | 28-10-31 | 4.82 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 건축 | A03 | 남양주왕숙2 ( | 조달청)남양주왕숙2 A-3BL 아파트 건설공사 1공구 | 일성건설(주) | 153,251 | 686 | 호 | 25-12-31 | 29-02-09 | 0 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 토목 | XX | 남양주왕숙2 | 남양주왕숙2 공공주택지구 조성공사 1공구 | 대보건설(주) | 111,005 | 1236.14 | 천㎡ | 23-06-28 | 28-07-27 | 11.35 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 토목 | XX | 남양주왕숙2 | 남양주왕숙2 공공주택지구 조성공사 2공구 ( | 주)서한 | 38,342 | 691 | 천㎡ | 24-10-28 | 29-12-08 | 12.93 |
| 경기북부지역본부 | 남양주 | 토목 | XX | 남양주왕숙2 | 남양주왕숙2공공주택지구야생수목이식및벌목공사(재선충병방제공사포함) | 푸른조경 주식회사 | 1,642 | 1 | 천㎡ | 22-11-18 | 28-11-17 | 47 |
| 경기북부지역본부 | 하남 | 토목 | XX | 하남광암 | 하남교산 광암 기업이전단지 조성공사 | 케이아이건설 주식회사 | 15,412 | 285.368 | 천㎡ | 24-10-28 | 28-06-27 | 4.8 |
| 경기북부지역본부 | 직할 | 건축 | 1 | 양평공흥(고령자) ( | 조달청)양평공흥(고령자) 아파트 건설공사 1공구 | 제이케이건설(주) | 17,011 | 150 | 호 | 25-12-31 | 28-09-23 | 0 |
| 경기북부지역본부 | 본부직할 | 건축 | S3 | 의정부법조타운S-3BL ( | 조달청)의정부법조타운 S3BL 아파트 건설공사 2공구 | 디엘건설 주식회사 | 134,207 | 544 | 호 | 25-12-31 | 29-06-12 | 0 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 토목 | XX | 울산송정(간선지구) | 울산송정 산업로 입체화(지하차도) 및 접속도로 개설공사 | 극동건설 주식회사 | 41,175 | 0.86 | km | 18-09-14 | 26-12-31 | 78.08 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 전기/통신 | XX | 울산송정(간선지구) | 울산송정 산업로 입체화(지하차도) 및 접속도로 전기공사 | 주식회사 원광전기 | 1,065 | 1 | km | 18-11-01 | 26-12-31 | 47 |
| 부산울산지역본부 | 본부직할 | 건축 | A5 | 부산명지 ( | 조달청)부산명지 A-5BL 아파트 건설공사 2공구 | 이수건설 주식회사 | 299,498 | 1305 | 호 | 26-01-02 | 29-04-01 | 1.88 |
| 부산울산지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | A5 | 부산명지 | 부산명지 A-5BL 아파트 전기공사 2공구 | 대명지이씨 주식회사 | 22,382 | 1 | 건 | 26-06-04 | 29-04-01 | 0 |
| 부산울산지역본부 | 본부직할 | 조경 | XX | 부산명지 | 부산진해 경제자유구역 명지지구 개발사업 조경공사 3-2공구 | 신도종합건설(주) | 20,962 | 1 | 건 | 17-12-12 | 28-12-31 | 62.28 |
| 부산울산지역본부 | 본부직할 | 조경 | XX | 부산명지 | 부산진해 경제자유구역 명지지구 개발사업 조경공사 3-1공구 | 주식회사 서원이앤씨 | 13,753 | 1 | 건 | 17-12-12 | 28-12-31 | 81.53 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 전기/통신 | XX | 울산효문 | 울산미포 국가산업단지(효문공단) 전기공사 | 주식회사 이로 | 1,116 | 1 | 건 | 20-12-01 | 26-08-31 | 25 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 조경 | XX | 울산효문 | 울산미포 국가산업단지(효문공단) 공장용지 조경공사 | 주식회사 에코조경 | 1,131 | 1 | 건 | 21-01-18 | 26-10-18 | 0 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 토목 | XX | 울산효문 | 울산미포국가산업단지(효문공단) 공장용지 조성사업 조성공사 | 주식회사 씨에이건설그룹 | 23,882 | 374 | 천㎡ | 17-12-19 | 26-08-31 | 92.8 |

933

255759

2026년 공사추진현황(7월 기준)

| 본부 | 사업단 | 공종 | 블록 | 사업지구 | 지구 및 현장명 | 시공회사 | 공사금액 (백만원) | 공사규모 |  | 공사기간(전체) |  | 공정률 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 착공일 | 준공일 |  |
| 부산울산지역본부 | 본부직할 | 조경 | 01 | 부산범천2 | 부산범천2 주거환경 개선사업 아파트(공분/공임 498호) 조경공사 | 주식회사 초록종합건설 | 2,403 | 1 | 건 | 24-01-02 | 27-12-20 | 95 |
| 부산울산지역본부 | 본부직할 | 건축 | 01 | 부산문현2(08,주환) | 부산문현2 민간공동 주거환경개선사업 | 주식회사 대우건설 | 1,375,280 | 960 | 호 | 20-12-16 | 26-12-31 | 57 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 건축 | A-1 | 울산다운2(08,국민) ( | 조달청)울산다운2 A-1BL 및 A-2BL 아파트 건설공사 | 株式會社 모아住宅産業 | 18,979 | 148 | 호 | 25-05-30 | 27-09-18 | 19.26 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 기계 | A-1 | 울산다운2(08,국민) | [(103814) 울산다운2(08,국민)]울산다운2 A-1 및 A-2BL 아파트 소방시설공사 | 진성산업개발 주식회사 | 1,188 | 1 | 건 | 25-12-08 | 27-10-19 | 9.57 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 전기/통신 | A-1 | 울산다운2(08,국민) | [(103814) 울산다운2(08,국민)]울산다운2 A-1BL 및 A-2BL 아파트 전기공사 | 엠케이전기 주식회사 | 1,716 | 1 | 건 | 25-07-01 | 27-10-19 | 12.02 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 전기/통신 | A-1 | 울산다운2(08,국민) | [(103814)울산다운2(08,국민)]울산다운2A-1BL및A-2BL아파트정보통신공사(영구,통합공임560호) | 주식회사 우리아이티 | 1,129 | 1 | 건 | 25-07-01 | 27-10-19 | 5.62 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 건축 | A-10 | 울산다운2(08,국민) | 울산다운2 A-10BL 아파트 건설공사 8공구 | 양우종합건설 주식회사 | 166,958 | 873 | 호 | 25-05-30 | 27-12-20 | 19.73 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 기계 | A-10 | 울산다운2(08,국민) | 울산다운2 A-10BL 아파트 소방시설공사 8공구 | 주식회사 신보 | 13,546 | 1 | 건 | 25-12-10 | 27-12-20 | 2.26 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 전기/통신 | A-10 | 울산다운2(08,국민) | 울산다운2 A10BL 아파트 전기공사 8공구 | 주식회사 에스비일렉트릭 | 14,200 | 1 | 건 | 25-09-10 | 28-05-08 | 2.58 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 전기/통신 | A-10 | 울산다운2(08,국민) | 울산다운2 A10BL 아파트 정보통신공사 8공구 | 혜윰이엔씨 주식회사 | 7,295 | 1 | 건 | 25-09-10 | 28-05-08 | 3.57 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 건축 | A-2 | 울산다운2(08,국민) ( | 조달청)울산다운2 A-1BL 및 A-2BL 아파트 건설공사 | 株式會社 모아住宅産業 | 45,106 | 412 | 호 | 25-05-30 | 27-09-18 | 20.27 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 기계 | A-2 | 울산다운2(08,국민) | [(103814) 울산다운2(08,국민)]울산다운2 A-1 및 A-2BL 아파트 소방시설공사 | 진성산업개발 주식회사 | 4,445 | 1 | 건 | 25-12-08 | 27-10-19 | 14.63 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 전기/통신 | A-2 | 울산다운2(08,국민) | [(103814) 울산다운2(08,국민)]울산다운2 A-1BL 및 A-2BL 아파트 전기공사 | 엠케이전기 주식회사 | 4,603 | 1 | 건 | 25-07-01 | 27-10-19 | 9.72 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 전기/통신 | A-2 | 울산다운2(08,국민) | [(103814)울산다운2(08,국민)]울산다운2A-1BL및A-2BL아파트정보통신공사(영구,통합공임560호) | 주식회사 우리아이티 | 2,465 | 1 | 건 | 25-07-01 | 27-10-19 | 2.05 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 건축 | A-4 | 울산다운2(08,국민) | [(103814)울산다운2(08,국민)]울산다운2A-4BL, A-7BL및울산매곡1BL아파트건설공사 | 대방건설(주) | 30,903 | 388 | 호 | 24-08-20 | 26-10-22 | 78.63 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 기계 | A-4 | 울산다운2(08,국민) | [(103814)울산다운2(08,국민)]울산다운2A-4BL 및A-7BL 아파트가스시설공사 | 주식회사 금주이엔씨 | 547 | 1 | 건 | 25-11-17 | 26-11-16 | 50.9 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 기계 | A-4 | 울산다운2(08,국민) | [(103814)울산다운2(08,국민)]울산다운2A-4BL,A-7BL울산매곡1BL아파트소방시설공사1공구 | 현대소방설비(주) | 2,443 | 1 | 건 | 24-08-30 | 26-10-25 | 79.79 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 전기/통신 | A-4 | 울산다운2(08,국민) | [(103814)울산다운2(08,국민)]울산다운2A-4BL,A-7BL및울산매곡1BL아파트전기공사1공구 ( | 주)대아전력 | 3,243 | 1 | 건 | 24-10-22 | 26-10-22 | 76.85 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 전기/통신 | A-4 | 울산다운2(08,국민) | [(103814)울산다운2(08,국민)]울산다운2A-4BL,A-7BL및울산매곡1BL아파트정보통신공사1공구 | 주식회사 좋은인프라 | 1,787 | 1 | 건 | 24-11-01 | 26-10-22 | 45.25 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 조경 | A-4 | 울산다운2(08,국민) | 울산다운2지구 A-4BL 공동주택(행복·국임 388호) 조경공사 | 우전개발주식회사 | 1,522 | 1 | 건 | 26-01-05 | 29-12-27 | 0.5 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 건축 | A-7 | 울산다운2(08,국민) | [(103814)울산다운2(08,국민)]울산다운2A-4BL, A-7BL및울산매곡1BL아파트건설공사 | 대방건설(주) | 47,577 | 700 | 호 | 24-08-20 | 26-10-22 | 75.96 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 기계 | A-7 | 울산다운2(08,국민) | [(103814)울산다운2(08,국민)]울산다운2A-4BL 및A-7BL 아파트가스시설공사 | 주식회사 금주이엔씨 | 1,003 | 1 | 건 | 25-11-17 | 26-11-16 | 48.66 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 기계 | A-7 | 울산다운2(08,국민) | [(103814)울산다운2(08,국민)]울산다운2A-4BL,A-7BL울산매곡1BL아파트소방시설공사1공구 | 현대소방설비(주) | 4,247 | 1 | 건 | 24-08-30 | 26-10-25 | 79.77 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 전기/통신 | A-7 | 울산다운2(08,국민) | [(103814)울산다운2(08,국민)]울산다운2A-4BL,A-7BL및울산매곡1BL아파트전기공사1공구 ( | 주)대아전력 | 5,843 | 1 | 건 | 24-10-22 | 26-10-22 | 64.15 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 전기/통신 | A-7 | 울산다운2(08,국민) | [(103814)울산다운2(08,국민)]울산다운2A-4BL,A-7BL및울산매곡1BL아파트정보통신공사1공구 | 주식회사 좋은인프라 | 2,982 | 1 | 건 | 24-11-01 | 26-10-22 | 41.36 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 조경 | A-7 | 울산다운2(08,국민) | 울산다운2 A-7BL 아파트(영임,행복 700호) 조경공사 | 주식회사 태성건설 | 2,427 | 1 | 건 | 26-01-05 | 30-01-15 | 0.4 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 전기/통신 | XX | 울산다운2(08,국민) | 울산다운2 공공주택지구 지장송전선로 이설공사 | 대일전기 주식회사 | 9,208 | 1.00 | 건 | 24-04-01 | 26-12-12 | 50 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 토목 | XX | 울산다운2(08,국민) | 울산다운2 공공주택지구 조성공사 1공구 | 두산에너빌리티 주식회사 | 48,351 | 1108 | 천㎡ | 18-12-28 | 26-10-27 | 86.34 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 토목 | XX | 울산다운2(08,국민) | 울산다운2 공공주택지구 조성공사 2공구 | 대보건설(주) | 69,858 | 757 | 천㎡ | 18-12-28 | 26-11-27 | 88.85 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 조경 | XX | 울산다운2(08,국민) | 울산다운2 공공주택지구 조경공사 1공구 | 주식회사 시티종합건설 | 19,054 | 1 | 건 | 25-04-01 | 29-03-31 | 13 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 전기/통신 | XX | 울산다운2(08,국민) | 울산다운2 공공주택지구 도시시설물 및 생태통로 전기공사 | 주식회사 연호전기 | 1,062 | 1 | 건 | 24-04-22 | 26-11-27 | 75 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 전기/통신 | XX | 울산다운2(08,국민) | 울산다운2 공공주택지구 도시기반 전기공사 | 주식회사 얼라이드 시스템 | 4,624 | 1 | 건 | 21-12-29 | 26-11-27 | 75 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 전기/통신 | XX | 울산다운2(08,국민) | 울산다운2 스마트도시 정보통신공사 ( | 주)제일정보통신 | 4,358 | 1 | 건 | 24-02-15 | 26-11-27 | 45 |
| 부산울산지역본부 | 본부직할 | 토목 | XX | 부산명지2단계 | 부산진해 경제자유구역 명지지구 2단계 2공구 조성공사 ( | 주)에이치제이중공업 | 96,336 | 950.67 | 천㎡ | 24-05-02 | 30-03-01 | 57.19 |
| 부산울산지역본부 | 본부직할 | 토목 | XX | 부산명지2단계 | 부산진해경제자유구역 명지지구 2단계 1공구 조성공사 | 디엘건설 주식회사 | 114,763 | 1117.69 | 천㎡ | 21-10-18 | 28-04-17 | 71.6 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 건축 | A1 | 울산태화강변 | [(105079) 울산태화강변]울산태화강변 A-1BL 및 부산모라 아파트 건설공사 | 일성건설(주) | 36,328 | 324 | 호 | 24-12-30 | 27-10-13 | 63.08 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 기계 | A1 | 울산태화강변 | [(105079)울산태화강변]울산태화강변A-1BL 및부산모라아파트소방시설공사 | 주식회사 대웅전기 | 2,358 | 1 | 건 | 25-06-13 | 27-11-12 | 43.3 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 기계 | A1 | 울산태화강변 | 울산태화강변 A-1BL 아파트 가스시설공사 | 진원설비주식회사 | 544 | 1 | 건 | 26-01-26 | 27-01-24 | 0.9 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 전기/통신 | A1 | 울산태화강변 | 울산태화강변 A-1BL 아파트 전기공사 1공구 (영구,행복324호) | 영진 주식회사 | 3,488 | 1 | 건 | 25-04-07 | 27-01-24 | 52.9 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 전기/통신 | A1 | 울산태화강변 | 울산태화강변 A-1BL 아파트 정보통신공사 1공구 (영구,행복324호) | 유비넷주식회사 | 1,815 | 1 | 건 | 25-04-07 | 27-01-24 | 33.08 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 조경 | A1 | 울산태화강변 | 울산태화강변 A-1BL 아파트 조경공사 | 주식회사 연정종합조경 | 1,316 | 1 | 건 | 26-03-24 | 29-12-15 | 9.7 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 건축 | A2 | 울산태화강변 ( | 조달청)울산태화강변 A-2BL 아파트 건설공사 2공구 ( | 주)서해종합건설 | 98,506 | 435 | 호 | 24-12-30 | 27-04-20 | 32.67 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 기계 | A2 | 울산태화강변 | 울산태화강변 A-2BL 아파트 소방시설공사 2공구 ( | 주)명신화이어이엔지 | 7,610 | 1 | 건 | 25-09-02 | 27-06-20 | 14.4 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 전기/통신 | A2 | 울산태화강변 | 울산태화강변 A-2BL 아파트 전기공사 2공구(공분,공임435호) | 주식회사 우진이앤씨 | 7,998 | 1 | 건 | 25-05-29 | 27-07-30 | 16.18 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 전기/통신 | A2 | 울산태화강변 | 울산태화강변 A-2BL 아파트 정보통신공사 2공구 (공분,공임435호) | 주식회사 이앤엠테크 | 3,971 | 1 | 건 | 25-05-29 | 27-07-30 | 14.78 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 토목 | XX | 울산태화강변 | 울산태화강변 공공주택지구 조성공사 | 금록토건 주식회사 | 12,398 | 139 | 천㎡ | 21-10-29 | 26-09-28 | 85 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 전기/통신 | XX | 울산태화강변 | 울산태화강변 스마트도시 정보통신공사 | 파란정보통신 주식회사 | 666 | 1 | 건 | 24-08-19 | 26-09-28 | 30 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 전기/통신 | XX | 울산태화강변 | 울산태화강변 공공주택지구 도시기반 전기공사 ( | 주)신광전기 | 825 | 1 | 건 | 24-08-18 | 26-09-28 | 40 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 토목 | XX | 울산장현 | 울산장현 도시첨단산업단지 조성공사 ( | 주)미래종합건설 | 24,253 | 316 | 천㎡ | 25-09-08 | 29-05-07 | 4.75 |
| 부산울산지역본부 | 본부직할 | 토목 | XX | 부산강동(국유지) | 부산강동 공공주택지구 조성공사 | 대아이앤씨 주식회사 | 11,079 | 173.344 | 천㎡ | 22-10-27 | 26-12-26 | 65 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 토목 | XX | 울산다운2(간선지구) | 울산다운2 지구외 연결도로(대로3-92호선) 개설공사 | 주식회사 믿음 | 5,521 | 1 | km | 25-05-09 | 27-02-08 | 43.07 |
| 부산울산지역본부 | 울산 | 건축 | 01 | 울산매곡(행복주택) | [(105383)울산매곡(행복주택)]울산다운2A-4BL, A-7BL및울산매곡1BL아파트건설공사 | 대방건설(주) | 20,840 | 144 | 호 | 24-08-20 | 26-10-22 | 3.38 |
| 부산울산지역본부 | 본부직할 | 건축 | 1 | 부산모라(복합,행복주택) | [(105468)부산모라(복합,행복주택)]울산태화강변A-1BL 및부산모라아파트건설공사 | 일성건설(주) | 22,573 | 94 | 호 | 24-12-30 | 27-10-13 | 35.82 |
| 부산울산지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | 1 | 부산모라(복합,행복주택) | 부산모라 아파트 전기공사 1공구 | 주식회사 홍익건전 | 1,592 | 1 | 건 | 25-07-21 | 27-11-12 | 3.15 |
| 부산울산지역본부 | 본부직할 | 전기/통신 | 1 | 부산모라(복합,행복주택) | 부산모라 아파트 정보통신공사 1공구 | 주식회사 대원정보통신 | 929 | 1 | 건 | 25-07-21 | 27-11-12 | 4.44 |
| 부산울산지역본부 | 본부직할 | 건축 | A1 | 부산강동 A1BL | 부산강동 A1BL 공공주택 건설공사 1공구 | 경남기업(주) | 83,807 | 516 | 호 | 26-01-30 | 28-11-10 | 1.4 |
| 강원지역본부 | 원주권 | 건축 | A-1 | 원주무실 | [(104929) 원주무실](조달청)원주무실 A-1BL 및 화천화천 공동주택 건설공사 | 주식회사 반도건설 | 122,874 | 580 | 호 | 24-12-26 | 27-12-21 | 34.37 |
| 강원지역본부 | 원주 | 기계 | A-1 | 원주무실 | [(104929) 원주무실]원주무실 A-1BL 및 화천화천 아파트 소방시설공사 | 중원엔지니어링주식회사 | 8,374 | 1 | 건 | 25-09-17 | 27-11-27 | 15.75 |
| 강원지역본부 | 원주 | 전기/통신 | A-1 | 원주무실 | [(104929) 원주무실]원주무실 A-1BL 및 화천화천 공동주택 전기공사 | 대일전기산업(주) | 10,267 | 1 | 건 | 25-06-28 | 27-11-20 | 16.06 |
| 강원지역본부 | 원주 | 전기/통신 | A-1 | 원주무실 | [(104929) 원주무실]원주무실 A-1BL 및 화천화천 공동주택 정보통신공사 ( | 주)하나씨엔에스 | 5,349 | 1 | 건 | 25-06-28 | 27-11-20 | 9.84 |
| 강원지역본부 | 원주 | 건축 | A-2 | 원주무실 | [(104929)원주무실](조달청)원주무실A-2BL 및강원삼척(마을정비형)아파트건설공사 | 대방산업개발주식회사 | 129,834 | 560 | 호 | 24-12-27 | 27-12-22 | 38 |

933

255759

2026년 공사추진현황(7월 기준)

| 본부 | 사업단 | 공종 | 블록 | 사업지구 | 지구 및 현장명 | 시공회사 | 공사금액 (백만원) | 공사규모 |  | 공사기간(전체) |  | 공정률 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 착공일 | 준공일 |  |
| 강원지역본부 | 원주 | 기계 | A-2 | 원주무실 | [(104929) 원주무실]원주무실 A-2BL 아파트 소방시설공사 2공구 | 환경이엔지(주) | 8,842 | 1 | 건 | 25-09-02 | 28-02-12 | 13.2 |
| 강원지역본부 | 원주 | 전기/통신 | A-2 | 원주무실 | 원주무실 A-2BL 공동주택 전기공사 2공구 | 신신이앤씨주식회사 | 10,272 | 1 | 건 | 25-05-14 | 28-01-21 | 14.1 |
| 강원지역본부 | 원주 | 전기/통신 | A-2 | 원주무실 | 원주무실 A-2BL 공동주택 정보통신공사 2공구 | 지에스네트웍스 주식회사 | 5,012 | 1 | 건 | 25-08-13 | 28-01-21 | 14.6 |
| 강원지역본부 | 원주 | 전기/통신 | XX | 원주무실 | 원주무실 스마트도시 정보통신공사 | 주식회사 유수 | 755 | 1 | 건 | 24-11-04 | 26-04-10 | 100 |
| 강원지역본부 | 원주 | 전기/통신 | XX | 원주무실 | 원주무실 공공지원 민간임대주택 공급촉진지구 도시기반 전기공사 | 삼보이앤씨주식회사 | 379 | 1 | 건 | 24-09-01 | 26-03-01 | 100 |
| 강원지역본부 | 영동권 | 건축 | 00 | 강원삼척(마을정비형) | [(105204)강원삼척(마을정비형)](조달청)원주무실A-2BL및강원삼척(마을정비형)아파트건설공사 | 대방산업개발주식회사 | 15,014 | 120 | 호 | 24-12-27 | 27-12-22 | 0 |
| 강원지역본부 | 원주 | 건축 | 1 | 강원횡성(마을정비형) | [(105207)강원횡성(마을정비형)]강원횡성및횡성우천2 아파트건설공사1공구 | 남진건설 주식회사 | 9,309 | 60 | 호 | 24-12-01 | 27-06-17 | 51.3 |
| 강원지역본부 | 원주 | 기계 | 1 | 강원횡성(마을정비형) | [(105207)강원횡성(마을정비형)]강원횡성및횡성우천2아파트소방시설공사1공구 | 주식회사 이지스 | 192 | 1 | 건 | 25-09-14 | 27-06-17 | 14.49 |
| 강원지역본부 | 원주 | 조경 | 1 | 강원횡성(마을정비형) | 횡성우천2(통공임80호) 및 강원횡성(통공임60호) 아파트 조경공사 ( | 주)강원개발 | 528 | 1 | 건 | 26-06-17 | 30-06-17 | 0 |
| 강원지역본부 | 원주 | 건축 | 1 | 정선사북(행복) | 정선사북 아파트 건설공사 1공구 | 남진건설 주식회사 | 21,065 | 150 | 호 | 24-06-01 | 26-11-20 | 64.16 |
| 강원지역본부 | 원주 | 기계 | 1 | 정선사북(행복) | 정선사북 아파트 소방시설공사 1공구 | 주식회사 두산전기 | 1,538 | 1 | 건 | 25-02-17 | 27-02-11 | 66.09 |
| 강원지역본부 | 원주 | 전기/통신 | 1 | 정선사북(행복) | 정선사북 아파트 전기공사 1공구 | 주식회사 케이솔라 | 1,921 | 1 | 건 | 24-04-11 | 26-05-10 | 68.54 |
| 강원지역본부 | 원주 | 전기/통신 | 1 | 정선사북(행복) | 정선사북 아파트 정보통신공사 1공구 | 주식회사 현대기전 | 1,014 | 1 | 건 | 24-04-11 | 26-05-10 | 42.93 |
| 강원지역본부 | 원주 | 조경 | 1 | 정선사북(행복) | 정선사북 아파트(국민,행복 150호) 조경공사 | 더파크건설(주) | 1,093 | 1 | 건 | 26-06-25 | 30-06-30 | 0 |
| 강원지역본부 | 영동권 | 건축 | 1 | 동해천곡(고령자) | 동해천곡 고령자복지주택 건설공사 1공구 | 선원건설 주식회사 | 40,443 | 402 | 호 | 23-09-30 | 27-05-31 | 48.41 |
| 강원지역본부 | 원주 | 기계 | 1 | 동해천곡(고령자) | 동해천곡 고령자복지주택 소방시설공사 1공구 | 現代電設 株式會社 | 2,975 | 1 | 건 | 25-08-18 | 27-05-31 | 21.04 |
| 강원지역본부 | 원주 | 전기/통신 | 1 | 동해천곡(고령자) | 동해천곡 고령자복지주택 전기공사 1공구 | 주식회사 풍성 | 3,452 | 1 | 건 | 25-03-06 | 27-05-31 | 23.82 |
| 강원지역본부 | 원주 | 전기/통신 | 1 | 동해천곡(고령자) | 동해천곡 고령자복지주택 정보통신공사 1공구 | 주식회사 광파통신 | 1,826 | 1 | 건 | 25-03-06 | 27-05-31 | 22.65 |
| 강원지역본부 | 춘천 | 건축 | 00 | 강원인제(마을정비형) | [(105445)강원인제(마을정비형)]강원인제,강원정선2및평창장평아파트건설공사 | 남해종합건설 주식회사 | 9,909 | 65 | 호 | 25-12-31 | 27-10-29 | 7.13 |
| 강원지역본부 | 원주 | 건축 | 1 | 횡성우천2(행복) | [(105500) 횡성우천2(행복)]강원횡성 및 횡성우천2 아파트 건설공사 1공구 | 남진건설 주식회사 | 12,286 | 80 | 호 | 24-12-01 | 27-06-17 | 40.75 |
| 강원지역본부 | 원주 | 기계 | 1 | 횡성우천2(행복) | [(105500) 횡성우천2(행복)]강원횡성 및 횡성우천2 아파트 소방시설공사 1공구 | 주식회사 이지스 | 838 | 1 | 건 | 25-09-14 | 27-06-17 | 15.1 |
| 강원지역본부 | 원주 | 조경 | 1 | 횡성우천2(행복) | 횡성우천2(통공임80호) 및 강원횡성(통공임60호) 아파트 조경공사 ( | 주)강원개발 | 505 | 1 | 건 | 26-06-17 | 30-06-17 | 0 |
| 강원지역본부 | 춘천권 | 건축 | 1 | 철원갈말2 | 철원갈말2 행복주택 건설공사 1공구 | 승전종합건설 주식회사 | 18,899 | 96 | 호 | 24-08-30 | 27-08-01 | 40.05 |
| 강원지역본부 | 춘천권 | 기계 | 1 | 철원갈말2 | 철원갈말2 행복주택 소방시설공사 1공구 | 성진건설 주식회사 | 1,344 | 1 | 건 | 25-04-30 | 27-08-01 | 9.22 |
| 강원지역본부 | 춘천권 | 전기/통신 | 1 | 철원갈말2 | 철원갈말2 아파트 전기공사 1공구 | 주식회사 우일전력 | 1,776 | 1 | 건 | 25-03-17 | 27-08-02 | 26.2 |
| 강원지역본부 | 춘천권 | 전기/통신 | 1 | 철원갈말2 | 철원갈말2 아파트 정보통신공사 1공구 | 주식회사 통인 | 872 | 1 | 건 | 25-03-17 | 27-08-02 | 6.3 |
| 강원지역본부 | 춘천권 | 건축 | 1 | 인제서화(고령자) | [(105590)인제서화(고령자)]대구국가산단A7-1BL 및인제서화아파트건설공사1공구 | 일성건설(주) | 11,311 | 80 | 호 | 24-10-07 | 26-11-06 | 76.25 |
| 강원지역본부 | 춘천권 | 기계 | 1 | 인제서화(고령자) | 인제서화 고령자 복지주택 소방시설공사 1공구 ( | 주)에프이씨방재 | 825 | 1 | 건 | 25-01-16 | 26-12-22 | 67.4 |
| 강원지역본부 | 춘천권 | 전기/통신 | 1 | 인제서화(고령자) | 인제서화 아파트 전기공사 1공구 | 서울전기(주) | 1,099 | 1 | 건 | 25-02-01 | 26-10-30 | 80.9 |
| 강원지역본부 | 춘천권 | 전기/통신 | 1 | 인제서화(고령자) | 인제서화 아파트 정보통신공사 1공구 | 주식회사 누리넷 | 737 | 1 | 건 | 25-02-01 | 26-10-30 | 54.2 |
| 강원지역본부 | 춘천권 | 건축 | 1 | 화천화천(복합개발) | [(105608)화천화천(복합개발)](조달청)원주무실A-1BL 및화천화천공동주택건설공사 | 주식회사 반도건설 | 17,105 | 72 | 호 | 24-12-26 | 27-12-21 | 42.5 |
| 강원지역본부 | 춘천 | 기계 | 1 | 화천화천(복합개발) | [(105608)화천화천(복합개발)]원주무실A-1BL 및화천화천아파트소방시설공사 | 중원엔지니어링주식회사 | 1,109 | 1 | 건 | 25-09-17 | 27-11-27 | 8.55 |
| 강원지역본부 | 원주 | 건축 | 1 | 평창장평(고령자복지) | [(105792)평창장평(고령자복지)]강원인제,강원정선2및평창장평아파트건설공사 | 남해종합건설 주식회사 | 11,924 | 68 | 호 | 25-12-31 | 27-10-29 | 5 |
| 충북지역본부 | 본부 | 전기/통신 | XX | 청주율량2 | [(100366)청주율량2]청주율량2상리고가차도및충북혁신도시첨단(2)산단정보통신공사 | 주식회사 대영음향정보통신 | 99 | 1 | km | 24-04-15 | 27-07-29 | 15.8 |
| 충북지역본부 | 본부 | 전기/통신 | XX | 청주율량2 | [(100366)청주율량2]남청주현도일반산단공원,청주율량2상리고가차도및충북혁신도시첨단(2)산단전기공사 | 주식회사 화영산전 | 534 | 1 | km | 24-04-15 | 27-07-29 | 9.7 |
| 충북지역본부 | 본부 | 토목 | XX | 청주율량2(간선지구) | 청주율량2 상리고가차도 건설공사 | 신세계건설 주식회사 | 23,230 | 1.10 | km | 24-03-07 | 28-06-26 | 29.1 |
| 충북지역본부 | 본부 | 전기/통신 | XX | 남청주현도 | [(102636)남청주현도]남청주현도일반산단공원,청주율량2상리고가차도및충북혁신도시첨단(2)산단전기공사 | 주식회사 화영산전 | 416 | 1 | 건 | 24-04-15 | 27-07-29 | 57.9 |
| 충북지역본부 | 본부 | 전기/통신 | XX | 남청주현도 | 남청주 현도일반산업단지 및 주변도로 도시기반 전기공사 | 주식회사 청라기전 | 2,832 | 1 | 건 | 23-11-15 | 26-06-23 | 85.5 |
| 충북지역본부 | 본부 | 전기/통신 | XX | 남청주현도 | 남청주 현도일반산업단지 스마트도시 정보통신공사 | 더산테크주식회사 | 1,271 | 1 | 건 | 24-07-15 | 26-06-30 | 67.37 |
| 충북지역본부 | 본부 | 조경 | XX | 남청주현도 | 남청주현도 일반산업단지 조경공사 | 태평양이앤씨 주식회사 | 12019 | 1 | 건 | 24-04-30 | 28-10-21 | 32.3 |
| 충북지역본부 | 본부 | 전기/통신 | XX | 충북혁신도시 | [(102644)충북혁신도시]남청주현도일반산단공원,청주율량2상리고가차도및충북혁신도시첨단(2)산단전기공사 | 주식회사 화영산전 | 168 | 1 | 건 | 24-04-15 | 27-07-29 | 100 |
| 충북지역본부 | 본부 | 전기/통신 | XX | 충북혁신도시 | [(102644)충북혁신도시]청주율량2상리고가차도및충북혁신도시첨단(2)산단정보통신공사 | 주식회사 대영음향정보통신 | 185 | 1 | 건 | 24-04-15 | 27-07-29 | 98.69 |
| 충북지역본부 | 충북중부권사업소 | 건축 | B1 | 청주지북(뉴스테이) | [(104916)청주지북(뉴스테이)](조달청)청주지북B-1BL 및영동황간아파트건설공사 | 디엘건설 주식회사 | 222,388 | 1140 | 호 | 24-12-31 | 27-12-31 | 37.2 |
| 충북지역본부 | 본부 | 기계 | B1 | 청주지북(뉴스테이) | [(104916)청주지북(뉴스테이)]청주지북B-1BL및영동황간아파트소방시설공사 | 덕신건업 주식회사 | 15,297 | 1 | 건 | 25-07-14 | 28-01-30 | 15.9 |
| 충북지역본부 | 본부 | 전기/통신 | B1 | 청주지북(뉴스테이) | [(104916) 청주지북(뉴스테이)]청주지북 B-1BL 및 영동황간 아파트 전기공사 | 도원이엔아이(주) | 18,662 | 1 | 건 | 25-05-21 | 28-01-30 | 18.5 |
| 충북지역본부 | 본부 | 전기/통신 | B1 | 청주지북(뉴스테이) | [(104916)청주지북(뉴스테이)]청주지북B-1BL및영동황간아파트정보통신공사 | 에이스건설 주식회사 | 9,505 | 1 | 건 | 25-05-21 | 28-01-30 | 4.5 |
| 충북지역본부 | 본부 | 전기/통신 | XX | 청주지북(뉴스테이) | 청주지북 공공지원 민간임대주택 공급촉진지구 도시기반 전기공사 | 주식회사 원광전기 | 2,559 | 1.00 | 건 | 23-01-18 | 26-11-15 | 69.73 |
| 충북지역본부 | 본부 | 토목 | XX | 청주지북(뉴스테이) | 청주지북 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조성공사 관리공사 | 다우건설 주식회사 | 1784 | 457 | 천㎡ | 24-12-02 | 26-11-30 | 90.3 |
| 충북지역본부 | 본부 | 전기/통신 | XX | 청주지북(뉴스테이) | 청주지북 스마트도시 정보통신공사 ( | 주)광운정보 | 925 | 1 | 건 | 24-04-09 | 26-11-15 | 72.08 |
| 충북지역본부 | 본부 | 조경 | XX | 청주지북(뉴스테이) | 청주지북 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조경공사 ( | 주)대화 | 8,875 | 1 | 건 | 23-07-10 | 27-06-10 | 99 |
| 충북지역본부 | 본부 | 토목 | XX | 청주지북(뉴스테이) | 청주지북 지구외도로 건설공사(단재로확장) | 大慈開發 株式會社 | 0 | 1 | km | 23-01-31 | 26-11-15 | 73.26 |
| 충북지역본부 | 충북북부권사업소 | 건축 | 1 | 충북혁신(클러스터) | [(105605)충북혁신(클러스터)]충북혁신(클러스터)및제천서부아파트건설공사1공구 | 주식회사 태왕이앤씨 | 43,998 | 300 | 호 | 24-09-30 | 27-08-10 | 34.85 |
| 충북지역본부 | 충북북부권사업소 | 기계 | 1 | 충북혁신(클러스터) | [(105605)충북혁신(클러스터)]충북혁신(클러스터)및제천서부아파트소방시설공사1공구 | 주식회사 뉴탑이앤지 | 2,649 | 1 | 건 | 25-05-28 | 27-07-09 | 7.36 |
| 충북지역본부 | 충북북부권사업소 | 전기/통신 | 1 | 충북혁신(클러스터) | [(105605)충북혁신(클러스터)]충북혁신(클러스터),제천서부아파트전기공사1공구 | 주식회사 이지전기통신 | 3,629 | 1 | 건 | 25-02-22 | 27-07-09 | 7.95 |
| 충북지역본부 | 충북북부권사업소 | 전기/통신 | 1 | 충북혁신(클러스터) | [(105605)충북혁신(클러스터)]충북혁신(클러스터), 제천서부아파트정보통신공사1공구 | 주식회사 대은기전 | 1,885 | 1 | 건 | 25-02-22 | 27-08-10 | 7.2 |
| 충북지역본부 | 충북북부권사업소 | 건축 | 1 | 제천서부 | [(105625) 제천서부]충북혁신(클러스터) 및 제천서부 아파트 건설공사 1공구 | 주식회사 태왕이앤씨 | 12,982 | 42 | 호 | 24-09-30 | 27-08-10 | 46.66 |
| 충북지역본부 | 충북북부권사업소 | 기계 | 1 | 제천서부 | [(105625)제천서부]충북혁신(클러스터)및제천서부아파트소방시설공사1공구 | 주식회사 뉴탑이앤지 | 706 | 1 | 건 | 25-05-28 | 27-07-09 | 11.14 |
| 충북지역본부 | 충북북부권사업소 | 전기/통신 | 1 | 제천서부 | [(105625) 제천서부]충북혁신(클러스터), 제천서부 아파트 전기공사 1공구 | 주식회사 이지전기통신 | 982 | 1 | 건 | 25-02-22 | 27-07-09 | 22.45 |
| 충북지역본부 | 충북북부권사업소 | 전기/통신 | 1 | 제천서부 | [(105625) 제천서부]충북혁신(클러스터), 제천서부 아파트 정보통신공사 1공구 | 주식회사 대은기전 | 609 | 1 | 건 | 25-02-22 | 27-08-10 | 13.01 |
| 충북지역본부 | 본부 | 건축 | A | 영동황간 | [(105626) 영동황간](조달청)청주지북 B-1BL 및 영동황간 아파트 건설공사 | 디엘건설 주식회사 | 10,368 | 40 | 호 | 24-12-31 | 27-12-31 | 58.99 |
| 충북지역본부 | 충북중부권사업소 | 기계 | A | 영동황간 | [(105626) 영동황간]청주지북 B-1BL 및 영동황간 아파트 소방시설공사 | 덕신건업 주식회사 | 764 | 1 | 건 | 25-07-14 | 28-01-30 | 48.6 |

933

255759

2026년 공사추진현황(7월 기준)

| 본부 | 사업단 | 공종 | 블록 | 사업지구 | 지구 및 현장명 | 시공회사 | 공사금액 (백만원) | 공사규모 |  | 공사기간(전체) |  | 공정률 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 착공일 | 준공일 |  |
| 충북지역본부 | 본부 | 전기/통신 | A | 영동황간 | [(105626) 영동황간]청주지북 B-1BL 및 영동황간 아파트 전기공사 | 도원이엔아이(주) | 842 | 1 | 건 | 25-05-21 | 28-01-30 | 40.59 |
| 충북지역본부 | 본부 | 전기/통신 | A | 영동황간 | [(105626) 영동황간]청주지북 B-1BL 및 영동황간 아파트 정보통신공사 | 에이스건설 주식회사 | 589 | 1 | 건 | 25-05-21 | 28-01-30 | 14.7 |
| 충북지역본부 | 충북중부권사업소 | 건축 | A2 | 청주동남 A2 ( | 민간참여공공분양) 청주동남 A-2BL 민간참여 공공주택건설사업 | 코오롱글로벌㈜ | 177,890 | 650 | 호 | 24-10-31 | 27-12-31 | 23.66 |
| 충북지역본부 | 충북북부권사업소 | 건축 | B9 | 충북혁신 B9 ( | 조달청)충북혁신 B-9BL 아파트 건설공사 1공구 ( | 주)라인건설 | 245,107 | 998 | 호 | 24-12-30 | 28-07-01 | 14.51 |
| 충북지역본부 | 충북북부권사업소 | 기계 | B9 | 충북혁신 B9 | 충북혁신 B-9BL 아파트 소방시설공사 1공구 ( | 주)남경 | 15,300 | 1 | 건 | 25-10-01 | 28-07-31 | 2.1 |
| 충북지역본부 | 충북북부권사업소 | 전기/통신 | B9 | 충북혁신 B9 | 충북혁신 B-9BL 아파트 전기공사 1공구 | 지음이엔아이 주식회사 | 18,857 | 1 | 건 | 25-07-31 | 28-08-01 | 1.32 |
| 충북지역본부 | 충북북부권사업소 | 전기/통신 | B9 | 충북혁신 B9 | 충북혁신 B-9BL 아파트 정보통신공사 1공구 | 주식회사 성찬정보통신 | 8,871 | 1 | 건 | 25-07-31 | 28-08-01 | 1.54 |
| 충북지역본부 | 본부 | 토목 | XX | 충북혁신도첨산단(2) | 충북 진천·음성 혁신도시 도시첨단(2) 산업단지 조성공사 | 주식회사 세종씨엔씨 | 2043 | 103 | 천㎡ | 24-03-07 | 26-06-06 | 100 |
| 충북지역본부 | 충주제천사업단 | 전기/통신 | XX | 괴산미니복합타운 | 괴산미니복합타운 조성사업 도시기반 전기공사 | 주식회사 아이디테크 | 875 | 1 | 건 | 24-07-01 | 26-06-30 | 70 |
| 충북지역본부 | 충주제천사업단 | 전기/통신 | XX | 괴산미니복합타운 | 괴산미니복합타운 조성사업 도시기반 정보통신공사 | 주식회사 제이에스시스템 | 272 | 1 | 건 | 24-07-01 | 25-12-31 | 57.46 |
| 충북지역본부 | 충주제천사업단 | 조경 | XX | 괴산미니복합타운 | 괴산미니 복합타운 조경공사 | 주식회사 성익 | 4,042 | 1 | 건 | 25-05-07 | 28-06-30 | 43.03 |
| 대전충남지역본부 | 대전북부 | 토목 | XX | 대덕R&D특구 2단계 | 국제과학비즈니스벨트 거점지구 둔곡 관리공사 ( | 주)서한 | 6,222 | 1361 | 천㎡ | 21-12-17 | 26-06-30 | 92 |
| 대전충남지역본부 | 대전북부 | 전기/통신 | XX | 대덕R&D특구 2단계 | 국제과학비즈니스벨트 도시기반 전기공사(추가시행분) | 주식회사 덕일건설전기 | 912 | 1 | 건 | 22-11-01 | 26-06-30 | 0 |
| 대전충남지역본부 | 대전북부 | 토목 | XX | 대덕R&D특구 2단계 | 국제과학비즈니스벨트 거점지구(신동) 관리공사 | 주식회사 지아이건설산업 | 5,923 | 1643.00 | 천㎡ | 20-01-20 | 26-07-20 | 99 |
| 대전충남지역본부 | 천안아산 | 건축 | RH15 | 충남도청이전도시 ( | 조달청)충남도청이전신도시 RH15BL 아파트 건설공사 3공구 | 진흥기업(주) | 295,394 | 1298 | 호 | 25-12-31 | 29-03-13 | 0 |
| 대전충남지역본부 | 본부 | 토목 | XX | 충남도청이전도시 | 내포신도시 특별계획구역1 및 RH-13BL 주변 관리공사 | 청담건설 주식회사 | 8,146 | 356 | 천㎡ | 23-01-30 | 26-06-30 | 97 |
| 대전충남지역본부 | 장항 | 조경 | XX | 장항국가생태산업단지 | 장항국가생태산업단지 2-2단계 조경공사 | 에스에이치산업개발 주식회사 | 5,633 | 1 | 건 | 24-11-20 | 28-04-30 | 89.86 |
| 대전충남지역본부 | 천안아산 | 토목 | XX | 아산탕정(05,택) | 아산탕정지구 택지개발사업 조성공사(3단계 4공구) 관리공사 | 주식회사 시티 | 5,172 | 1540 | 천㎡ | 23-09-11 | 26-06-30 | 95.5 |
| 대전충남지역본부 | 천안아산 | 전기/통신 | XX | 아산탕정(05,택) | 아산탕정지구 유통용지 정보통신공사 | 주식회사 크리에이티브넷 | 73 | 1 | 건 | 25-05-10 | 26-06-30 | 98 |
| 대전충남지역본부 | 천안아산 | 전기/통신 | XX | 아산탕정(05,택) | 아산탕정지구 유통용지 전기공사 | 명진전력 주식회사 | 223 | 1 | 건 | 25-05-12 | 26-06-30 | 98 |
| 대전충남지역본부 | 본부 | 토목 | XX | 대전천동2(05,주환) | 천동중학교 진입도로(중로3-236호선) 개설공사 | 프라퍼티 주식회사 | 512 | 0 | km | 25-12-01 | 26-11-30 | 68 |
| 대전충남지역본부 | 본부 | 전기/통신 | 1 | 대전대동2(06,주환2) | [(102822) 대전대동2(06,주환2)]대전대동2 1,2BL 아파트 전기공사 | 오리엔트주식회사 | 19,075 | 1 | 건 | 25-11-05 | 28-11-01 | 5.3 |
| 대전충남지역본부 | 본부 | 전기/통신 | 1 | 대전대동2(06,주환2) | [(102822) 대전대동2(06,주환2)]대전대동2 1,2BL 아파트 정보통신공사 | 쿠도커뮤니케이션(주) | 9,476 | 1 | 건 | 25-09-22 | 28-11-01 | 2.3 |
| 대전충남지역본부 | 본부 | 건축 | 2 | 대전대동2(06,주환2) | 대전대동2 주거환경 개선사업 1,2 BL 공동주택 건설공사 및 조성공사 | 금호건설 주식회사 | 77,320 | 290 | 호 | 24-06-24 | 28-10-01 | 0 |
| 대전충남지역본부 | 본부 | 건축 | XX | 대전대동2(06,주환2) | 대전대동2 주거환경 개선사업 1,2 BL 공동주택 건설공사 및 조성공사 | 금호건설 주식회사 | 13,477 | 1130 | 호 | 24-06-24 | 28-10-01 | 22.74 |
| 대전충남지역본부 | 천안아산 | 전기/통신 | RH-12 | 도청이전신도시 | 충남도청(내포) 신도시 RH-12BL 아파트 전기공사 5공구 | 세원전설 주식회사 | 29,524 | 1 | 건 | 25-06-16 | 28-05-26 | 13.16 |
| 대전충남지역본부 | 천안아산 | 건축 | RH-12 | 도청이전신도시 ( | 조달청)충남도청(내포) 신도시 RH-12BL 아파트 건설공사 5공구 | 디엘건설 주식회사 | 364,152 | 1706 | 호 | 24-12-20 | 28-04-26 | 30.63 |
| 대전충남지역본부 | 천안아산 | 기계 | RH-12 | 도청이전신도시 | 충남도청(내포) 신도시 RH-12BL 아파트 기계소방시설공사 | 중흥토건 주식회사 | 18,634 | 1 | 건 | 25-06-04 | 28-05-26 | 14.12 |
| 대전충남지역본부 | 천안아산 | 전기/통신 | RH-12 | 도청이전신도시 | 충남도청(내포) 신도시 RH-12BL 아파트 전기소방시설공사 | 해유건설 주식회사 | 8,023 | 1 | 건 | 25-07-01 | 28-07-10 | 10.23 |
| 대전충남지역본부 | 천안아산 | 전기/통신 | RH-12 | 도청이전신도시 | 충남도청(내포) 신도시 RH-12BL 아파트 정보통신공사 5공구 | 오리엔트주식회사 | 15,981 | 1 | 건 | 25-08-01 | 28-05-26 | 7.6 |
| 대전충남지역본부 | 본부 | 토목 | XX | 대전재생산단 | 대전산업단지 재생사업지구 활성화구역 관리공사 | 양하종합건설 주식회사 | 259 | 99 | 천㎡ | 25-07-18 | 26-07-17 | 0 |
| 대전충남지역본부 | 대전북부 | 토목 | XX | 대전장대 | 대전장대 공공주택지구 통합 관리공사 | 일양건설주식회사 | 118 | 0 | 천㎡ | 25-03-24 | 25-12-31 | 90 |
| 대전충남지역본부 | 대전북부 | 토목 | XX | 대전장대(도첨) | [(105024) 대전장대(도첨)]대전장대 도시첨단산업단지 석면 해체·제거 공사 | 대전티엠건설 주식회사 | 341 | 0 | 천㎡ | 25-04-03 | 26-04-02 | 95 |
| 대전충남지역본부 | 대전북부 | 토목 | XX | 대전장대(도첨) | 대전장대 도시첨단산업단지 조성공사 | 대양건설주식회사 | 5,652 | 72.792 | 천㎡ | 24-10-31 | 28-08-10 | 32.2 |
| 대전충남지역본부 | 대전북부 | 토목 | XX | 대전장대(도첨) | 대전장대 도시첨단산업단지 지장물 해체공사 | 대지환경산업(주) | 932 | 0 | 천㎡ | 24-03-27 | 26-06-30 | 99 |
| 대전충남지역본부 | 천안아산 | 토목 | XX | 천안도시첨단 | 천안직산 도시첨단산업단지 조성공사 | 주식회사 무호 | 11,990 | 333 | 천㎡ | 24-05-23 | 28-09-18 | 0 |
| 대전충남지역본부 | 대전북부 | 토목 | XX | 대전연축(도시개발) | 대전연축 도시개발사업 조성공사 | 동대건설주식회사 | 18,324 | 241 | 천㎡ | 25-07-14 | 29-09-30 | 5.81 |
| 대전충남지역본부 | 대전북부 | 토목 | XX | 대전연축(도시개발) | 대전연축 도시개발사업 지장물 해체공사 | 주식회사 청정함 | 897 | 241 | 천㎡ | 24-04-22 | 25-12-31 | 99 |
| 대전충남지역본부 | 천안아산 | 건축 | A1 | 천안신부(행복) | 천안신부 행복주택 아파트 건설공사 1공구 | 양우종합건설 주식회사 | 62,720 | 587 | 호 | 24-07-22 | 27-06-02 | 49.15 |
| 대전충남지역본부 | 천안아산 | 기계 | A1 | 천안신부(행복) | 천안신부 1BL 아파트 소방시설공사 1공구 | 주식회사 원 | 5,358 | 1 | 건 | 25-01-20 | 27-09-17 | 23.13 |
| 대전충남지역본부 | 천안아산 | 전기/통신 | A1 | 천안신부(행복) | 천안신부 행복주택 전기공사 1공구 | 주식회사 태전사 | 6,581 | 1 | 건 | 22-11-30 | 27-06-02 | 26.19 |
| 대전충남지역본부 | 천안아산 | 전기/통신 | A1 | 천안신부(행복) | 천안신부 행복주택 정보통신공사 1공구 | 샘정보산업주식회사 | 3,336 | 1 | 건 | 22-12-31 | 27-06-02 | 25 |
| 대전충남지역본부 | 천안아산 | 건축 | 주복1 | 아산온양 ( | 조달청)아산온양 주복1BL 공동주택 건설공사 ( | 주)서한 | 48,390 | 318 | 호 | 26-02-28 | 28-12-25 | 1.2 |
| 대전충남지역본부 | 천안아산 | 건축 | 1 | 천안쌍용(고령자) | 천안쌍용 고령자 복지주택 건설공사 1공구 | 지오종합건설 주식회사 | 26,589 | 100 | 호 | 24-11-15 | 28-03-08 | 0 |
| 대전충남지역본부 | 천안아산 | 전기/통신 | 1 | 천안쌍용(고령자) | 천안쌍용(고령자) 1BL 아파트 전기공사 | 유한회사 일석 | 1,824 | 1 | 건 | 25-08-01 | 28-03-08 | 8.28 |
| 대전충남지역본부 | 천안아산 | 전기/통신 | 1 | 천안쌍용(고령자) | 천안쌍용(고령자) 1BL 아파트 정보통신공사 | 주식회사 덕양소방 | 970 | 1 | 건 | 25-08-01 | 28-03-08 | 7.21 |
| 대전충남지역본부 | 본부 | 건축 | A4 | 대덕특구R&D2단계A4BL | 대전둔곡 A-4BL 아파트 건설공사 1공구 ( | 주)서해종합건설 | 147,291 | 673 | 호 | 24-12-31 | 28-01-11 | 18.2 |
| 대전충남지역본부 | 본부 | 전기/통신 | A4 | 대덕특구R&D2단계A4BL | 대전둔곡 4BL 아파트 전기공사 1공구 | 우광기전(주) | 11,857 | 1 | 건 | 25-04-01 | 28-02-10 | 5.19 |
| 대전충남지역본부 | 본부 | 전기/통신 | A4 | 대덕특구R&D2단계A4BL | 대전둔곡 A-4BL 아파트 정보통신공사 1공구 | 삼화전력 주식회사 | 6,044 | 1 | 건 | 25-01-14 | 28-01-11 | 1.15 |
| 대전충남지역본부 | 천안아산 | 건축 | B-6 | 석문국가산단 B-6 | 석문국가산단 B-6BL 민간참여 공공주택 건설공사 | 계룡건설산업㈜ | 345,078 | 1124 | 호 | 26-01-30 | 29-03-31 | 0.1 |
| 대전충남지역본부 | 천안아산 | 토목 | XX | 아산탕정2 (간선) | 동산과선교(대2-3호선) 건설공사 | 株式會社 建宇 | 2,255 | 0 | km | 25-08-25 | 27-06-25 | 30.34 |
| 전북지역본부 | 본부 | 건축 | A1 | 군산신역세권(05,택1) ( | 조달청)군산신역세권 A-1BL 아파트 건설공사 5공구 | 코오롱글로벌 주식회사 | 145,058 | 660 | 호 | 25-12-31 | 29-02-13 | 2.33 |
| 전북지역본부 | 본부 | 건축 | S-1 | 완주삼봉(06,국민) | [(103048)완주삼봉(06,국민)](조달청)완주삼봉S-1BL및익산송학아파트건설공사 | 신동아건설 주식회사 | 144,927 | 710 | 호 | 24-12-27 | 27-12-30 | 22.25 |
| 전북지역본부 | 본부 | 기계 | S-1 | 완주삼봉(06,국민) | [(103048)완주삼봉(06,국민)]완주삼봉S-1BL및익산송학아파트소방시설공사 ( | 주)남경 | 10,672 | 1 | 건 | 25-10-13 | 28-01-29 | 4.15 |
| 전북지역본부 | 본부 | 전기/통신 | S-1 | 완주삼봉(06,국민) | 완주삼봉 S-1BL 아파트 전기공사 4공구 ( | 주)대아전력 | 12,332 | 1 | 건 | 25-09-17 | 28-01-29 | 4.03 |
| 전북지역본부 | 본부 | 전기/통신 | S-1 | 완주삼봉(06,국민) | 완주삼봉 S-1BL 아파트 정보통신공사 4공구 (통합공임710호) | 우정정보통신(주) | 6,378 | 1 | 건 | 25-09-17 | 28-01-29 | 3.8 |
| 전북지역본부 | 본부 | 조경 | XX | 국가식품클러스터 | 국가식품클러스터 1호 근린공원 정비공사 | 유한회사 홍익조경건설 | 887 | 1 | 건 | 26-06-08 | 26-12-14 | 1 |
| 전북지역본부 | 본부 | 토목 | XX | 전주탄소소재국가산단 | 전주탄소소재 국가산업단지 조성공사 | 우진건설(주) | 26909 | 626 | 천㎡ | 22-08-26 | 27-12-31 | 0 |
| 전북지역본부 | 본부 | 토목 | XX | 남원구암 | 남원구암지구 도시개발사업 조성공사 | 유한회사 아산종합건설 | 7,336 | 171.7 | 천㎡ | 23-11-15 | 27-11-15 | 53 |
| 전북지역본부 | 본부 | 건축 | 1 | 익산송학(행복) | [(105444)익산송학(행복)](조달청)완주삼봉S-1BL및익산송학아파트건설공사 | 신동아건설 주식회사 | 14,891 | 80 | 호 | 24-12-27 | 27-09-10 | 47.45 |
| 전북지역본부 | 본부 | 기계 | 1 | 익산송학(행복) | [(105444) 익산송학(행복)]완주삼봉 S-1BL 및 익산송학 아파트 소방시설공사 ( | 주)남경 | 688 | 1 | 건 | 25-10-13 | 28-01-29 | 5.04 |

933

255759

2026년 공사추진현황(7월 기준)

| 본부 | 사업단 | 공종 | 블록 | 사업지구 | 지구 및 현장명 | 시공회사 | 공사금액 (백만원) | 공사규모 |  | 공사기간(전체) |  | 공정률 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 착공일 | 준공일 |  |
| 전북지역본부 | 본부 | 전기/통신 | 1 | 익산송학(행복) | 익산송학 아파트 전기공사 1공구 | 주식회사 대명기전 | 1,351 | 1 | 건 | 25-08-25 | 27-10-10 | 8.35 |
| 전북지역본부 | 본부 | 전기/통신 | 1 | 익산송학(행복) | 익산송학 아파트 정보통신공사 1공구 | 유한회사 하나통신 | 735 | 1 | 건 | 25-08-25 | 27-10-10 | 5.54 |
| 전북지역본부 | 본부 | 토목 | XX | 김제백구 | 김제백구 일반산업단지(제2특장차) 조성공사 ( | 주)효성종합건설 | 12122 | 336 | 천㎡ | 22-09-26 | 26-10-25 | 75.2 |
| 전북지역본부 | 본부 | 건축 | 1 | 전주동서학(행복) | 전주동서학 공동주택 및 복합문화시설 건설공사 | 요진건설산업 주식회사 | 33,491 | 88 | 호 | 24-12-31 | 27-07-08 | 27.7 |
| 전북지역본부 | 본부 | 기계 | 1 | 전주동서학(행복) | 전주동서학 공동주택 및 복합문화시설 소방시설공사 | 대하산업개발 주식회사 | 1,163 | 1 | 건 | 25-06-10 | 26-12-28 | 7.8 |
| 전북지역본부 | 본부 | 전기/통신 | 1 | 전주동서학(행복) | 전주동서학 공동주택 및 복합문화시설 전기공사 1공구 | 주식회사 대황 | 2,392 | 1 | 건 | 25-03-03 | 27-06-08 | 14.34 |
| 전북지역본부 | 본부 | 전기/통신 | 1 | 전주동서학(행복) | 전주동서학 공동주택 및 복합문화시설 정보통신공사 1공구 | 주식회사 우리아이티 | 1,176 | 1 | 건 | 25-03-03 | 27-06-08 | 9.33 |
| 광주전남지역본부 | 빛그린 | 토목 | XX | 빛그린 | 광주전남 빛그린 산업단지 공공폐수처리시설 건설공사 | 에이치엘에코텍 주식회사 | 18626 | 0 | 천㎡ | 18-04-09 | 26-12-31 | 0 |
| 광주전남지역본부 | 빛그린 | 토목 | XX | 빛그린 | 빛그린산업단지 조성공사 2공구 관리공사 | 계룡건설산업 주식회사 | 3,702 | 1426.00 | 천㎡ | 25-05-21 | 26-12-31 | 0 |
| 광주전남지역본부 | 본부 | 조경 | XX | 광주선운2 | 광주선운2 공공주택지구 조경공사 | 남경종합건설 주식회사 | 11,611 | 1 | 건 | 24-03-07 | 28-06-30 | 88.18 |
| 광주전남지역본부 | 본부 | 토목 | XX | 광주선운2 | 광주선운2 공공주택지구 조성공사 | 주식회사 태성건설 | 37,621 | 398 | 천㎡ | 21-01-12 | 26-08-31 | 98 |
| 광주전남지역본부 | 본부 | 전기/통신 | XX | 광주선운2 | 광주선운2 공공주택지구 공원등 전기공사 | 광야전력(주) | 582 | 1 | 건 | 23-09-22 | 26-08-31 | 92 |
| 광주전남지역본부 | 본부 | 토목 | XX | 순천도시첨단산단 | 순천 도시첨단산업단지 조성공사 | 원호종합건설 주식회사 | 17,968 | 191.00 | 천㎡ | 20-12-30 | 26-07-31 | 83 |
| 광주전남지역본부 | 순천도첨 | 조경 | XX | 순천도시첨단산단 | 순천 도시첨단산업단지 조경공사 | 승보종합건설 주식회사 | 2,213 | 1 | 건 | 25-03-17 | 28-09-30 | 18.9 |
| 광주전남지역본부 | 본부 | 전기/통신 | XX | 순천도시첨단산단 | 순천 도시첨단 산업단지 도시기반 전기공사 | 주식회사 선운이앤지 | 1,110 | 1 | 건 | 23-09-11 | 26-07-31 | 100 |
| 광주전남지역본부 | 본부 | 건축 | 01 | 담양삼만 | 담양삼만 중소기업근로자 전용주택 건설공사 | 주식회사 도원 | 12,844 | 94 | 호 | 24-10-31 | 26-12-18 | 73 |
| 광주전남지역본부 | 본부 | 기계 | 01 | 담양삼만 | 담양삼만 중소기업근로자 전용주택 소방시설공사 1공구 | 월드소방 주식회사 | 820 | 1 | 건 | 25-04-21 | 26-12-18 | 32 |
| 광주전남지역본부 | 본부 | 전기/통신 | 01 | 담양삼만 | 담양삼만 중소기업근로자 전용주택 전기공사 | 주식회사 세명산업개발 | 1,391 | 1 | 건 | 25-04-16 | 26-12-18 | 63.18 |
| 광주전남지역본부 | 본부 | 전기/통신 | 01 | 담양삼만 | 담양삼만 중소기업근로자 전용주택 정보통신공사 | 유한회사 엘에스시스템즈 | 841 | 1 | 건 | 25-04-16 | 26-12-18 | 35.6 |
| 광주전남지역본부 | 본부 | 조경 | 01 | 담양삼만 | 담양삼만 중소기업근로자 전용주택(통합공공임대 94호) 조경공사 ( | 주)대림종합건설 | 605 | 1 | 건 | 25-12-08 | 29-12-18 | 3 |
| 광주전남지역본부 | 본부 | 건축 | 1 | 담양담양(행복) | [(105596) 담양담양(행복)]여수국동 및 담양담양 및 함평기산 아파트 건설공사 | 주식회사 라인산업 | 7,381 | 40 | 호 | 25-02-27 | 28-08-21 | 28 |
| 광주전남지역본부 | 본부 | 기계 | 1 | 담양담양(행복) | [(105596)담양담양(행복)]여수국동및담양담양및함평기산아파트소방시설공사 | 주식회사 양지 | 415 | 1 | 건 | 25-10-20 | 28-08-21 | 4.19 |
| 광주전남지역본부 | 본부 | 전기/통신 | 1 | 담양담양(행복) | [(105596)담양담양(행복)]여수국동및담양담양및함평기산아파트전기공사1공구 | 주식회사 빛고을전설 | 651 | 1 | 건 | 25-07-29 | 28-05-01 | 4.1 |
| 광주전남지역본부 | 본부 | 전기/통신 | 1 | 담양담양(행복) | [(105596)담양담양(행복)]여수국동및담양담양및함평기산아파트정보통신공사1공구 | 주식회사 서광아이엔씨 | 504 | 1 | 건 | 25-07-29 | 28-05-01 | 2.34 |
| 광주전남지역본부 | 본부 | 건축 | 1 | 함평기산(행복) | [(105597) 함평기산(행복)]여수국동 및 담양담양 및 함평기산 아파트 건설공사 | 주식회사 라인산업 | 9,671 | 60 | 호 | 25-02-27 | 28-08-21 | 29.17 |
| 광주전남지역본부 | 본부 | 기계 | 1 | 함평기산(행복) | [(105597)함평기산(행복)]여수국동및담양담양및함평기산아파트소방시설공사 | 주식회사 양지 | 629 | 1 | 건 | 25-10-20 | 28-08-21 | 13.22 |
| 광주전남지역본부 | 본부 | 전기/통신 | 1 | 함평기산(행복) | [(105597)함평기산(행복)]여수국동및담양담양및함평기산아파트전기공사1공구 | 주식회사 빛고을전설 | 838 | 1 | 건 | 25-07-29 | 28-05-01 | 12.54 |
| 광주전남지역본부 | 본부 | 전기/통신 | 1 | 함평기산(행복) | [(105597)함평기산(행복)]여수국동및담양담양및함평기산아파트정보통신공사1공구 | 주식회사 서광아이엔씨 | 640 | 1 | 건 | 25-07-29 | 28-05-01 | 7.04 |
| 광주전남지역본부 | 본부 | 건축 | 01 | 캠퍼스혁신파크(전남대) | 전남대 캠퍼스혁신파크 산학연 혁신허브 건설공사 | 대보건설(주) | 33,539 | 1 | 건 | 24-12-31 | 30-09-11 | 49 |
| 광주전남지역본부 | 본부 | 기계 | 01 | 캠퍼스혁신파크(전남대) | 전남대 캠퍼스혁신파크 산학연 혁신허브 소방시설공사 | 대흥설비(주) | 2,050 | 1 | 건 | 25-08-09 | 27-09-11 | 22 |
| 광주전남지역본부 | 본부 | 전기/통신 | 01 | 캠퍼스혁신파크(전남대) | 전남대 캠퍼스혁신파크 산학연 혁신허브 전기공사 | 주식회사 금학일렉트릭 | 2,881 | 1 | 건 | 25-08-09 | 27-09-11 | 14.18 |
| 광주전남지역본부 | 본부 | 전기/통신 | 01 | 캠퍼스혁신파크(전남대) | 전남대 캠퍼스혁신파크 산학연 혁신허브 정보통신공사 | 주식회사성원정보통신 | 1,468 | 1 | 건 | 25-08-09 | 27-09-11 | 9.5 |
| 광주전남지역본부 | 본부 | 건축 | 1 | 여수국동(행복주택) | [(105642)여수국동(행복주택)]여수국동및담양담양및함평기산아파트건설공사 | 주식회사 라인산업 | 30,257 | 120 | 호 | 25-02-27 | 28-08-21 | 19 |
| 광주전남지역본부 | 본부 | 기계 | 1 | 여수국동(행복주택) | [(105642)여수국동(행복주택)]여수국동및담양담양및함평기산아파트소방시설공사 | 주식회사 양지 | 2,155 | 1 | 건 | 25-10-20 | 28-08-21 | 1 |
| 광주전남지역본부 | 본부 | 전기/통신 | 1 | 여수국동(행복주택) | [(105642)여수국동(행복주택)]여수국동및담양담양및함평기산아파트전기공사1공구 | 주식회사 빛고을전설 | 2,610 | 1 | 건 | 25-07-29 | 28-05-01 | 0 |
| 광주전남지역본부 | 본부 | 전기/통신 | 1 | 여수국동(행복주택) | [(105642)여수국동(행복주택)]여수국동및담양담양및함평기산아파트정보통신공사1공구 | 주식회사 서광아이엔씨 | 1,227 | 1 | 건 | 25-07-29 | 28-05-01 | 0 |
| 광주전남지역본부 | 본부 | 건축 | 1 | 고흥도양(고령자) | 고흥도양 고령자복지주택 건설공사(민간참여) ( | 주)고덕종합건설 | 0 | 150 | 호 | 26-06-29 | 27-07-30 | 0 |
| 광주전남지역본부 | 본부 | 건축 | 01 | 여수국동(위수탁) | 여수국동 FLEX센터 및 신활력이음센터 건립공사 | 주식회사 수봉건설 | 5,551 | 1 | 건 | 26-04-20 | 27-11-25 | 0.2 |
| 대구경북지역본부 | 포항 | 조경 | XX | 포항블루밸리 | 포항블루밸리 국가산업단지 2단계 조경공사 ( | 주)세종종합건설 | 7,338 | 1 | 건 | 25-02-05 | 28-10-30 | 31.29 |
| 대구경북지역본부 | 포항 | 토목 | XX | 포항블루밸리 | 포항블루밸리 국가산업단지 2단계 조성공사 3공구 | 대보건설(주) | 66,016 | 1071 | 천㎡ | 20-12-28 | 26-09-30 | 86.25 |
| 대구경북지역본부 | 포항 | 토목 | XX | 포항블루밸리 | 포항블루밸리 국가산업단지 2단계 조성공사 2공구 | 진흥기업(주) | 54,155 | 0 | 천㎡ | 20-12-28 | 26-08-01 | 97.82 |
| 대구경북지역본부 | 포항 | 조경 | XX | 포항블루밸리 | 포항블루밸리 국가산업단지 2단계 조경공사 ( | 주)세종종합건설 | 8,887 | 1 | 건 | 25-02-05 | 28-10-30 | 31.29 |
| 대구경북지역본부 | 포항 | 전기/통신 | XX | 포항블루밸리 | 포항블루밸리 국가산업단지 2단계 도시기반 전기공사 | 대명전력(주) | 4,365 | 1 | 건 | 24-03-04 | 26-10-30 | 40 |
| 대구경북지역본부 | 포항 | 전기/통신 | XX | 포항블루밸리 | 포항블루밸리 국가산업단지 2단계 도시기반 정보통신공사 | 주식회사 이현정보통신 | 303 | 1 | 건 | 25-10-01 | 26-10-30 | 15 |
| 대구경북지역본부 | 포항 | 토목 | XX | 포항블루밸리 | 포항블루밸리 산업단지 폐수종말처리시설 건설공사 | 금호건설 주식회사 | 31,187 | 1 | 건 | 16-05-09 | 26-06-30 | 87.7 |
| 대구경북지역본부 | 본부 | 조경 | XX | 영천하이테크 | 대구경북 경제자유구역 영천하이테크파크지구 조경공사 | 주식회사 한일건설 | 7,666 | 1 | 건 | 23-07-24 | 28-01-15 | 94.76 |
| 대구경북지역본부 | 본부 | 토목 | XX | 영천하이테크 | 영천하이테크파크지구 조성공사 관리공사 | 주식회사 동양건설산업 | 372 | 0 | 천㎡ | 26-03-23 | 26-06-30 | 93.3 |
| 대구경북지역본부 | 본부 | 토목 | XX | 칠곡북삼지구 | 칠곡북삼 도시개발사업 조성공사 | 풍림산업 주식회사 | 42,009 | 791 | 천㎡ | 20-10-15 | 25-12-12 | 31.77 |
| 대구경북지역본부 | 본부 | 조경 | XX | 대구도남(09,국민1) | 대구도남 공공주택지구 조경공사 | 효정건설 주식회사 | 12,634 | 1 | 건 | 20-11-06 | 26-08-15 | 90 |
| 대구경북지역본부 | 주택품질팀 | 건축 | A7-1 | 대구국가산단2단계 | [(104846)대구국가산단2단계]대구국가산단A7-1BL및인제서화아파트건설공사1공구 | 일성건설(주) | 50,325 | 448 | 호 | 24-10-07 | 27-05-01 | 58.37 |
| 대구경북지역본부 | 주택품질1팀 | 기계 | A7-1 | 대구국가산단2단계 | 대구국가산단 A7-1BL 도시가스 배관공사 ( | 주)청일에너지 | 651 | 1 | 건 | 26-04-27 | 27-05-01 | 2 |
| 대구경북지역본부 | 주택품질팀 | 기계 | A7-1 | 대구국가산단2단계 | 대구국가산단 A7-1BL 아파트 소방시설공사 1공구 | 주식회사 삼덕 | 3,127 | 1 | 건 | 25-03-31 | 27-05-01 | 17.5 |
| 대구경북지역본부 | 본부 | 조경 | A7-1 | 대구국가산단2단계 | 대구국가산단 A7-1BL 아파트(행복 448호) 조경공사 | 보선건설주식회사 | 1,376 | 1 | 건 | 26-06-15 | 30-05-01 | 1 |
| 대구경북지역본부 | 대구국가산단 | 조경 | XX | 대구국가산단2단계 | 대구국가산업단지 2단계 조경공사 | 盛寶建設産業 株式會社 | 19,269 | 1 | 건 | 20-12-30 | 26-12-03 | 87.95 |
| 대구경북지역본부 | 대구국가산단 | 토목 | XX | 대구국가산단2단계 | 대구국가산업단지 개발사업(2단계) 지구외 도로공사 | 성화종합건설(주) | 3,437 | 1.6 | km | 25-01-21 | 27-08-31 | 82 |
| 대구경북지역본부 | 대구국가산단 | 토목 | XX | 대구국가산단2단계 | 대구국가산업단지 개발사업(2단계) 지구외 배수시설 설치공사(B유역) | 주식회사 동화건설 | 4,144 | 1 | 건 | 25-08-20 | 26-12-19 | 86.3 |
| 대구경북지역본부 | 대구국가산단 | 토목 | XX | 대구국가산단2단계 | 대구국가산업단지 개발사업(2단계) 지구외 배수시설 설치공사(A유역) | 주식회사 지준종합건설 | 6,674 | 1 | 건 | 26-03-24 | 27-09-23 | 0.82 |
| 대구경북지역본부 | 본부 | 조경 | XX | 대구율하도시첨단산업단지 | 대구율하 도시첨단산업단지 조경공사 | 주식회사 에이치씨동화주택 | 2,280 | 1 | 건 | 24-04-01 | 27-11-30 | 96 |
| 대구경북지역본부 | 본부 | 전기/통신 | XX | 대구율하도시첨단산업단지 | 대구율하 스마트그린 국가시범산업단지 정보통신공사 | 주식회사 아리텔 | 1,729 | 1 | 건 | 24-09-23 | 26-02-15 | 100 |
| 대구경북지역본부 | 주택품질1팀 | 건축 | A2 | 대구연호 | 대구연호 A-2BL 아파트 건설공사 1공구 | 映進綜合建設 株式會社 | 70,852 | 622 | 호 | 24-12-31 | 27-07-04 | 43.52 |
| 대구경북지역본부 | 주택사업팀 | 기계 | A2 | 대구연호 | 대구연호 A-2BL 아파트 소방시설공사 1공구 | 대하산업개발 주식회사 | 5,834 | 1 | 건 | 25-08-11 | 27-08-03 | 47.74 |

933

255759

2026년 공사추진현황(7월 기준)

| 본부 | 사업단 | 공종 | 블록 | 사업지구 | 지구 및 현장명 | 시공회사 | 공사금액 (백만원) | 공사규모 |  | 공사기간(전체) |  | 공정률 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 착공일 | 준공일 |  |
| 대구경북지역본부 | 주택사업팀 | 전기/통신 | A2 | 대구연호 | 대구연호 A-2BL 아파트 전기공사 1공구 | 주식회사창진 | 7,042 | 1 | 건 | 25-03-20 | 27-07-04 | 23 |
| 대구경북지역본부 | 주택사업팀 | 전기/통신 | A2 | 대구연호 | 대구연호 A-2BL 아파트 정보통신공사 1공구 | 주식회사 남경전력 | 3,486 | 1 | 건 | 25-03-20 | 27-08-03 | 15 |
| 대구경북지역본부 | 주택품질1팀 | 건축 | A3 | 대구연호 | [(104934) 대구연호](조달청)경북청도 및 대구연호 A-3BL 아파트 건설공사 | 대보건설(주) | 62,454 | 526 | 호 | 24-12-31 | 27-06-22 | 44.52 |
| 대구경북지역본부 | 주택사업팀 | 기계 | A3 | 대구연호 | [(104934) 대구연호]경북청도 및 대구연호 A-3BL 아파트 소방시설공사 ( | 주)명신화이어이엔지 | 5,176 | 1 | 건 | 25-08-18 | 27-07-22 | 41.12 |
| 대구경북지역본부 | 주택사업팀 | 전기/통신 | A3 | 대구연호 | 대구연호 A-3BL 아파트 전기공사 2공구 | 승아전기(주) | 6,339 | 1 | 건 | 25-06-01 | 27-06-22 | 20 |
| 대구경북지역본부 | 주택사업팀 | 전기/통신 | A3 | 대구연호 | 대구연호 A-3BL 아파트 정보통신공사 2공구 | 유한회사 광명이엔시 | 3,463 | 1 | 건 | 25-06-01 | 27-06-22 | 15 |
| 대구경북지역본부 | 본부 | 조경 | A3 | 대구연호 | [(104934)대구연호]경북청도(행복42호)및대구연호A-3BL(통공임526호)아파트조경공사 | 수준종합건설 주식회사 | 2,563 | 1 | 건 | 26-06-01 | 30-07-22 | 1 |
| 대구경북지역본부 | 본부 | 토목 | XX | 대구연호 | 대구연호 공공주택지구 조성공사 | 금광기업 주식회사 | 108,692 | 897 | 천㎡ | 21-12-31 | 26-12-22 | 43.14 |
| 대구경북지역본부 | 본부 | 건축 | A1 | 경산대임 ( | 조달청)경산대임 A1BL 아파트 건설공사 1공구 | 주식회사 케이알산업 | 50,591 | 440 | 호 | 25-06-02 | 27-11-06 | 26.91 |
| 대구경북지역본부 | 본부 | 기계 | A1 | 경산대임 | 경산대임 A-1BL 아파트 소방시설공사 ( | 주)유인엔지니어링 | 4,296 | 1 | 건 | 25-12-01 | 27-10-25 | 1.5 |
| 대구경북지역본부 | 본부 | 전기/통신 | A1 | 경산대임 | 경산대임 A-1BL 아파트 전기공사 1공구 | 주식회사 정우 | 5,056 | 1 | 건 | 25-09-15 | 27-09-24 | 8.77 |
| 대구경북지역본부 | 본부 | 전기/통신 | A1 | 경산대임 | 경산대임 A-1BL 아파트 정보통신공사 1공구 | 대신통신기술(주) | 2,693 | 1 | 건 | 25-09-15 | 27-09-24 | 6.3 |
| 대구경북지역본부 | 본부 | 건축 | A2 | 경산대임 ( | 조달청)경산대임 A-2BL 공동주택 건설공사 2공구 | 효성중공업주식회사 | 60,893 | 522 | 호 | 25-06-02 | 27-12-11 | 23.21 |
| 대구경북지역본부 | 본부 | 기계 | A2 | 경산대임 | 경산대임 A-2BL 아파트 소방시설공사 2공구 | 보성테크 주식회사 | 5,513 | 1 | 건 | 25-11-26 | 27-10-22 | 1.57 |
| 대구경북지역본부 | 본부 | 전기/통신 | A2 | 경산대임 | 경산대임 A-2BL 아파트 전기공사 2공구 | 주식회사 삼화전기 | 6,076 | 1 | 건 | 25-09-15 | 27-10-22 | 5.71 |
| 대구경북지역본부 | 본부 | 전기/통신 | A2 | 경산대임 | 경산대임 A-2BL 아파트 정보통신공사 2공구 | 승아전기(주) | 3,376 | 1 | 건 | 25-09-15 | 27-10-22 | 2.8 |
| 대구경북지역본부 | 본부 | 건축 | A3 | 경산대임 ( | 조달청)경산대임 A-3BL 아파트 건설공사 3공구 | 일성건설(주) | 88,507 | 874 | 호 | 25-12-30 | 28-08-18 | 0.33 |
| 대구경북지역본부 | 본부 | 건축 | B1 | 경산대임 ( | 조달청)경산대임 B-1BL 공동주택 건설공사 | 주식회사 태영건설 | 76,666 | 275 | 호 | 25-12-30 | 28-10-23 | 4.4 |
| 대구경북지역본부 | 본부 | 토목 | XX | 경산대임 | 경산대임 공공주택지구 조성공사 | 남광토건 주식회사 | 99,786 | 1674 | 천㎡ | 21-10-29 | 27-12-31 | 44.35 |
| 대구경북지역본부 | 주택사업팀 | 기계 | 1 | 경북청도(행복,뉴딜) | [(105435)경북청도(행복,뉴딜)]경북청도및대구연호A-3BL아파트소방시설공사 ( | 주)명신화이어이엔지 | 596 | 1 | 건 | 25-08-18 | 27-07-22 | 25.99 |
| 대구경북지역본부 | 주택품질1팀 | 기계 | 1 | 경북청도(행복,뉴딜) | 경북청도 행복주택 및 생활혁신센터 도시가스 배관공사 | 주식회사 피지엠 | 88 | 1 | 건 | 26-04-06 | 27-03-09 | 9.8 |
| 대구경북지역본부 | 주택사업팀 | 전기/통신 | 1 | 경북청도(행복,뉴딜) | 경북청도 및 생활혁신센터 아파트 전기공사 1공구 | 영일전기 | 751 | 1 | 건 | 25-06-01 | 27-06-22 | 35 |
| 대구경북지역본부 | 주택사업팀 | 전기/통신 | 1 | 경북청도(행복,뉴딜) | 경북청도 및 생활혁신센터 아파트 정보통신공사 1공구 | 주식회사 엔슨소프트 | 490 | 1 | 건 | 25-06-01 | 27-06-22 | 26 |
| 대구경북지역본부 | 본부 | 조경 | 1 | 경북청도(행복,뉴딜) | [(105435)경북청도(행복,뉴딜)]경북청도(행복42호)및대구연호A-3BL(통공임526호)아파트조경공사 | 수준종합건설 주식회사 | 646 | 1 | 건 | 26-06-01 | 30-07-22 | 1 |
| 대구경북지역본부 | 주택품질1팀 | 건축 | 2 | 경북청도(행복,뉴딜) | [(105435)경북청도(행복,뉴딜)](조달청)경북청도및대구연호A-3BL 아파트건설공사 | 대보건설(주) | 15,223 | 42 | 호 | 24-12-31 | 27-06-22 | 61.07 |
| 대구경북지역본부 | 주택사업팀 | 기계 | 2 | 경북청도(행복,뉴딜) | [(105435)경북청도(행복,뉴딜)]경북청도및대구연호A-3BL아파트소방시설공사 ( | 주)명신화이어이엔지 | 856 | 1 | 건 | 25-08-18 | 27-07-22 | 25.99 |
| 대구경북지역본부 | 본부 | 건축 | 1 | 경주내남(고령자) | [(105583)경주내남(고령자)]경주내남및경주황성고령자복지주택건설공사1공구 | 씨에이이앤씨 주식회사 | 13,213 | 90 | 호 | 22-12-30 | 29-09-17 | 91.73 |
| 대구경북지역본부 | 주택품질팀 | 기계 | 1 | 경주내남(고령자) | 경주내남 액화석유가스 배관공사 | 정안건설 주식회사 | 198 | 1 | 건 | 25-08-13 | 26-09-17 | 39.65 |
| 대구경북지역본부 | 경주 | 기계 | 1 | 경주내남(고령자) | 경주내남(고령자) 아파트 소방시설공사 1공구 | 주식회사 금오이엔지 | 780 | 1 | 건 | 25-02-17 | 26-09-17 | 65 |
| 대구경북지역본부 | 본부 | 전기/통신 | 1 | 경주내남(고령자) | [(105583)경주내남(고령자)]경주내남및경주황성고령자복지주택전기공사1공구 | 주식회사 지음쏠라테크 | 1,195 | 1 | 건 | 23-04-15 | 26-09-17 | 87 |
| 대구경북지역본부 | 본부 | 전기/통신 | 1 | 경주내남(고령자) | [(105583)경주내남(고령자)]경주내남및경주황성고령자복지주택정보통신공사1공구 | 주식회사 마루이앤씨 | 739 | 1 | 건 | 23-04-15 | 26-09-17 | 51 |
| 대구경북지역본부 | 주택품질팀 | 건축 | 01 | 캠퍼스혁신파크(경북대) | 경북대 캠퍼스 혁신파크 HUB동 건설공사 | 풍림건설 주식회사 | 29,371 | 1 | 건 | 24-11-18 | 30-08-12 | 37.55 |
| 대구경북지역본부 | 주택품질팀 | 기계 | 01 | 캠퍼스혁신파크(경북대) | 경북대 캠퍼스 혁신파크 HUB동 소방시설공사 | 주식회사 이원전력 | 2,821 | 1 | 건 | 25-07-07 | 27-08-13 | 9.04 |
| 대구경북지역본부 | 주택품질1팀 | 건축 | 1 | 상주서문 ( | 조달청)상주서문 일자리연계형 지원주택 건설공사 1공구 | 세방건설 주식회사 | 13,401 | 70 | 호 | 26-04-30 | 28-09-16 | 0.85 |
| 경남지역본부 | 양산 | 건축 | A-6 | 양산사송GB(05,택) | 양산사송 A-6BL 민간참여 공공주택 건설사업 | 계룡건설산업㈜ | 151,298 | 548 | 호 | 26-02-03 | 28-07-02 | 4.43 |
| 경남지역본부 | 양산 | 건축 | A-7 | 양산사송GB(05,택) | 양산사송 A-7BL 아파트 건설공사 7공구 | 디엘건설 주식회사 | 335,429 | 1304 | 호 | 24-12-30 | 28-12-31 | 11.23 |
| 경남지역본부 | 양산 | 기계 | A-7 | 양산사송GB(05,택) | 양산사송 A-7BL 아파트 소방시설공사 ( | 주)남경 | 21,674 | 1 | 건 | 26-01-09 | 29-06-03 | 0 |
| 경남지역본부 | 본부 | 건축 | B-1 | 양산사송GB(05,택) | 양산사송 B-1BL 민간참여 공공주택 건설사업 | 계룡건설산업㈜ | 326,772 | 714 | 호 | 25-08-31 | 28-04-30 | 6.74 |
| 경남지역본부 | 양산 | 토목 | A-1 | 양산사송GB(05,택) | 양산사송 공공주택지구 조성공사 1공구 | ㈜태영건설 | 55,054 | 842.00 | 천㎡ | 17-12-29 | 26-10-31 | 86.21 |
| 경남지역본부 | 창원가포지구외북측연결도로확장공사 | 토목 | XX | 창원가포 | 창원가포 지구외 북측연결도로(중로1-99호선) 확장공사 | 대호산업 주식회사 | 8,121 | 0 | km | 23-12-20 | 26-09-04 | 83 |
| 경남지역본부 | 창원가포 | 전기/통신 | XX | 창원가포 | 창원가포 소공원 및 지구외 북측연결도로 전기공사 | 주식회사 태광전기 | 445 | 1 | 건 | 19-08-21 | 26-08-15 | 75 |
| 경남지역본부 | 진주사천사업단 | 토목 | XX | 사천선인 | 사천선인 공공주택지구 조성공사 | 대화건설 주식회사 | 28,290 | 525 | 천㎡ | 22-12-30 | 27-03-02 | 32.66 |
| 경남지역본부 | 본부 | 건축 | B1 | 김해진례 ( | 조달청)김해진례 B-1BL 아파트 건설공사 1공구 | 극동건설 주식회사 | 81,193 | 382 | 호 | 24-12-30 | 27-08-11 | 22.46 |
| 경남지역본부 | 본부 | 건축 | C1 | 김해진례 | [(104906) 김해진례](조달청)김해진례 C-1BL 및 산청산청 공동주택 건설공사 | 진흥기업(주) | 133,980 | 726 | 호 | 24-12-30 | 27-09-07 | 33.71 |
| 경남지역본부 | 본부 | 기계 | C1 | 김해진례 | [(104906) 김해진례]김해진례 C-1BL 및 산청산청 아파트 소방시설공사 | 덕신건업 주식회사 | 10,708 | 1 | 건 | 25-08-20 | 27-09-18 | 13.36 |
| 경남지역본부 | 본부 | 전기/통신 | C1 | 김해진례 | [(104906) 김해진례]김해진례 C-1BL 및 산청산청 아파트 정보통신공사 | 서부네트웍스(주) | 6,028 | 1 | 건 | 25-04-07 | 27-10-07 | 19.15 |
| 경남지역본부 | 본부 | 전기/통신 | C1 | 김해진례 | [(104906) 김해진례]김해진례C-1BL 및 산청산청 아파트 전기공사 | 주식회사 에스엘디 | 11,753 | 1 | 건 | 25-03-18 | 27-10-07 | 10.1 |
| 경남지역본부 | 김해 | 전기/통신 | XX | 김해진례 | 김해진례 공공지원 민간임대주택 공급촉진지구 도시기반 정보통신공사 | 주식회사 온누리컴 | 1,201 | 1 | 건 | 24-09-23 | 26-06-30 | 99 |
| 경남지역본부 | 김해 | 전기/통신 | XX | 김해진례 | 김해진례 공공지원 민간임대주택 공급촉진지구 도시기반 전기공사 | 삼성전력 | 1,227 | 1 | 건 | 24-09-23 | 26-06-30 | 99 |
| 경남지역본부 | 김해진례사업소 | 조경 | XX | 김해진례 | 김해진례 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조경공사 | 주식회사 금솔개발 | 6,898 | 1 | 건 | 24-12-02 | 28-06-30 | 81 |
| 경남지역본부 | 본부 | 건축 | A1 | 밀양부북 | 밀양부북 A-1BL 민간참여 공공주택건설사업 | 주식회사 비에스 한양 | 218,019 | 322 | 호 | 25-12-31 | 28-08-31 | 3.91 |
| 경남지역본부 | 본부 | 건축 | S2 | 밀양부북 | 밀양부북 S-2BL 민간참여 공공주택건설사업 | 주식회사 비에스 한양 | 218,019 | 744 | 호 | 25-12-31 | 28-08-31 | 0.41 |
| 경남지역본부 | 통영폐조선소재생사업개발사업소 | 토목 | XX | 통영폐조선소 | 통영 폐조선소 재생사업 지장물 철거공사(잔여분) | 아름다운환경건설(주) | 2,612 | 1 | 천㎡ | 23-09-04 | 27-03-31 | 53 |
| 경남지역본부 | 본부 | 건축 | A1 | 거창숙박시설정비사업 | 거창숙박시설 정비사업 공공임대주택 건설공사 ( | 주)삼강종합건설 | 5,771 | 40 | 호 | 24-10-30 | 26-09-21 | 84.27 |
| 경남지역본부 | 진주 | 기계 | A1 | 거창숙박시설정비사업 | 거창숙박시설 정비사업 공공임대주택 가스시설공사 | 경남하이테크주식회사 | 111 | 1 | 건 | 25-12-29 | 26-10-31 | 0 |
| 경남지역본부 | 진주 | 기계 | A1 | 거창숙박시설정비사업 | 거창숙박시설 정비사업 공공임대주택 소방시설공사 | 주식회사 대아전력 | 472 | 1 | 건 | 25-06-09 | 26-10-21 | 0 |
| 경남지역본부 | 진주 | 전기/통신 | A1 | 거창숙박시설정비사업 | 거창숙박시설 정비사업 공공임대주택 전기공사 | 남북중전기 주식회사 | 681 | 1 | 건 | 25-04-01 | 26-09-21 | 52.5 |
| 경남지역본부 | 진주 | 전기/통신 | A1 | 거창숙박시설정비사업 | 거창숙박시설 정비사업 공공임대주택 정보통신공사 | 주식회사 아이테크 | 502 | 1 | 건 | 25-04-01 | 26-09-21 | 40 |
| 경남지역본부 | 본부 | 조경 | 1 | 창녕영산 | 창녕영산 행복주택(150호) 조경공사 | 주식회사 대원건설 | 693 | 1 | 건 | 24-06-24 | 29-06-01 | 80 |
| 경남지역본부 | 본부 | 건축 | 1 | 산청산청(통합임대) | [(105704)산청산청(통합임대)](조달청)김해진례C-1BL 및산청산청공동주택건설공사 | 진흥기업(주) | 5,124 | 30 | 호 | 24-12-30 | 27-09-07 | 78.59 |
| 경남지역본부 | 진주 | 기계 | 1 | 산청산청(통합임대) | [(105704)산청산청(통합임대)]김해진례C-1BL 및산청산청아파트소방시설공사 | 덕신건업 주식회사 | 129 | 1 | 건 | 25-08-20 | 27-09-18 | 64 |

933

255759

2026년 공사추진현황(7월 기준)

| 본부 | 사업단 | 공종 | 블록 | 사업지구 | 지구 및 현장명 | 시공회사 | 공사금액 (백만원) | 공사규모 |  | 공사기간(전체) |  | 공정률 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 착공일 | 준공일 |  |
| 경남지역본부 | 진주 | 기계 | 1 | 산청산청(통합임대) | 산청산청 공동주택 가스시설공사 | 주식회사 대성이앤이 | 75 | 1 | 건 | 25-11-10 | 26-09-27 | 74.1 |
| 경남지역본부 | 진주 | 전기/통신 | 1 | 산청산청(통합임대) | [(105704)산청산청(통합임대)]김해진례C-1BL 및산청산청아파트정보통신공사 | 서부네트웍스(주) | 523 | 1 | 건 | 25-04-07 | 27-10-07 | 44 |
| 경남지역본부 | 진주 | 전기/통신 | 1 | 산청산청(통합임대) | [(105704) 산청산청(통합임대)]김해진례C-1BL 및 산청산청 아파트 전기공사 | 주식회사 에스엘디 | 630 | 1 | 건 | 25-03-18 | 27-10-07 | 65 |
| 경남지역본부 | 본부 | 건축 | M1 | 복합문화도서관 | 진주혁신 복합문화도서관 건설공사 | 쌍용건설(주) | 32,436 | 1 | 건 | 24-03-13 | 29-08-31 | 94.74 |
| 경남지역본부 | 본부 | 기계 | M1 | 복합문화도서관 | 진주혁신 복합문화도서관 소방시설공사 | 주식회사 혜성 | 1,767 | 1 | 건 | 24-09-02 | 26-06-19 | 0 |
| 경남지역본부 | 경남지역본부 | 전기/통신 | M1 | 복합문화도서관 | 진주혁신 복합문화도서관 전기공사 | 주식회사 안도종합건설 | 1,944 | 1 | 건 | 24-12-11 | 26-08-31 | 88 |
| 경남지역본부 | 경남지역본부 | 전기/통신 | M1 | 복합문화도서관 | 진주혁신 복합문화도서관 정보통신공사 | 주식회사 석광아이티에스 | 699 | 1 | 건 | 24-12-12 | 26-08-31 | 77 |
| 경남지역본부 | 본부 | 건축 | 1 | 밀양삼문(총괄사업관리) | 아리랑 무형문화재 전수교육관 건립공사 | 주식회사 발해 | 22,999 | 1 | 건 | 25-06-01 | 29-06-19 | 15.47 |
| 경남지역본부 | 밀양 | 기계 | 1 | 밀양삼문(총괄사업관리) | 밀양아리랑 무형문화재 전수교육관 소방시설공사 | 주식회사 유니콘전설 | 1,232 | 1 | 건 | 26-02-10 | 27-09-28 | 0.52 |
| 경남지역본부 | 밀양 | 전기/통신 | 1 | 밀양삼문(총괄사업관리) | 밀양아리랑 무형문화재 전수교육관 전기공사 | 합자회사 아림 | 1,128 | 1 | 건 | 26-02-10 | 27-06-15 | 3.41 |
| 경남지역본부 | 밀양 | 전기/통신 | 1 | 밀양삼문(총괄사업관리) | 밀양아리랑 무형문화재 전수교육관 정보통신공사 | 주식회사예섬 | 305 | 1 | 건 | 26-02-10 | 27-06-15 | 3.82 |
| 경남지역본부 | 본부 | 건축 | 1 | 진주성북(청년허브하우스) | 경남진주 청년허브하우스 건립공사 1공구 | 제이에스건설 주식회사 | 18,979 | 1 | 건 | 23-05-15 | 28-09-28 | 86.58 |
| 경남지역본부 | 진주 | 기계 | 1 | 진주성북(청년허브하우스) | 경남진주 청년허브하우스 소방시설공사 1공구 ( | 주)중앙소방이앤지 | 1,174 | 1 | 건 | 24-08-05 | 26-09-28 | 0 |
| 경남지역본부 | 진주 | 전기/통신 | 1 | 진주성북(청년허브하우스) | 경남진주 청년허브하우스 전기공사 1공구 | 조아텍 주식회사 | 1,223 | 1 | 건 | 24-07-08 | 26-09-28 | 38 |
| 경남지역본부 | 진주 | 전기/통신 | 1 | 진주성북(청년허브하우스) | 경남진주 청년허브하우스 정보통신공사 1공구 ( | 주)위넥 | 502 | 1 | 건 | 24-12-12 | 26-09-28 | 55 |
| 경남지역본부 | 진주 | 건축 | 01 | 진주성북(창의문화센터) | [(901662) 진주성북(창의문화센터)]진주엔 창의문화센터 건립공사 | 쌍백토건(주) | 13,341 | 1 | 건 | 25-12-19 | 27-09-23 | 3.92 |
| 경남지역본부 | 진주 | 건축 | 1 | 본사 제2기숙사 | 본사 제2기숙사 건설공사 | 씨에이이앤씨 주식회사 | 55,837 | 1 | 건 | 25-11-24 | 29-01-31 | 6.71 |
| 제주지역본부 | 본부 | 토목 | XX | 제주 동부공원 | 제주동부 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조성공사 | 해동건설 주식회사 | 22,350 | 319 | 천㎡ | 24-10-23 | 28-06-23 | 22.95 |
| 세종특별본부 | 세종 | 건축 | 51L1 | 행정중심복합도시 ( | 조달청)행정중심복합도시 5-1L1BL 아파트 건설공사 21공구 | 주식회사 흥화 | 201,665 | 643 | 호 | 25-03-31 | 28-04-04 | 24.48 |
| 세종특별본부 | 세종 | 기계 | 51L1 | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 5-1L1BL 아파트 소방시설공사 21공구 | 삼화전력 주식회사 | 12,459 | 1 | 건 | 25-10-20 | 28-05-04 | 9.01 |
| 세종특별본부 | 세종 | 전기/통신 | 51L1 | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 5-1L1BL 아파트 전기공사 21공구 | 우미건설 주식회사 | 19,322 | 1 | 건 | 25-08-26 | 28-05-04 | 5.29 |
| 세종특별본부 | 세종 | 전기/통신 | 51L1 | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 5-1L1BL 아파트 정보통신공사 21공구 | 주식회사 광진통신 | 8,614 | 1 | 건 | 25-08-20 | 28-05-04 | 5.1 |
| 세종특별본부 | 세종 | 건축 | 51L13 | 행정중심복합도시 ( | 조달청)행정중심복합도시 5-1 L3BL 및 L13BL 아파트 건설공사 | 극동건설 주식회사 | 32,104 | 200 | 호 | 24-12-30 | 27-02-11 | 65 |
| 세종특별본부 | 세종 | 전기/통신 | 51L13 | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 5-1 L3BL 및 L13BL 아파트 정보통신공사 | 주식회사 대건시스템즈 | 2,966 | 1 | 건 | 25-03-28 | 27-03-13 | 31.6 |
| 세종특별본부 | 세종 | 전기/통신 | 51L13 | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 5-1L3BL 및 5-1L13BL 아파트 전기공사 | 주식회사 대오 | 2,543 | 1 | 건 | 25-03-28 | 27-03-13 | 47.78 |
| 세종특별본부 | 세종 | 건축 | 51L3 | 행정중심복합도시 ( | 조달청)행정중심복합도시 5-1 L3BL 및 L13BL 아파트 건설공사 | 극동건설 주식회사 | 59,472 | 340 | 호 | 24-12-30 | 26-12-16 | 52 |
| 세종특별본부 | 세종 | 기계 | 51L3 | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 5-1L3BL 및 5-1L13BL 아파트 소방시설공사 | 뉴성진파워 주식회사 | 4,828 | 1 | 건 | 25-07-21 | 27-03-13 | 54 |
| 세종특별본부 | 세종 | 기계 | 51L3 | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 5-1L3BL 및 5-1L13BL 아파트 옥외기계설비공사 | 주식회사 시원테크 | 1,354 | 1 | 건 | 26-01-18 | 27-03-13 | 22.3 |
| 세종특별본부 | 세종 | 기계 | 51L3 | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 5-1L3BL 아파트 가스시설공사 ( | 주)제일이엔지 | 447 | 1 | 건 | 26-03-26 | 27-01-16 | 1.5 |
| 세종특별본부 | 세종 | 전기/통신 | 51L3 | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 5-1 L3BL 및 L13BL 아파트 정보통신공사 | 주식회사 대건시스템즈 | 1,590 | 1 | 건 | 25-03-28 | 27-01-14 | 19.6 |
| 세종특별본부 | 세종 | 전기/통신 | 51L3 | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 5-1L3BL 및 5-1L13BL 아파트 전기공사 | 주식회사 대오 | 5,173 | 1 | 건 | 25-03-28 | 27-01-14 | 34.7 |
| 세종특별본부 | 세종 | 건축 | 51L5 | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 5-1L5BL 아파트 건설공사 | 계룡건설산업 주식회사 | 342,830 | 1327 | 호 | 25-03-11 | 27-06-05 | 51.46 |
| 세종특별본부 | 세종 | 건축 | 52L2 | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 52L2BL 통합형 민간참여 공공주택건설사업 | 계룡건설산업㈜ | 246,816 | 616 | 호 | 25-12-01 | 28-08-31 | 2.33 |
| 세종특별본부 | 세종 | 건축 | 52L3 | 행정중심복합도시 | [(100434)행정중심복합도시](조달청)행정중심복합도시5-2L3BL아파트건설공사25공구 | 양우종합건설 주식회사 | 88,943 | 619 | 호 | 25-12-30 | 28-07-25 | 2 |
| 세종특별본부 | 세종 | 전기/통신 | 52L3 | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 5-2 L3BL 아파트 전기공사 25공구 | 주식회사 현우이엔씨 | 7,543 | 1 | 건 | 26-05-11 | 28-07-25 | 0 |
| 세종특별본부 | 세종 | 건축 | 63L2 | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 6-3 L2BL 아파트 건설공사 20공구 | 진흥기업(주) | 64,300 | 500 | 호 | 24-09-23 | 27-05-04 | 60 |
| 세종특별본부 | 세종 | 기계 | 63L2 | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 6-3L2BL 아파트 가스시설공사 | 주식회사 아름건설 | 604 | 1 | 건 | 26-06-05 | 27-05-04 | 0.25 |
| 세종특별본부 | 세종 | 기계 | 63L2 | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 6-3L2BL 아파트 소방시설공사 20공구 | 대하산업개발 주식회사 | 4,729 | 1 | 건 | 25-06-04 | 27-06-03 | 41.15 |
| 세종특별본부 | 세종 | 기계 | 63L2 | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 6-3L2BL 옥외기계설비공사 | 다온기술(주) | 1,465 | 1 | 건 | 26-06-05 | 27-06-03 | 0 |
| 세종특별본부 | 세종 | 전기/통신 | 63L2 | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 6-3L2BL 아파트 전기공사 20공구 | 주식회사 화진 | 6,217 | 1 | 건 | 25-02-25 | 27-06-03 | 45.71 |
| 세종특별본부 | 세종 | 전기/통신 | 63L2 | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 6-3L2BL 아파트 정보통신공사 20공구 | 주식회사 피플인소프트 | 3,190 | 1 | 건 | 25-03-25 | 27-06-03 | 44.2 |
| 세종특별본부 | 단지사업처 | 조경 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 4-2생활권 3공구 조경공사 | 中興建設 주식회사 | 12,375 | 1 | 건 | 24-09-10 | 28-12-09 | 60.5 |
| 세종특별본부 | 세종 | 토목 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 중앙공원 2단계 부지관리공사 | 오석건설주식회사 | 2139 | 869 | 천㎡ | 24-01-15 | 26-08-14 | 91 |
| 세종특별본부 | 세종 | 토목 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 5-2생활권 조성공사 | 대보건설(주) | 54,937 | 1806 | 천㎡ | 23-11-27 | 28-03-26 | 49.43 |
| 세종특별본부 | 세종 | 토목 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 S-1생활권 벌목 및 지장물 철거 공사 | 주식회사 전월 | 729 | 0 | 천㎡ | 25-09-15 | 26-12-31 | 92 |
| 세종특별본부 | 세종 | 토목 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 1생활권 관리공사 | 금호토건 주식회사 | 7,642 | 13224 | 천㎡ | 20-02-03 | 26-06-30 | 93.5 |
| 세종특별본부 | 세종 | 조경 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 6-3생활권 2공구 조경공사 | 주식회사 서한디앤씨 | 19633 | 1 | 건 | 23-09-20 | 28-06-30 | 85.3 |
| 세종특별본부 | 세종 | 조경 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 4-2생활권(2공구) 및 1-1생활권(단독특화) 조경공사 | 계룡건설산업 주식회사 | 26,857 | 1 | 건 | 20-11-19 | 28-09-30 | 86.09 |
| 세종특별본부 | 세종 | 토목 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 사토장 유지관리공사 | 주식회사 전월 | 1,499 | 0 | 천㎡ | 24-09-23 | 26-09-22 | 94 |
| 세종특별본부 | 세종 | 토목 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 4-1생활권 관리공사 | 주식회사 지아이건설산업 | 8,753 | 991 | 천㎡ | 20-02-20 | 27-06-30 | 0 |
| 세종특별본부 | 세종 | 전기/통신 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 도시기반 통신시설물 유지관리공사 | 주식회사 유피정보통신 | 353 | 1 | 건 | 25-08-25 | 27-07-31 | 44 |
| 세종특별본부 | 세종 | 전기/통신 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 도시기반 전기시설물 유지관리공사(25,26) | 제일기전 주식회사 | 561 | 1 | 건 | 25-02-24 | 27-02-23 | 60.7 |
| 세종특별본부 | 세종 | 전기/통신 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 4-2생활권 3공구 공원등 전기공사 | 주식회사 오광개발 | 1158 | 1 | 건 | 25-05-19 | 26-12-09 | 74.2 |
| 세종특별본부 | 세종 | 조경 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 6-3 및 미이관생활권 가로수 조경공사 | 주식회사 라온종합조경 | 6,473 | 1 | 건 | 23-09-25 | 27-03-14 | 88 |
| 세종특별본부 | 세종 | 토목 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 6-3생활권 관리공사 | 강산건설(주) | 765 | 1263 | 천㎡ | 24-01-05 | 26-06-30 | 99 |
| 세종특별본부 | 세종 | 전기/통신 | XX | 행정중심복합도시 | 행복도시 6-3생 공원등 전기공사 | 주식회사 서진전기 | 1,638 | 1 | 건 | 23-06-20 | 26-06-30 | 94.2 |
| 세종특별본부 | 세종 | 토목 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 6-2생활권 조성공사 ( | 주)케이씨씨건설 | 131,939 | 1698 | 천㎡ | 24-09-02 | 29-02-06 | 22.37 |
| 세종특별본부 | 세종 | 토목 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 5-1생활권 조성공사 | 디엘건설 주식회사 | 122,487 | 2741 | 천㎡ | 20-06-30 | 26-10-09 | 72.75 |
| 세종특별본부 | 세종 | 조경 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 5-1생활권 조경공사 1공구 | 대륭건설주식회사 | 12,352 | 1 | 건 | 25-10-15 | 29-06-15 | 4.56 |
| 세종특별본부 | 세종 | 토목 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 3-3생활권 및 4-1생활권(일부) 관리공사 | 유한회사 강일산업 | 10826 | 2567 | km | 20-05-08 | 26-07-31 | 96 |
| 세종특별본부 | 세종 | 토목 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 들목교 및 6생활권 외곽순환도로 건설공사 | 롯데건설(주) | 342493 | 3 | km | 22-01-18 | 26-12-31 | 68 |

933

255759

2026년 공사추진현황(7월 기준)

| 본부 | 사업단 | 공종 | 블록 | 사업지구 | 지구 및 현장명 | 시공회사 | 공사금액 (백만원) | 공사규모 |  | 공사기간(전체) |  | 공정률 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 착공일 | 준공일 |  |
| 세종특별본부 | 세종 | 기계 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 3생활권 광장주차장 소방시설공사 ( | 주)엘케이테크 | 1,130 | 1 | 건 | 23-08-30 | 26-05-01 | 100 |
| 세종특별본부 | 세종 | 전기/통신 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 3생활권 광장주차장 전기공사 | 주식회사 케이티엠 | 594 | 1 | 건 | 23-08-10 | 26-05-01 | 100 |
| 세종특별본부 | 세종 | 기계 | XX | 행정중심복합도시 | 행복도시 3생활권 방음터널 방재시설 추가설치공사 | 지에스네오텍 주식회사 | 11,356 | 1 | 건 | 25-03-24 | 26-09-24 | 89 |
| 세종특별본부 | 세종 | 전기/통신 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 향토유물박물관 전기공사 | 삼보전기건설 주식회사 | 1,550 | 1 | 건 | 24-04-10 | 26-09-01 | 34 |
| 세종특별본부 | 세종 | 전기/통신 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 3생활권 광장주차장 정보통신공사 | 주식회사 현승이엔씨 | 307 | 1 | 건 | 23-08-10 | 26-05-01 | 100 |
| 세종특별본부 | 세종 | 전기/통신 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 3생활권 도로관리사무소 전기공사 | 주식회사 태성에너지 | 181 | 1 | 건 | 25-07-01 | 26-04-30 | 100 |
| 세종특별본부 | 세종 | 전기/통신 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 3생활권 도로관리사무소 정보통신공사 | 씨제이보안정보통신 주식회사 | 74 | 1 | 건 | 25-07-01 | 26-04-30 | 100 |
| 세종특별본부 | 세종 | 전기/통신 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 3생활권 방음터널 방재시설 보완설치공사(전기) | 주식회사 한성일렉트릭 | 5789 | 1 | 건 | 25-06-04 | 27-01-03 | 80.2 |
| 세종특별본부 | 세종 | 전기/통신 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 3생활권 방음터널 방재시설 보완설치공사(정보통신) | 주식회사 우원산업 | 2,670 | 1 | 건 | 25-04-07 | 26-10-06 | 69.57 |
| 세종특별본부 | 세종 | 건축 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 향토유물박물관 건설공사 | 남광건설 주식회사 | 25,525 | 1 | 건 | 24-02-25 | 30-02-23 | 43.8 |
| 세종특별본부 | 세종 | 전기/통신 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 향토유물박물관 정보통신공사 | 주식회사 승리정보통신 | 608 | 1 | 건 | 24-04-10 | 26-09-01 | 34 |
| 세종특별본부 | 세종 | 토목 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 6생활권 외곽순환도로 들목교차로 소음저감시설 설치공사 | 주식회사 대양토건 | 13,732 | 1 | 건 | 25-10-28 | 26-12-27 | 32.94 |
| 세종특별본부 | 세종 | 기계 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 향토유물박물관 소방시설공사 | 주식회사 한성이앤지 | 2,324 | 1 | 건 | 24-05-30 | 26-09-01 | 29.44 |
| 세종특별본부 | 세종 | 전기/통신 | XX | 행정중심복합도시 | 행정중심복합도시 수질복원센터A 수질개선사업 전기공사 | 주식회사 두산전력 | 512 | 1 | 건 | 25-07-21 | 27-02-20 | 5 |
| 세종특별본부 | 세종 | 기계 | XX | 행정중심복합도시(간선지구) | 행정중심복합도시 자동크린넷 5차 시설공사 | 금광기업 주식회사 | 39,895 | 1 | 건 | 21-08-25 | 28-08-03 | 48.46 |
| 세종특별본부 | 세종 | 기계 | XX | 행정중심복합도시(간선지구) | 행정중심복합도시 수질복원센터(D) 건설공사 | 주식회사 태영건설 | 78,807 | 1 | 건 | 21-09-09 | 29-01-31 | 91.01 |
| 세종특별본부 | 세종 | 기계 | XX | 행정중심복합도시(간선지구) | 행정중심복합도시 수질복원센터A 수질개선공사 | 남영건설(주) | 14100 | 1 | 건 | 25-01-20 | 27-03-19 | 54.65 |
| 세종특별본부 | 세종 | 토목 | XX | 세종군시설대행사업 | 00비행장 통합이전 건설공사 | 한신공영(주) | 99527 | 520 | 천㎡ | 21-12-31 | 27-12-30 | 0 |

933

255759

2026년 공사추진현황(7월 기준)